| CÔNG TY CP ĐTXD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: ……/TTr/EC-YS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày … tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Tổng Giám đốc Công ty CP ĐTXD và KT VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | Ban Kinh tế – Hợp đồng / BCH Yên Sở |
| Tên gói thầu: | Thi công hệ cừ, văng chống, kết cấu phần ngầm và chống thấm phần ngầm khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3) – Dự án NOXH Yên Sở |
| Nội dung: | Phê duyệt giá trị và các điều kiện chính của Hợp đồng thi công phần ngầm với Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings |

Căn cứ:

+ Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH ngày 16/7/2026;

+ Thông báo trúng thầu (LOA) số ……/2026/CV/EC-XD ngày ……/10/2026 gửi Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings, giá trúng thầu 214.000.000.000 đồng (chưa VAT), phạm vi gồm công tác đất và kết cấu phần ngầm;

+ Tờ trình số 29092026-01/TTr/EC-YS ngày 29/09/2026 về phê duyệt đơn vị thi công công tác đất – NOXH Yên Sở (Công ty Hoàng Minh);

+ Kết quả thương thảo hợp đồng với Phục Hưng ngày 17/10/2026 và dự thảo hợp đồng hoàn thiện ngày 19/10/2026.

1. Giá trị hợp đồng

Phạm vi công việc của Phục Hưng được điều chỉnh: loại bỏ công tác đất (đào, vận chuyển, đắp, đập đầu cọc, san gạt nền) đã giao cho Công ty Hoàng Minh theo Tờ trình ngày 29/09/2026; đồng thời không bao gồm công tác chống mối, cọc khoan nhồi móng cẩu tháp, phá dỡ móng cẩu tháp (do nhà thầu khác thực hiện).

| TT | Nội dung | Giá trị trước VAT (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá trúng thầu theo LOA (gồm công tác đất) | 214.000.000.000 | Chưa VAT |
| 2 | Giá trị hợp đồng mới (bỏ công tác đất) | 200.313.952.392 | Sau VAT 8%: 216.339.068.583 |
| 3 | Chênh lệch giảm (1 − 2) | 13.686.047.608 | Giảm 6,40% so với LOA |
| 4 | Dự toán gói thầu | …… | Giảm so với dự toán: ……% |

Kiểm tra tỷ lệ: so với giá trúng thầu tại LOA, giá trị hợp đồng mới giảm 6,40% (không phải 4,8%). LOA không ghi giá trị dự toán; nếu tỷ lệ 4,8% là so với dự toán thì dự toán (trước VAT) phải ≈ 210,41 tỷ đồng (200,31 / 0,952) – đề nghị đối chiếu với dự toán được duyệt.

Hình thức giá: đơn giá cố định, không điều chỉnh theo biến động giá vật tư; thanh toán theo khối lượng thực tế được nghiệm thu. Chi phí chung và chi phí cẩu tháp là trọn gói. Khối lượng bể nước sinh hoạt, PCCC, xử lý nước thải là tạm tính, điều chỉnh khi có thiết kế bản vẽ thi công.

2. Các điều kiện chính của hợp đồng

| Nội dung | Điều kiện theo dự thảo HĐ (19/10/2026) | Đề xuất / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tạm ứng | – Phục Hưng đề xuất: tạm ứng 25% giá trị HĐ trước thuế (50.078.488.098 đồng) và tạm ứng vật tư …% (Phục Hưng chưa báo lại tỷ lệ). – Điều kiện: có bảo lãnh tạm ứng 100% giá trị tạm ứng; tạm ứng trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. – Thu hồi dần từ đợt thanh toán đầu, thu hết khi khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị HĐ. | – Tạm ứng 25%: đã thống nhất tại thương thảo. – Tạm ứng vật tư: chỉ xem xét khi có hợp đồng mua bán, hóa đơn của nhà cung cấp và bảo lãnh tương ứng 100%; thu hồi toàn bộ khi vật tư được nghiệm thu đưa vào công trình; tổng tạm ứng (hợp đồng + vật tư) không vượt …% giá trị HĐ. |
| Thanh toán | – Hằng tháng theo khối lượng được nghiệm thu; thanh toán 90% giá trị đợt, sau khi trừ thu hồi tạm ứng và các khoản khấu trừ. – Bên A xác nhận hồ sơ trong 15 ngày, thanh toán trong 20 ngày kể từ ngày xác nhận. – Không áp dụng lãi chậm thanh toán. | Thời hạn thanh toán: biên bản thương thảo ghi 20 ngày, bản dự thảo gần nhất ghi 14 ngày – đề nghị chốt một con số. |
| Quyết toán | – Bên B nộp hồ sơ quyết toán trong 30 ngày sau khi hoàn thành; Bên A xác nhận trong 30 ngày. – Quyết toán sau khi Chủ đầu tư phê duyệt giá trị quyết toán phần việc tương ứng theo HĐ thầu chính. – Thanh toán đến 95% giá trị quyết toán, giữ lại 5% bảo hành. | Bảo đảm dòng tiền Bên A phù hợp với quyết toán của Chủ đầu tư. |
| Bảo hành | – 36 tháng kể từ khi Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành, không ngắn hơn thời hạn bảo hành của Bên A theo HĐ thầu chính. – Tiền bảo hành 5% giá trị quyết toán; được thay bằng bảo lãnh bảo hành. – Bên B bắt đầu khắc phục trong 07 ngày (sự cố khẩn cấp, thấm: 24 giờ). |  |
| Bảo lãnh của Bên B | – Bảo lãnh tạm ứng: 100% giá trị tạm ứng. – Bảo lãnh thực hiện HĐ: 5% giá trị HĐ, nộp trong 14 ngày kể từ ngày ký. – Bảo lãnh bảo hành: 5% giá trị quyết toán. – Hình thức: vô điều kiện, không hủy ngang, ngân hàng thương mại được Bên A chấp thuận. |  |
| Bảo lãnh của Bên A | Bảo lãnh thanh toán 15% giá trị HĐ (≈ 32,45 tỷ đồng), phát hành trong 20 ngày kể từ ngày ký, hiệu lực đến khi phê duyệt quyết toán (theo đề nghị của Phục Hưng). | Lưu ý: nghĩa vụ tài chính lớn, chiếm hạn mức tín dụng. Đề nghị TGĐ cho ý kiến. |
| Phạt, bồi thường | Phạt chậm tiến độ 0,1%/ngày, tối đa 8%; tổng mức phạt không quá 10% giá trị HĐ. Lỗi của Bên B do Bên B khắc phục 100% và bồi thường. |  |

3. Nội dung còn để ngỏ

– Tiến độ thực hiện hợp đồng (Điều 7.1): hai bên tiếp tục thống nhất.

– Tỷ lệ tạm ứng vật tư: chờ Phục Hưng đề xuất.

4. Kiến nghị

Kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt:

1. Giá trị hợp đồng (tạm tính) với Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings: 216.339.068.583 đồng (đã gồm VAT 8%; trước VAT 200.313.952.392 đồng), phạm vi không bao gồm công tác đất;

2. Các điều kiện chính về tạm ứng, thanh toán, quyết toán, bảo hành, bảo lãnh như Mục 2;

3. Giao Ban Kinh tế – Hợp đồng hoàn thiện tiến độ, tỷ lệ tạm ứng vật tư và trình ký hợp đồng.

Trân trọng./.

| PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC | TRƯỞNG BỘ PHẬN | NGƯỜI LẬP |
| --- | --- | --- |