| CÔNG TY CP ĐTXD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: ……/TTr/EC-YS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày …… tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

# TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | BCH Yên Sở |
| Tên gói thầu: | Thi công phần ngầm (cừ, văng chống, kết cấu và chống thấm phần ngầm) – Dự án NOXH Yên Sở |
| Nội dung: | Phê duyệt giá trị và các điều kiện chính của Hợp đồng thi công phần ngầm với Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings – NOXH Yên Sở |

Căn cứ:

- - Căn cứ Hợp Đồng Tổng Thầu Thi Công Xây Dựng số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH ngày 16/7/2026 và chỉ dẫn kỹ thuật của Dự án NOXH Yên Sở.

- - Căn cứ Thông báo trúng thầu số ……/2026/CV/EC-XD ngày ……/10/2026 gửi Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings (giá trúng thầu 214.000.000.000 đồng, chưa VAT);

- - Căn cứ Tờ trình số 29092026-01/TTr/EC-YS ngày 29/09/2026 về việc phê duyệt đơn vị thi công công tác đất - NOXH Yên Sở đã được phê duyệt;

- - Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng với Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 17/10/2026 và dự thảo hợp đồng hoàn thiện.

- 1. Giá trị hợp đồng

- - Phạm vi: thi công hệ cừ, văng chống; kết cấu BTCT phần ngầm đến cốt ±0.00; bể nước; móng cẩu tháp (04 móng); chống thấm phần ngầm khối CT1.2 và CT2. Không bao gồm: công tác đất (đào, vận chuyển, đắp, đập đầu cọc, san gạt nền) đã giao Hoàng Minh theo Tờ trình 29092026-01; chống mối; cọc khoan nhồi, phá dỡ móng cẩu tháp.

| TT | Nội dung | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá trúng thầu theo LOA (gồm công tác đất) | 214.000.000.000 | Chưa VAT |
| 2 | Giá trị hợp đồng – trước VAT (theo dự thảo HĐ) | 200.313.952.392 | Đã bỏ công tác đất |
| 3 | Thuế GTGT 8% | 16.025.116.191 |  |
| 4 | Giá trị hợp đồng – sau VAT (tạm tính) | 216.339.068.583 | Điều 9.3 dự thảo HĐ |
| 5 | Nguồn hạ thế 300A-3PHA (Biểu 01 Excel) | 484.133.480 | Chưa chốt – lãnh đạo hai bên trao đổi; nếu thêm: HĐ 216.861.932.742 (sau VAT) |
| 6 | Chênh lệch so với LOA (1 − 2) | 13.686.047.608 | Giảm 6,40% |
| 7 | Dự toán gói thầu | …… | Giảm ……% so với dự toán |

- - Hình thức giá: đơn giá cố định, không điều chỉnh theo biến động giá vật tư; thanh toán theo khối lượng thực tế nghiệm thu; chi phí chung (20,78 tỷ) và cẩu tháp (04 chiếc, 8,05 tỷ gồm móng) trọn gói.

- 2. Các điều kiện chính của hợp đồng

| Nội dung | Điều kiện theo dự thảo hợp đồng | Lưu ý/ Ý kiến BCH |
| --- | --- | --- |
| Tạm ứng hợp đồng | 20% giá trị HĐ trước VAT = 40.062.790.478 đồng; bảo lãnh tạm ứng 100%, nộp kèm hồ sơ tạm ứng; Bên A tạm ứng trong 07 ngày làm việc. Thu hồi dần từ đợt đầu, hết khi khối lượng hoàn thành đạt 80% (GTHT, GTHĐ trước VAT). | Đã thống nhất. |
| Tạm ứng vật tư | PH đề xuất: thép 7.500.000 đ/tấn khi có biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào; bê tông 1.000.000 đ/m³ khi có biên bản nghiệm thu sau đổ. | Lãnh đạo chốt. Nếu chấp thuận: không vượt đơn giá Biểu 01, thu hồi ngay kỳ thanh toán gần nhất. |
| Thanh toán | Hằng tháng 90% giá trị nghiệm thu, trừ thu hồi tạm ứng, khấu trừ. Bên A xác nhận hồ sơ 15 ngày, thanh toán 14 ngày kể từ ngày xác nhận; không có cơ chế “quá hạn coi như duyệt”. Chi phí chung, cẩu tháp theo tỷ lệ khối lượng hoàn thành; móng cẩu tháp sau khi lắp cẩu; nguồn hạ thế sau khi hoàn thành. R28 không nộp/không đạt: thu hồi giá trị đã thanh toán. | Excel (chi phí chung) còn ghi điện thi công “60% sau thiết lập” – lệch nguyên tắc tỷ lệ tại 10.3.2a. |
| Quyết toán | Nộp hồ sơ 30 ngày sau hoàn thành; Bên A xác nhận 30 ngày; thanh toán đến 95% trong 30 ngày kể từ ngày Bên A nhận hồ sơ quyết toán; không chờ CĐT phê duyệt (theo PH). | Hạn thanh toán trùng hạn xác nhận (19.1); quyết toán tách khỏi CĐT – rủi ro chênh lệch. |
| Bảo hành | Giữ lại 5% giá trị quyết toán, hoàn trả 30 ngày làm việc sau khi hết bảo hành, hoặc thay bằng bảo lãnh bảo hành 5%. Thời hạn: PH đề xuất 24 tháng (chống thấm 36 tháng). | Biên bản 17/10: 36 tháng, không ngắn hơn HĐ thầu chính – cần chốt. |
| Bảo lãnh của Phục Hưng | Tạm ứng 100%; thực hiện HĐ 5%, nộp trong 14 ngày kể từ ngày ký (không gia hạn: Bên A thu bảo lãnh); bảo hành 5% giá trị quyết toán. |  |
| Bảo lãnh thanh toán của VNCN E&C | Không áp dụng. | PH đề nghị 15% (≈ 32,45 tỷ). |
| Bảo hiểm | CĐT mua bảo hiểm công trình; PH mua bảo hiểm thiết bị, người lao động. | Thiếu đoạn PH chịu phần bảo hiểm không chi trả (miễn thường) tại 8.1. TNDS bên thứ ba: PH bỏ khỏi 8.1, Excel ghi “Tổng thầu thực hiện”, Biểu 03 vẫn ghi PH – lệch nhau. |
| Tiến độ, phạt | Tổng thời gian và 02 mốc (sàn hầm B2; đổ bê tông nắp hầm cốt ±0.0): để trống. Phạt 0,1% giá trị HĐ/ngày khi chậm mốc hoặc thời gian hoàn thành, trần 10%; tổng phạt ≤ 10%. | Lãnh đạo chốt số ngày (PH đề xuất 315 ngày). |
| Phạm vi, khối lượng | Khối lượng theo cách tính tại Biểu 02 (bản VNCN). Biểu 03 bản 23/10 đã bỏ hạ mực nước ngầm; Excel ghi chú: cừ, văng chống không thí nghiệm. | HĐ 9.3b, 16.4 vẫn ghi hạ mực nước ngầm; ghi chú bể nước trong Excel vẫn bản PH (“chưa gồm BPTC”) – lệch 9.3 HĐ. |

- 3. Đề nghị/ Đề xuất

- BCH Yên Sở kính trình Ban Giám đốc phê duyệt:

- - Phê duyệt giá trị hợp đồng (tạm tính) với Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings: 216.339.068.583 đồng (đã gồm VAT 8%), phạm vi không bao gồm công tác đất; hạng mục nguồn hạ thế 300A (484.133.480 đồng) và các nội dung tại mục 2 ghi “lãnh đạo chốt” do lãnh đạo hai bên thống nhất.

- - Phê duyệt các điều kiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán, bảo hành, bảo lãnh tại mục 2.

- - Ký Hợp đồng thi công phần ngầm với Phục Hưng (dự thảo hợp đồng đính kèm) sau khi hai bên thống nhất tiến độ và điều kiện tạm ứng vật tư.

- 4. Nguồn kinh phí:

Chủ đầu tư  		Cty E&C 		Thầu phụ □		Khác  □

Phương án kinh tế ban đầu:  Có □		 Không  □

- 5. Đơn vị hạch toán:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Kính mong Lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt. Trân trọng cảm ơn./.

| Tổng Giám Đốc | Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư và Văn phòng Vũ Bá Đạt | Phụ trách Ban XD Nguyễn Duy Quang |
| --- | --- | --- |
| Phòng QLKT Ninh Thị Hồng | Ban XD - Phòng QS Phụ trách QS Cán bộ QS Phạm Thu Hằng Tạ Văn Thùy | BCH Yên Sở Nguyễn Hiếu Thảo |