| CÔNG TY CP ĐTXD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: 09102026-01/TTr/EC-YS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

# TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | BCH Yên Sở |
| Tên gói thầu: | Dự án NOXH Yên Sở |
| Nội dung: | Báo cáo kết quả đàm phán ngày 08/10/2026 và điều chỉnh điều kiện hợp đồng với Hoàng Minh (đào đất, vận chuyển mùn khoan, đổ thải) - NOXH Yên Sở |

Căn cứ:

- - Căn cứ Hợp Đồng Tổng Thầu Thi Công Xây Dựng số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH ngày 16/7/2026 và chỉ dẫn kỹ thuật của Dự án NOXH Yên Sở.

- - Căn cứ Tờ trình số 29092026-01/TTr/EC-YS ngày 29/09/2026 về việc phê duyệt đơn vị thi công công tác đất - NOXH Yên Sở đã được phê duyệt;

- - Căn cứ kết quả làm việc với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Minh ngày 08/10/2026.

- 1. Kết quả đàm phán ngày 08/10/2026

- - Bãi đổ: chốt bãi đổ thải Nguyên Khê – Đông Anh vì (i) Hoàng Minh đã có hợp đồng với bãi đổ và (ii) cự ly vận chuyển phù hợp dự toán.

- - Phạm vi: giữ nguyên theo Tờ trình đã duyệt (vận chuyển, đổ thải mùn khoan cọc khoan nhồi; đào, đắp, vận chuyển móng hầm); phần đào móng hầm được cắt khỏi phạm vi công việc với Phục Hưng.

- - Phí đổ thải: bãi đổ yêu cầu thanh toán trước khi tiếp nhận, Hoàng Minh không đủ tài chính ứng trước; Hoàng Minh đề xuất VNCN E&C tạm ứng phí đổ thải theo khối lượng thực đổ (chi tiết tại mục 2).

- 2. Các điều khoản chốt với Hoàng Minh

- - Thu hồi tạm ứng 500 triệu đồng (đã duyệt): khấu trừ 20% mỗi lần thanh toán. Thiết bị huy động không được rút khỏi công trường khi chưa hoàn thành công việc.

- Tạm ứng phí đổ thải (bổ sung):

+ Điều kiện tạm ứng: khối lượng đất đổ thải của từng đợt phải được xác nhận đồng thời bởi (i) VNCN E&C và Hoàng Minh (biên bản xác nhận khối lượng theo nhật ký, số chuyến xe ra khỏi công trường) và (ii) bãi đổ Nguyên Khê (phiếu/biên bản tiếp nhận khối lượng).

+ Giá trị tạm ứng mỗi đợt = Khối lượng đất đổ thải được xác nhận × 25.000 đồng/m³ (đơn giá phí đổ thải trong đơn giá Hợp đồng). Ví dụ: 10.000 m³ × 25.000 đồng/m³ = 250.000.000 đồng.

+ Thu hồi: khấu trừ toàn bộ vào kỳ thanh toán gần nhất của Hoàng Minh.

- - Thanh toán: hằng tháng đến 90% giá trị nghiệm thu, trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thanh toán 100% sau 60 ngày kể từ ngày hoàn thành toàn bộ công việc.

- 3. Đề nghị/ Đề xuất

- BCH Yên Sở kính trình Ban Giám đốc phê duyệt:

- - Phê duyệt kết quả đàm phán và các điều khoản tại mục 1, 2; các nội dung khác thực hiện theo Tờ trình số 29092026-01/TTr/EC-YS đã duyệt.

- - Ký Hợp đồng nguyên tắc với Hoàng Minh (dự thảo Hợp đồng nguyên tắc đính kèm đã bổ sung điều khoản tạm ứng phí đổ thải), sau đó ký Hợp đồng kinh tế.

- 4. Nguồn kinh phí:

Chủ đầu tư  		Cty E&C 		Thầu phụ □		Khác  □

Phương án kinh tế ban đầu:  Có □		 Không  □

- 5. Đơn vị hạch toán:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Kính mong Lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt. Trân trọng cảm ơn./.

| Tổng Giám Đốc | Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư và Văn phòng Vũ Bá Đạt | Phụ trách Ban XD Nguyễn Duy Quang |
| --- | --- | --- |
| Phòng QLKT Ninh Thị Hồng | Ban XD - Phòng QS Phụ trách QS Cán bộ QS Phạm Thu Hằng Tạ Văn Thùy | BCH Yên Sở Nguyễn Hiếu Thảo |