| CÔNG TY CP VNCN E&C CORP ===== Số: 29092026-01/BC/YS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Vv: Nhà thầu kết cấu phần ngầm, phần thân – Dự án NOXH Yên Sở

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

1. Các điều kiện chính trong hợp đồng phần ngầm với Phục Hưng – NOXH Yên Sở (theo bản VNCN E&C gửi Phục Hưng ngày 27/10/2026)
      :

| # | Nội dung | VNCN E&C (bản gửi PH 27/10) | PH đề xuất (26/10) | Ảnh hưởng đến Bên A | Đề xuất của Ban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiến độ (7.1) | Để trống tổng thời gian và 02 mốc (“…. ngày”), chờ Lãnh đạo chốt. Ngày bắt đầu theo điều kiện đến sau cùng (7.2): ký HĐ, bàn giao TKBVTC, mặt bằng, nguồn điện. Phạt 0,05%/ngày tại 2 mốc và Thời gian hoàn thành; trần 10% (18.3a). | Tổng 320 ngày; Mốc 1 (sàn B2) 195 ngày; Mốc 2 (nắp hầm ±0.0) 280 ngày. Chỉ phạt theo tổng tiến độ. | Ngày bắt đầu tính theo điều kiện đến sau cùng, nên thời điểm hoàn thành thực tế muộn hơn. Nếu bắt đầu 01/11/2026: Mốc 2 ≈ 08/8/2027, hoàn thành ≈ 17/9/2027, chậm so với yêu cầu xong tầng hầm 30/6/2027 (Mục 2). | Lãnh đạo chốt số ngày. Để xong tầng hầm 30/6/2027 thì Mốc 2 tối đa ≈ 241 ngày (nếu bắt đầu 01/11/2026). Đề nghị chốt thêm ngày bắt đầu dự kiến. |
| 2 | Tạm ứng (10.3.1) | 20% giá trị HĐ; A tạm ứng trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (HĐ, công văn, BL thực hiện 5%, BL tạm ứng 100%). Thu hồi từ đợt đầu, hết khi đạt 80% giá trị HĐ. | 25% giá trị HĐ trước VAT = 50,08 tỷ; tạm ứng trong 07 ngày làm việc. | A ứng thêm 10,02 tỷ trước khi CĐT tạm ứng hoặc thanh toán tương ứng. | Giữ 20%. Ghi rõ “giá trị Hợp đồng trước thuế GTGT, tương ứng 40.062.790.478 đồng” (bản 27/10 đang thiếu cụm này). |
| 3 | Thanh toán (10.3.2) | a) Thanh toán tháng 70%: A trả 70% giá trị KLHT tạm xác nhận × đơn giá Biểu 01 (gồm VAT, sau khi khấu trừ tạm ứng); tối đa 01 lần/tháng, tối thiểu 2 tỷ/lần; duyệt 03 ngày, trả trong 10 ngày; khấu trừ toàn bộ ở đợt kế tiếp. b) Thanh toán đợt 90%: KLHT nghiệm thu, đủ hồ sơ chất lượng (bê tông có R7, R28 nộp kỳ sau); trừ tạm ứng và đợt 70%. A xác nhận 07 ngày, B sửa 07 ngày, A xác nhận lại 07 ngày. | Thanh toán nhanh 70% sản lượng do CHT xác nhận, không trừ tạm ứng; duyệt 03 ngày, trả 07 ngày; tối thiểu 2 tỷ/lần. Đợt 90%: tổng 14 ngày kể từ khi BCH nhận hồ sơ (gồm cả 07 ngày B sửa); trả 14 ngày. | A chi 70% trước khi CĐT thanh toán cho A. Bản 27/10 đã hạn chế rủi ro: trừ tạm ứng, khối lượng do A tạm xác nhận, trả trong 10 ngày. Lưu ý: hóa đơn GTGT xuất ở cả đợt 70% và đợt 90% dễ trùng. Bản 27/10 chưa có thời hạn A thanh toán đợt 90% (đoạn 14 ngày đã bị xóa). | Áp dụng như bản 27/10. Bổ sung: (i) Đợt 90% chỉ xuất hóa đơn phần giá trị còn lại; (ii) Thời hạn thanh toán đợt 90%: 14 ngày kể từ ngày A xác nhận hồ sơ. |

2. Tiến độ NOXH:

Sau khi làm việc với Cường Conninco các hạng mục chính được đề xuất và kiểm soát theo các mốc thời gian sau,

- Phần kết cấu tầng hầm: Từ ngày 01/11/20226 đến ngày 30/06/2027.

- Phần thân: Từ ngày 01/07/2027 đến ngày 01/11/2027.

- Phần hoàn thiện ướt: Từ ngày 01/09/2027 đến ngày 01/06/2028.

- Hạng mục cơ điện (ME): Từ ngày 01/11/2027 đến ngày 01/06/2028.

2.1 Riêng về mốc tiến độ cụ thể Phần kết cấu tầng hầm

Đang có sự chênh lệch giữa đề xuất của nhà thầu và yêu cầu như sau:

Tiến độ của Phục Hưng: Hoàn thành vào ngày 13/08/2027.

Để đảm bảo tiến độ dự án đề nghi Phục Hưng xong trước ngày 30/06/2027 – Phục Hưng chưa đồng ý – sẽ phải đàm phán tiếp

2.2. Kế hoạch phần thân:

Để đáp ứng tiến độ các phần như Mục 2, đề nghị Giám đốc cho phép tiếp tục mời Phục Hưng chào giá cho Hạng mục Kết cấu phần thân và Phần hoàn thiện ướt dựa trên cơ sở dự toán thiết kế.

Kính mong Lãnh đạo công ty xem xét phê duyệt./

Trân trọng cảm ơn.

| Tổng Giám Đốc | Tổng Giám đốc Phụ trách văn phòng và đầu tư Vũ Bá Đạt | Phụ trách Ban XD Nguyễn Duy Quang |
| --- | --- | --- |