CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 2026

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số:     ......   /2026-HĐXD/VNCNEC-......

Gói thầu P.001: 		Thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm, hoàn thiện ướt phần ngầm (chống mối, chống thấm, xây, trát, ốp, lát, sơn, bả,..) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3)

Dự án: 		Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân

Địa điểm:		Tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

VÀ

CÔNG TY ......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Số:            /2026/HĐ/VNCNEC-

Về việc: Thi công Gói thầu P.001 Thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm, hoàn thiện ướt phần ngầm (chống mối, chống thấm, xây, trát, ốp, lát, sơn, bả,..) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2 và CT2.3)

Dự án: Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

- Căn cứ Thông báo giao thầu số 0608/CV/2025/IFT-TP ngày 06/08/2025 V/v thực hiện gói thầu “Tổng thầu thiết kế và thi công” Dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2- 4, P. Yên Sở, TP. Hà Nội.

- Căn cứ Hợp đồng thầu chính số …………… ngày ……/……/…… giữa Chủ đầu tư và Bên A;

- Căn cứ hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) và kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có);

- Căn cứ nhu cầu của Bên A và năng lực của Bên B.

Hôm nay, ngày        tháng       năm 2026 tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

| BÊN A Địa chỉ Điện thoại Mã số thuế Số tài khoản Đại diện | : : : : : : | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C Tầng 18, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội. 024 37765888 Fax: 024 37765999 0102261441 0491001572401 tại ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long Ông Nguyễn Duy Quang Chức vụ: Tổng Giám Đốc |
| --- | --- | --- |
| BÊN B Địa chỉ Điện thoại Mã số thuế Số tài khoản Đại diện | : : : : : : |  |

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

## Điều 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong hợp đồng này các từ và cụm từ được hiểu như sau:

1.1. Chủ đầu tư: là Liên danh Công ty CP Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ IFT và Công ty TNHH Phát triển Tiền Phong, sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư.

1.2. Bên A là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

1.3. Bên B là Công ty .........................................

1.4. Đại diện Chủ đầu tư: là người được Chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc được uỷ quyền theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư.

1.5. Đại diện Bên A là người được Bên A nêu ra trong hợp đồng hoặc được Bên A uỷ quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Bên A.

1.6. Đại diện Bên B là người được Bên B nêu ra trong hợp đồng hoặc được Bên B uỷ quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Bên B.

1.7. Tư vấn thiết kế: là tư vấn thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình.

1.8. Dự án: là Dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội (Tên viết tắt là Dự án NOXH Yên Sở).

1.9. Hợp đồng: là toàn bộ hồ sơ hợp đồng, theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên].

1.10. Chỉ dẫn kỹ thuật: là các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định cho công trình và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung cho các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

1.11. Hồ sơ thiết kế: là hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.12. Hợp đồng Chủ đầu tư: là hợp đồng giữa Bên A và Liên danh Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ IFT và Công ty TNHH Phát triển Tiền Phong (sau đây gọi là “Hợp đồng thầu chính”).

1.13. Bảng tiên lượng: là bảng kê chi tiết khối lượng và giá các công việc trong hợp đồng.

1.14. Biên bản nghiệm thu: là biên bản được phát hành theo Điều 6 [Nghiệm thu và bàn giao Hạng mục công trình].

1.15. Ngày: được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.

1.16. Thiết bị của Bên B: là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Bên B thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào (nếu có).

1.17. Công trình: Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội (Tên viết tắt là Dự án NOXH Yên Sở).

1.18. Hạng mục công trình: Thi công Gói thầu P.001: Thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm, hoàn thiện ướt phần ngầm (chống mối, chống thấm, xây, trát, ốp, lát, sơn, bả,..) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2 và CT2.3).

1.19. Phần ngầm: là toàn bộ các công việc từ công tác đất, cừ, văng chống, kết cấu tầng hầm đến hết cao độ ±0.00 (hoàn thành bê tông sàn tầng 1) và công tác hoàn thiện ướt các khu vực nằm dưới cao độ này (chống mối, chống thấm, xây, trát, ốp, lát, sơn, bả…) theo Hồ sơ thiết kế được duyệt. Ranh giới chi tiết theo Biểu 02 và Biểu 03. Kết cấu phần thân và hoàn thiện phần thân không thuộc phạm vi Hợp đồng này.

1.20. Hồ sơ hoàn công hay hồ sơ hoàn thành công trình: là tập hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới quá trình thi công xây dựng Công trình được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, hợp đồng thầu chính, Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền.

1.21. Rủi ro và bất khả kháng: được định nghĩa tại Điều 16 [Rủi ro và bất khả kháng]

1.22. Luật: là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1.23. Công trường: là địa điểm Chủ đầu tư giao cho Bên A để thi công công trình cũng như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp đồng.

1.24. Các từ ngữ khác chưa được định nghĩa ở Điều này sẽ được hiểu theo định nghĩa trong Hợp đồng thầu chính, quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

## Điều 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

Thành phần Hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

a) Hợp đồng;

b) Các Biểu chi tiết kèm theo Hợp đồng;

c) Phần Hồ sơ thiết kế có liên quan;

d) Phần Chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

e) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trường hợp có mâu thuẫn giữa các tài liệu, áp dụng tài liệu có thứ tự ưu tiên cao hơn; riêng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, an toàn thì áp dụng yêu cầu cao hơn. Quyết định của Bên A về việc giải thích tài liệu là căn cứ để Bên B thực hiện.

## Điều 3. QUY ĐỊNH CHUNG

3.1. Luật và ngôn ngữ áp dụng

a) Hợp đồng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

b) Ngôn ngữ áp dụng và giao dịch Hợp đồng là tiếng Việt.

3.2. Chuyển nhượng hợp đồng

Trừ quy định tại khoản này, không bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng hoặc bất cứ phần lợi ích hoặc quyền lợi theo Hợp đồng.  Bên B không được giao thầu lại toàn bộ hoặc một phần công việc của Hợp đồng khi chưa có chấp thuận bằng văn bản của Bên A và chịu trách nhiệm toàn bộ đối với phần việc do nhà thầu phụ của mình thực hiện. Bên A được quyền chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng cho Chủ đầu tư hoặc đơn vị do Chủ đầu tư chỉ định sau khi thông báo bằng văn bản cho Bên B.

3.3. Việc bảo mật

a) Ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện theo nghĩa vụ hoặc tuân theo các quy định của pháp luật, cả hai bên đều phải xem các chi tiết của Hợp đồng là bí mật và của riêng mình. Bên B không được tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của Hợp đồng cũng như Hạng mục công trình cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A.

b) Bên nào làm tiết lộ bí mật thông tin gây ra thiệt hại cho bên kia phải có trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại do việc làm tiết lộ bí mật thông tin của mình gây ra.

3.4. Tuân thủ pháp luật

a) Khi thực hiện Hợp đồng, các bên phải tuân thủ pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

b) Bên B phải nộp tất cả các loại thuế, lệ phí, phí và xin tất cả giấy tờ cho thiết bị và nhân công của Bên B trong quá trình huy động, giải thể và thi công (giấy phép đi đường, đăng kiểm, đăng ký theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung công việc của Hợp đồng này), kể cả trong thời gian sửa chữa sai sót.

c) Bên B phải bồi thường và gánh chịu mọi thiệt hại phát sinh cho Bên A do việc không tuân thủ pháp luật của mình gây ra.

3.5. Tuân thủ khấu trừ Hợp đồng

Hai bên đồng ý rằng, chi phí để Bên B thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này đã được tính đầy đủ trong giá Hợp đồng. Trường hợp Bên A phải thay Bên B thực hiện bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào của Bên B theo Hợp đồng này thì Bên A có quyền đưa khoản chi phí thực tế, hợp lý, hợp lệ phát sinh vào giá trị khấu trừ trong giá Hợp đồng và/hoặc hồ sơ thanh toán của Bên B trên cơ sở hồ sơ, chứng từ thực tế. Bên A sẽ thông báo cho Bên B về căn cứ xác định giá trị khấu trừ để hai Bên đối chiếu, xác nhận; trường hợp cần xử lý ngay nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn hoặc nghĩa vụ với Chủ đầu tư thì Bên A có quyền tạm khấu trừ trước và hai Bên sẽ hoàn tất việc đối chiếu trong kỳ thanh toán gần nhất.

3.6. Cách thông tin

Bất kỳ thông báo hoặc yêu cầu nào của một bên cho bên kia sẽ được gửi tới các địa chỉ tương ứng của các bên đã được nêu trong Hợp đồng. Thông báo gửi qua thư điện tử của người đại diện được các Bên chỉ định có giá trị như văn bản, trừ thông báo tạm dừng, chấm dứt Hợp đồng phải gửi bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu.

3.7. Tài liệu tham chiếu

Việc tham chiếu đến một tài liệu nghĩa là tham chiếu đến mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế của tài liệu đó, ngoại trừ các sửa đổi, bổ sung, thay thế được thực hiện trái với quy định của Hợp đồng này.

## Điều 4. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

4.1. Bên A giao và Bên B đồng ý nhận thi công Gói thầu P.001: Thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm, hoàn thiện ướt phần ngầm (chống mối, chống thấm, xây, trát, ốp, lát, sơn, bả,..) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2 và CT2.3), dự án: Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết khối lượng và phạm vi công việc tại Biểu 01[Chi tiết giá hợp đồng], Biểu 02[Phạm vi công việc] và Biểu 03[Ma trận phân chia phạm vi công việc và trách nhiệm] kèm theo Hợp đồng này)

4.1a. Phạm vi Hợp đồng này chỉ bao gồm Phần ngầm theo định nghĩa tại Điều 1. Bên A có quyền điều chỉnh tăng, giảm khối lượng, phạm vi công việc hoặc giao một phần công việc cho đơn vị khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc khi Bên B không đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng; Bên B không được yêu cầu điều chỉnh đơn giá, bồi thường hay lợi nhuận đối với phần công việc bị điều chỉnh giảm.

4.2. Bên B phải thực hiện công việc theo đúng hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư/ Tư vấn và chỉ dẫn của Bên A và phải sửa chữa bất kỳ sai sót nào liên quan đến phạm vi công việc của Bên B.

4.3. Trong phạm vi công việc theo Hợp đồng này, Bên B có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu có liên quan của Hợp đồng Chủ đầu tư (trừ các điều khoản tài chính), Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và các chỉ dẫn hợp pháp của Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát/Bên A đã được Bên A chuyển giao hoặc thông báo cho Bên B. Trường hợp do lỗi của Bên B làm phát sinh việc Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu, giảm trừ thanh toán, yêu cầu sửa chữa, bồi thường hoặc áp dụng chế tài đối với Bên A thì Bên B có trách nhiệm phối hợp khắc phục và hoàn trả cho Bên A các chi phí, thiệt hại hợp lý, hợp lệ phát sinh tương ứng.

4.4. Bên B phải huy động đủ các thiết bị theo yêu cầu chi tiết như tại Biểu 04[Yêu cầu về thiết bị]. Tiến độ huy động theo yêu cầu của Bên A, phù hợp với tiến độ huy động của Dự án và yêu cầu của Chủ đầu tư.

## Điều 5. YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG, KỸ THUẬT

5.1. Bên B phải đảm bảo thực hiện đúng theo các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình được áp dụng và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

5.2. Bên B đề xuất biện pháp thi công và phải được Bên A phê duyệt trước khi triển khai công việc. Bên B không được thay đổi đáng kể những sự bố trí và các phương pháp nếu không thông báo trước và được sự chấp thuận của Bên A.

5.3. Bên B có trách nhiệm cung cấp máy móc thiết bị và nhân công để hoàn thành nội dung công việc đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan theo đúng thời hạn hoàn thành Hạng mục công trình đã nêu trong Hợp đồng; chịu trách nhiệm cho tất cả các sai sót về phương tiện, biện pháp, phương pháp, kỹ thuật, trình tự công việc của Hợp đồng này.

5.4. Bên B phải có quy trình và biện pháp để tự kiểm tra, kiểm soát chất lượng Hạng mục công trình (bao gồm cả vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho Hạng mục công trình), đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng Hạng mục công trình theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan do Bên A cung cấp và quy định của Hợp đồng.

5.5. Bên B không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu đã được phê duyệt hay vật liệu do Bên A cấp và quy cách kỹ thuật nêu trong Hồ sơ thiết kế. Mọi thay đổi phải được chấp thuận bằng văn bản của Bên A.

5.6. Bên B phải thực hiện công việc và sửa chữa bất cứ sai sót nào trong Hạng mục công trình từ ngày khởi công cho đến ngày được Bên A xác nhận đã hoàn thành công tác bảo hành bằng chi phí của mình theo đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình có liên quan, cũng như phù hợp với điều kiện của Công trình và theo sự chỉ dẫn Bên A.

5.7. Đối với các sai sót (chưa bảo đảm chất lượng theo quy định của Hợp đồng) thì Bên B phải sửa chữa, trường hợp không sửa chữa được thì phải loại bỏ và thi công lại ngay sau khi có yêu cầu của bên A. Bên B phải chịu toàn bộ chi phí liên quan, cũng như phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại, mất mát mà Bên A phải gánh chịu (nếu có) phát sinh từ các sai sót của Bên B gây ra.

5.8. Bên B chịu trách nhiệm và thực hiện bằng chi phí của mình để hoàn thành công việc của hợp đồng đến khi bàn giao, bảo hành Hạng mục công trình với Bên A.

5.9. Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với Hạng mục công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị mà nguyên nhân do lỗi của Bên B thì Bên B phải tự sửa chữa, bồi thường, khắc phục bằng chính chi phí của mình.

## Điều 6. NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

6.1. Nghiệm thu:

a) Điều kiện nghiệm thu: Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã được hoàn thành; đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Hợp đồng;

b) Đối tượng nghiệm thu: Sau khi công việc xây dựng, bộ phận, Hạng mục công trình do Bên B thực hiện theo Hợp đồng này đã được Bên A nghiệm thu thì Bên A sẽ cấp biên bản nghiệm thu cho Bên B.

Thành phần tham gia nghiệm thu của Bên A bao gồm đại diện Bên A, đại diện của Bên B cùng với đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát (nếu Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát yêu cầu).

c) Tổ chức nghiệm thu: Bên A trực tiếp tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, khối lượng công việc thực hiện của Bên B và thông báo cho Bên B về bất kỳ sai sót nào được tìm thấy; đối với các phần, hạng mục công trình sẽ bị che khuất đều phải được Bên A, cùng Bên B nghiệm thu và hoàn công xong theo đúng quy định mới được thi công các công việc tiếp theo.

d) Việc kiểm tra, nghiệm thu của Bên A sẽ không thay thế hoặc làm giảm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên B theo Hợp đồng.

6.2. Bàn giao Hạng mục công trình:

a) Điều kiện bàn giao:

(i) Hạng mục công trình được thi công, nghiệm thu hợp lệ và có đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Hợp đồng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật;

(ii) Được Bên A chấp thuận nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình.

6.3. Các tồn tại về chất lượng, công việc chưa hoàn thành

a) Trường hợp Bên A yêu cầu cần phải khắc phục các các tồn tại nếu chưa đạt yêu cầu về chất lượng; thực hiện tiếp các công việc xây dựng chưa hoàn thành; bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để được cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao, chứng chỉ nghiệm thu, hoàn thành, thì Bên B sẽ phải thực hiện ngay các yêu cầu đó của Bên A.

b) Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo quy định tại Hợp đồng này, hoặc thực hiện sai, sau khi gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ nội dung cần khắc phục cho Bên B mà Bên B không khắc phục trong thời hạn hợp lý do Bên A ấn định, Bên A có quyền giữ lại phần giá trị thanh toán tương ứng và/hoặc sử dụng số tiền này để tổ chức thực hiện các công việc cần thiết; toàn bộ các chi phí thực tế, hợp lý, hợp lệ có liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng trên cơ sở hồ sơ thực tế thực hiện.

6.4. Quyền sở hữu thiết bị, hạng mục công trình

Mỗi danh mục vật liệu, kết cấu, bộ phận, hạng mục công trình trong phạm vi của Hợp đồng này sẽ trở thành tài sản của Bên A kể từ thời điểm được đưa vào, lắp đặt tại Công trình hoặc khi Bên B được thanh toán giá trị tương ứng, tùy thời điểm nào đến trước, nhưng không làm giảm trách nhiệm của Bên B với các danh mục nêu trên theo điều kiện của Hợp đồng.

## Điều 7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

7.1. Tiến độ thực hiện

a) Tiến độ thực hiện Hợp đồng như sau (các mốc dưới đây là mốc tiến độ bắt buộc, làm căn cứ xác định vi phạm và phạt chậm tiến độ):

- Bắt đầu đào đất phần ngầm:

- Hoàn thành kết cấu phần ngầm đến cao độ ±0.00:

- Hoàn thành hoàn thiện ướt phần ngầm và bàn giao Hạng mục công trình:

7.2. Ngày bắt đầu và hoàn thành

- Bắt đầu kể từ khi ký hợp đồng và Theo tiến độ thỏa thuận giữa hai bên. Bên B sẽ trình tiến độ chi tiết cho Bên A trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng hoặc 05 ngày kể từ khi Bên A thông báo bàn giao mặt bằng cho Bên B; Tiến độ thi công phải được Bên A chấp thuận.

b) Việc chấp thuận tiến độ thi công chi tiết của Bên A sẽ không thay thế hoặc làm giảm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên B theo Hợp đồng. Tiến độ thi công chi tiết do Bên B lập được Bên A thống nhất là cơ sở pháp lý trong quá trình thi công, nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình, là cơ sở tính thời gian chậm tiến độ trong quá trình thi công.

- Khi Bên A có yêu cầu về tiến độ thi công theo từng đợt, hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng công việc làm cơ sở để Bên A bàn giao mặt bằng cho Bên B. Bên B có trách nhiệm huy động máy móc, trang thiết bị, nhân công và nguyên vật liệu khác đến công trường của dự án để thực hiện các công việc của mình. Bên B phải thực hiện công việc theo đúng tiến độ đã phê duyệt và sẽ thực hiện công việc một cách liên tục cho đến khi hoàn thành công việc.

- Bên B sẽ, nếu được Bên A yêu cầu, trong vòng 7 ngày sau khi nhận được yêu cầu trên sẽ trình lên Bên A để được phê duyệt về chi tiết kế hoạch tiến độ xây dựng về nhân công, hoạt động xây dựng và trình tự các hoạt động cần thiết để hoàn thành công việc trên. Bên B sẽ phải sửa đổi tiến độ nếu Bên A yêu cầu;

- Bên B phải huy động máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu, nhân công đầy đủ để thực hiện công việc theo yêu cầu của Bên A trong thời gian quy định. Bên B phải thực hiện công việc của Hợp đồng đúng thời gian và phương thức như vậy để Bên A có thể hoàn thành công việc trong hợp đồng thầu chính;

e) Trong trường hợp Bên B chậm tiến độ, Bên B bằng những biện pháp bổ sung phải thực hiện công việc kể cả ngoài giờ để đảm bảo tuân theo tiến độ của Bên A. Trong trường hợp Bên B không hoàn thành công việc theo như  tiến độ khiến Bên A phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do chậm trễ đó, Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn trả tất cả thiệt hại do sự chậm trễ đó cho Bên A;

f) Nếu đối với Bên A vào bất cứ thời điểm nào mà tiến độ thực tế của công việc Hợp đồng không còn phù hợp với tiến độ đã được phê duyệt, thì Bên A sẽ có quyền yêu cầu Bên B lập bản tiến độ sửa đổi cho biết các sửa đổi cần thiết đối với bản tiến độ gốc nhằm đảm bảo hoàn thành công việc Bên B;

g) Bên B sẽ chuẩn bị và được sự chấp thuận theo những yêu cầu của Hợp đồng này đối với tất cả biện pháp thi công, bản vẽ thi công, bản vẽ chi tiết, mẫu và những thứ cần thiết khác để thực hiện công việc theo đúng tiến độ;

h) Thời gian hoàn thành bàn giao: Theo quy định tại Hợp đồng này và Tiến độ đã hai Bên thống nhất.

7.3. Hậu quả của việc chậm tiến độ thực hiện

a) Trường hợp Bên B kéo dài thời gian thi công hơn thời gian đã quy định nêu trên và trong tiến độ đã được Bên A thống nhất mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A thì coi như vi phạm tiến độ thực hiện Hợp đồng và phải chịu phạt theo các quy định về phạt vi phạm tiến độ trong Hợp đồng. Ngoài ra, Bên B còn phải bồi thường toàn bộ các chi phí mà Bên A bị thiệt hại và bị Chủ đầu tư phạt chậm tiến độ do việc chậm tiến độ của Bên B gây ra.

b) Trường hợp tiến độ thi công bị chậm trễ hoặc có nguy cơ bị chậm trễ, Bên B phải ngay lập tức có các biện pháp hiệu quả để khắc phục sự chậm trễ như huy động thêm máy và thiết bị thi công, nhân lực, vật tư và/hoặc tăng ca, … để đảm bảo tiến độ thi công được duyệt bằng chi phí của Bên B.

c) Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo bằng văn bản và/hoặc biên bản cuộc họp cho Bên B về sự chậm trễ đó mà Bên B không có biện pháp khắc phục có hiệu quả hoặc cố tình không đẩy nhanh tiến độ thi công, thì Bên A có quyền đơn phương đình chỉ toàn bộ phần việc chậm trễ đó để tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện. Chi phí để Bên A tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện cho phần việc chậm trễ nêu trên và các thiệt hại liên quan sẽ được Bên A trừ vào giá trị thanh toán cho Bên B.

## Điều 8. BẢO HIỂM VÀ BẢO HÀNH

8.1. Bảo hiểm:

Chủ đầu tư đã mua bảo hiểm Công trình. Khi có tổn thất, thiệt hại xảy ra đối với Công trình, mà tổn thất, thiệt hại đó thuộc phạm vi công việc của Bên B thì Bên B phải thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm Công trình và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm Công trình để được bồi thường. Bên B sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm do không thực hiện những thủ tục trên.

Bên B phải mua bảo hiểm đối với thiết bị; bảo hiểm đối với người lao động thi công trên Công trường; bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba đối với  phần công việc do Bên B thực hiện theo Hợp đồng này.  Bên B phải nộp cho Bên A bản sao hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực trước khi huy động thiết bị, nhân lực vào Công trường.

Bên B phải chịu chi trả bất cứ khoản giá trị hay phải chịu các tổn thất chưa có bảo hiểm (do Bên B không mua bảo hiểm) hoặc các khoản chưa được bồi thường (do giới hạn trách nhiệm, loại trừ, miễn thường hay vượt mức) theo quy định của các hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

8.2. Bảo hành:

Thời hạn bảo hành: 24 tháng (riêng công tác chống thấm: …… tháng) kể từ ngày Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành toàn bộ Công trình đưa vào sử dụng, nhưng không ngắn hơn thời hạn bảo hành tương ứng mà Bên A phải chịu theo Hợp đồng thầu chính.

Tiền giữ lại bảo hành và giữ lại chờ quyết toán: 5% giá trị hoàn thành.

Trách nhiệm bảo hành:

(i) Trong thời gian bảo hành, nếu sai sót, khiếm khuyết, hư hỏng, sự cố xảy ra do lỗi của Bên B, Bên B phải tiến hành sửa chữa, khắc phục theo yêu cầu của Bên A và chịu mọi chi phí liên quan. Trong vòng 07 ngày (đối với sự cố khẩn cấp, thấm dột: 24 giờ) kể từ khi có yêu cầu sửa chữa, khắc phục của Bên A, nếu Bên B không triển khai công việc theo yêu cầu thì Bên A có quyền tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác để khắc phục; chi phí sửa chữa, khắc phục được Bên A xác định trên cơ sở hồ sơ, chứng từ thực tế, hợp lệ và được khấu trừ vào các khoản Bên A còn phải thanh toán cho Bên B hoặc thu từ bảo lãnh tương ứng (nếu có).

(ii) Khi kết thúc thời gian bảo hành, Bên B lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi Bên A để được xác nhận hoàn thành bảo hành Hạng mục công trình.

(iii) Bên B sẽ được hoàn trả khoản tiền giữ lại bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được Bên A xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành. Trường hợp Bên B phát hành bảo lãnh bảo hành có giá trị tương đương số tiền bảo hành như quy định tại Điều 20 thì Bên A hoàn trả khoản tiền giữ lại bảo hành theo Điều 10.3.2 sau khi nhận được bản gốc thư bảo lãnh bảo hành hợp lệ.

## Điều 9. GIÁ HỢP ĐỒNG

9.1. Hình thức giá Hợp đồng:

Hợp đồng theo đơn giá cố định. Đơn giá không điều chỉnh trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng, kể cả khi có biến động giá vật liệu, nhân công, nhiên liệu, trừ trường hợp Bên A được Chủ đầu tư chấp thuận điều chỉnh tương ứng theo Hợp đồng thầu chính.

9.2. Tính đầy đủ của giá Hợp đồng:

Trước khi ký Hợp đồng này, Bên B đã có được và hiểu tất cả các thông tin, số liệu, tài liệu cần thiết về thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, mặt bằng, điều kiện và biện pháp thi công xây dựng Hạng mục công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu khác có liên quan; khảo sát hiện trường Hạng mục công trình; bằng năng lực và kinh nghiệm của mình đã xét tới toàn bộ các vấn đề có thể ảnh hưởng đến biện pháp thi công, tiến độ thực hiện Hợp đồng, giá Hợp đồng, trách nhiệm của Bên B, và chi phí cho các yếu tố này đã được Bên B tính đầy đủ trong giá Hợp đồng.

9.3. Giá hợp đồng:

a) Giá hợp đồng (tạm tính): ........................đồng đã bao gồm VAT (Bằng chữ: ......................)

Chi tiết xem Biểu 01[Chi tiết giá hợp đồng] đính kèm Hợp đồng.

Khối lượng công việc được nêu trong Biểu giá Hợp đồng được coi là những khối lượng tạm tính và sẽ không được coi là những khối lượng thực tế và đúng của công việc mà Bên B phải thực hiện. Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu hợp lệ theo đúng quy định của Hợp đồng.

b) Giá Hợp đồng đã bao gồm:

(1) Thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành, các khoản thuế, phí khác có liên quan;

(2) Toàn bộ các chi phí cần thiết để đáp ứng công tác thi công cho Dự án. Các chi phí bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chi phí: Chi phí bảo hiểm, quản lý doanh nghiệp, tài chính, lợi nhuận; Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, Chi phí điện nước, nhiên liệu tiêu thụ hàng tháng; Chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường; Chi phí xây dựng công trình tạm, phụ trợ phục vụ thi công của Bên B; Chi phí huy động và giải thể; Chi phí an toàn lao động, vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh và môi trường xung quanh; Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật (nếu có); Chi phí mặt bằng thi công, Chi phí thực hiện thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu do bên B cung cấp thuộc trách nhiệm của Bên B . Chi phí duy tu mặt bằng, đường công vụ trong phạm vị của Bên B; Chi phí bảo hành; Chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Hợp đồng; Chi phí thực hiện các trách nhiệm của Bên B,… và các chi phí liên quan đến biện pháp thi công của Bên B để hoàn thành trọn vẹn nội dung công việc của Hợp đồng này.

c) Bên B sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan đến việc vượt hao hụt vật liệu cho phép được quy định trong Biểu 7 của Hợp đồng.

## Điều 10. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

10.1. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản.

10.2. Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền Việt Nam (VNĐ).

10.3. Tạm ứng, thanh toán:

10.3.1. Tạm ứng hợp đồng:

a) Giá trị tạm ứng: Bên A tạm ứng cho Bên B tối đa 20% giá trị trước thuế của Hợp đồng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ các hồ sơ hợp lệ sau của Bên B:

- Hợp đồng được ký kết

- Thư đề nghị tạm ứng;

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng với số tiền mười phần trăm (10%) Giá trị Hợp đồng tuân thủ Điều 20 của Hợp đồng này;

- Bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng 100% số tiền tạm ứng, tuân thủ Điều 20 của Hợp đồng này;

- Biên bản xác nhận Thiết bị thi công đã tập kết về công trường được Bên A xác nhận;

b) Thu hồi tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu ngay khi thanh toán lần đầu và đảm bảo việc thu hồi tạm ứng hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. Trường hợp tiền tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm thu hoàn thành Hạng mục công trình hoặc trước khi chấm dứt Hợp đồng, khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng này sẽ là nợ đến hạn và Bên B phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên A.

Giá trị thu hồi tạm ứng  = GTTƯ x [GTHT/(GTHĐ*80%)]

GTTƯ: Giá trị tạm ứng theo hợp đồng

GTHT: Giá trị hoàn thành

GTHĐ: Giá trị hợp đồng

c) Sử dụng tiền tạm ứng:

- Bên B phải sử dụng tiền tạm ứng đúng mục đích để triển khai thực hiện các công việc theo Hợp đồng.

- Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bên B có trách nhiệm phối hợp với Bên A để chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Bên A. Nếu phát hiện vốn tạm ứng được sử dụng không đúng mục đích, Bên A có quyền thu hồi.

10.3.2. Thanh toán:

a) Thanh toán theo đợt: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 90% giá trị hoàn thành theo đợt (giá trị hoàn thành Bên B đề nghị thanh toán các đợt phải đạt tối thiểu 2 tỷ đồng) sau khi Bên B hoàn thành và nộp bộ Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Hồ sơ quản lý chất lượng (biên bản nghiệm thu công việc, nhật ký thi công, sơ họa hoàn công, kết quả thí nghiệm…). Các chứng chỉ vật liệu bản sao được các bên chấp nhận; Riêng công tác quan trắc hệ cừ, văng chống và thí nghiệm chống thấm phải có đề cương, báo cáo kết quả quan trắc, thí nghiệm;

- Đối với bê tông và vữa:

- Kết quả thí nghiệm bê tông R7 (khi chưa có kết quả R28) và nộp bổ sung R28 ở kỳ thanh toán tiếp theo;

- Bảng nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành được Bên A, Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư xác nhận;

- Bảng tính giá trị công việc hoàn thành được Bên A xác nhận;

- Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có). Phần phát sinh sẽ được hai bên lập thành Phụ lục Hợp đồng sau khi giá trị phần phát sinh được Chủ đầu tư phê duyệt;

- Bảng nghiệm thu các công tác chuẩn bị và các công tác thuộc phần Biện pháp thi công tại Dự án;

- Đề nghị thanh toán;

- Hóa đơn GTGT hợp lệ.

- Giá trị của toàn bộ phần Công tác chuẩn bị, phần Biện pháp thi công theo Hợp đồng là trọn gói, không tính phát sinh. Giá trị phần Công tác chuẩn bị, phần Biện pháp thi công sẽ được thanh toán định kỳ và được tính toán tương ứng với tỷ lệ Giá trị Khối lượng hoàn thành phần các công tác thi công trên Tổng Giá trị phần Các công tác thi công theo Hợp đồng (Giai đoạn đang thi công) hoặc được tính toán theo Giá trị công việc thuộc Các công tác Chuẩn bị, Biện pháp thi công được nghiệm thu (tương ứng với các đầu việc được nêu trong Hợp đồng), tuỳ thuộc giá trị nào thấp hơn.

- Thời hạn xác nhận hồ sơ và thanh toán:

- Hồ sơ nghiệm thu chất lượng, Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành: Bên A xem xét, xác nhận trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bảng tính giá trị công việc hoàn thành: Bên A xem xét, xác nhận trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nghiệm thu khối lượng đã được xác nhận và hồ sơ thanh toán hợp lệ.

- Trường hợp Bên A, Tư vấn giám sát hoặc Chủ đầu tư yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, Bên B phải hoàn thành trong thời hạn Bên A yêu cầu; thời gian Bên B chỉnh sửa, bổ sung không tính vào thời hạn xem xét, xác nhận và thanh toán của Bên A.

b) Thanh toán sau khi hoàn thành toàn bộ công việc: Sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ công việc của Hợp đồng và các Bên ký Biên bản hoàn thành bàn giao đưa Hạng mục công trình vào sử dụng.Hồ sơ quyết toán bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán

- Hồ sơ chất lượng và các hồ sơ liên quan khác:

Phần thi công:

- Hồ sơ, bản vẽ hoàn công đã được các bên xác nhận;

- Hồ sơ nghiệm thu gồm:

+ Biên bản nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình;

+ Các biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành;

+ Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào, kết quả thí nghiệm;

+ Các biên bản hiện trường.

- Nhật ký thi công;

- Hồ sơ quyết toán (giá trị hoàn thành) bao gồm:

+ Bảng giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng;

+ Bảng giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (trường hợp chưa có PLHĐ trong quá trình thi công phải trình Chủ đầu tư phê duyệt giá trị phát sinh và lập Phụ lục Hợp đồng);

+ Bảng Tổng hợp các khoản thưởng, phạt, khấu trừ Hợp đồng và các hồ sơ liên quan.

Phần Công tác chuẩn bị, Biện pháp thi công:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành Công tác chuẩn bị;

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành Các Công tác thuộc phần Biện pháp thi công;

- Các hồ sơ liên quan khác.

- Hóa đơn GTGT tương ứng đến 100% giá trị Quyết toán Hợp đồng;

- Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có) và được các Bên thống nhất.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán hợp lệ, Bên A xem xét, xác nhận giá trị quyết toán. Trường hợp Bên A yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Bên B phải thực hiện trong thời hạn Bên A yêu cầu; thời gian sửa đổi, bổ sung không tính vào thời hạn xem xét của Bên A. Bên A thanh toán cho Bên B đến 95% giá trị quyết toán được Bên A xác nhận, sau khi đối trừ các khoản đã tạm ứng, thanh toán, tiền phạt, bồi thường và các khoản khấu trừ khác (nếu có).

c) Bên A sẽ thanh toán 5% tiền giữ lại để bảo hành: Sau khi Bên B phát hành Bảo lãnh bảo hành. Hồ sơ thanh toán bao gồm các tài liệu sau:

- Công văn đề nghị thanh toán

- Bảo lãnh Bảo hành do ngân hàng cấp theo mẫu được Bên A chấp thuận và có hiệu lực đến khi Bên A thông báo Bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

- Thanh lý hợp đồng

- Hóa đơn VAT (nếu có)

Trong trường hợp Bên B không phát hành bảo lãnh Bảo hành, Bên A sẽ giữ lại 5% giá quyết toán và thanh toán cho Bên B khi hết thời hạn bảo hành. Hồ sơ thanh toán bao gồm các tài liệu sau:

- Công văn đề nghị thanh toán Bên B

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.

- Thanh lý hợp đồng

- Hóa đơn VAT (nếu có)

d) Cách xác định khối lượng thanh toán:

- Là khối lượng được tính theo kích thước hình học của bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công được Bên A, Tư vấn giám sát phê duyệt và không vượt quá khối lượng tương ứng được Chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán cho Bên A;

- Khối lượng hoàn thành các hạng mục khác theo bản vẽ thiết kế.

e) Thời hạn thanh toán:

Thời hạn thanh toán các khoản tạm ứng, thanh toán đợt, thanh toán sau khi hoàn thành sẽ trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B.

Trường hợp Chủ đầu tư chậm thanh toán cho Bên A đối với phần công việc tương ứng, thời hạn thanh toán cho Bên B được lùi tương ứng với thời gian Chủ đầu tư chậm thanh toán; Bên A không bị coi là vi phạm nghĩa vụ thanh toán và không phải chịu lãi chậm trả trong trường hợp này.

Thời hạn thanh toán tiền giữ lại bảo hành: Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán tiền giữ lại bảo hành của Bên B, Bên A sẽ thanh toán toàn bộ số tiền giữ lại bảo hành Hạng mục công trình cho Bên B

10.4. Hoá đơn:

Bên B phải xuất hoá đơn cho Bên A theo đúng quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ. Hoá đơn phát hành cho giai đoạn quyết toán, thanh lý Hợp đồng phải ghi hết toàn bộ phần giá trị chưa viết hóa đơn còn lại.

10.5. Hồ sơ thanh toán:

Khi tiến hành thanh toán giai đoạn, quyết toán, thanh lý Hợp đồng, Bên B gửi cho Bên A các tài liệu bao gồm như sau:

a) Công văn đề nghị thanh toán, trong đó ghi rõ giá trị hóa đơn đã xuất, số tiền Bên A đã thanh toán cho Bên B, số tiền Bên B còn được hưởng và tài khoản chuyển tiền;

b) Hoá đơn hợp lệ theo quy định của Bộ Tài Chính;

c) Phiếu giá thanh toán tạm thời có xác nhận của đại diện Bên A;

10.6. Trong trường hợp Bên B không có khả năng và/hoặc chậm trễ thanh toán cho các nhà cung cấp của mình làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công xây dựng Hạng mục công trình và/hoặc gây thiệt hại cho Bên A, sau khi Bên A đã thông báo bằng văn bản cho Bên B và cho Bên B một thời hạn hợp lý để tự khắc phục mà Bên B không khắc phục, Bên A có quyền thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp của Bên B trên cơ sở chứng từ hợp lệ. Mọi chi phí liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng của Bên B.

10.7. Việc xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành giữa kỳ chỉ là tạm thời. Bên A, trong bất cứ lần thanh toán nào cũng có thể điều chỉnh hoặc sửa cho phù hợp với bất kỳ lần thanh toán trước đó. Hồ sơ thanh toán giữa kỳ (giai đoạn) sẽ không được coi là biểu thị sự chấp thuận, phê duyệt hoặc đồng ý của Bên A. Giá trị cuối cùng của Hợp đồng mà Bên A thanh toán cho Bên B là giá trị quyết toán Hợp đồng.

10.8. Nếu bất kỳ thứ gì được cung cấp hoặc công việc được thực hiện bởi Bên B không đúng với Hợp đồng, chi phí thanh toán cho hạng mục công việc phải sửa chữa hay thay thế có thể bị từ chối cho đến khi việc sửa chữa hoặc thay thế đã hoàn tất.

10.9. Trường hợp Bên B không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng và đã được Bên A thông báo bằng văn bản nêu rõ nội dung vi phạm, yêu cầu khắc phục, thì Bên A có quyền tạm giữ lại một khoản tiền tương ứng với mức độ vi phạm và/hoặc chi phí dự kiến để khắc phục. Số tiền này sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B ở kỳ thanh toán tiếp theo sau khi Bên B đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng hoặc sau khi hai Bên hoàn tất việc đối chiếu công nợ liên quan.

10.10. Trường hợp tại thời điểm thanh toán mà Bên B còn nợ Bên A bất kỳ khoản tiền nào thì Bên A có quyền bù trừ các khoản nợ này từ các khoản thanh toán đến hạn của Bên B theo Hợp đồng.

## Điều 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN A

11.1. Quyền chung của Bên A:

- Tổ chức thi công, giám sát, yêu cầu Bên B thực hiện đúng Hợp đồng đã ký kết; kiểm tra chất lượng, tiến độ, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ của Bên B; được quyền vào các nơi trên Công trường và các nơi khai thác nguyên vật liệu tự nhiên, sản xuất vật liệu, cấu kiện của Bên B để kiểm tra. Những hoạt động này của Bên A không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ nào của Bên B.

- Có quyền điều chỉnh tiến độ thi công Hạng mục công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư, điều chỉnh phạm vi công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc khi Bên B không đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng; Bên B không được yêu cầu bồi thường đối với phần việc bị điều chỉnh giảm.

- Nhận đủ hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và thanh lý Hợp đồng và các tài liệu khác liên quan do Bên B giao theo đúng quy định của pháp luật và Bên A đối với nội dung công việc trong Hợp đồng này.

- Trong quá trình thi công, Bên A có quyền yêu cầu bằng văn bản và Bên B phải đáp ứng các việc sửa chữa hư hỏng, sai sót như: Đưa ra khỏi công trường bất cứ loại vật tư nào không tuân theo các yêu cầu trong Hợp đồng và thay thế bằng loại phù hợp, dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.

- Bên A có quyền đình chỉ thi công khi phát hiện Bên B không tuân thủ Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan; không nghiệm thu các phần việc không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng hoặc sai quy cách,....; có quyền yêu cầu Bên B xuất trình nguồn gốc, chứng chỉ của Nhà sản xuất các vật tư (đối với các vật tư do Bên B cung cấp) trước khi đưa các vật tư đó vào sử dụng cho Hạng mục công trình.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, tại thời điểm nào đó Bên A phát hiện có phát sinh các khoản phải khấu trừ, các khoản tranh chấp chưa được thống nhất thì Bên A có quyền chủ động giữ lại một khoản tiền tương ứng với giá trị thanh toán đó của Bên B.

- Bên A có quyền yêu cầu tất cả thiết bị, trang bị bảo hộ lao động của Bên B huy động đến Công trường phải treo, mang logo tên của Nhà thầu chính Bên A trong suốt quá trình làm việc trên Công trường.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

11.2. Nghĩa vụ chung của Bên A:

- Cung cấp đầy đủ, các tài liệu có liên quan mà Bên A sẵn có; tạo điều kiện để Bên B tiến hành thực hiện công việc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường.

- Bên A phải đảm bảo cung cấp vật tư được quy định tại Biểu 7 của Hợp đồng cho Bên B đầy đủ, đúng chất lượng, đúng chủng loại mà đã được Tư vấn, Chủ đầu tư duyệt để Bên B thực hiện công việc tại thời điểm và địa điểm được quy định trong Hợp đồng, phù hợp với tiến độ thi công Hạng mục công trình.

- Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng Bên A nhận được từ Chủ đầu tư cho Bên B quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ và các thoả thuận của Hợp đồng.

- Cử người đại diện có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng; cử cán bộ có đủ điều kiện năng lực để giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành của Bên B.

- Tổ chức giám sát thi công Hạng mục công trình; xác nhận, nghiệm thu từng phần và toàn bộ khối lượng, chất lượng công việc do Bên B đã thực hiện và các nội dung của hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán do Bên B lập.

- Hỗ trợ Bên B trong việc xin các loại giấy phép, thỏa thuận, văn bản chấp thuận liên quan đến công việc của Hợp đồng (nếu có).

- Thanh toán cho Bên B theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng.

- Thanh toán chi phí dừng chờ việc hợp lý cho Bên B chỉ khi việc dừng chờ do lỗi trực tiếp của Bên A, kéo dài liên tục quá …… ngày và được hai Bên lập biên bản xác nhận tại hiện trường trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh. Chi phí được xác định theo số lượng thiết bị, nhân lực thực tế phải dừng chờ, không bao gồm lợi nhuận và chi phí gián tiếp. Bên A không chịu chi phí dừng chờ do nguyên nhân từ Chủ đầu tư, cơ quan nhà nước, bên thứ ba hoặc sự kiện bất khả kháng, trừ phần Bên A được Chủ đầu tư bù đắp tương ứng.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

## Điều 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN B

12.1. Quyền chung của Bên B:

- Phối hợp với Bên A, chủ động trong công tác chuẩn bị máy móc, nhân lực, vật tư phụ, vật tư biện pháp thi công và các điều kiện vật chất liên quan khác để thực hiện các công việc được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định của Hợp đồng này.

- Yêu cầu Bên A cung cấp những hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến công việc của Hợp đồng trong phạm vi cho phép của Bên A.

- Được đề xuất với Bên A sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế thi công để bảo đảm chất lượng và hiệu quả của Dự án.

- Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật của Bên A hoặc không vì mục đích thực hiện Hợp đồng.

- Được đề xuất thay đổi các biện pháp thi công nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường. Bên B chỉ được thực hiện việc thay đổi khi Bên A chấp thuận bằng văn bản.

- Yêu cầu Bên A thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo đúng Hợp đồng.

- Dừng thi công khi có nguy cơ gây mất an toàn cho người và Hạng mục công trình, đồng thời phải thông báo ngay cho Bên A.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

12.2. Nghĩa vụ chung của Bên B:

a) Bên B đảm bảo rằng, bằng chi phí của mình sẽ có được tất các giấy tờ cần thiết cho vận chuyển thiết bị,… (trong phạm vi cho phép của Bên B) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

b) Bên B sẽ tránh và đảm bảo cho Bên A khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, kiện tụng, khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, chi phí mà Bên A có liên đới với bất cứ bên thứ ba nào khác bởi bất kỳ lý do vi phạm nào gây ra bởi Bên B.

c) Bên B phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Bên A đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm chi phí và các phí pháp lý) phát sinh từ việc thi công, sửa chữa sai sót của Bên B (kể cả trong thời hạn bảo hành Hạng mục công trình), được quy cho sự cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Bên B.

d) Bên B có trách nhiệm bố trí trang thiết bị an toàn lao động trong khu vực đường vào và khu vực thi công của Bên B như hàng rào an toàn, đèn cảnh báo, dây cảnh báo, bảo vệ an toàn khu vực hố đào, v.v. Bên B chịu mọi trách nhiệm pháp lý với các vi phạm quy định an toàn của Dự án và các quy định hiện hành do lỗi của Bên B.

e) Bên B có trách nhiệm tuân thủ vệ sinh môi trường theo quy định của Dự án và các quy định hiện hành. Thực hiện các hạng mục, trang thiết bị đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường bằng chi phí của Bên B như cầu rửa xe, hàng rào an toàn khu vực thi công của Bên B, …(không bao gồm hàng rào xung quanh công trường).

f) Bên B chịu trách nhiệm về ổn định hố đào, hệ cừ, văng chống; thực hiện quan trắc chuyển vị, lún, mực nước ngầm theo Hồ sơ thiết kế và yêu cầu của Bên A trong suốt quá trình thi công Phần ngầm; chịu toàn bộ chi phí khắc phục, bồi thường khi xảy ra sự cố sạt lở, lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận, hạ tầng kỹ thuật do lỗi của Bên B.

g) Bên B tự bố trí bãi đổ đất, phế thải hợp pháp, có hồ sơ chứng minh nguồn tiếp nhận; chịu trách nhiệm pháp lý và chi phí về vận chuyển, đổ thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông tuyến vận chuyển. Mọi khoản xử phạt, bồi thường phát sinh do vi phạm của Bên B do Bên B chịu.

12.2.2 Nhân lực của Bên B

a) Bên B phải chỉ định Người đại diện và ủy quyền cho người này hành động thay mặt Bên B để quản lý thực hiện Hợp đồng; có bộ máy đủ điều kiện năng lực và thẩm quyền để thực hiện quản lý, điều hành và thi công xây dựng Hạng mục công trình, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng. Bên B phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ do Người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh Bên B và do những người khác của Bên B thực hiện nhiệm vụ được Bên B giao; đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho Bên A, bên thứ ba (nếu có) do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được Bên B giao.

b) Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A về tên, chức danh, thẩm quyền, chữ ký của Người đại diện và các nhân sự chủ chốt thực hiện Hợp đồng, kèm theo các tài liệu có liên quan. Trường hợp Bên B thay đổi Người đại diện, nhân sự chủ chốt thì phải được sự chấp thuận của Bên A.

c) Trường hợp nhân sự của Bên B không đáp ứng được yêu cầu của công việc về trình độ chuyên môn, vi phạm các điều khoản của Hợp đồng hoặc có thái độ bất hợp tác với Bên A, Tư vấn giám sát và/hoặc Chủ đầu tư, thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B thay thế nhân sự đó bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ hợp lý cho việc thay thế. Khi đó, Bên B phải thực hiện yêu cầu của Bên A trong thời gian tối đa không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản. Mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do Bên B chịu.

d) Thợ vận hành của Bên B tuyệt đối chấp hành nội quy công trường, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, giờ giấc làm việc… tại công trường của Bên A, trong suốt quá trình làm việc tại công trường; nghiêm cấm thợ vận hành sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác trước và trong khi vận hành máy.

e) Bên B chịu chi phí tiền lương của thợ vận hành và chịu toàn bộ trách nhiệm về kinh tế và pháp luật đối với những vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật do thợ vận hành của Bên B gây ra.

f) Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ an toàn lao động cho nhân lực của Bên B theo quy định của Dự án và các quy định hiện hành.

12.2.3 Hợp tác

Bên B phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc đối với nhân lực của Bên A, các bên thứ ba; chịu trách nhiệm về các hoạt động mình trên Công trường, và phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của các đơn vị khác trên Công trường.

12.2.4 Mặt bằng, mốc

Bên A bàn giao mặt bằng bãi gia công cốt thép cho Bên B. Bên B có trách nhiệm duy tu bảo dưỡng bằng chi phí của mình để đảm bảo mặt bằng không bị ngập nước, ảnh hưởng tới công tác thi công và bảo quản các loại vật liệu trên bãi.

12.2.5 An toàn

a) Bên B phải tuân thủ tất cả quy định an toàn lao động hiện hành, quy định của Hợp đồng thầu chính, yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Bên A; chịu trách nhiệm về an toàn cho tất cả những người, tài sản có mặt trên Công trường; có biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho Hạng mục công trình, công trình lân cận, tài sản và cho những người có mặt trên Công trường.

b) Trong suốt quá trình thi công, và sửa chữa các sai sót, Bên B phải:

(i) Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động của mình;

(ii) Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đối với các máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thì mới được phép hoạt động trên Công trường;

(iii) Thực hiện công khai trên Công trường các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên Công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn;

(iv) Yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên Công trường;

(v) Bên B phải tuân thủ tất cả các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường hiện hành;

(vi) Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng Hạng mục công trình.

c) Trường hợp Bên B không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các quy định về an toàn, thì Bên A có thể ra lệnh tạm dừng công việc ở khu vực bị ảnh hưởng và công việc sẽ không được phép tiếp tục cho tới khi các biện pháp an toàn yêu cầu đã được thực hiện hoặc Bên A tự sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục. Mọi chi phí liên quan do Bên B chịu và được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng và Bên B phải chấp nhận giá trị khấu trừ vô điều kiện, đồng thời Bên B không được đền bù hay gia hạn thời gian để hoàn thành Hạng mục công trình trong trường hợp này.

12.2.6 An ninh, trật tự

a) Trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng, Bên B bằng chi phí của mình tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và chính quyền địa phương về đăng ký nhân khẩu tạm trú; đăng ký sử dụng, lưu thông máy móc, thiết bị có liên quan đến việc thực hiện công việc của Hợp đồng (nếu có); an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

b) Bên B có trách nhiệm giữ cho những người không có nhiệm vụ không được vào Công trường.

12.2.7 Tránh ảnh hưởng đến dân cư, công trình

Toàn bộ hoạt động để hoàn thành việc xây lắp và sửa chữa sai sót cho Hạng mục công trình phải đảm bảo không làm hư hỏng các công trình hiện có, công trình lân cận và không làm trở ngại, ảnh hưởng đến các hoạt động khác của cộng đồng dân cư trong khu vực. Mọi sự cố xảy ra Bên B đều phải tự chịu trách nhiệm và sửa chữa, khắc phục, bồi thường bằng kinh phí của mình và vẫn phải đảm bảo tiến độ thi công đã thoả thuận trong Hợp đồng.

12.2.8 Bảo vệ môi trường

- Bên B phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cả trên và ngoài Công trường theo quy định hiện hành, quy định của Hợp đồng, yêu cầu của Bên A; hạn chế thiệt hại, ảnh hưởng tới con người và tài sản do ô nhiễm, tiếng ồn và các hậu quả khác từ hoạt động của Bên B gây ra.

- Bên B phải đảm bảo rằng các khí thải, chất thải trên mặt đất và dòng thải do hoạt động của Bên B không được vượt quá mức quy định trong các yêu cầu của Chủ đầu tư và không được vượt quá mức quy định của Luật hiện hành.

- Trong suốt quá trình thực hiện công việc, và sửa chữa các sai sót, Bên B phải:

(i) Thực hiện các yêu cầu của kế hoạch quản lý môi trường của Dự án và các biện pháp xử lý chất thải, các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, biện pháp phòng chống cháy nổ;

(ii) Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng đúng vị trí, phương pháp quy định; bố trí nhà vệ sinh, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải, văn phòng điều hành công trường và khu vực lán trại công nhân;

(iii) Thực hiện các biện pháp giảm bụi, ồn, rung, các biện pháp thoát nước, chống ngập cục bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công; tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện; che chắn, ngăn ngừa rò rỉ, rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trong vận chuyển vật liệu, chất thải trong suốt quá trình thi công;

(iv) Thu dọn vệ sinh Công trường, thanh thải chất thải nếu do lỗi của Bên B sau khi hoàn thành công việc.

- Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, Bên A có quyền tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện và mọi chi phí có liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng và Bên B phải chấp nhận giá trị khấu trừ vô điều kiện.

12.2.9 Điều kiện về công trường

Bên B được coi là đã đủ thông tin về tính đúng và đủ của điều kiện Công trường để xác định giá Hợp đồng.

12.2.10 Điện, nước

Bên A sẽ cung cấp nguồn điện, nước và điểm đấu nối tới phạm vi Dự án, Bên B chịu chi phí sử dụng điện, nước, chi phí thiết lập hệ thống điện nước từ điểm đấu nối của Bên A đến vị trí thi công của Bên B để thực hiện công việc; chịu trách nhiệm và chi phí để có thêm điều kiện thuận lợi cần thiết phục vụ công việc thuộc hợp đồng.

Trường hợp nguồn điện Bên A cung cấp có công suất chưa đảm bảo để phục vụ thi công thì Bên B cung cấp máy phát điện đủ công suất và nhiên liệu vận hành phục vụ cho thi công.

12.2.11 Máy và thiết bị thi công của Bên B

    - Bên B phải huy động đúng, đầy đủ và kịp thời các loại máy và thiết bị thi công theo kế hoạch huy động máy và thiết bị thi công đã được Bên A chấp thuận và phù hợp với tiến độ thi công thực tế trên Công trường. Bên B không được di chuyển ra khỏi Công trường bất kỳ một loại máy và thiết bị thi công chủ yếu nào nếu không được sự chấp thuận của Bên A.

    - Bên B phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng, duy trì trạng thái kỹ thuật của phương tiện vận tải, phương tiện, thiết bị, máy thi công xây dựng theo đúng quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; đảm bảo các máy và thiết bị thi công của Bên B có đầy đủ giấy phép theo quy định, luôn trong tình trạng hoạt động bình thường và an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường.

    - Trường hợp Bên B không cung cấp đầy đủ, kịp thời các máy và thiết bị thi công (bao gồm cả các máy và thiết bị thi công phụ, nhỏ lẻ) để thi công các công việc thuộc hợp đồng theo yêu cầu của Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư, sau khi thông báo cho Bên B, Bên A có quyền tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện việc cung cấp các loại máy và thiết bị thi công cần thiết để hoàn thành các công việc của Hợp đồng. Mọi chi phí có liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng và Bên B phải chấp nhận giá trị khấu trừ vô điều kiện.

    - Trường hợp thiết bị của Bên B không thể hoạt động do hỏng hóc hoặc do các vấn đề pháp lý thì Bên B phải bố trí thiết bị khác tương đương thay thế để bảo đảm tiến độ thi công trong thời hạn hợp lý, nhưng không quá 72 giờ kể từ khi thiết bị ngừng hoạt động, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. Sau thời hạn nêu trên mà Bên B không có thiết bị thay thế thì Bên B phải chịu toàn bộ chi phí hợp lý cho khối lượng công việc mà Bên A phải thuê thiết bị khác để thi công thay thế.

    - Khi có kế hoạch đưa thiết bị vào bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, Bên B phải có trách nhiệm báo cho Bên A trước 03 ngày. Trong thời gian sửa chữa, bảo dưỡng Bên B có trách nhiệm bố trí thiết bị khác tương đương cho Bên A (nếu Bên A yêu cầu).

    - Bên B có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của Bên A về việc tất cả thiết bị, trang bị bảo hộ lao động của Bên B huy động đến Công trường phải treo, mang logo tên của Nhà thầu chính Bên A trong suốt quá trình làm việc trên Công trường.

12.2.12 Hoạt động của Bên B trên công trường

    - Bên B phải bảo đảm thiết bị và nhân lực của Bên B chỉ hoạt động trong phạm vi Công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận. Bên A sẽ không bị ràng buộc phải để duy nhất Bên B sử dụng bất kỳ phần nào của Công trường, trừ khi được nói rõ trong Hợp đồng.

    - Bên B sẽ phải thực hiện tất cả các công việc của Hợp đồng và sẽ tuân thủ theo đúng và đầy đủ tất cả các quy định, nội quy công trường của Bên A.

    - Trước khi Hạng mục công trình được bàn giao cho Bên A, trách nhiệm bảo vệ và quản lý vẫn thuộc về Bên B, vì vậy mọi mất mát, hỏng hóc hay các sự cố khác xẩy ra trong quá trình này Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và giải quyết bằng chi phí của mình.

    - Trong thời gian thi công, Bên B luôn phải giữ cho Công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp máy, thiết bị thi công hoặc vật liệu thừa của mình đúng nơi quy định. Khi kết thúc xây dựng và trước khi bàn giao hạng mục công trình 07 ngày, Bên B phải thu dọn mặt bằng Công trường gọn gàng, sạch sẽ; di chuyển hết máy móc, thiết bị thi công và các vật liệu thừa ra khỏi Công trường; dỡ bỏ các công trình tạm (nếu có); sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của công trình xung quanh do quá trình thi công gây nên.

    - Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc hoàn trả mặt bằng và thu dọn Công trường, Bên A có quyền tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện và mọi chi phí có liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng.

12.2.13 Báo cáo

Bên B phải báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Bên A về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nhân lực, thiết bị chính để thi công xây dựng Hạng mục công trình.

12.2.14 Cung cấp tài liệu, thông tin bởi Bên B

Bất cứ khi nào Bên A yêu cầu, Bên B có trách nhiệm cung cấp bất cứ tài liệu, số liệu, thông tin nào cho Bên A.

12.2.15 Quyết định và chỉ dẫn

Bên B sẽ tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh tất cả các hướng dẫn và quyết định của Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư có liên quan đến công việc của Hợp đồng, ngoại trừ các hướng dẫn hay quyết định trái pháp luật hoặc không vì mục đích thực hiện Hợp đồng.

12.2.16 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

## Điều 13. PHÁT SINH, THAY ĐỔI

13.1. Thực hiện công việc phát sinh, thay đổi

- Các công việc phát sinh, thay đổi có thể được Bên A yêu cầu Bên B triển khai vào bất cứ lúc nào trước thời điểm hoàn thành Hạng mục công trình. Căn cứ vào yêu cầu bằng văn bản của người đại diện có thẩm quyền của Bên A, Bên B tiến hành thực hiện các công việc phát sinh, thay đổi. Trường hợp Bên B không thể thực hiện công việc phát sinh, thay đổi theo yêu cầu của Bên A thì phải thông báo ngay cho Bên A, trong đó nêu rõ các bằng chứng, lý do chi tiết, hợp lý và thuyết phục để hai Bên xem xét, thống nhất hướng xử lý.

- Đối với các công việc phát sinh, thay đổi khẩn cấp theo yêu cầu của Công trường liên quan đến công việc của Bên B, thì Bên B có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện ngay lập tức những công việc đó bằng các nguồn lực sẵn có hoặc có thể có của Bên B.

- Bên B có trách nhiệm lập hồ sơ cho khối lượng công việc phát sinh và nộp cho Bên A hồ sơ bao gồm: biện pháp thi công, đơn giá thi công theo nguyên tắc:

(i) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh, thay đổi đã có đơn giá trong Hợp đồng thì sử dụng đơn giá trong Hợp đồng để thanh toán.

(ii) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh, thay đổi chưa có đơn giá trong Hợp đồng hoặc đã có đơn giá trong Hợp đồng nhưng phải điều chỉnh theo quy định của Hợp đồng, thì đơn giá do hai Bên thỏa thuận trước khi thực hiện, trên nguyên tắc không vượt quá đơn giá được Chủ đầu tư phê duyệt cho Bên A đối với công việc tương ứng.

(iii) Bên B sẽ không được trì hoãn bất kỳ công việc nào (bao gồm cả công việc phát sinh, thay đổi) trong khi đợi phản hồi của Chủ đầu tư và/hoặc Bên A, với điều kiện công việc đó đã được Bên A yêu cầu hoặc chấp thuận bằng văn bản. Riêng trường hợp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn công trình, con người hoặc tài sản, Bên B có trách nhiệm thực hiện ngay; các Bên sẽ hoàn tất việc xác nhận bằng văn bản về khối lượng, đơn giá/nguyên tắc đơn giá trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh yêu cầu khẩn cấp.

13.2. Thanh toán công việc phát sinh, thay đổi

- Sau khi hồ sơ cho khối lượng phát sinh được Bên A chấp thuận, hai Bên sẽ ký phụ lục bổ sung Hợp đồng hoặc văn bản xác nhận khối lượng/đơn giá có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của hai Bên để làm cơ sở thanh toán. Trừ trường hợp khẩn cấp quy định tại Điều 13.1, Bên A không có nghĩa vụ thanh toán đối với các công việc phát sinh, thay đổi không có chấp thuận bằng văn bản của người đại diện có thẩm quyền của Bên A.

- Hai bên cùng đồng ý rằng, chi phí cho các công việc phát sinh, thay đổi sẽ chỉ được Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 14 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B.

13.3. Các thay đổi không được coi là phát sinh

Bên B được coi là đã nhận được đủ hồ sơ, tài liệu và các yêu cầu, tính chất của Dự án và đã hiểu rằng thiết kế, biện pháp đính kèm Hợp đồng này chỉ là thiết kế, biện pháp tại thời điểm ký Hợp đồng. Các thay đổi thiết kế hay biện pháp thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư Vấn Giám sát hay Bên A trong quá trình thi công mà không làm thay đổi bản chất công việc của Hợp đồng này thì không được coi là phát sinh.

Các thay đổi không được coi là phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn các thay đổi sau: thay đổi biện pháp chống đỡ hố đào, biện pháp thi công chống thấm, thay đổi phương pháp quản lý chất lượng, vệ sinh và an toàn công trình, thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật vật liệu, …

## Điều 14. VẬT TƯ BÊN A CẤP

(chỉ áp dụng với trường hợp Bên A cấp vật tư)

14.1. Bên A cấp cho Bên B các loại vật tư, vật liệu: Bê tông thương phẩm, cốt thép và các vật tư khác theo Biểu 07. Khi có nhu cầu sử dụng các vật tư này, Bên B phải gửi cho Bên A giấy đề nghị cấp vật tư trước ít nhất trước 10 ngày với bê tông, 14 ngày với cốt thép và các vật tư khác. Giấy đề nghị cấp vật tư phải có các nội dung: chủng loại, số lượng, thời gian, địa điểm. Trên cơ sở kiểm tra sự phù hợp giữa yêu cầu của Bên B với tiến độ thi công thực tế trên Công trường, Bên A sẽ xem xét, quyết định cấp vật tư cho Bên B.

14.2. Sau khi chấp thuận đề nghị cấp vật tư của Bên B, Bên A sẽ thông báo cho Bên B về chủng loại, số lượng, thời gian, địa điểm. Bên A sẽ cung cấp vật tư đến vị trí thuận lợi để Bên B triển khai thi công, Bên B có trách nhiệm bố trí phương tiện hạ tải, kho bãi, nhân lực để tiếp nhận vật tư do Bên A giao đúng thời gian và địa điểm như đã thông báo. Trường hợp Bên B không nhận vật tư đúng thời gian, Bên B phải chịu toàn bộ các chi phí phát sinh có liên quan.

14.3. Khi nhận vật tư, hai bên phải lập biên bản giao nhận. Nội dung biên bản này phải ghi đầy đủ các thông tin: Tên dự án, công trình, hạng mục; Thời gian, địa điểm giao nhận; Bên giao, bên nhận; Chủng loại, số lượng, chất lượng; Tài liệu kèm theo (nếu có); Chữ ký, họ tên bên giao, bên nhận.

14.4. Bằng chi phí, phương tiện và nhân lực của Bên B, Bên B hạ hàng, nhận và bảo quản các vật tư, vật liệu Bên A cấp tại công trường Dự án. Đối với cốt thép, bằng chi phí của Bên B, Bên B sẽ thực hiện cắt mẫu thí nghiệm và chuyển toàn bộ mẫu thép đến văn phòng công trường của Bên A hoặc phòng thí nghiệm tại công trường của Bên A.

14.5. Bên B phải cử người giao nhận 3 bên (nhà cung cấp, Bên A, Bên B) cho các vật tư, vật liệu do Bên A cung cấp theo đúng quy định. Kể từ khi nhận vật liệu thì mọi nghĩa vụ trông coi, bảo quản vật liệu thuộc nghĩa vụ của Bên B. Bên A sẽ không chịu trách nhiệm về sự thiếu hụt khối lượng hay không đảm bảo chất lượng của vật tư sau khi đã giao cho Bên B.

14.6. Các chi phí kiểm tra chất lượng, nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho Hạng mục công trình và các chi phí khác liên quan đến vật liệu trong quá trình thi công và nghiệm thu công việc xây dựng đối với vật tư do Bên A cấp sẽ do Bên A chịu, trừ chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu và chi phí thí nghiệm lại do mẫu không đạt vì lỗi của Bên B.

14.7. Bên B phải tự bảo quản vật tư do Bên A cấp bằng chi phí của mình. Bên A không chịu trách nhiệm đối với các rủi ro liên quan đến việc bảo quản, sử dụng vật tư của Bên B tại Công trường.

14.8. Bên B phải sử dụng các vật tư do Bên A cấp đúng mục đích.

14.9. Mức hao hụt cho phép của các loại vật liệu mà Bên A cấp cho Bên B được quy định chi tiết trong Biểu 07 Hao hụt cho phép các vật tư Bên A cấp cho Bên B đính kèm theo Hợp đồng này.

## Điều 15. SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG

15.1. Điều chỉnh, sửa đổi tiến độ thực hiện

a) Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Bên B theo Hợp đồng này thì Bên B phải trình cho Bên A tiến độ thi công đã được sửa đổi. Thời hạn đệ trình tiến độ thi công không quá 07 ngày, kể từ ngày được Bên A yêu cầu.

b) Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu rút ngắn hoặc cho phép kéo dài thời gian hoàn thành Hạng mục công trình, Bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên B để Bên B thực hiện ( trừ trường hợp do lỗi của Bên B). Chi phí phát sinh (nếu có) chỉ được xem xét trong phạm vi Chủ đầu tư chấp thuận thanh toán tương ứng cho Bên A và phải được Bên A phê duyệt bằng văn bản trước khi thực hiện.

15.2. Điều chỉnh khối lượng Hợp đồng:

Bên A thanh toán cho Bên B theo khối lượng thực tế mà Bên B thực hiện (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong Hợp đồng đã ký) theo đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật được Tư vấn giám sát chấp thuận nghiệm thu cho Bên A và được Bên A xác nhận.

15.3. Điều chỉnh, sửa đổi các điều khoản, nội dung khác của Hợp đồng:

Các trường hợp sửa đổi các điều, khoản, nội dung khác của Hợp đồng nếu được hai bên thống nhất thì đều phải lập thành phụ lục hợp đồng và là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

## Điều 16. BẤT KHẢ KHÁNG

16.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hoả hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, ... và các thảm hoạ khác chưa lường hết được.

16.2. Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

a) Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

b) Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày.

16.3. Trong trường hợp xảy ra bất khả kháng, hai bên sẽ họp bàn giải quyết và các vấn đề phát sinh ngoài quy định của Hợp đồng sẽ được lập thành phụ lục Hợp đồng, phụ lục này là một phần không tách rời của Hợp đồng.

16.4. Trong khoảng thời gian không thể thi công Hạng mục công trình do điều kiện bất khả kháng, Bên B theo hướng dẫn của Bên A vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng.

16.5. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, Bên B chỉ được gia hạn thời gian tương ứng với thời gian bị ảnh hưởng trực tiếp và không vượt quá thời gian Bên A được Chủ đầu tư gia hạn; Bên B tự chịu các chi phí, thiệt hại của mình do sự kiện bất khả kháng gây ra.

## Điều 17. TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

17.1. Tạm dừng hợp đồng:

a) Các trường hợp tạm dừng hợp đồng:

(i) Nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng, Bên A có thể ra thông báo tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần công việc của Bên B. Bên A phải nêu rõ phần lỗi của Bên B và yêu cầu Bên B phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời Bên B phải bồi thường thiệt hại cho Bên A do tạm ngừng công việc.

(ii) Trường hợp chưa có thiết kế, mặt bằng để thi công, thay đổi thiết kế; Chủ đầu tư yêu cầu dừng thi công, người dân và/hoặc chính quyền ngăn cản thi công nhưng không do lỗi của Bên A hoặc của Bên B, thì Bên B có thể sẽ tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện này. Trong trường hợp này, Bên B được xem xét gia hạn thời gian thực hiện tương ứng; chi phí phát sinh (nếu có) chỉ được xem xét trong phạm vi Bên A được Chủ đầu tư chấp thuận bù đắp.

(iii) Các trường hợp bất khả kháng.

b) Một bên có quyền quyết định tạm dừng Hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra nhưng phải báo trước cho bên kia biết bằng văn bản ít nhất 28 ngày, trừ trường hợp bất khả kháng và trường hợp Bên A tạm dừng do Bên B vi phạm về chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường hoặc tiến độ (được tạm dừng ngay khi gửi thông báo) và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm dừng. Hai bên phải có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng các thỏa thuận trong Hợp đồng. Trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng Hợp đồng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.

17.2. Chấm dứt hợp đồng:

a) Hợp đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau:

(i) Hai bên đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ theo Hợp đồng;

(ii) Theo đề nghị của một bên và được bên kia chấp nhận bằng văn bản;

(iii) Hạng mục công trình không thể tiếp tục thi công xây dựng vì các lý do khách quan nhưng không phải do lỗi của Bên A hay Bên B;

(iv) Hợp đồng thầu chính bị chấm dứt trước thời hạn. Trong trường hợp này, Bên A chỉ thanh toán giá trị khối lượng đã được nghiệm thu, không phải chịu phạt hay bồi thường cho Bên B.

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi Bên A:

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 07 ngày kể từ ngày gửi văn bản chấm dứt Hợp đồng đến Bên B trong các trường hợp sau:

- Bên B dừng thi công 07 ngày liên tục mà không có lý do hợp lý;

- Các công việc của Hợp đồng bị chậm so với tiến độ được chấp thuận quá 14 ngày và nếu Bên B không thực thi các biện pháp rõ ràng và tích cực để bắt kịp tiến độ bằng cách tăng cường nguồn nhân lực, vật tư, máy, làm thêm giờ, làm vào chủ nhật, v.v.;

- Bên B chậm trễ việc hoàn thành Hạng mục công trình dẫn đến số tiền phạt chậm tiến độ tương đương với tổng số tiền bị phạt tối đa;

- Bên B liên tục vi phạm các nghĩa vụ theo Hợp đồng cho dù đã được Bên A nhắc nhở bằng văn bản hoặc trong nội dung biên bản họp đến lần thứ ba;

- Bên B không tuân theo các hướng dẫn của Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư hoặc liên tiếp hành động một cách bất hợp tác đối với Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư và các nhà thầu phụ khác của Bên A;

- Bên B thường xuyên không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo Hợp đồng sau khi đã được Bên A nhắc nhở, yêu cầu bằng văn bản hoặc trong biên bản họp đến lần thứ ba;

- Bên B không khắc phục, sửa chữa các sai sót do lỗi của Bên B và/hoặc không di chuyển vật tư, sản phẩm không đảm bảo chất lượng ra khỏi Công trường quá 14 ngày kể từ ngày được Bên A yêu cầu;

- Bên B chuyển nhượng cho nhà thầu khác toàn bộ công việc của Hợp đồng này;

- Bên B bị vỡ nợ, bị đóng cửa, bị đình chỉ hoạt động;

- Bên B không duy trì bảo lãnh theo quy định của Hợp đồng (nếu có);

- Bên B vi phạm Hợp đồng ngoài các trường hợp liệt kê nêu trên dẫn đến việc thi công Hạng mục công trình không đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc làm tổn hại tới quyền lợi, lợi ích của Bên A.

- Việc chấm dứt Hợp đồng không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của Hợp đồng và quy định của pháp luật. Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Bên A có thể hoàn thành Hạng mục công trình và/hoặc sắp xếp cho các đơn vị khác thực hiện. Trong trường hợp đó, Bên A và/hoặc các đơn vị do Bên A chỉ định có thể sử dụng hợp lý các thiết bị, vật tư, tài liệu, công trình tạm của Bên B còn lại trên Công trường trong phạm vi cần thiết để bảo đảm an toàn, bảo vệ công trình và tiếp tục thi công; việc bàn giao, kiểm kê, bảo quản, sử dụng và đối trừ chi phí (nếu có) sẽ được lập biên bản và thực hiện theo quy định của Hợp đồng và pháp luật.

c) Đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi Bên B:

Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho Bên A tối thiểu là 28 ngày trong các trường hợp sau:

- Bên A bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, bị đình chỉ hoạt động;

(ii) Bên A chậm thanh toán  cho Bên B quá 60 ngày so với thời gian quy định trong Hợp đồng;

(iii) Công trình tạm ngưng quá 60 ngày do lỗi của Bên A.

d) Thủ tục chấm dứt hợp đồng:

    - Một bên có quyền chấm dứt Hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp được quyền chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng. Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải do lỗi của bên kia gây ra, thì bên chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

    - Bên chấm dứt Hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết về việc chấm dứt Hợp đồng theo thời hạn quy định tại điểm b, điểm c khoản này và trong đó phải nêu rõ lý do chấm dứt Hợp đồng. Nếu bên chấm dứt Hợp đồng không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

    - Khi Hợp đồng bị chấm dứt thì Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị chấm dứt (trừ các thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng), các bên thực hiện thanh lý Hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt Hợp đồng và phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.

    - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng bị chấm dứt, Bên B phải: (a) Ngừng tất cả các công việc, ngoại trừ các công việc đã được Bên A, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hướng dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của Hạng mục công trình; (b) Chuyển giao cho Bên A toàn bộ tài liệu, thiết bị, vật tư, vật liệu và các công việc mà Bên B đã được thanh toán; (c) Di dời tất cả vật tư, vật liệu, máy và thiết bị thi công ra khỏi Công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho việc an toàn và rời khỏi Công trường.

    - Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên A sẽ không thanh toán thêm cho Bên B cho đến khi chi phí thi công, hoàn thành và sửa chữa các sai sót, hư hỏng (nếu có) và các khoản tổn thất, thiệt hại khác mà Bên A phải chịu đã được xác định. Không áp dụng cho trường hợp chấm dứt hợp đồng bởi bên B.

    - Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Hợp đồng bị chấm dứt, hai bên phải hoàn thành việc xác định giá trị Bên A còn phải thanh toán cho Bên B hoặc giá trị Bên B còn phải thanh toán cho Bên A theo quy định của Hợp đồng tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

    - Trường hợp tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng mà Bên B còn nợ Bên A bất kỳ khoản thanh toán nào thì Bên A có quyền kiểm kê, tạm giữ và phối hợp với Bên B xử lý các máy, thiết bị thi công, vật liệu, vật tư, thiết bị của Bên B ở tại hoặc gần Công trường theo quy định của pháp luật để bù trừ các khoản nợ của Bên B.

    - Trường hợp chấm dứt hợp đồng bởi Bên B, Bên A phải thanh toán cho Bên B các giá trị như sau: Xác nhận giá trị công việc được Bên B hoàn thành theo cấu phần thực tế được nêu trong Hợp đồng, phù hợp căn cứ pháp luật và phản ánh đúng khối lượng đã nghiệm thu, chi phí huy động/ giải tỏa hợp lý theo Hợp đồng; Vật tư đã đặt hàng theo Hợp đồng không thể hủy (sẽ được bàn giao cho Bên A) hoặc có phiếu phạt hủy. Chi phí chờ việc hợp lý, tất cả có chứng từ và biên bản xác nhận.

## Điều 18. PHẠT, BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

Các Bên thỏa thuận mức phạt và bồi thường theo Điều 86 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15. Tổng mức phạt vi phạm đối với Bên B không vượt quá 12% giá trị Hợp đồng. Việc phạt vi phạm không loại trừ nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế của Bên A, bao gồm cả các khoản Bên A bị Chủ đầu tư phạt, khấu trừ, yêu cầu bồi thường do lỗi của Bên B. Bên A có thể thu hồi tiền phạt hợp đồng bằng tiền thanh toán hợp đồng hoặc bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định của Hợp đồng và pháp luật.

18.1. Phạt, bồi thường do vi phạm chất lượng:

Nếu chất lượng của Hạng mục công trình này có một phần hay toàn bộ không đảm bảo đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan thì Bên B phải chịu phạt ……% giá trị phần công việc bị vi phạm, đồng thời vẫn phải dỡ bỏ, làm lại hoặc hoàn thiện công việc bằng chi phí của mình và bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh cho Bên A (nếu có).

18.2. Phạt, bồi thường do vi phạm an toàn, bảo vệ môi trường:

Nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, thì Bên B phải chịu phạt theo mức được quy định tại Biểu 05 [Mức phạt do vi phạm an toàn, bảo vệ môi trường, nội quy công trường] kèm theo Hợp đồng này và phải bồi thường mọi thiệt hại cho Bên A, bên thứ ba (nếu có) nhưng không tránh khỏi việc khắc phục hậu quả bằng chi phí của mình.

18.3. Phạt, bồi thường do chậm tiến độ:

Nếu Bên B chậm tiến độ (không do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Bên A, nhân lực của Chủ đầu tư, bên thứ ba không thuộc trách nhiệm của Bên B hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng): mức phạt là 01% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm so với từng mốc tiến độ quy định tại Điều 7.1 và Tiến độ chi tiết được Bên A chấp thuận, tổng mức phạt theo quy định tại đoạn đầu Điều này. Việc áp dụng phạt vi phạm không loại trừ quyền của Bên A yêu cầu Bên B bồi thường các thiệt hại thực tế, hợp lý, hợp lệ phát sinh do việc chậm tiến độ gây ra.

18.4. Phạt, bồi thường do chậm khắc phục sai sót:

Trường hợp không kịp thời khắc phục sai sót theo thông báo của Bên A, Bên B phải chịu bồi thường bằng 100% giá trị sai sót theo thực tế Bên A khắc phục. và chịu phạt thêm ……% chi phí khắc phục đó.

18.5. Phạt, bồi thường do chậm đệ trình, giao nộp hồ sơ, tài liệu:

Trường hợp không kịp thời đệ trình, giao nộp các hồ sơ, tài liệu theo quy định của Hợp đồng và/hoặc thông báo của Bên A, Bên B phải chịu phạt như sau: có văn bản nhắc nhở lần thứ nhất, phạt 20 (hai mươi) triệu đồng; có văn bản nhắc nhở lần tiếp theo mức phạt bằng 2 (hai) lần mức phạt lần liền kề trước đó đã áp dụng nhưng tối đa các khoản phạt đối với hành vi này không quá 3% giá trị của Hợp đồng và phải bồi thường mọi thiệt hại cho Bên A, bên thứ ba (nếu có) do lỗi chậm của Bên B gây ra.

18.6. Phạt do chấm dứt Hợp đồng:

a) Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên B, trong vòng 28 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Bên B sẽ phải hoàn trả cho Bên A giá trị Bên A đã tạm ứng, thanh toán cho Bên B trừ đi giá trị khối lượng công việc Bên B đã thực hiện được nghiệm thu hợp lệ tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng, đồng thời Bên B phải chịu phạt 5% giá trị của Hợp đồng.

b) Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên A, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B giá trị tương đương với khối lượng quy định trong Hợp đồng mà Bên B đã thực hiện được nghiệm thu hợp lệ tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng (trừ giá trị Bên A đã tạm ứng, thanh toán cho Bên B) Bên A không phải chịu phạt và không bồi thường khoản lợi nhuận dự kiến của phần công việc chưa thực hiện.

18.7. Thưởng hợp đồng: Không áp dụng.

## Điều 19. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

19.1. Quyết toán hợp đồng:

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc theo quy định của Hợp đồng, Bên B sẽ lập, trình cho Bên A hồ sơ quyết toán Hợp đồng với các tài liệu chi tiết theo mẫu của Bên A, cụ thể:

(i) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành toàn bộ các công việc của Hợp đồng.

(ii) Thành phần hồ sơ quyết toán Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn như sau: (1) Quyển giá trị quyết toán hợp đồng (theo mẫu của Bên A); (2) Hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu hoàn thành; (3) Bảng tổng hợp các khoản phạt, khấu trừ; (4) Hóa đơn GTGT; (5) Các tài liệu khác theo yêu cầu của Bên A và Chủ đầu tư.

(iii) Thời hạn hoàn thành việc ký quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 28 ngày kể từ ngày Bên A đã nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán Hợp đồng hợp lệ do Bên B lập theo quy định của Hợp đồng.

- Nếu Bên A không đồng ý hoặc cho rằng Bên B chưa cung cấp đủ cơ sở để xác nhận một phần nào đó của hồ sơ quyết toán Hợp đồng, thì Bên A phải làm rõ hoặc hướng dẫn để Bên B sẽ cung cấp thêm thông tin, tài liệu khi Bên A có yêu cầu hợp lý và sẽ chỉnh sửa hồ sơ quyết toán theo sự nhất trí của hai bên. Bên B sẽ chuẩn bị và trình cho Bên A hồ sơ quyết toán Hợp đồng như hai bên đã nhất trí.

- Trường hợp Bên B không thực hiện quyết toán Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng, Bên A có văn bản yêu cầu Bên B thực hiện quyết toán Hợp đồng. Sau khi Bên A đã gửi văn bản lần thứ ba đến Bên B, nhưng Bên B vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu, Bên A được căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện của Hợp đồng để xác định giá trị quyết toán Hợp đồng này. Bên B chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và có trách nhiệm chấp hành giá trị quyết toán Hợp đồng do Bên A lập.

- Trong trường hợp Bên B không xuất hóa đơn, hoặc xuất hóa đơn không đủ giá trị, hoặc xuất hóa đơn không hợp pháp, hợp lệ, sau khi Bên A đã gửi văn bản lần thứ ba đến Bên B nhưng Bên B vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu, Bên A được quyền không thanh toán cho Bên B bất kỳ khoản nợ đến hạn nào hoặc sẽ là nợ đến hạn cho Bên B theo Hợp đồng.

19.2. Thanh lý hợp đồng:

Hợp đồng sẽ được tự động thanh lý sau khi hai bên đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng.

## Điều 20. BẢO LÃNH

20.1. Bảo lãnh tạm ứng Hợp đồng:

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang của Ngân hàng thương mại trong nước được Bên A chấp thuận (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank hoặc ACB, TPBank chi nhánh Hà Nội), theo mẫu bên A chấp thuận đính kèm tại Biểu 06 của hợp đồng này.

Đồng tiền bảo lãnh: Đồng tiền Việt Nam.

Giá trị bảo lãnh tạm ứng: Bằng giá trị Bên A tạm ứng cho Bên B.

Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: Bảo lãnh tiền tạm ứng có hiệu lực đến 28 ngày sau ngày Bên A thu hồi hết tiền tạm ứng. Nếu các điều khoản của bảo lãnh có ghi rõ ngày hết hạn và Bên A vẫn chưa thu hồi hết tiền tạm ứng vào thời điểm 28 ngày trước khi hết hạn Bảo lãnh, thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh tạm ứng với giá trị tiền tạm ứng còn lại Bên A chưa thu hồi, thời hạn cho đến hết 28 ngày sau ngày Bên A thu hồi hết tiền tạm ứng. Trường hợp Bên B không gia hạn theo các quy định này thì Bên B vi phạm hợp đồng.

Thời hạn nộp bảo lãnh: Kèm theo hồ sơ đề nghị tạm ứng của Bên B gửi Bên A.

20.2. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng:

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang của Ngân hàng thương mại trong nước được Bên A chấp thuận (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank hoặc ACB, TPBank chi nhánh Hà nội).

Đồng tiền bảo lãnh: Đồng tiền Việt Nam.

Giá trị bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Bằng 10% giá trị Hợp đồng.

Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành đến hết 28 ngày sau ngày Bên B hoàn thành, được Bên A chấp thuận nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình theo Hợp đồng và đã hoàn tất việc khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết (nếu có), nhưng trong mọi trường hợp không sớm hơn thời điểm Bên A được Chủ đầu tư nghiệm thu phần công việc tương ứng do Bên B thực hiện. Nếu các điều khoản của bảo lãnh có ghi rõ ngày hết hạn và tại thời điểm 28 ngày trước khi hết hạn mà các điều kiện nêu trên chưa được đáp ứng thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh theo yêu cầu hợp lý của Bên A. Trường hợp Bên B không gia hạn theo các quy định này thì Bên B vi phạm Hợp đồng.

Thời hạn nộp bảo lãnh: Bên B phải giao cho Bên A bản gốc của bảo lãnh thực hiện Hợp đồng. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

Mẫu bảo lãnh: Theo Biểu 06 đính kèm Hợp đồng.

20.3. Bảo lãnh Bảo hành:

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang của Ngân hàng thương mại trong nước được Bên A chấp thuận (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank hoặc ACB, TPBank chi nhánh Hà nội).

Áp dụng theo mẫu mà Bên A ban hành tại Biểu 06 đính kèm Hợp đồng này. Bảo lãnh bảo hành là bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang dưới mọi hình thức, có giá trị tương đương khoản tiền giữ lại bảo hành được hoàn trả cho Bên B và có hiệu lực đến hết thời hạn bảo hành theo Hợp đồng cộng thêm 14 ngày.

## Điều 21. TRANH CHẤP, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

21.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu có bất kỳ tranh chấp, vướng mắc nào nảy sinh, các Bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản và nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và được giải quyết trước tiên bằng biện pháp thương lượng trên tinh thần hợp tác. Phương thức hoà giải sẽ được ưu tiên hàng đầu. Trường hợp hai bên không thương lượng được thì vụ việc tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án nơi có trụ sở đăng ký kinh doanh của bên A để giải quyết theo Luật định và bên thua kiện chịu án phí theo quy định của pháp luật và hoàn trả cho bên thắng kiện chi phí luật sư, chi phí giám định hợp lý. Trong thời gian giải quyết tranh chấp, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng.

21.2. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hướng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp và các điều khoản về phạt, bồi thường trong Hợp đồng. Trong trường hợp Hợp đồng có nội dung bị vô hiệu thì nội dung bị vô hiệu đó không ảnh hưởng đến các nội dung khác và  hiệu lực của Hợp đồng.

21.3. Hợp đồng này là cơ sở pháp lý cao nhất để giải quyết tranh chấp giữa hai bên. Các tranh chấp chưa được hai bên thỏa thuận trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan.

## Điều 22. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

22.1. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến Hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật.

22.2. Hai Bên cam kết thi hành đầy đủ những điều khoản trên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hợp đồng được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

22.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

22.4. Hợp đồng này được lập thành 07 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 03 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |

DANH MỤC BIỂU CHI TIẾT KÈM THEO HỢP ĐỒNG

| TT | Ký hiệu | Tên biểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biểu 01 | Chi tiết giá hợp đồng |
| 2 | Biểu 02 | Phạm vi công việc, cách tính khối lượng và bao hàm đơn giá |
| 3 | Biểu 03 | Ma trận phạm vi công việc |
| 4 | Biểu 04 | Yêu cầu thiết bị |
| 5 | Biểu 05 | Mức phạt do vi phạm an toàn, bảo vệ môi trường |
| 6 | Biểu 06 | Mẫu bảo lãnh |
| 7 | Biểu 07 | Danh mục vật tư Bên A cấp và hao hụt cho phép |
| 8 | Biểu 08 | Tiến độ thỏa thuận |
| 9 | Biểu 09 | Chỉ dẫn kỹ thuật |
| 10 | Biểu 10 | Bản vẽ thiết kế |
| 11 | Biểu 11 | Các tài liệu khác |

BIỂU 01

BIỂU CHI TIẾT GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

BIỂU 02

PHẠM VI CÔNG VIỆC, CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG VÀ BAO HÀM ĐƠN GIÁ

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

BIỂU 03

PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ MA TRẬN PHÂN CHIA PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

BIỂU 04

YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ CHÍNH

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

BIỂU 05

MỨC PHẠT DO VI PHẠM AN TOÀN. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. NỘI QUY CÔNG TRƯỜNG

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

BIỂU 06

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG. BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG

BẢO LÃNH BẢO HÀNH. BẢO LÃNH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

BIỂU 07

HAO HỤT CHO PHÉP CÁC VẬT TƯ BÊN A CẤP CHO BÊN B

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)