CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

BÁO CÁO

KHÁC BIỆT VÀ RỦI RO TRONG BẢN SỬA HỢP ĐỒNG PHẦN NGẦM CỦA PHỤC HƯNG (21/10/2026)

So với bản VNCN E&C gửi ngày 19–20/10/2026 – Dự án NOXH Yên Sở – Tài liệu nội bộ

# I. TÓM TẮT

- Phục Hưng (tác giả “Ban Kinh tế & Quản lý Hợp đồng”) sửa 95 đoạn bằng track changes, kèm 03 comment. Bản gốc PH dùng để sửa trùng khớp với bản VNCN E&C gửi gần nhất (chỉ khác khoảng trắng).

- Ngoài tạm ứng 20% (hai bên đã thống nhất), PH mở lại nhiều điểm đã chốt tại thương thảo 17/10 và bổ sung điểm mới, tập trung vào 4 hướng: (1) dòng tiền – thanh toán nhanh hơn, không phụ thuộc Chủ đầu tư, “im lặng là phê duyệt”; (2) giảm chế tài – phạt tiến độ giảm một nửa, trần phạt 8%, được hoàn tiền phạt, phạt an toàn giảm 50–80%; (3) đẩy rủi ro Chủ đầu tư sang Bên A – dừng chờ, kéo dài/rút ngắn tiến độ; (4) mở rộng cách tính khối lượng, thu hẹp nghĩa vụ – thép theo shop drawing, chống thấm tính gấp mép, bỏ hạ mực nước ngầm, bỏ thiết bị, bỏ bảo hiểm bên thứ ba, bảo hành 24 tháng.

- Đánh giá: 17 điểm rủi ro cao, cần giữ quan điểm; một số điểm có thể thỏa hiệp để đổi lấy các điểm cốt lõi (Mục V).

- Ngoài ra bản PH phát sinh lỗi kỹ thuật và mâu thuẫn (Mục IV) – phải xử lý dù chấp nhận hay không chấp nhận nội dung.

# II. CÁC COMMENT CỦA PHỤC HƯNG

| # | Vị trí | Comment của PH | Nhận định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.3.2b – Thanh toán quyết toán (bỏ “sau khi CĐT phê duyệt quyết toán theo HĐ thầu chính”) | “Không phụ thuộc QT với CĐT” | PH không muốn dòng tiền quyết toán bị treo theo tiến độ quyết toán của CĐT (thường kéo dài 6–12 tháng). Rủi ro cho A: phải trả trước khi CĐT chốt giá trị, nếu CĐT cắt giảm thì A gánh chênh lệch. |
| 2 | 10.3.2d – Xác định khối lượng (bỏ “không vượt quá khối lượng CĐT nghiệm thu, thanh toán cho Bên A”) | “Không phụ thuộc việc thanh toán CĐT” | PH muốn được thanh toán theo khối lượng A, TVGS nghiệm thu. Rủi ro: khối lượng trả cho PH có thể lớn hơn khối lượng CĐT chấp thuận cho A. |
| 3 | 10.3.2 – Thời hạn xác nhận hồ sơ (PH thêm đoạn mới) | “Đề nghị đưa thời gian kiểm tra phản hồi xác nhận hồ sơ” | PH thêm cơ chế quá 15 ngày không phản hồi thì coi như hồ sơ đã được phê duyệt – trái với cơ chế đã thống nhất và trùng với đoạn xác nhận hồ sơ đang có. |

# III. BẢNG CHI TIẾT KHÁC BIỆT VÀ RỦI RO

Mức rủi ro: Cao / TB / Thấp; “Đã TN” = đã thống nhất. Cột “Lý do PH sửa” là nhận định của Ban dựa trên nội dung sửa và comment.

| # | Điều | Bản VNCN E&C | Phục Hưng sửa | Lý do PH sửa (nhận định) / Rủi ro cho Bên A | Mức | Kiến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. TIẾN ĐỘ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7.1 Tiến độ | Để trống, tiếp tục thống nhất | Điền 315 ngày kể từ ngày bắt đầu | PH chủ động chốt mốc có lợi cho mình. Rủi ro: nếu dài hơn tiến độ A cam kết với CĐT thì A chịu phạt với CĐT phần chênh lệch. | Cao | Đối chiếu tiến độ HĐ thầu chính; chỉ chấp nhận khi ≤ tiến độ phần ngầm A cam kết với CĐT trừ dự phòng; bổ sung mốc trung gian (hoàn thành móng, sàn hầm, ±0.00). |
| 2 | 7.2(v) Ngày bắt đầu | Điều kiện “nhận đủ tạm ứng” chỉ áp dụng khi A chậm tạm ứng ≥ 10 ngày làm việc (biên bản 17/10) | Bỏ giới hạn 10 ngày: ngày bắt đầu luôn tính sau khi B nhận đủ tạm ứng | Mở lại điểm đã chốt. Rủi ro: mọi chậm trễ tạm ứng (dù 1 ngày) đều lùi ngày bắt đầu, lùi toàn bộ mốc tiến độ, mốc phạt. | Cao | Giữ theo biên bản 17/10. |
| 3 | 15.1b Rút ngắn/kéo dài theo yêu cầu CĐT | Chi phí chỉ xem xét trong phạm vi CĐT chấp thuận cho A, A duyệt trước | “Chỉ được xem xét trong phạm vi của hợp đồng này” | PH muốn được bù chi phí tăng tốc/kéo dài kể cả khi CĐT không trả cho A. Rủi ro: A tự gánh chi phí do CĐT yêu cầu. | Cao | Giữ bản VNCN E&C. |
| 4 | 15.1c(iii) Thời tiết | Có xác nhận của cơ quan khí tượng thủy văn | Thêm “và xác nhận theo nhật ký thi công” | Bổ sung chứng cứ, không làm mất điều kiện khí tượng. | Thấp | Chấp nhận. |
| B. TẠM ỨNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10.3.1a Tạm ứng | 25% = 50.078.488.098 đ | 20% nhưng giữ nguyên số tiền 50.078.488.098 đ | Hai bên đã thống nhất 20%. Lỗi: số tiền chưa sửa (20% = 40.062.790.478 đ). | Đã TN | Sửa số tiền thành 40.062.790.478 đồng. |
| 6 | 10.3.1b Thu hồi tạm ứng | Công thức 75% (chữ ghi 80%) | Công thức 80% | Đồng bộ với phần chữ 80%; với tạm ứng 20%, thu hồi đến 80% là hợp lý. | Thấp | Chấp nhận; ghi rõ GTHT, GTHĐ là giá trị trước VAT. |
| 7 | 10.3.2a Công tác trọn gói (chi phí chung, cẩu tháp) | Thanh toán theo tỷ lệ khối lượng thi công chính hoàn thành | Thanh toán “theo mốc chi tiết tại bảng phụ lục giá” (Biểu 02 sửa tương ứng) | PH muốn thu trước chi phí chung, cẩu tháp theo mốc (thường dồn đầu kỳ). Bảng mốc chưa có. Rủi ro: A trả trước chi phí trọn gói (~28,2 tỷ) khi khối lượng chính chưa tương ứng. | Cao | Giữ nguyên tắc tỷ lệ theo khối lượng; nếu chấp nhận mốc thì mốc phải gắn khối lượng hoàn thành và do A duyệt. |
| 8 | 10.3.2 Xác nhận hồ sơ | 15 ngày xác nhận/thông báo; không có cơ chế tự động phê duyệt | Thêm đoạn mới: quá 15 ngày không phản hồi thì coi như hồ sơ được phê duyệt | Đảm bảo hồ sơ không bị treo. Rủi ro: khối lượng, giá trị chưa kiểm tra tự động thành căn cứ thanh toán; trùng và mâu thuẫn với đoạn xác nhận hồ sơ đã có. | Cao | Không chấp nhận “im lặng là phê duyệt”; giữ một đoạn duy nhất của VNCN E&C. Đã có 17.1a(v) bảo vệ PH khi A chậm. |
| 9 | 10.3.2e Thời hạn thanh toán theo đợt | 14 ngày kể từ ngày A xác nhận hồ sơ | 07 ngày làm việc kể từ ngày A phê duyệt | Rút ngắn còn ~9–11 ngày lịch. Rủi ro: áp lực dòng tiền, dễ phát sinh căn cứ tạm dừng. | TB | Giữ 14 ngày (biên bản 20 ngày); có thể thỏa hiệp 10 ngày làm việc. |
| 10 | 10.3.2b, e Quyết toán | Thanh toán sau khi CĐT phê duyệt quyết toán phần việc tương ứng; trong 30 ngày kể từ A xác nhận quyết toán | Bỏ điều kiện CĐT phê duyệt; trả trong 30 ngày kể từ ngày A nhận hồ sơ quyết toán | PH tách khỏi quyết toán của CĐT. Rủi ro: (i) A trả trước khi CĐT chốt; (ii) mâu thuẫn với 19.1: A có 30 ngày để xác nhận, nhưng hạn thanh toán cũng là 30 ngày kể từ nhận hồ sơ – A phải trả khi chưa kịp xác nhận. | Cao | Giữ điều kiện CĐT phê duyệt; nếu thỏa hiệp: thanh toán quyết toán sau tối đa … tháng kể từ khi A xác nhận, dù CĐT chưa duyệt, với giá trị A xác nhận. |
| 11 | 10.3.2d Khối lượng thanh toán | Không vượt khối lượng CĐT nghiệm thu, thanh toán cho A | Bỏ giới hạn | Như comment 2. Rủi ro: chênh lệch khối lượng giữa hai hợp đồng do A gánh. | Cao | Giữ giới hạn; tối thiểu giữ “không vượt khối lượng theo bản vẽ thi công được CĐT phê duyệt”. |
| 12 | 10.3.2d (dòng mới) | — | Thêm “Chi tiết theo bảng phụ lục đính kèm” | Không rõ phụ lục nào; phụ lục chưa được gửi. | TB | Yêu cầu PH gửi phụ lục hoặc bỏ dòng này. |
| C. BẢO HIỂM, BẢO HÀNH |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 8.1 Bảo hiểm | B mua bảo hiểm thiết bị, người lao động và trách nhiệm dân sự bên thứ ba | Bỏ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba | Giảm chi phí. Rủi ro: thi công hố đào sâu cạnh công trình lân cận (tòa Garmuda) – nếu sự cố, B không có bảo hiểm chi trả; A bị liên đới. | Cao | Giữ bảo hiểm TNDS bên thứ ba (có thể quy định hạn mức tối thiểu). |
| 14 | 8.2 Thời hạn bảo hành | 36 tháng, không ngắn hơn thời hạn A chịu theo HĐ thầu chính (biên bản 17/10) | 24 tháng (riêng chống thấm 36 tháng); bỏ ràng buộc HĐ thầu chính | Mở lại điểm đã chốt. Rủi ro: kết cấu phần ngầm A phải bảo hành với CĐT dài hơn 24 tháng; khoảng chênh A tự chịu. | Cao | Giữ 36 tháng và ràng buộc HĐ thầu chính. |
| D. PHÁT SINH, TẠM DỪNG, CHẤM DỨT |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15.4(ii) Đơn giá phát sinh | Hồ sơ kèm căn cứ (định mức, báo giá…); quá hạn A chưa ý kiến không coi là chấp thuận; B thi công ngay | Bỏ yêu cầu căn cứ, bỏ câu “không coi là chấp thuận”; A phải duyệt đơn giá và ký phụ lục trong 10 ngày kể từ khi B triển khai | PH đổi việc thi công trước lấy cam kết duyệt nhanh. Rủi ro: thiếu căn cứ để kiểm soát đơn giá; nghĩa vụ 10 ngày khó đáp ứng khi đơn giá phải chờ CĐT. | TB | Giữ yêu cầu căn cứ và câu “không coi là chấp thuận”; có thể chấp nhận cam kết A xem xét trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không gắn với ngày B triển khai. |
| 16 | 17.1a(iii) Tạm dừng do chậm thanh toán | Quá 45 ngày sau hạn thanh toán | Quá 30 ngày | Tăng sức ép thanh toán. Rủi ro: B dừng sớm hơn, ảnh hưởng tiến độ với CĐT. | TB | Giữ 45 ngày (có thể 40). |
| 17 | 17.1a(v) Tạm dừng do chậm xác nhận hồ sơ | Quá 28 ngày | Quá 20 ngày | Rủi ro: chỉ chậm 5 ngày so với thời hạn 15 ngày là B có căn cứ tạm dừng. | TB | Giữ 28 ngày (có thể 25). |
| 18 | 17.1c Chi phí dừng chờ | A không chịu chi phí dừng chờ do CĐT, cơ quan nhà nước, bên thứ ba, BKK, trừ phần CĐT bù đắp | Bỏ “Chủ đầu tư” và bỏ “trừ phần CĐT bù đắp” (câu sai ngữ pháp: “do, cơ quan nhà nước…”) | PH muốn A chịu dừng chờ do CĐT gây ra. Rủi ro lớn: thiết kế chậm, CĐT dừng thi công… A phải trả dù CĐT không bù. | Cao | Giữ bản VNCN E&C. |
| 19 | 17.2b(ii) A chấm dứt do chậm tiến độ | Chậm quá 45 ngày mà B không khắc phục | Chậm quá 60 ngày | Giảm khả năng bị chấm dứt. Rủi ro: A phải chờ lâu hơn mới thay thầu. | TB | Giữ 45 ngày (có thể 50). |
| E. PHẠT, BỒI THƯỜNG |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 18 Trần phạt | Tổng phạt ≤ 10% giá trị HĐ (biên bản 17/10) | ≤ 8% | Mở lại điểm đã chốt. Vì phạt tiến độ tối đa 8%, khi phạt tiến độ chạm trần thì không còn dư địa phạt an toàn, chất lượng. Giảm ~4,33 tỷ đồng mức phạt tối đa. | Cao | Giữ 10% theo biên bản. |
| 21 | 18.3a Phạt chậm tiến độ | 0,1% giá trị HĐ/ngày (biên bản 17/10) | 0,05% “giá trị Hợp đồng phần còn”/ngày | Giảm một nửa và chỉ tính trên phần chưa thực hiện. Từ ~216 triệu/ngày còn ≤ 108 triệu/ngày và giảm dần về cuối – thời điểm chậm thường xảy ra nhất. | Cao | Giữ 0,1% giá trị HĐ theo biên bản. |
| 22 | 18.3 (đoạn mới) Hoàn trả tiền phạt | — | Nếu lấy lại tiến độ giai đoạn thì hoàn trả phạt các kỳ trước; nếu tổng tiến độ không chậm thì hoàn trả toàn bộ phạt giai đoạn | Biến phạt mốc thành “tạm giữ”. Rủi ro: chậm mốc trung gian làm chậm các nhà thầu khác, A vẫn chịu thiệt nhưng phải trả lại tiền phạt. | Cao | Không chấp nhận; có thể thỏa hiệp: chỉ hoàn trả 50% tiền phạt mốc nếu tổng tiến độ không chậm và không gây thiệt hại cho A. |
| F. BIỂU 02, 03 – PHẠM VI, CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Biểu 02 mục 3 Văng chống | Không tính bản mã, bu lông, hao hụt | Bỏ “bản mã” khỏi phần không tính | Bản mã được tính thêm khối lượng. | TB | Giữ bản VNCN E&C (bản mã đã nằm trong đơn giá gia công). |
| 24 | Biểu 02 mục 4 | Bê tông chèn dầm biên, Sika grout đầu cột, bê tông chèn cừ | Bỏ “Sika grout đầu cột” | Grout đầu cột thành việc ngoài phạm vi → phát sinh. | TB | Giữ; nếu bỏ thì phải ghi rõ ai thực hiện. |
| 25 | Biểu 02 mục 5 Bê tông | Bao gồm xử lý mạch ngừng | Thêm “không bao gồm mài bề mặt” | Mài bề mặt sàn hầm thành phát sinh. | TB | Làm rõ: hoàn thiện mặt sàn theo thiết kế thuộc phạm vi B. |
| 26 | Biểu 02 mục 6 Cốt thép | Theo bảng thống kê bản vẽ thi công; không tính nối chồng ngoài thiết kế, thép biện pháp, con kê | Theo shop drawing/bản vẽ hoàn công; bỏ toàn bộ phần “không tính” | Thép là hạng mục giá trị lớn nhất. Rủi ro: tính thêm nối chồng, thép biện pháp, con kê → tăng khối lượng thanh toán 2–5% (ước tính). | Cao | Giữ bản VNCN E&C; khối lượng không vượt thống kê bản vẽ thi công được duyệt. |
| 27 | Biểu 02 Chống thấm nền | Không tính chồng mí, gấp mép; đơn giá gồm băng dính, xử lý đầu cọc, cổ ống, góc, thử nước, bảo vệ | Tính cả gấp mép; bỏ các phần đơn giá bao gồm | Các chi tiết đầu cọc, cổ ống, góc, thử nước thành phát sinh. Rủi ro tăng giá trị và tranh chấp. | Cao | Giữ bản VNCN E&C. |
| 28 | Biểu 02 mục 13 Lấp cát chèn cừ | Theo hoàn công, không vượt thiết kế biện pháp | Theo thực tế nghiệm thu | Bỏ trần khối lượng. | TB | Giữ trần theo thiết kế biện pháp. |
| 29 | Biểu 02 mục 17; Biểu 03 | Thu nước hố móng, hạ mực nước ngầm | Bỏ “hạ mực nước ngầm” | PH chuyển hạ mực nước ngầm ra ngoài phạm vi. Rủi ro: mâu thuẫn với 9.3b(2), 12.2.1h, 16.4 vẫn ghi B chịu; khi nước ngầm dâng sẽ tranh chấp ai chịu. | Cao | Giữ hạ mực nước ngầm trong phạm vi B (chi phí đã trong giá). |
| 30 | Biểu 02 mục 16 | Gia cố đường giao thông, kho bãi | “Đường giao thông nội bộ” | Thu hẹp phạm vi. | Thấp | Chấp nhận nếu đường công vụ ngoài khu vực B do bên khác làm. |
| G. BIỂU 04, 05, 07 – THIẾT BỊ, PHẠT AN TOÀN, VẬT TƯ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Biểu 04 Thiết bị | Máy ép cừ tĩnh, búa rung; máy phát dự phòng; máy cắt uốn thép; đầm; ván khuôn giàn giáo; thiết bị chống thấm; toàn đạc, thủy bình | Đổi thành “máy ép/nhổ cừ”; xóa máy phát dự phòng và 6 nhóm thiết bị khác | Giảm cam kết huy động. Rủi ro: mất căn cứ yêu cầu huy động; máy phát dự phòng mâu thuẫn 12.2.10b. | TB | Giữ tối thiểu máy phát dự phòng, toàn đạc/thủy bình, ván khuôn; nhóm còn lại có thể chuyển thành “theo biện pháp được duyệt”. |
| 32 | Biểu 05 Phạt an toàn | Mức phạt 1–10 triệu đ/lần | Giảm còn 0,5–2 triệu đ/lần (giảm 50–80%); nhắc nhở lần 1, phạt từ lần 2 | Giảm chế tài. Rủi ro: mức phạt không đủ răn đe; vi phạm an toàn hố đào sâu gây hậu quả lớn. | TB | Có thể chấp nhận nhắc nhở lần 1 cho lỗi nhẹ; giữ mức phạt các lỗi nặng (lan can, PCCC, thiết bị, không tuân thủ yêu cầu). |
| 33 | Biểu 07 Vật tư chống thấm | Theo HSMT: Sika; GPS chỉ khi được A, CĐT duyệt | Bỏ “Theo HSMT: Sika”; thêm Mixseal HDPE 12, Mixseal BC800 (dòng Mixseal không kèm điều kiện phê duyệt) | Đưa vật tư rẻ hơn vào danh mục. Rủi ro: chống thấm phần ngầm là hạng mục rủi ro cao, CĐT có thể không chấp thuận. | Cao | Giữ Sika theo HSMT làm chuẩn; thương hiệu thay thế chỉ áp dụng khi A, CĐT phê duyệt bằng văn bản (áp dụng cả Mixseal). |

# IV. LỖI KỸ THUẬT, MÂU THUẪN DO BẢN SỬA CỦA PH

- 10.3.1a: tạm ứng 20% nhưng số tiền vẫn là 50.078.488.098 đ (của 25%). Đúng phải là 40.062.790.478 đồng.

- 10.3.2: có hai đoạn quy định thời hạn xác nhận hồ sơ (đoạn của VNCN E&C và đoạn PH thêm) với cơ chế trái ngược nhau.

- 10.3.2e và 19.1: hạn thanh toán quyết toán (30 ngày từ khi nhận hồ sơ) trùng hạn A xác nhận quyết toán (30 ngày) – A có thể phải trả khi chưa xác nhận.

- Điều 18 và 18.3: trần tổng phạt 8% bằng trần phạt tiến độ 8% – các khoản phạt khác (an toàn, Biểu 05) không còn dư địa.

- Hạ mực nước ngầm: bị bỏ ở Biểu 02, 03, 04 nhưng 9.3b(2), 12.2.1h, 16.4 vẫn giữ – mâu thuẫn phạm vi.

- Máy phát dự phòng: bỏ ở Biểu 04 nhưng 12.2.10b vẫn yêu cầu B bố trí nguồn điện dự phòng.

- 17.1c: câu bị lỗi “do, cơ quan nhà nước, bên thứ ba hoặc sự kiện bất khả kháng,.”; 8.2: “(Riêng hạng mục chống thấm bảo hành 36 tháng),.”; 7.2(v): “;.”.

- 10.3.2a, d và Biểu 02: dẫn chiếu “bảng phụ lục giá/mốc chi tiết” chưa tồn tại.

- Biểu 07: dòng Mixseal không có điều kiện “chỉ áp dụng khi được phê duyệt” như các dòng khác.

# V. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VÀ PHƯƠNG ÁN ĐÀM PHÁN

## 1. Chấp nhận

- Tạm ứng 20% (đã thống nhất) – sửa lại số tiền; thu hồi tạm ứng đến 80%.

- Thời tiết bất thường có thêm xác nhận nhật ký thi công (15.1c(iii)); đường giao thông nội bộ (Biểu 02 mục 16).

- Nhắc nhở lần đầu đối với lỗi an toàn nhẹ (Biểu 05).

## 2. Có thể thỏa hiệp (đổi lấy các điểm phải giữ)

- Thời hạn thanh toán theo đợt: 10 ngày làm việc (thay vì 07 ngày làm việc của PH, 14 ngày của A).

- Thời hạn tạm dừng do chậm thanh toán 40 ngày; do chậm xác nhận hồ sơ 25 ngày; chấm dứt do chậm tiến độ 50 ngày.

- Đơn giá phát sinh: A cam kết xem xét trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quyết toán: nếu CĐT chưa phê duyệt sau … tháng kể từ khi A xác nhận, A thanh toán theo giá trị A xác nhận.

- Thiết bị Biểu 04: giữ máy phát, trắc đạc, ván khuôn; các nhóm còn lại “theo biện pháp được duyệt”.

- Mức phạt Biểu 05: giảm cho lỗi nhẹ, giữ lỗi nặng.

## 3. Phải giữ (rủi ro cao, đã chốt tại thương thảo hoặc ảnh hưởng trực tiếp tới nghĩa vụ của A với CĐT)

- Bảo hành 36 tháng, không ngắn hơn HĐ thầu chính; bảo hiểm TNDS bên thứ ba.

- Phạt tiến độ 0,1%/ngày trên giá trị HĐ; tổng phạt 10%; không hoàn trả tiền phạt.

- Ngày bắt đầu theo biên bản 17/10 (điều kiện tạm ứng chỉ khi chậm ≥ 10 ngày làm việc).

- Không “im lặng là phê duyệt” hồ sơ thanh toán; khối lượng không vượt khối lượng CĐT chấp thuận.

- Chi phí dừng chờ, rút ngắn/kéo dài do CĐT: chỉ trong phạm vi CĐT bù đắp cho A.

- Cách tính khối lượng cốt thép, chống thấm, văng chống, lấp cát; giữ hạ mực nước ngầm trong phạm vi B.

- Vật tư chống thấm: Sika theo HSMT làm chuẩn; thay thế phải được A, CĐT phê duyệt.

- Tiến độ 315 ngày: chỉ chấp nhận sau khi đối chiếu tiến độ HĐ thầu chính và bổ sung mốc trung gian.

## 4. Bước tiếp theo

- Ban HĐ phản hồi PH bằng track changes trên chính file PH gửi: chấp nhận các điểm mục V.1, sửa lỗi mục IV, giữ các điểm mục V.3, đưa phương án mục V.2 vào buổi làm việc.

- Cập nhật tờ trình: tạm ứng hợp đồng 20% (40.062.790.478 đồng), tiến độ 315 ngày (nếu chấp thuận).