CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạng phúc

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 2026

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số:     ......   /2026-HĐXD/VINAE&C-......

Gói thầu P.001: 		Thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm, kết cấu phần thân và hoàn thiện ướt (chống mối, chống thấm, xây, trát, ốp, lát, sơn, bả,..) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3)

Dự án: 		Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân

Địa điểm:		Tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

VÀ

CÔNG TY ......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:            /2026/HĐ/VNCNEC-

Về việc: Thi công Gói thầu P.001 Thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm, kết cấu phần thân và hoàn thiện ướt (chống mối, chống thấm, xây, trát, ốp, lát, sơn, bả,..) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2 và CT2.3)

Dự án: Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

-	Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-	Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

-	Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

-	Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP;

-	Căn cứ Thông báo giao thầu số 0608/CV/2025/IFT-TP ngày 06/08/2025 V/v thực hiện gói thầu “Tổng thầu thiết kế và thi công” Dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2- 4, P. Yên Sở, TP. Hà Nội.

-	Căn cứ hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) và kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có);

-	Căn cứ nhu cầu của Bên A và năng lực của Bên B.

Hôm nay, ngày        tháng       năm 2026 tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

BÊN A: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

Địa chỉ công ty   	:	Tầng 18, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.

Điện thoại          	:	024 37765888                                               Fax: 024 37765999

Mã số thuế	:	0102261441

Số tài khoản	:	0491001572401 tại ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long

Đại diện	:	Ông	Nguyễn Duy Quang             Chức vụ: Tổng Giám Đốc

BÊN B: CÔNG TY .........................

Địa chỉ công ty   	:

Điện thoại          	:

Mã số thuế	:

Số tài khoản	:

Đại diện	:

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

Điều 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong hợp đồng này các từ và cụm từ được hiểu như sau:

    - Chủ đầu tư: là Liên danh Công ty CP Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ IFT và Công ty TNHH Phát triển Tiền Phong, sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư.

    - Bên A là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

    - Bên B là Công ty .........................................

    - Đại diện Chủ đầu tư: là người được Chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc được uỷ quyền theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư.

#### Đại diện Bên A là người được Bên A nêu ra trong hợp đồng hoặc được Bên A uỷ quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Bên A.

#### Đại diện Bên B là người được Bên B nêu ra trong hợp đồng hoặc được Bên B uỷ quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Bên B.

#### Tư vấn thiết kế: là tư vấn thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình.

#### Dự án: là Dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội (Tên viết tắt là Dự án NOXH Yên Sở).

#### Hợp đồng: là toàn bộ hồ sơ hợp đồng, theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên].

#### Chỉ dẫn kỹ thuật: là các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định cho công trình và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung cho các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

#### Hồ sơ thiết kế: là hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

#### Hợp đồng Chủ đầu tư: là hợp đồng giữa Bên A và Liên danh Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ IFT và Công ty TNHH Phát triển Tiền Phong

#### Bảng tiên lượng: là bảng kê chi tiết khối lượng và giá các công việc trong hợp đồng.

#### Biên bản nghiệm thu: là biên bản được phát hành theo Điều 5 [Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng].

#### Ngày: được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.

#### Thiết bị của Bên B: là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Bên B thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào (nếu có).

#### Công trình: Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội (Tên viết tắt là Dự án NOXH Yên Sở).

#### Hạng mục công trình: Thi công Gói thầu P.001: Thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm, kết cấu phần thân và hoàn thiện ướt (chống mối, chống thấm, xây, trát, ốp, lát, sơn, bả,..) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2 và CT2.3).

#### Hồ sơ hoàn công hay hồ sơ hoàn thành công trình: là tập hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới quá trình thi công xây dựng Công trình được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, hợp đồng thầu chính, Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền.

#### Rủi ro và bất khả kháng: được định nghĩa tại Điều 16 [Rủi ro và bất khả kháng]

#### Luật: là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

#### Công trường: là địa điểm Chủ đầu tư giao cho Bên A để thi công công trình cũng như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp đồng.

#### Các từ ngữ khác chưa được định nghĩa ở Điều này sẽ được hiểu theo định nghĩa trong Hợp đồng thầu chính, quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

#### Điều 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

Thành phần Hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

- Hợp đồng;

- Các Biểu chi tiết kèm theo Hợp đồng;

- Phần Hồ sơ thiết kế có liên quan;

- Phần Chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 3. QUY ĐỊNH CHUNG

3.1. Luật và ngôn ngữ áp dụng

a) Hợp đồng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

b) Ngôn ngữ áp dụng và giao dịch Hợp đồng là tiếng Việt.

3.2. Chuyển nhượng hợp đồng

Không bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng hoặc bất cứ phần lợi ích hoặc quyền lợi theo Hợp đồng.

3.3. Việc bảo mật

a) Ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện theo nghĩa vụ hoặc tuân theo các quy định của pháp luật, cả hai bên đều phải xem các chi tiết của Hợp đồng là bí mật và của riêng mình. Bên B không được tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của Hợp đồng cũng như Hạng mục công trình cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A.

b) Bên nào làm tiết lộ bí mật thông tin gây ra thiệt hại cho bên kia phải có trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại do việc làm tiết lộ bí mật thông tin của mình gây ra.

3.4. Tuân thủ pháp luật

a) Khi thực hiện Hợp đồng, các bên phải tuân thủ pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

b) Bên B phải nộp tất cả các loại thuế, lệ phí, phí và xin tất cả giấy tờ cho thiết bị và nhân công của Bên B trong quá trình huy động, giải thể và thi công (giấy phép đi đường, đăng kiểm, đăng ký theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung công việc của hợp đồng này Bao gồm cả sửa chữa sai sót.

c) Bên B phải bồi thường và gánh chịu mọi thiệt hại phát sinh cho Bên A do việc không tuân thủ pháp luật của mình gây ra.

3.5. Tuân thủ khấu trừ Hợp đồng

Hai bên đồng ý rằng, chi phí để Bên B thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này đã được tính đầy đủ trong giá Hợp đồng. Trường hợp Bên A phải thay Bên B thực hiện bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào của Bên B theo Hợp đồng này thì Bên A có quyền đưa khoản chi phí thực tế, hợp lý, hợp lệ phát sinh vào giá trị khấu trừ trong giá Hợp đồng và/hoặc hồ sơ thanh toán của Bên B trên cơ sở hồ sơ, chứng từ thực tế. Bên A sẽ thông báo cho Bên B về căn cứ xác định giá trị khấu trừ để hai Bên đối chiếu, xác nhận; trường hợp cần xử lý ngay nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn hoặc nghĩa vụ với Chủ đầu tư thì Bên A có quyền tạm khấu trừ trước và hai Bên sẽ hoàn tất việc đối chiếu trong kỳ thanh toán gần nhất.

3.6. Cách thông tin

Bất kỳ thông báo hoặc yêu cầu nào của một bên cho bên kia sẽ được gửi tới các địa chỉ tương ứng của các bên đã được nêu trong Hợp đồng.

3.7. Tài liệu tham chiếu

Việc tham chiếu đến một tài liệu nghĩa là tham chiếu đến mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế của tài liệu đó, ngoại trừ các sửa đổi, bổ sung, thay thế được thực hiện trái với quy định của Hợp đồng này.

Điều 4. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

4.1. Bên A giao và Bên B đồng ý nhận thi công Gói thầu P.001: Thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm, kết cấu phần thân và hoàn thiện ướt (chống mối, chống thấm, xây, trát, ốp, lát, sơn, bả,..) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2 và CT2.3), dự án: Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết khối lượng và phạm vi công việc tại Biểu 01[Chi tiết giá hợp đồng], Biểu 02[Phạm vi công việc] và Biểu 03[Ma trận phân chia phạm vi công việc và trách nhiệm] kèm theo Hợp đồng này)

4.2. Bên B phải thực hiện công việc theo đúng hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư/ Tư vấn và chỉ dẫn của Bên A và phải sửa chữa bất kỳ sai sót nào liên quan đến phạm vi công việc của Bên B.

4.3. Trong phạm vi công việc theo Hợp đồng này, Bên B có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu có liên quan của Hợp đồng Chủ đầu tư (trừ các điều khoản tài chính), Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và các chỉ dẫn hợp pháp của Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát/Bên A đã được Bên A chuyển giao hoặc thông báo cho Bên B. Trường hợp do lỗi của Bên B làm phát sinh việc Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu, giảm trừ thanh toán, yêu cầu sửa chữa, bồi thường hoặc áp dụng chế tài đối với Bên A thì Bên B có trách nhiệm phối hợp khắc phục và hoàn trả cho Bên A các chi phí, thiệt hại hợp lý, hợp lệ phát sinh tương ứng.

4.4. Bên B phải huy động đủ các thiết bị theo yêu cầu chi tiết như tại Biểu 04[Yêu cầu về thiết bị]. Tiến độ huy động theo yêu cầu của Bên A, phù hợp với tiến độ huy động của Dự án và yêu cầu của Chủ đầu tư.

Điều 5. YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG, KỸ THUẬT

5.1. Bên B phải đảm bảo thực hiện đúng theo các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình được áp dụng và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

5.2. Bên B đề xuất biện pháp thi công và phải được Bên A phê duyệt trước khi triển khai công việc. Bên B không được thay đổi đáng kể những sự bố trí và các phương pháp nếu không thông báo trước và được sự chấp thuận của Bên A.

5.3. Bên B có trách nhiệm cung cấp máy móc thiết bị và nhân công để hoàn thành nội dung công việc đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan theo đúng thời hạn hoàn thành Hạng mục công trình đã nêu trong Hợp đồng; chịu trách nhiệm cho tất cả các sai sót về phương tiện, biện pháp, phương pháp, kỹ thuật, trình tự công việc của Hợp đồng này.

5.4. Bên B phải có quy trình và biện pháp để tự kiểm tra, kiểm soát chất lượng Hạng mục công trình (bao gồm cả vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho Hạng mục công trình), đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng Hạng mục công trình theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan do Bên A cung cấp và quy định của Hợp đồng.

5.5. Bên B không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu đã được phê duyệt hay vật liệu do Bên A cấp và quy cách kỹ thuật nêu trong Hồ sơ thiết kế. Mọi thay đổi phải được chấp thuận bằng văn bản của Bên A.

5.6. Bên B phải thực hiện công việc và sửa chữa bất cứ sai sót nào trong Hạng mục công trình từ ngày khởi công cho đến ngày được Bên A xác nhận đã hoàn thành công tác bảo hành bằng chi phí của mình theo đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình có liên quan, cũng như phù hợp với điều kiện của Công trình và theo sự chỉ dẫn Bên A.

5.7. Đối với các sai sót (chưa bảo đảm chất lượng theo quy định của Hợp đồng) thì Bên B phải sửa chữa, trường hợp không sửa chữa được thì phải loại bỏ và thi công lại ngay sau khi có yêu cầu của bên A. Bên B phải chịu toàn bộ chi phí liên quan, cũng như phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại, mất mát mà Bên A phải gánh chịu (nếu có) phát sinh từ các sai sót của Bên B gây ra.

5.8. Bên B chịu trách nhiệm và thực hiện bằng chi phí của mình để hoàn thành công việc của hợp đồng đến khi bàn giao, bảo hành Hạng mục công trình với Bên A.

5.9. Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với Hạng mục công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị mà nguyên nhân do lỗi của Bên B thì Bên B phải tự sửa chữa, bồi thường, khắc phục bằng chính chi phí của mình.

Điều 6. NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

6.1. Nghiệm thu:

a) Điều kiện nghiệm thu: Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã được hoàn thành; đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Hợp đồng;

b) Đối tượng nghiệm thu: Sau khi công việc xây dựng, bộ phận, Hạng mục công trình do Bên B thực hiện theo Hợp đồng này đã được Bên A nghiệm thu thì Bên A sẽ cấp biên bản nghiệm thu cho Bên B.

Thành phần tham gia nghiệm thu của Bên A bao gồm đại diện Bên A, đại diện của Bên B cùng với đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát (nếu Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát yêu cầu).

c) Tổ chức nghiệm thu: Bên A trực tiếp tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, khối lượng công việc thực hiện của Bên B và thông báo cho Bên B về bất kỳ sai sót nào được tìm thấy; đối với các phần, hạng mục công trình sẽ bị che khuất đều phải được Bên A, cùng Bên B nghiệm thu và hoàn công xong theo đúng quy định mới được thi công các công việc tiếp theo.

d) Việc kiểm tra, nghiệm thu của Bên A sẽ không thay thế hoặc làm giảm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên B theo Hợp đồng.

6.2. Bàn giao Hạng mục công trình:

a) Điều kiện bàn giao:

(i) Hạng mục công trình được thi công, nghiệm thu hợp lệ và có đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Hợp đồng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật;

(ii) Được Bên A chấp thuận nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình.

6.3. Các tồn tại về chất lượng, công việc chưa hoàn thành

a) Trường hợp Bên A yêu cầu cần phải khắc phục các các tồn tại nếu chưa đạt yêu cầu về chất lượng; thực hiện tiếp các công việc xây dựng chưa hoàn thành; bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để được cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao, chứng chỉ nghiệm thu, hoàn thành, thì Bên B sẽ phải thực hiện ngay các yêu cầu đó của Bên A.

b) Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo quy định tại Hợp đồng này, hoặc thực hiện sai, sau khi gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ nội dung cần khắc phục cho Bên B mà Bên B không khắc phục trong thời hạn hợp lý do Bên A ấn định, Bên A có quyền giữ lại phần giá trị thanh toán tương ứng và/hoặc sử dụng số tiền này để tổ chức thực hiện các công việc cần thiết; toàn bộ các chi phí thực tế, hợp lý, hợp lệ có liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng trên cơ sở hồ sơ thực tế thực hiện.

6.4. Quyền sở hữu thiết bị, hạng mục công trình

Mỗi danh mục vật liệu, kết cấu, bộ phận, hạng mục công trình trong phạm vi của Hợp đồng này sẽ trở thành tài sản của Bên A khi Bên B đã được thanh toán cho giá trị của các tài sản này nhưng không làm giảm trách nhiệm của Bên B với các danh mục nêu trên theo điều kiện của Hợp đồng.

Điều 7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

7.1. Tiến độ thực hiện

a) Tiến độ dự kiến như sau:

- Bắt đầu đào đất phần ngầm: 10/09/2026

- Hoàn thành toàn bộ cos +0.00: 31/11/2026

- Hoàn thành bàn giao nhà: 30/05/2028

7.2. Ngày bắt đầu và hoàn thành

- Bắt đầu kể từ khi ký hợp đồng và Theo tiến độ thỏa thuận giữa hai bên. Bên B sẽ trình tiến độ chi tiết cho Bên A sau 05 ngày ký hợp đồng hoặc sau 5 ngày kể từ khi Bên A thông báo bàn giao mặt bằng cho Bên B; Tiến độ thi công phải được Bên A chấp thuận.

b) Việc chấp thuận tiến độ thi công chi tiết của Bên A sẽ không thay thế hoặc làm giảm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên B theo Hợp đồng. Tiến độ thi công chi tiết do Bên B lập được Bên A thống nhất là cơ sở pháp lý trong quá trình thi công, nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình, là cơ sở tính thời gian chậm tiến độ trong quá trình thi công.

- Khi Bên A có yêu cầu về tiến độ thi công theo từng đợt, hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng công việc làm cơ sở để Bên A bàn giao mặt bằng cho Bên B. Bên B có trách nhiệm huy động máy móc, trang thiết bị, nhân công và nguyên vật liệu khác đến công trường của dự án để thực hiện các công việc của mình. Bên B phải thực hiện công việc theo đúng tiến độ đã phê duyệt và sẽ thực hiện công việc một cách liên tục cho đến khi hoàn thành công việc.

- Bên B sẽ, nếu được Bên A yêu cầu, trong vòng 7 ngày sau khi nhận được yêu cầu trên sẽ trình lên Bên A để được phê duyệt về chi tiết kế hoạch tiến độ xây dựng về nhân công, hoạt động xây dựng và trình tự các hoạt động cần thiết để hoàn thành công việc trên. Bên B sẽ phải sửa đổi tiến độ nếu Bên A yêu cầu;

- Bên B phải huy động máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu, nhân công đầy đủ để thực hiện công việc theo yêu cầu của Bên A trong thời gian quy định. Bên B phải thực hiện công việc của Hợp đồng đúng thời gian và phương thức như vậy để Bên A có thể hoàn thành công việc trong hợp đồng thầu chính;

e) Trong trường hợp Bên B chậm tiến độ, Bên B bằng những biện pháp bổ sung phải thực hiện công việc kể cả ngoài giờ để đảm bảo tuân theo tiến độ của Bên A. Trong trường hợp Bên B không hoàn thành công việc theo như  tiến độ khiến Bên A phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do chậm trễ đó, Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn trả tất cả thiệt hại do sự chậm trễ đó cho Bên A;

f) Nếu đối với Bên A vào bất cứ thời điểm nào mà tiến độ thực tế của công việc Hợp đồng không còn phù hợp với tiến độ đã được phê duyệt, thì Bên A sẽ có quyền yêu cầu Bên B lập bản tiến độ sửa đổi cho biết các sửa đổi cần thiết đối với bản tiến độ gốc nhằm đảm bảo hoàn thành công việc Bên B;

g) Bên B sẽ chuẩn bị và được sự chấp thuận theo những yêu cầu của Hợp đồng này đối với tất cả biện pháp thi công, bản vẽ thi công, bản vẽ chi tiết, mẫu và những thứ cần thiết khác để thực hiện công việc theo đúng tiến độ;

h) Thời gian hoàn thành bàn giao: Theo quy định tại Hợp đồng này và Tiến độ đã hai Bên thống nhất.

7.3. Hậu quả của việc chậm tiến độ thực hiện

a) Trường hợp Bên B kéo dài thời gian thi công hơn thời gian đã quy định nêu trên và trong tiến độ đã được Bên A thống nhất mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A thì coi như vi phạm tiến độ thực hiện Hợp đồng và phải chịu phạt theo các quy định về phạt vi phạm tiến độ trong Hợp đồng. Ngoài ra, Bên B còn phải bồi thường toàn bộ các chi phí mà Bên A bị thiệt hại và bị Chủ đầu tư phạt chậm tiến độ do việc chậm tiến độ của Bên B gây ra.

b) Trường hợp tiến độ thi công bị chậm trễ hoặc có nguy cơ bị chậm trễ, Bên B phải ngay lập tức có các biện pháp hiệu quả để khắc phục sự chậm trễ như huy động thêm máy và thiết bị thi công, nhân lực, vật tư và/hoặc tăng ca, … để đảm bảo tiến độ thi công được duyệt bằng chi phí của Bên B.

c) Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo bằng văn bản và/hoặc biên bản cuộc họp cho Bên B về sự chậm trễ đó mà Bên B không có biện pháp khắc phục có hiệu quả hoặc cố tình không đẩy nhanh tiến độ thi công, thì Bên A có quyền đơn phương đình chỉ toàn bộ phần việc chậm trễ đó để tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện. Chi phí để Bên A tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện cho phần việc chậm trễ nêu trên và các thiệt hại liên quan sẽ được Bên A trừ vào giá trị thanh toán cho Bên B.

Điều 8. BẢO HIỂM VÀ BẢO HÀNH

8.1. Bảo hiểm:

- Chủ đầu tư đã mua bảo hiểm Công trình. Khi có tổn thất, thiệt hại xảy ra đối với Công trình, mà tổn thất, thiệt hại đó thuộc phạm vi công việc của Bên B thì Bên B phải thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm Công trình và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm Công trình để được bồi thường. Bên B sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm do không thực hiện những thủ tục trên.

- Bên B phải mua bảo hiểm đối với thiết bị; bảo hiểm đối với người lao động thi công trên Công trường; bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba đối với  phần công việc do Bên B thực hiện theo Hợp đồng này.

- Bên B phải chịu chi trả bất cứ khoản giá trị hay phải chịu các tổn thất chưa có bảo hiểm (do Bên B không mua bảo hiểm) hoặc các khoản chưa được bồi thường (do giới hạn trách nhiệm, loại trừ, miễn thường hay vượt mức) theo quy định của các hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

8.2. Bảo hành:

Thời hạn bảo hành: 24 tháng kể từ ngày Hạng mục công trình do Bên B thực hiện được Bên A chấp thuận nghiệm thu hoàn thành, bàn giao.

- Tiền giữ lại bảo hành và giữ lại chờ quyết toán: 5% giá trị hoàn thành.

- Trách nhiệm bảo hành:

(i) Trong thời gian bảo hành, nếu sai sót, khiếm khuyết, hư hỏng, sự cố xảy ra do lỗi của Bên B, Bên B phải tiến hành sửa chữa, khắc phục theo yêu cầu của Bên A và chịu mọi chi phí liên quan. Trong vòng 14 ngày kể từ khi có yêu cầu sửa chữa, khắc phục của Bên A, nếu Bên B không triển khai công việc theo yêu cầu thì Bên A có quyền tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác để khắc phục; chi phí sửa chữa, khắc phục được Bên A xác định trên cơ sở hồ sơ, chứng từ thực tế, hợp lệ và được khấu trừ vào các khoản Bên A còn phải thanh toán cho Bên B hoặc thu từ bảo lãnh tương ứng (nếu có).

(ii) Khi kết thúc thời gian bảo hành, Bên B lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi Bên A để được xác nhận hoàn thành bảo hành Hạng mục công trình.

(iii) Bên B sẽ được hoàn trả khoản tiền giữ lại bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được Bên A xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành. Trường hợp Bên B phát hành bảo lãnh bảo hành có giá trị tương đương số tiền bảo hành như quy định tại Điều 20 thì Bên A thanh toán ngay cho Bên B sau khi Bên A nhận được thư bảo lãnh bảo hành.

Điều 9. GIÁ HỢP ĐỒNG

9.1. Hình thức giá Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

9.2. Tính đầy đủ của giá Hợp đồng:

Trước khi ký Hợp đồng này, Bên B đã có được và hiểu tất cả các thông tin, số liệu, tài liệu cần thiết về thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, mặt bằng, điều kiện và biện pháp thi công xây dựng Hạng mục công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu khác có liên quan; khảo sát hiện trường Hạng mục công trình; bằng năng lực và kinh nghiệm của mình đã xét tới toàn bộ các vấn đề có thể ảnh hưởng đến biện pháp thi công, tiến độ thực hiện Hợp đồng, giá Hợp đồng, trách nhiệm của Bên B, và chi phí cho các yếu tố này đã được Bên B tính đầy đủ trong giá Hợp đồng.

9.3. Giá hợp đồng:

# a) Giá hợp đồng (tạm tính): ........................đồng đã bao gồm VAT (Bằng chữ: ......................)

# Chi tiết xem Biểu 01[Chi tiết giá hợp đồng] đính kèm Hợp đồng.

Khối lượng công việc được nêu trong Biểu giá Hợp đồng được coi là những khối lượng tạm tính và sẽ không được coi là những khối lượng thực tế và đúng của công việc mà Bên B phải thực hiện. Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu hợp lệ theo đúng quy định của Hợp đồng.

b) Giá Hợp đồng đã bao gồm:

(1) Thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành, các khoản thuế, phí khác có liên quan;

(2) Toàn bộ các chi phí cần thiết để đáp ứng công tác thi công cho Dự án. Các chi phí bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chi phí: Chi phí bảo hiểm, quản lý doanh nghiệp, tài chính, lợi nhuận; Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, Chi phí điện nước, nhiên liệu tiêu thụ hàng tháng; Chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường; Chi phí xây dựng công trình tạm, phụ trợ phục vụ thi công của Bên B; Chi phí huy động và giải thể; Chi phí an toàn lao động, vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh và môi trường xung quanh; Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật (nếu có); Chi phí mặt bằng thi công, Chi phí thực hiện thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu do bên B cung cấp thuộc trách nhiệm của Bên B . Chi phí duy tu mặt bằng, đường công vụ trong phạm vị của Bên B; Chi phí bảo hành; Chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Hợp đồng; Chi phí thực hiện các trách nhiệm của Bên B,… và các chi phí liên quan đến biện pháp thi công của Bên B để hoàn thành trọn vẹn nội dung công việc của Hợp đồng này.

c) Bên B sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan đến việc vượt hao hụt vật liệu cho phép được quy định trong Biểu 7 của Hợp đồng.

Điều 10. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

10.1. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản.

10.2. Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền Việt Nam (VNĐ).

10.3. Tạm ứng, thanh toán:

10.3.1. Tạm ứng hợp đồng:

a) Giá trị tạm ứng: Bên A tạm ứng cho Bên B 20% giá trị Hợp đồng trong vòng 15 ngày làm việc, sau khi ký Hợp đồng và Bên A nhận được các hồ sơ sau từ Bên B:

Tạm ứng lần 1 - Giai đoạn 1 - Thi công phần ngầm: Đào đất, cừ, văng, chống thấm tầng hầm, kết cấu tầng hầm (kết thúc công tác bê tông sàn tầng 1).

Số tiền tạm ứng giai đoạn 1 tương ứng với hai mươi phần trăm (20%) Giá trị trước thuế của Hạng mục thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu phần ngầm  sẽ được thanh toán cho Thầu chính trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng khi Tổng thầu nhận đầy đủ chứng từ yêu cầu cho thanh toán tạm ứng bao gồm:

- Hợp đồng được ký kết

- Thư đề nghị tạm ứng;

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng với số tiền mười phần trăm (10%) Giá trị Hợp đồng tuân thủ Điều 20 của Hợp đồng này;

- Bảo lãnh Tạm ứng với số tiền hai mươi phần trăm (20%) Giá trị trước thuế của phần Hợp đồng Giai đoạn 1: Hạng mục Thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu phần ngầm tuân thủ Điều 20 của Hợp đồng này;

- Biên bản xác nhận Thiết bị thi công đã tập kết về công trường được Tổng thầu và Tư vấn/ Chủ đầu tư xác nhận;

Tổng thầu sẽ thu hồi tạm ứng thanh toán hợp đồng theo tỷ lệ thanh toán tương ứng. Khi thanh toán đến tám mươi (80%) giá trị khối lượng công việc của Giai đoạn 1 theo Hợp đồng, Tổng thầu sẽ thu hồi toàn bộ tạm ứng của giai đoạn này.

Tạm ứng lần 2 - Giai đoạn 2 - Thi công kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài, chống thấm.

Số tiền tạm ứng giai đoạn 2 tương ứng với hai mươi phần trăm (20%) Giá trị trước thuế của Hạng mục thi công Kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài và chống thấm sẽ được thanh toán cho Thầu chính trong vòng 15 ngày kể từ ngày Tổng thầu nhận đầy đủ chứng từ yêu cầu cho thanh toán tạm ứng bao gồm:

- Thư đề nghị tạm ứng;

- Bảo lãnh Tạm ứng với số tiền hai mươi phần trăm (20%) Giá trị trước thuế của phần Hợp đồng Giai đoạn 2: Hạng mục Kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài và chống thấm, tuân thủ Điều 20 của Hợp đồng này;

- Biên bản xác nhận Nhà thầu chính mốc thời gian bắt đầu thi công Giai đoạn 2 được Tổng thầu và Tư vấn/Chủ đầu tư xác nhận;

Tổng thầu sẽ thu hồi tạm ứng thanh toán hợp đồng theo tỷ lệ thanh toán tương ứng. Khi thanh toán đến tám mươi (80%) giá trị khối lượng công việc của Giai đoạn 2 theo Hợp đồng, Tổng thầu sẽ thu hồi toàn bộ tạm ứng của giai đoạn này.

b) Thu hồi tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu ngay khi thanh toán lần đầu và đảm bảo việc thu hồi tạm ứng hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. Trường hợp tiền tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm thu hoàn thành Hạng mục công trình hoặc trước khi chấm dứt Hợp đồng, khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng này sẽ là nợ đến hạn và Bên B phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên A.

Giá trị thu hồi tạm ứng  = GTTƯ x [GTHT/(GTHĐ*80%)]

GTTƯ: Giá trị tạm ứng theo hợp đồng

GTHT: Giá trị hoàn thành

GTHĐ: Giá trị hợp đồng

c) Sử dụng tiền tạm ứng:

- Bên B phải sử dụng tiền tạm ứng đúng mục đích để triển khai thực hiện các công việc theo Hợp đồng.

- Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bên B có trách nhiệm phối hợp với Bên A để chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Bên A. Nếu phát hiện vốn tạm ứng được sử dụng không đúng mục đích, Bên A có quyền thu hồi.

10.3.2. Thanh toán:

a) Thanh toán theo đợt: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 90% giá trị hoàn thành theo đợt (giá trị hoàn thành Bên B đề nghị thanh toán các đợt phải đạt tối thiểu 2 tỷ đồng) sau khi Bên B hoàn thành và nộp bộ Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Hồ sơ quản lý chất lượng (biên bản nghiệm thu công việc, nhật ký thi công, sơ họa hoàn công, kết quả thí nghiệm…). Các chứng chỉ vật liệu bản sao được các bên chấp nhận; Riêng phần thí nghiệm cọc và tường vây phải có Đề cương thí nghiệm, báo cáo kết quả thí nghiệm;

- Đối với bê tông và vữa:

- Kết quả thí nghiệm bê tông R7 (khi chưa có kết quả R28) và nộp bổ sung R28 ở kỳ thanh toán tiếp theo;

- Bảng nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành được Tư vấn, Chủ đầu tư và Tổng thầu xác nhận;

- Bảng tính giá trị công việc hoàn thành được Tổng thầu và Tư vấn xác nhận;

- Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có). Phần phát sinh sẽ được hai bên lập thành Phụ lục Hợp đồng sau khi giá trị phần phát sinh được Chủ đầu tư phê duyệt;

- Bảng nghiệm thu các công tác chuẩn bị và các công tác thuộc phần Biện pháp thi công tại Dự án;

- Đề nghị thanh toán;

- Hóa đơn GTGT hợp lệ.

- Giá trị của toàn bộ phần Công tác chuẩn bị, phần Biện pháp thi công theo Hợp đồng là trọn gói, không tính phát sinh. Giá trị phần Công tác chuẩn bị, phần Biện pháp thi công sẽ được thanh toán định kỳ và được tính toán tương ứng với tỷ lệ Giá trị Khối lượng hoàn thành phần các công tác thi công trên Tổng Giá trị phần Các công tác thi công theo Hợp đồng (Giai đoạn đang thi công) hoặc được tính toán theo Giá trị công việc thuộc Các công tác Chuẩn bị, Biện pháp thi công được nghiệm thu (tương ứng với các đầu việc được nêu trong Hợp đồng), tuỳ thuộc giá trị nào thấp hơn.

- Thời hạn xác nhận hồ sơ và thanh toán:

- Hồ sơ nghiệm thu chất lượng, Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành: Trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Chỉ huy công trường Tổng thầu, Tư vấn và đại diện của Chủ đầu tư tại công trường có trách nhiệm ký xác nhận hồ sơ nghiệm thu chất lượng và Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành của Nhà thầu chính (trong đó: Ban chỉ huy công trường của Tổng thầu xem xét và phê duyệt trong vòng 07 ngày; Tư vấn và đại diện Chủ đầu tư tại công trường xem xét và phê duyệt trong vòng 07 ngày).

- Bảng tính giá trị công việc hoàn thành: trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng thầu có trách nhiệm ký xác nhận hồ sơ và thanh toán cho Nhà thầu chính (trong đó: Tổng thầu xem xét và phê duyệt trong vòng 07 ngày; chuyển Chủ đầu tư xem xét phê duyệt và chuyển tiền cho Tổng thầu trong vòng 06 ngày; Tổng thầu thực hiện công tác thanh toán cho Nhà thầu chính trong vòng 07 ngày).

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Tổng thầu nhận đủ hồ sơ nghiệm thu chất lượng, nghiệm thu khối lượng, bảng tính giá trị công việc hoàn thành, nếu Tổng thầu hoặc Chủ đầu tư/Tư vấn có yêu cầu chỉnh sửa thì Thầu chính phải có trách nhiệm phải thực hiện trong thời hạn theo yêu cầu của Tổng thầu hoặc Tư vấn, thời gian Thầu chính sửa đổi, bổ sung hồ sơ sẽ không tính vào thời hạn Tổng thầu hoặc Tư vấn xem xét, xác nhận giá trị thanh toán.

b) Thanh toán sau khi hoàn thành toàn bộ công việc: Sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ công việc của Hợp đồng và các Bên ký Biên bản hoàn thành bàn giao đưa Hạng mục công trình vào sử dụng.Hồ sơ quyết toán bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán

- Hồ sơ chất lượng và các hồ sơ liên quan khác:

Phần thi công:

- Hồ sơ, bản vẽ hoàn công đã được các bên xác nhận;

- Hồ sơ nghiệm thu gồm:

- Biên bản nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình;

- Các biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành;

- Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào, kết quả thí nghiệm;

- Các biên bản hiện trường.

- Nhật ký thi công;

- Hồ sơ quyết toán (giá trị hoàn thành) bao gồm:

- Bảng giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng;

- Bảng giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (trường hợp chưa có PLHĐ trong quá trình thi công phải trình Chủ đầu tư phê duyệt giá trị phát sinh và lập Phụ lục Hợp đồng);

- Bảng Tổng hợp các khoản thưởng, phạt, khấu trừ Hợp đồng và các hồ sơ liên quan.

Phần Công tác chuẩn bị, Biện pháp thi công:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành Công tác chuẩn bị;

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành Các Công tác thuộc phần Biện pháp thi công;

- Các hồ sơ liên quan khác.

- Hóa đơn GTGT tương ứng đến 100% giá trị Quyết toán Hợp đồng;

- Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có) và được các Bên thống nhất.

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày Bên A nhận đủ hồ sơ quyết toán hạng mục công trình do Thầu chính đệ trình, Bên A có trách nhiệm xem xét, xác nhận giá trị quyết toán cho Thầu chính. Nếu Bên A có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Bên A phải có văn bản yêu cầu và Thầu chính có trách nhiệm phải thực hiện trong thời hạn theo yêu cầu của Bên A. Thời gian Thầu chính sửa đổi, bổ sung hồ sơ sẽ không tính vào thời hạn Bên A xem xét, xác nhận giá trị quyết toán. Nếu sau thời hạn 30 ngày nêu trên mà Bên A không có ý kiến thì xem như hồ sơ thanh toán của Thầu chính được chấp nhận. Bên A sẽ thanh toán cho Thầu chính đến 95% giá trị quyết toán được các Bên xác nhận và đối trừ các khoản đã thanh toán và các khoản khấu trừ khác (nếu có).

c) Bên A sẽ thanh toán 5% tiền giữ lại để bảo hành: Sau khi Bên B phát hành Bảo lãnh bảo hành. Hồ sơ thanh toán bao gồm các tài liệu sau:

- Công văn đề nghị thanh toán

- Bảo lãnh Bảo hành do ngân hàng cấp theo mẫu được Bên A chấp thuận và có hiệu lực đến khi Bên A thông báo Bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

- Thanh lý hợp đồng

- Hóa đơn VAT (nếu có)

Trong trường hợp Bên B không phát hành bảo lãnh Bảo hành, Bên A sẽ giữ lại 5% giá quyết toán và thanh toán cho Bên B khi hết thời hạn bảo hành. Hồ sơ thanh toán bao gồm các tài liệu sau:

- Công văn đề nghị thanh toán Bên B

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.

- Thanh lý hợp đồng

- Hóa đơn VAT (nếu có)

d) Cách xác định khối lượng thanh toán:

- Là khối lượng được tính theo kích thước hình học của bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công được Bên A, Tư vấn Giám sát phê duyệt;

- Khối lượng hoàn thành các hạng mục khác theo bản vẽ thiết kế.

e) Thời hạn thanh toán:

Thời hạn thanh toán các khoản tạm ứng, thanh toán đợt, thanh toán sau khi hoàn thành sẽ trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B.

Thời hạn thanh toán tiền giữ lại bảo hành: Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán tiền giữ lại bảo hành của Bên B, Bên A sẽ thanh toán toàn bộ số tiền giữ lại bảo hành Hạng mục công trình cho Bên B

10.4. Hoá đơn:

Bên B phải xuất hoá đơn cho Bên A theo đúng quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ. Hoá đơn phát hành cho giai đoạn quyết toán, thanh lý Hợp đồng phải ghi hết toàn bộ phần giá trị chưa viết hóa đơn còn lại.

10.5. Hồ sơ thanh toán:

Khi tiến hành thanh toán giai đoạn, quyết toán, thanh lý Hợp đồng, Bên B gửi cho Bên A các tài liệu bao gồm như sau:

a) Công văn đề nghị thanh toán, trong đó ghi rõ giá trị hóa đơn đã xuất, số tiền Bên A đã thanh toán cho Bên B, số tiền Bên B còn được hưởng và tài khoản chuyển tiền;

b) Hoá đơn hợp lệ theo quy định của Bộ Tài Chính;

c) Phiếu giá thanh toán tạm thời có xác nhận của đại diện Bên A;

10.6. Trong trường hợp Bên B không có khả năng và/hoặc chậm trễ thanh toán cho các nhà cung cấp của mình làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công xây dựng Hạng mục công trình và/hoặc gây thiệt hại cho Bên A, sau khi Bên A đã thông báo bằng văn bản cho Bên B và cho Bên B một thời hạn hợp lý để tự khắc phục mà Bên B không khắc phục, Bên A có quyền thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp của Bên B trên cơ sở chứng từ hợp lệ. Mọi chi phí liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng của Bên B.

10.7. Việc xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành giữa kỳ chỉ là tạm thời. Bên A, trong bất cứ lần thanh toán nào cũng có thể điều chỉnh hoặc sửa cho phù hợp với bất kỳ lần thanh toán trước đó. Hồ sơ thanh toán giữa kỳ (giai đoạn) sẽ không được coi là biểu thị sự chấp thuận, phê duyệt hoặc đồng ý của Bên A. Giá trị cuối cùng của Hợp đồng mà Bên A thanh toán cho Bên B là giá trị quyết toán Hợp đồng.

10.8. Nếu bất kỳ thứ gì được cung cấp hoặc công việc được thực hiện bởi Bên B không đúng với Hợp đồng, chi phí thanh toán cho hạng mục công việc phải sửa chữa hay thay thế có thể bị từ chối cho đến khi việc sửa chữa hoặc thay thế đã hoàn tất.

10.9. Trường hợp Bên B không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng và đã được Bên A thông báo bằng văn bản nêu rõ nội dung vi phạm, yêu cầu khắc phục, thì Bên A có quyền tạm giữ lại một số tiền tối đa bằng 10% giá trị thanh toán của kỳ gần nhất của Bên B, tương ứng với mức độ vi phạm và/hoặc chi phí dự kiến để khắc phục. Số tiền này sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B ở kỳ thanh toán tiếp theo sau khi Bên B đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng hoặc sau khi hai Bên hoàn tất việc đối chiếu công nợ liên quan.

10.10. Trường hợp tại thời điểm thanh toán mà Bên B còn nợ Bên A bất kỳ khoản tiền nào thì Bên A có quyền bù trừ các khoản nợ này từ các khoản thanh toán đến hạn của Bên B theo Hợp đồng.

Điều 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN A

11.1. Quyền chung của Bên A:

- Tổ chức thi công, giám sát, yêu cầu Bên B thực hiện đúng Hợp đồng đã ký kết; kiểm tra chất lượng, tiến độ, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ của Bên B; được quyền vào các nơi trên Công trường và các nơi khai thác nguyên vật liệu tự nhiên, sản xuất vật liệu, cấu kiện của Bên B để kiểm tra. Những hoạt động này của Bên A không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ nào của Bên B.

- Có quyền điều chỉnh tiến độ thi công Hạng mục công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư, điều chỉnh phạm vi công việc khi Bên B không đáp ứng được yêu cầu của Hợp đồng.

- Nhận đủ hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và thanh lý Hợp đồng và các tài liệu khác liên quan do Bên B giao theo đúng quy định của pháp luật và Bên A đối với nội dung công việc trong Hợp đồng này.

- Trong quá trình thi công, Bên A có quyền yêu cầu bằng văn bản và Bên B phải đáp ứng các việc sửa chữa hư hỏng, sai sót như: Đưa ra khỏi công trường bất cứ loại vật tư nào không tuân theo các yêu cầu trong Hợp đồng và thay thế bằng loại phù hợp, dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.

- Bên A có quyền đình chỉ thi công khi phát hiện Bên B không tuân thủ Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan; không nghiệm thu các phần việc không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng hoặc sai quy cách,....; có quyền yêu cầu Bên B xuất trình nguồn gốc, chứng chỉ của Nhà sản xuất các vật tư (đối với các vật tư do Bên B cung cấp) trước khi đưa các vật tư đó vào sử dụng cho Hạng mục công trình.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, tại thời điểm nào đó Bên A phát hiện có phát sinh các khoản phải khấu trừ, các khoản tranh chấp chưa được thống nhất thì Bên A có quyền chủ động giữ lại một khoản tiền tương ứng với giá trị thanh toán đó của Bên B.

- Bên A có quyền yêu cầu tất cả thiết bị, trang bị bảo hộ lao động của Bên B huy động đến Công trường phải treo, mang logo tên của Nhà thầu chính Bên A trong suốt quá trình làm việc trên Công trường.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

11.2. Nghĩa vụ chung của Bên A:

- Cung cấp đầy đủ, các tài liệu có liên quan mà Bên A sẵn có; tạo điều kiện để Bên B tiến hành thực hiện công việc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường.

- Bên A phải đảm bảo cung cấp vật tư được quy định tại Biểu 7 của Hợp đồng cho Bên B đầy đủ, đúng chất lượng, đúng chủng loại mà đã được Tư vấn, Chủ đầu tư duyệt để Bên B thực hiện công việc tại thời điểm và địa điểm được quy định trong Hợp đồng, phù hợp với tiến độ thi công Hạng mục công trình.

- Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng Bên A nhận được từ Chủ đầu tư cho Bên B quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ và các thoả thuận của Hợp đồng.

- Cử người đại diện có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng; cử cán bộ có đủ điều kiện năng lực để giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành của Bên B.

- Tổ chức giám sát thi công Hạng mục công trình; xác nhận, nghiệm thu từng phần và toàn bộ khối lượng, chất lượng công việc do Bên B đã thực hiện và các nội dung của hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán do Bên B lập.

- Hỗ trợ Bên B trong việc xin các loại giấy phép, thỏa thuận, văn bản chấp thuận liên quan đến công việc của Hợp đồng (nếu có).

- Thanh toán cho Bên B theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng.

- Thanh toán giá trị phát sinh dừng chờ việc cho Bên B do lỗi của Bên A. Chi phí phát sinh được xác định theo số lượng và thời gian các thiết bị, nhân sự thực tế tại công trường và theo thoả thuận giữa hai Bên.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN B

12.1. Quyền chung của Bên B:

- Phối hợp với Bên A, chủ động trong công tác chuẩn bị máy móc, nhân lực, vật tư phụ, vật tư biện pháp thi công và các điều kiện vật chất liên quan khác để thực hiện các công việc được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định của Hợp đồng này.

- Yêu cầu Bên A cung cấp những hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến công việc của Hợp đồng trong phạm vi cho phép của Bên A.

- Được đề xuất với Bên A sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế thi công để bảo đảm chất lượng và hiệu quả của Dự án.

- Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật của Bên A hoặc không vì mục đích thực hiện Hợp đồng.

- Được đề xuất thay đổi các biện pháp thi công nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường. Bên B chỉ được thực hiện việc thay đổi khi Bên A chấp thuận bằng văn bản.

- Yêu cầu Bên A thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo đúng Hợp đồng.

- Dừng thi công khi có nguy cơ gây mất an toàn cho người và Hạng mục công trình.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

12.2. Nghĩa vụ chung của Bên B:

a) Bên B đảm bảo rằng, bằng chi phí của mình sẽ có được tất các giấy tờ cần thiết cho vận chuyển thiết bị,… (trong phạm vi cho phép của Bên B) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

b) Bên B sẽ tránh và đảm bảo cho Bên A khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, kiện tụng, khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, chi phí mà Bên A có liên đới với bất cứ bên thứ ba nào khác bởi bất kỳ lý do vi phạm nào gây ra bởi Bên B.

c) Bên B phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Bên A đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm chi phí và các phí pháp lý) phát sinh từ việc thi công, sửa chữa sai sót của Bên B (kể cả trong thời hạn bảo hành Hạng mục công trình), được quy cho sự cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Bên B.

d) Đối với những vật tư Bên A cấp, Bên B phải gửi đề nghị vật tư cho Bên A theo tiến độ thi công đã được duyệt, gửi kế hoạch bê tông trước 10 ngày và báo từng đợt đổ bê tông trước 1 ngày, với các vật tư khác, Bên B gửi đề nghị vật tư trước 14 ngày và đợt đề nghị vật tư cuối cùng trước 7 ngày để Bên A có thời gian chuẩn bị vật tư cung cấp cho Bên B. Hao hụt cho phép của các vật tư Bên A cấp cho Bên B được quy định tại Biểu 07 đính kèm hợp đồng này. Giá trị vật tư Bên A cấp cho Bên B vượt quá hao hụt cho phép sẽ được khấu trừ vào sản lượng hoàn thành của Bên B.

e) Bên B có trách nhiệm bố trí trang thiết bị an toàn lao động trong khu vực đường vào và khu vực thi công của Bên B như hàng rào an toàn, đèn cảnh báo, dây cảnh báo, bảo vệ an toàn khu vực hố khoan, v.v. Bên B chịu mọi trách nhiệm pháp lý với các vi phạm quy định an toàn của Dự án và các quy định hiện hành do lỗi của Bên B.

f) Bên B có trách nhiệm tuân thủ vệ sinh môi trường theo quy định của Dự án và các quy định hiện hành. Thực hiện các hạng mục, trang thiết bị đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường bằng chi phí của Bên B như cầu rửa xe, hàng rào an toàn khu vực thi công của Bên B, …(không bao gồm hàng rào xung quanh công trường).

12.2.2 Nhân lực của Bên B

a) Bên B phải chỉ định Người đại diện và ủy quyền cho người này hành động thay mặt Bên B để quản lý thực hiện Hợp đồng; có bộ máy đủ điều kiện năng lực và thẩm quyền để thực hiện quản lý, điều hành và thi công xây dựng Hạng mục công trình, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng. Bên B phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ do Người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh Bên B và do những người khác của Bên B thực hiện nhiệm vụ được Bên B giao; đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho Bên A, bên thứ ba (nếu có) do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được Bên B giao.

b) Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A về tên, chức danh, thẩm quyền, chữ ký của Người đại diện và các nhân sự chủ chốt thực hiện Hợp đồng, kèm theo các tài liệu có liên quan. Trường hợp Bên B thay đổi Người đại diện, nhân sự chủ chốt thì phải được sự chấp thuận của Bên A.

c) Trường hợp nhân sự của Bên B không đáp ứng được yêu cầu của công việc về trình độ chuyên môn, vi phạm các điều khoản của Hợp đồng hoặc có thái độ bất hợp tác với Bên A, Tư vấn giám sát và/hoặc Chủ đầu tư, thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B thay thế nhân sự đó bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ hợp lý cho việc thay thế. Khi đó, Bên B phải thực hiện yêu cầu của Bên A trong thời gian tối đa không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản. Mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do Bên B chịu.

d) Thợ vận hành của Bên B tuyệt đối chấp hành nội quy công trường, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, giờ giấc làm việc… tại công trường của Bên A, trong suốt quá trình làm việc tại công trường; nghiêm cấm thợ vận hành sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác trước và trong khi vận hành máy.

e) Bên B chịu chi phí tiền lương của thợ vận hành và chịu toàn bộ trách nhiệm về kinh tế và pháp luật đối với những vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật do thợ vận hành của Bên B gây ra.

f) Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ an toàn lao động cho nhân lực của Bên B theo quy định của Dự án và các quy định hiện hành.

12.2.3 Hợp tác

Bên B phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc đối với nhân lực của Bên A, các bên thứ ba; chịu trách nhiệm về các hoạt động mình trên Công trường, và phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của các đơn vị khác trên Công trường.

12.2.4 Mặt bằng, mốc

Bên A bàn giao mặt bằng bãi gia công cốt thép cho Bên B. Bên B có trách nhiệm duy tu bảo dưỡng bằng chi phí của mình để đảm bảo mặt bằng không bị ngập nước, ảnh hưởng tới công tác thi công và bảo quản các loại vật liệu trên bãi.

12.2.5 An toàn

a) Bên B phải tuân thủ tất cả quy định an toàn lao động hiện hành, quy định của Hợp đồng thầu chính, yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Bên A; chịu trách nhiệm về an toàn cho tất cả những người, tài sản có mặt trên Công trường; có biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho Hạng mục công trình, công trình lân cận, tài sản và cho những người có mặt trên Công trường.

b) Trong suốt quá trình thi công, và sửa chữa các sai sót, Bên B phải:

(i) Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động của mình;

(ii) Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đối với các máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thì mới được phép hoạt động trên Công trường;

(iii) Thực hiện công khai trên Công trường các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên Công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn;

(iv) Yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên Công trường;

(v) Bên B phải tuân thủ tất cả các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường hiện hành;

(vi) Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng Hạng mục công trình.

c) Trường hợp Bên B không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các quy định về an toàn, thì Bên A có thể ra lệnh tạm dừng công việc ở khu vực bị ảnh hưởng và công việc sẽ không được phép tiếp tục cho tới khi các biện pháp an toàn yêu cầu đã được thực hiện hoặc Bên A tự sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục. Mọi chi phí liên quan do Bên B chịu và được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng và Bên B phải chấp nhận giá trị khấu trừ vô điều kiện, đồng thời Bên B không được đền bù hay gia hạn thời gian để hoàn thành Hạng mục công trình trong trường hợp này.

12.2.6 An ninh, trật tự

a) Trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng, Bên B bằng chi phí của mình tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và chính quyền địa phương về đăng ký nhân khẩu tạm trú; đăng ký sử dụng, lưu thông máy móc, thiết bị có liên quan đến việc thực hiện công việc của Hợp đồng (nếu có); an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

b) Bên B có trách nhiệm giữ cho những người không có nhiệm vụ không được vào Công trường.

12.2.7 Tránh ảnh hưởng đến dân cư, công trình

Toàn bộ hoạt động để hoàn thành việc xây lắp và sửa chữa sai sót cho Hạng mục công trình phải đảm bảo không làm hư hỏng các công trình hiện có, công trình lân cận và không làm trở ngại, ảnh hưởng đến các hoạt động khác của cộng đồng dân cư trong khu vực. Mọi sự cố xảy ra Bên B đều phải tự chịu trách nhiệm và sửa chữa, khắc phục, bồi thường bằng kinh phí của mình và vẫn phải đảm bảo tiến độ thi công đã thoả thuận trong Hợp đồng.

12.2.8 Bảo vệ môi trường

- Bên B phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cả trên và ngoài Công trường theo quy định hiện hành, quy định của Hợp đồng, yêu cầu của Bên A; hạn chế thiệt hại, ảnh hưởng tới con người và tài sản do ô nhiễm, tiếng ồn và các hậu quả khác từ hoạt động của Bên B gây ra.

- Bên B phải đảm bảo rằng các khí thải, chất thải trên mặt đất và dòng thải do hoạt động của Bên B không được vượt quá mức quy định trong các yêu cầu của Chủ đầu tư và không được vượt quá mức quy định của Luật hiện hành.

- Trong suốt quá trình thực hiện công việc, và sửa chữa các sai sót, Bên B phải:

(i) Thực hiện các yêu cầu của kế hoạch quản lý môi trường của Dự án và các biện pháp xử lý chất thải, các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, biện pháp phòng chống cháy nổ;

(ii) Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng đúng vị trí, phương pháp quy định; bố trí nhà vệ sinh, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải, văn phòng điều hành công trường và khu vực lán trại công nhân;

(iii) Thực hiện các biện pháp giảm bụi, ồn, rung, các biện pháp thoát nước, chống ngập cục bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công; tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện; che chắn, ngăn ngừa rò rỉ, rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trong vận chuyển vật liệu, chất thải trong suốt quá trình thi công;

(iv) Thu dọn vệ sinh Công trường, thanh thải chất thải nếu do lỗi của Bên B sau khi hoàn thành công việc.

- Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, Bên A có quyền tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện và mọi chi phí có liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng và Bên B phải chấp nhận giá trị khấu trừ vô điều kiện.

12.2.9 Điều kiện về công trường

Bên B được coi là đã đủ thông tin về tính đúng và đủ của điều kiện Công trường để xác định giá Hợp đồng.

12.2.10 Điện, nước

Bên A sẽ cung cấp nguồn điện, nước và điểm đấu nối tới phạm vi Dự án, Bên B chịu chi phí sử dụng điện, nước, chi phí thiết lập hệ thống điện nước từ điểm đấu nối của Bên A đến vị trí thi công của Bên B để thực hiện công việc; chịu trách nhiệm và chi phí để có thêm điều kiện thuận lợi cần thiết phục vụ công việc thuộc hợp đồng.

Trường hợp nguồn điện Bên A cung cấp có công suất chưa đảm bảo để phục vụ thi công thì Bên B cung cấp máy phát điện đủ công suất và nhiên liệu vận hành phục vụ cho thi công.

12.2.11 Máy và thiết bị thi công của Bên B

    - Bên B phải huy động đúng, đầy đủ và kịp thời các loại máy và thiết bị thi công theo kế hoạch huy động máy và thiết bị thi công đã được Bên A chấp thuận và phù hợp với tiến độ thi công thực tế trên Công trường. Bên B không được di chuyển ra khỏi Công trường bất kỳ một loại máy và thiết bị thi công chủ yếu nào nếu không được sự chấp thuận của Bên A.

    - Bên B phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng, duy trì trạng thái kỹ thuật của phương tiện vận tải, phương tiện, thiết bị, máy thi công xây dựng theo đúng quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; đảm bảo các máy và thiết bị thi công của Bên B có đầy đủ giấy phép theo quy định, luôn trong tình trạng hoạt động bình thường và an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường.

    - Trường hợp Bên B không cung cấp đầy đủ, kịp thời các máy và thiết bị thi công (bao gồm cả các máy và thiết bị thi công phụ, nhỏ lẻ) để thi công các công việc thuộc hợp đồng theo yêu cầu của Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư, sau khi thông báo cho Bên B, Bên A có quyền tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện việc cung cấp các loại máy và thiết bị thi công cần thiết để hoàn thành các công việc của Hợp đồng. Mọi chi phí có liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng và Bên B phải chấp nhận giá trị khấu trừ vô điều kiện.

    - Trường hợp thiết bị của Bên B không thể hoạt động do hỏng hóc hoặc do các vấn đề pháp lý thì Bên B phải bố trí thiết bị khác tương đương thay thế để bảo đảm tiến độ thi công trong thời hạn hợp lý, nhưng không quá 72 giờ kể từ khi thiết bị ngừng hoạt động, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. Sau thời hạn nêu trên mà Bên B không có thiết bị thay thế thì Bên B phải chịu toàn bộ chi phí hợp lý cho khối lượng công việc mà Bên A phải thuê thiết bị khác để thi công thay thế.

    - Khi có kế hoạch đưa thiết bị vào bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, Bên B phải có trách nhiệm báo cho Bên A trước 03 ngày. Trong thời gian sửa chữa, bảo dưỡng Bên B có trách nhiệm bố trí thiết bị khác tương đương cho Bên A (nếu Bên A yêu cầu).

    - Bên B có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của Bên A về việc tất cả thiết bị, trang bị bảo hộ lao động của Bên B huy động đến Công trường phải treo, mang logo tên của Nhà thầu chính Bên A trong suốt quá trình làm việc trên Công trường.

12.2.12 Hoạt động của Bên B trên công trường

    - Bên B phải bảo đảm thiết bị và nhân lực của Bên B chỉ hoạt động trong phạm vi Công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận. Bên A sẽ không bị ràng buộc phải để duy nhất Bên B sử dụng bất kỳ phần nào của Công trường, trừ khi được nói rõ trong Hợp đồng.

    - Bên B sẽ phải thực hiện tất cả các công việc của Hợp đồng và sẽ tuân thủ theo đúng và đầy đủ tất cả các quy định, nội quy công trường của Bên A.

    - Trước khi Hạng mục công trình được bàn giao cho Bên A, trách nhiệm bảo vệ và quản lý vẫn thuộc về Bên B, vì vậy mọi mất mát, hỏng hóc hay các sự cố khác xẩy ra trong quá trình này Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và giải quyết bằng chi phí của mình.

    - Trong thời gian thi công, Bên B luôn phải giữ cho Công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp máy, thiết bị thi công hoặc vật liệu thừa của mình đúng nơi quy định. Khi kết thúc xây dựng và trước khi bàn giao hạng mục công trình 07 ngày, Bên B phải thu dọn mặt bằng Công trường gọn gàng, sạch sẽ; di chuyển hết máy móc, thiết bị thi công và các vật liệu thừa ra khỏi Công trường; dỡ bỏ các công trình tạm (nếu có); sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của công trình xung quanh do quá trình thi công gây nên.

    - Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc hoàn trả mặt bằng và thu dọn Công trường, Bên A có quyền tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện và mọi chi phí có liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng.

12.2.13 Báo cáo

Bên B phải báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Bên A về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nhân lực, thiết bị chính để thi công xây dựng Hạng mục công trình.

12.2.14 Cung cấp tài liệu, thông tin bởi Bên B

Bất cứ khi nào Bên A yêu cầu, Bên B có trách nhiệm cung cấp bất cứ tài liệu, số liệu, thông tin nào cho Bên A.

12.2.15 Quyết định và chỉ dẫn

Bên B sẽ tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh tất cả các hướng dẫn và quyết định của Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư có liên quan đến công việc của Hợp đồng, ngoại trừ các hướng dẫn hay quyết định trái pháp luật hoặc không vì mục đích thực hiện Hợp đồng.

12.2.16 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. PHÁT SINH, THAY ĐỔI

13.1. Thực hiện công việc phát sinh, thay đổi

- Các công việc phát sinh, thay đổi có thể được Bên A yêu cầu Bên B triển khai vào bất cứ lúc nào trước thời điểm hoàn thành Hạng mục công trình. Căn cứ vào yêu cầu bằng văn bản của người đại diện có thẩm quyền của Bên A, Bên B tiến hành thực hiện các công việc phát sinh, thay đổi. Trường hợp Bên B không thể thực hiện công việc phát sinh, thay đổi theo yêu cầu của Bên A thì phải thông báo ngay cho Bên A, trong đó nêu rõ các bằng chứng, lý do chi tiết, hợp lý và thuyết phục để hai Bên xem xét, thống nhất hướng xử lý.

- Đối với các công việc phát sinh, thay đổi khẩn cấp theo yêu cầu của Công trường liên quan đến công việc của Bên B, thì Bên B có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện ngay lập tức những công việc đó bằng các nguồn lực sẵn có hoặc có thể có của Bên B.

- Bên B có trách nhiệm lập hồ sơ cho khối lượng công việc phát sinh và nộp cho Bên A hồ sơ bao gồm: biện pháp thi công, đơn giá thi công theo nguyên tắc:

(i) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh, thay đổi đã có đơn giá trong Hợp đồng thì sử dụng đơn giá trong Hợp đồng để thanh toán.

(ii) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh, thay đổi chưa có đơn giá trong Hợp đồng hoặc đã có đơn giá trong Hợp đồng nhưng phải điều chỉnh theo quy định của Hợp đồng, thì đơn giá do hai Bên thỏa thuận trước khi thực hiện

(iii) Bên B sẽ không được trì hoãn bất kỳ công việc nào (bao gồm cả công việc phát sinh, thay đổi) trong khi đợi phản hồi của Chủ đầu tư và/hoặc Bên A, với điều kiện công việc đó đã được Bên A yêu cầu hoặc chấp thuận bằng văn bản. Riêng trường hợp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn công trình, con người hoặc tài sản, Bên B có trách nhiệm thực hiện ngay; các Bên sẽ hoàn tất việc xác nhận bằng văn bản về khối lượng, đơn giá/nguyên tắc đơn giá trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh yêu cầu khẩn cấp.

13.2. Thanh toán công việc phát sinh, thay đổi

- Sau khi hồ sơ cho khối lượng phát sinh được Bên A chấp thuận, hai Bên sẽ ký phụ lục bổ sung Hợp đồng hoặc văn bản xác nhận khối lượng/đơn giá có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của hai Bên để làm cơ sở thanh toán. Trừ trường hợp khẩn cấp quy định tại Điều 13.1, Bên A không có nghĩa vụ thanh toán đối với các công việc phát sinh, thay đổi không có chấp thuận bằng văn bản của người đại diện có thẩm quyền của Bên A.

- Hai bên cùng đồng ý rằng, chi phí cho các công việc phát sinh, thay đổi sẽ chỉ được Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 14 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B.

13.3. Các thay đổi không được coi là phát sinh

Bên B được coi là đã nhận được đủ hồ sơ, tài liệu và các yêu cầu, tính chất của Dự án và đã hiểu rằng thiết kế, biện pháp đính kèm Hợp đồng này chỉ là thiết kế, biện pháp tại thời điểm ký Hợp đồng. Các thay đổi thiết kế hay biện pháp thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư Vấn Giám sát hay Bên A trong quá trình thi công mà không làm thay đổi bản chất công việc của Hợp đồng này thì không được coi là phát sinh.

Các thay đổi không được coi là phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn các thay đổi sau: thay đổi biện pháp thí nghiệm cọc, thay đổi phương pháp quản lý chất lượng, vệ sinh và an toàn công trình, thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật vật liệu, …

Điều 14. VẬT TƯ BÊN A CẤP

(chỉ áp dụng với tường hợp Bên A cấp vật tư)

14.1. Bên A cấp cho Bên B các loại vật tư, vật liệu: Bê tông thương phẩm, cốt thép, ống siêu âm, ống thép lấy mẫu, măng sông, nắp bịt, đai thép chống vỡ đầu cọc, vật tư kingpost. Khi có nhu cầu sử dụng các vật tư này, Bên B phải gửi cho Bên A giấy đề nghị cấp vật tư trước ít nhất trước 10 ngày với bê tông, 14 ngày với cốt thép, ống siêu âm, ống lấy mẫu, măng sông, nắp bịt, thép kingpost và các vật tư khác. Giấy đề nghị cấp vật tư phải có các nội dung: chủng loại, số lượng, thời gian, địa điểm. Trên cơ sở kiểm tra sự phù hợp giữa yêu cầu của Bên B với tiến độ thi công thực tế trên Công trường, Bên A sẽ xem xét, quyết định cấp vật tư cho Bên B.

14.2. Sau khi chấp thuận đề nghị cấp vật tư của Bên B, Bên A sẽ thông báo cho Bên B về chủng loại, số lượng, thời gian, địa điểm. Bên A sẽ cung cấp vật tư đến vị trí thuận lợi để Bên B triển khai thi công, Bên B có trách nhiệm bố trí phương tiện hạ tải, kho bãi, nhân lực để tiếp nhận vật tư do Bên A giao đúng thời gian và địa điểm như đã thông báo. Trường hợp Bên B không nhận vật tư đúng thời gian, Bên B phải chịu toàn bộ các chi phí phát sinh có liên quan.

14.3. Khi nhận vật tư, hai bên phải lập biên bản giao nhận. Nội dung biên bản này phải ghi đầy đủ các thông tin: Tên dự án, công trình, hạng mục; Thời gian, địa điểm giao nhận; Bên giao, bên nhận; Chủng loại, số lượng, chất lượng; Tài liệu kèm theo (nếu có); Chữ ký, họ tên bên giao, bên nhận.

14.4. Bằng chi phí, phương tiện và nhân lực của Bên B, Bên B hạ hàng, nhận và bảo quản các vật tư, vật liệu Bên A cấp tại công trường Dự án. Đối với vật tư thép, ống thép, bằng chi phí của Bên B, Bên B sẽ thực hiện cắt mẫu thí nghiệm và chuyển toàn bộ mẫu thép đến văn phòng công trường của Bên A hoặc phòng thí nghiệm tại công trường của Bên A.

14.5. Bên B phải cử người giao nhận 3 bên (nhà cung cấp, Bên A, Bên B) cho các vật tư, vật liệu do Bên A cung cấp theo đúng quy định. Kể từ khi nhận vật liệu thì mọi nghĩa vụ trông coi, bảo quản vật liệu thuộc nghĩa vụ của Bên B. Bên A sẽ không chịu trách nhiệm về sự thiếu hụt khối lượng hay không đảm bảo chất lượng của vật tư sau khi đã giao cho Bên B.

14.6. Các chi phí kiểm tra chất lượng, nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho Hạng mục công trình và các chi phí khác liên quan đến vật liệu trong quá trình thi công và nghiệm thu công việc xây dựng sẽ do Bên A chịu.

14.7. Bên B phải tự bảo quản vật tư do Bên A cấp bằng chi phí của mình. Bên A không chịu trách nhiệm đối với các rủi ro liên quan đến việc bảo quản, sử dụng vật tư của Bên B tại Công trường.

14.8. Bên B phải sử dụng các vật tư do Bên A cấp đúng mục đích.

14.9. Mức hao hụt cho phép của các loại vật liệu mà Bên A cấp cho Bên B được quy định chi tiết trong Biểu 07 Hao hụt cho phép các vật tư Bên A cấp cho Bên B đính kèm theo Hợp đồng này.

Điều 15. SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG

15.1. Điều chỉnh, sửa đổi tiến độ thực hiện

a) Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Bên B theo Hợp đồng này thì Bên B phải trình cho Bên A tiến độ thi công đã được sửa đổi. Thời hạn đệ trình tiến độ thi công không quá 07 ngày, kể từ ngày được Bên A yêu cầu.

b) Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu rút ngắn hoặc cho phép kéo dài thời gian hoàn thành Hạng mục công trình, Bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên B để Bên B thực hiện ( trừ trường hợp do lỗi của Bên B). Khi đó Bên B sẽ đệ trình chi phí phát sinh (nếu có) để Bên A phê duyệt trước khi thực hiện.

15.2. Điều chỉnh khối lượng Hợp đồng:

Bên A thanh toán cho Bên B theo khối lượng thực tế mà Bên B thực hiện (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong Hợp đồng đã ký) theo đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật được Tư vấn giám sát chấp thuận nghiệm thu cho Bên A và được Bên A xác nhận.

15.3. Điều chỉnh, sửa đổi các điều khoản, nội dung khác của Hợp đồng:

Các trường hợp sửa đổi các điều, khoản, nội dung khác của Hợp đồng nếu được hai bên thống nhất thì đều phải lập thành phụ lục hợp đồng và là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

Điều 16. BẤT KHẢ KHÁNG

16.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hoả hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, ... và các thảm hoạ khác chưa lường hết được.

16.2. Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

a) Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

b) Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày.

16.3. Trong trường hợp xảy ra bất khả kháng, hai bên sẽ họp bàn giải quyết và các vấn đề phát sinh ngoài quy định của Hợp đồng sẽ được lập thành phụ lục Hợp đồng, phụ lục này là một phần không tách rời của Hợp đồng.

16.4. Trong khoảng thời gian không thể thi công Hạng mục công trình do điều kiện bất khả kháng, Bên B theo hướng dẫn của Bên A vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng.

Điều 17. TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

17.1. Tạm dừng hợp đồng:

a) Các trường hợp tạm dừng hợp đồng:

(i) Nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng, Bên A có thể ra thông báo tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần công việc của Bên B. Bên A phải nêu rõ phần lỗi của Bên B và yêu cầu Bên B phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời Bên B phải bồi thường thiệt hại cho Bên A do tạm ngừng công việc.

(ii) Trường hợp chưa có thiết kế, mặt bằng để thi công, thay đổi thiết kế; Chủ đầu tư yêu cầu dừng thi công, người dân và/hoặc chính quyền ngăn cản thi công nhưng không do lỗi của Bên A hoặc của Bên B, thì Bên B có thể sẽ tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện này. Trong trường hợp này, Bên A và Bên B sẽ thống nhất phướng án giải quyết trên tinh thần chia sẻ rủi ro.

(iii) Các trường hợp bất khả kháng.

b) Một bên có quyền quyết định tạm dừng Hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra nhưng phải báo trước cho bên kia biết bằng văn bản ít nhất 28 ngày, trừ trường hợp bất khả kháng và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm dừng. Hai bên phải có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng các thỏa thuận trong Hợp đồng. Trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng Hợp đồng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.

17.2. Chấm dứt hợp đồng:

a) Hợp đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau:

(i) Hai bên đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ theo Hợp đồng;

(ii) Theo đề nghị của một bên và được bên kia chấp nhận bằng văn bản;

(iii) Hạng mục công trình không thể tiếp tục thi công xây dựng vì các lý do khách quan nhưng không phải do lỗi của Bên A hay Bên B;

(iv) Hợp đồng thầu chính bị chấm dứt trước thời hạn.

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi Bên A:

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 28 ngày kể từ ngày gửi văn bản chấm dứt Hợp đồng đến Bên B trong các trường hợp sau:

- Bên B dừng thi công 14 ngày mà không có lý do hợp lý;

- Các công việc của Hợp đồng bị chậm so với tiến độ được chấp thuận quá 14 ngày và nếu Bên B không thực thi các biện pháp rõ ràng và tích cực để bắt kịp tiến độ bằng cách tăng cường nguồn nhân lực, vật tư, máy, làm thêm giờ, làm vào chủ nhật, v.v.;

- Bên B chậm trễ việc hoàn thành Hạng mục công trình dẫn đến số tiền phạt chậm tiến độ tương đương với tổng số tiền bị phạt tối đa;

- Bên B liên tục vi phạm các nghĩa vụ theo Hợp đồng cho dù đã được Bên A nhắc nhở bằng văn bản hoặc trong nội dung biên bản họp đến lần thứ ba;

- Bên B không tuân theo các hướng dẫn của Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư hoặc liên tiếp hành động một cách bất hợp tác đối với Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư và các nhà thầu phụ khác của Bên A;

- Bên B thường xuyên không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo Hợp đồng sau khi đã được Bên A nhắc nhở, yêu cầu bằng văn bản hoặc trong biên bản họp đến lần thứ ba;

- Bên B không khắc phục, sửa chữa các sai sót do lỗi của Bên B và/hoặc không di chuyển vật tư, sản phẩm không đảm bảo chất lượng ra khỏi Công trường quá 14 ngày kể từ ngày được Bên A yêu cầu;

- Bên B chuyển nhượng cho nhà thầu khác toàn bộ công việc của Hợp đồng này;

- Bên B bị vỡ nợ, bị đóng cửa, bị đình chỉ hoạt động;

- Bên B không duy trì bảo lãnh theo quy định của Hợp đồng (nếu có);

- Bên B vi phạm Hợp đồng ngoài các trường hợp liệt kê nêu trên dẫn đến việc thi công Hạng mục công trình không đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc làm tổn hại tới quyền lợi, lợi ích của Bên A.

- Việc chấm dứt Hợp đồng không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của Hợp đồng và quy định của pháp luật. Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Bên A có thể hoàn thành Hạng mục công trình và/hoặc sắp xếp cho các đơn vị khác thực hiện. Trong trường hợp đó, Bên A và/hoặc các đơn vị do Bên A chỉ định có thể sử dụng hợp lý các thiết bị, vật tư, tài liệu, công trình tạm của Bên B còn lại trên Công trường trong phạm vi cần thiết để bảo đảm an toàn, bảo vệ công trình và tiếp tục thi công; việc bàn giao, kiểm kê, bảo quản, sử dụng và đối trừ chi phí (nếu có) sẽ được lập biên bản và thực hiện theo quy định của Hợp đồng và pháp luật.

c) Đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi Bên B:

Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho Bên A tối thiểu là 28 ngày trong các trường hợp sau:

- Bên A bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, bị đình chỉ hoạt động;

(ii) Bên A chậm thanh toán  cho Bên B quá 60 ngày so với thời gian quy định trong Hợp đồng;

(iii) Công trình tạm ngưng quá 60 ngày do lỗi của Bên A.

d) Thủ tục chấm dứt hợp đồng:

    - Một bên có quyền chấm dứt Hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp được quyền chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng. Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải do lỗi của bên kia gây ra, thì bên chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

    - Bên chấm dứt Hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết về việc chấm dứt Hợp đồng trước 28 ngày và trong đó phải nêu rõ lý do chấm dứt Hợp đồng. Nếu bên chấm dứt Hợp đồng không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

    - Khi Hợp đồng bị chấm dứt thì Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị chấm dứt (trừ các thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng), các bên thực hiện thanh lý Hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt Hợp đồng và phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.

    - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng bị chấm dứt, Bên B phải: (a) Ngừng tất cả các công việc, ngoại trừ các công việc đã được Bên A, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hướng dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của Hạng mục công trình; (b) Chuyển giao cho Bên A toàn bộ tài liệu, thiết bị, vật tư, vật liệu và các công việc mà Bên B đã được thanh toán; (c) Di dời tất cả vật tư, vật liệu, máy và thiết bị thi công ra khỏi Công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho việc an toàn và rời khỏi Công trường.

    - Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên A sẽ không thanh toán thêm cho Bên B cho đến khi chi phí thi công, hoàn thành và sửa chữa các sai sót, hư hỏng (nếu có) và các khoản tổn thất, thiệt hại khác mà Bên A phải chịu đã được xác định. Không áp dụng cho trường hợp chấm dứt hợp đồng bởi bên B.

    - Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Hợp đồng bị chấm dứt, hai bên phải hoàn thành việc xác định giá trị Bên A còn phải thanh toán cho Bên B hoặc giá trị Bên B còn phải thanh toán cho Bên A theo quy định của Hợp đồng tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

    - Trường hợp tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng mà Bên B còn nợ Bên A bất kỳ khoản thanh toán nào thì Bên A có quyền kiểm kê, tạm giữ và phối hợp với Bên B xử lý các máy, thiết bị thi công, vật liệu, vật tư, thiết bị của Bên B ở tại hoặc gần Công trường theo quy định của pháp luật để bù trừ các khoản nợ của Bên B.

    - Trường hợp chấm dứt hợp đồng bởi Bên B, Bên A phải thanh toán cho Bên B các giá trị như sau: Xác nhận giá trị công việc được Bên B hoàn thành theo cấu phần thực tế được nêu trong Hợp đồng, phù hợp căn cứ pháp luật và phản ánh đúng khối lượng đã nghiệm thu, chi phí huy động/ giải tỏa hợp lý theo Hợp đồng; Vật tư đã đặt hàng theo Hợp đồng không thể hủy (sẽ được bàn giao cho Bên A) hoặc có phiếu phạt hủy. Chi phí chờ việc hợp lý, tất cả có chứng từ và biên bản xác nhận.

Điều 18. PHẠT, BỔI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

Mức phạt tối đa cho các vi phạm được áp dụng theo mức tối đa cho phép của pháp luật áp dụng tại từng thời điểm. Mức bồi thường thiệt hại (nếu có) được xác định theo thiệt hại thực tế, hợp lý, hợp lệ. Bên A có thể thu hồi tiền phạt hợp đồng bằng tiền thanh toán hợp đồng hoặc bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định của Hợp đồng và pháp luật.

18.1. Phạt, bồi thường do vi phạm chất lượng:

Nếu chất lượng của Hạng mục công trình này có một phần hay toàn bộ không đảm bảo đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan thì Bên B phải chịu phạt theo mức tối đa được pháp luật cho phép đối với phần nghĩa vụ bị vi phạm, đồng thời vẫn phải dỡ bỏ, làm lại hoặc hoàn thiện công việc bằng chi phí của mình và bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh cho Bên A (nếu có).

18.2. Phạt, bồi thường do vi phạm an toàn, bảo vệ môi trường:

Nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, thì Bên B phải chịu phạt theo mức được quy định tại Biểu chi tiết về mức phạt vi phạm an toàn, bảo vệ môi trường kèm theo Hợp đồng này và phải bồi thường mọi thiệt hại cho Bên A, bên thứ ba (nếu có) nhưng không tránh khỏi việc khắc phục hậu quả bằng chi phí của mình.

18.3. Phạt, bồi thường do chậm tiến độ:

Nếu Bên B chậm tiến độ (không do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Bên A, nhân lực của Chủ đầu tư, bên thứ ba hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng): mức phạt là 01% giá trị hợp đồng cho một ngày chậm, nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá mức tối đa được pháp luật cho phép. Việc áp dụng phạt vi phạm không loại trừ quyền của Bên A yêu cầu Bên B bồi thường các thiệt hại thực tế, hợp lý, hợp lệ phát sinh do việc chậm tiến độ gây ra.

18.4. Phạt, bồi thường do chậm khắc phục sai sót:

Trường hợp không kịp thời khắc phục sai sót theo thông báo của Bên A, Bên B phải chịu bồi thường bằng 100% giá trị sai sót theo thực tế Bên A khắc phục.

18.5. Phạt, bồi thường do chậm đệ trình, giao nộp hồ sơ, tài liệu:

Trường hợp không kịp thời đệ trình, giao nộp các hồ sơ, tài liệu theo quy định của Hợp đồng và/hoặc thông báo của Bên A, Bên B phải chịu phạt như sau: có văn bản nhắc nhở lần thứ nhất, phạt 20 (hai mươi) triệu đồng; có văn bản nhắc nhở lần tiếp theo mức phạt bằng 2 (hai) lần mức phạt lần liền kề trước đó đã áp dụng nhưng tối đa các khoản phạt đối với hành vi này không quá 3% giá trị của Hợp đồng và phải bồi thường mọi thiệt hại cho Bên A, bên thứ ba (nếu có) do lỗi chậm của Bên B gây ra.

18.6. Phạt do chấm dứt Hợp đồng:

a) Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên B, trong vòng 28 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Bên B sẽ phải hoàn trả cho Bên A giá trị Bên A đã tạm ứng, thanh toán cho Bên B trừ đi giá trị khối lượng công việc Bên B đã thực hiện được nghiệm thu hợp lệ tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng, đồng thời Bên B phải chịu phạt 5% giá trị của Hợp đồng.

b) Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên A, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B giá trị tương đương với khối lượng quy định trong Hợp đồng mà Bên B đã thực hiện được nghiệm thu hợp lệ tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng (trừ giá trị Bên A đã tạm ứng, thanh toán cho Bên B) đồng thời Bên A phải chịu phạt 5% giá trị của Hợp đồng.

Điều 19. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

19.1. Quyết toán hợp đồng:

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc theo quy định của Hợp đồng, Bên B sẽ lập, trình cho Bên A hồ sơ quyết toán Hợp đồng với các tài liệu chi tiết theo mẫu của Bên A, cụ thể:

(i) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành toàn bộ các công việc của Hợp đồng.

(ii) Thành phần hồ sơ quyết toán Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn như sau: (1) Quyển giá trị quyết toán hợp đồng (theo mẫu của Bên A);

(iii) Thời hạn hoàn thành việc ký quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 28 ngày kể từ ngày Bên A đã nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán Hợp đồng hợp lệ do Bên B lập theo quy định của Hợp đồng.

- Nếu Bên A không đồng ý hoặc cho rằng Bên B chưa cung cấp đủ cơ sở để xác nhận một phần nào đó của hồ sơ quyết toán Hợp đồng, thì Bên A phải làm rõ hoặc hướng dẫn để Bên B sẽ cung cấp thêm thông tin, tài liệu khi Bên A có yêu cầu hợp lý và sẽ chỉnh sửa hồ sơ quyết toán theo sự nhất trí của hai bên. Bên B sẽ chuẩn bị và trình cho Bên A hồ sơ quyết toán Hợp đồng như hai bên đã nhất trí.

- Trường hợp Bên B không thực hiện quyết toán Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng, Bên A có văn bản yêu cầu Bên B thực hiện quyết toán Hợp đồng. Sau khi Bên A đã gửi văn bản lần thứ ba đến Bên B, nhưng Bên B vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu, Bên A được căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện của Hợp đồng để xác định giá trị quyết toán Hợp đồng này. Bên B chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và có trách nhiệm chấp hành giá trị quyết toán Hợp đồng do Bên A lập.

- Trong trường hợp Bên B không xuất hóa đơn, hoặc xuất hóa đơn không đủ giá trị, hoặc xuất hóa đơn không hợp pháp, hợp lệ, sau khi Bên A đã gửi văn bản lần thứ ba đến Bên B nhưng Bên B vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu, Bên A được quyền không thanh toán cho Bên B bất kỳ khoản nợ đến hạn nào hoặc sẽ là nợ đến hạn cho Bên B theo Hợp đồng.

19.2. Thanh lý hợp đồng:

Hợp đồng sẽ được tự động thanh lý sau khi hai bên đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng.

Điều 20. BẢO LÃNH

20.1. Bảo lãnh tạm ứng Hợp đồng:

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang của Ngân hàng thương mại trong nước được Bên A chấp thuận (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank hoặc ACB, TPBank chi nhánh Hà Nội), theo mẫu bên A chấp thuận đính kèm tại Biểu 06 của hợp đồng này.

Đồng tiền bảo lãnh: Đồng tiền Việt Nam.

Giá trị bảo lãnh tạm ứng: Bằng giá trị Bên A tạm ứng cho Bên B.

Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: Bảo lãnh tiền tạm ứng có hiệu lực đến 28 ngày sau ngày Bên A thu hồi hết tiền tạm ứng. Nếu các điều khoản của bảo lãnh có ghi rõ ngày hết hạn và Bên A vẫn chưa thu hồi hết tiền tạm ứng vào thời điểm 28 ngày trước khi hết hạn Bảo lãnh, thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh tạm ứng với giá trị tiền tạm ứng còn lại Bên A chưa thu hồi, thời hạn cho đến hết 28 ngày sau ngày Bên A thu hồi hết tiền tạm ứng. Trường hợp Bên B không gia hạn theo các quy định này thì Bên B vi phạm hợp đồng.

Thời hạn nộp bảo lãnh: Kèm theo hồ sơ đề nghị tạm ứng của Bên B gửi Bên A.

20.2. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng:

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang của Ngân hàng thương mại trong nước được Bên A chấp thuận (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank hoặc ACB, TPBank chi nhánh Hà nội).

Đồng tiền bảo lãnh: Đồng tiền Việt Nam.

Giá trị bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Bằng 5% giá trị Hợp đồng.

Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành đến hết 28 ngày sau ngày Bên B hoàn thành, được Bên A chấp thuận nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình theo Hợp đồng và đã hoàn tất việc khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết (nếu có), nhưng trong mọi trường hợp không sớm hơn thời điểm Bên A được Chủ đầu tư nghiệm thu phần công việc tương ứng do Bên B thực hiện. Nếu các điều khoản của bảo lãnh có ghi rõ ngày hết hạn và tại thời điểm 28 ngày trước khi hết hạn mà các điều kiện nêu trên chưa được đáp ứng thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh theo yêu cầu hợp lý của Bên A. Trường hợp Bên B không gia hạn theo các quy định này thì Bên B vi phạm Hợp đồng.

Thời hạn nộp bảo lãnh: Bên B phải giao cho Bên A bản gốc của bảo lãnh thực hiện Hợp đồng. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

Mẫu bảo lãnh: Theo mẫu đính kèm Hợp đồng.

20.2. Bảo lãnh Bảo hành:

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang của Ngân hàng thương mại trong nước được Bên A chấp thuận (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank hoặc ACB, TPBank chi nhánh Hà nội).

Áp dụng theo mẫu mà Bên A ban hành tại Biểu 06 đính kèm Hợp đồng này. Bảo lãnh bảo hành là bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang dưới mọi hình thức, có giá trị tương đương khoản tiền giữ lại bảo hành được hoàn trả cho Bên B và có hiệu lực đến hết thời hạn bảo hành theo Hợp đồng cộng thêm 14 ngày.

Điều 21. TRANH CHẤP, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

21.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu có bất kỳ tranh chấp, vướng mắc nào nảy sinh, các Bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản và nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và được giải quyết trước tiên bằng biện pháp thương lượng trên tinh thần hợp tác. Phương thức hoà giải sẽ được ưu tiên hàng đầu. Trường hợp hai bên không thương lượng được thì vụ việc tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án nơi có trụ sở đăng ký kinh doanh của bên A để giải quyết theo Luật định và toàn bộ án phí sẽ do bên thua chịu trách nhiệm thanh toán.

21.2. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hướng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp và các điều khoản về phạt, bồi thường trong Hợp đồng. Trong trường hợp Hợp đồng có nội dung bị vô hiệu thì nội dung bị vô hiệu đó không ảnh hưởng đến các nội dung khác và  hiệu lực của Hợp đồng.

21.3. Hợp đồng này là cơ sở pháp lý cao nhất để giải quyết tranh chấp giữa hai bên. Các tranh chấp chưa được hai bên thỏa thuận trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 22. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

22.1. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến Hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật.

22.2. Hai Bên cam kết thi hành đầy đủ những điều khoản trên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hợp đồng được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

22.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

22.4. Hợp đồng này được lập thành 07 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 03 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |

DANH MỤC BIỂU CHI TIẾT KÈM THEO HỢP ĐỒNG

| TT | Ký hiệu | Tên biểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biểu 01 | Chi tiết giá hợp đồng |
| 2 | Biểu 02 | Phạm vi công việc, cách tính khối lượng và bao hàm đơn giá |
| 3 | Biểu 03 | Ma trận phạm vi công việc |
| 4 | Biểu 04 | Yêu cầu thiết bị |
| 5 | Biểu 05 | Mức phạt do vi phạm an toàn, bảo vệ môi trường |
| 6 | Biểu 06 | Mẫu bảo lãnh |
| 7 | Biểu 07 | Danh mục vật tư Bên A cấp và hao hụt cho phép |
| 8 | Biểu 08 | Tiến độ thỏa thuận |
| 9 | Biểu 09 | Chỉ dẫn kỹ thuật |
| 10 | Biểu 10 | Bản vẽ thiết kế |
| 11 | Biểu 11 | Các tài liệu khác |

BIỂU 01

BIỂU CHI TIẾT GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

| STT | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng giá trị trước thuế |  |  |  |  |
|  | Thuế VAT (8%) |  |  |  |  |
|  | Tổng giá trị (sau thuế VAT) |  |  |  |  |

BIỂU 02

PHẠM VI CÔNG VIỆC, CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG VÀ BAO HÀM ĐƠN GIÁ

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

| STT | Nội dung công việc | Đ. vị | Cách tính khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác đóng cừ | md | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Khảo sát mặt bằng, định vị tim trục, cao độ, tọa độ. |
|  |  |  | - Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực và cừ Larsen IV và vật tư phụ, phụ kiện để thi công đóng cừ đúng vị trí, cao độ theo thiết kế được duyệt. |
|  |  |  | - Các phân đoạn thi công tuân theo tiến độ thi công được Bên A phê duyệt. |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Khối lượng tính theo chiều dài 1 thanh cừ nhân với số lượng thanh cừ theo thiết kế |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Chi phí nhân công phục vụ công tác đóng cừ |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, nhiên liệu, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công … |
|  |  |  | - Các chi phí phụ trợ thi công: lán trại, kho bãi, điện tạm từ điểm đấu nối đến điểm thi công, các chi phí huy động và giải thể và vận chuyển trong nội bộ công trường vật tư, vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị... |
|  |  |  | - Các chi phí phục vụ thi công (sau khi nhận bàn giao từ Bên A): khảo sát mặt bằng, vận chuyển vật tư, nâng hạ vật tư, sắp xếp vật tư, … |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp thi công, biện pháp bảo vệ công trình lân cận, biện pháp an ninh, toàn lao động và vệ sinh môi trường (biển báo, lan can an toàn…). |
|  |  |  | - Chi phí bảo hiểm, dự phòng, quản lý, lợi nhuận và tất cả các loại thuế. |
|  |  |  | - Chi phí nghiệm thu, thí nghiệm vật liệu, kiểm định máy móc thiết bị của Bên B |
|  |  |  | - Cung cấp máy móc, thiết bị để theo dõi chuyển vị, báo cáo và sửa chữa hệ cừ đảm bảo theo thiết kế. |
| 2 | Công tác rút cừ | md | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Khảo sát mặt bằng |
|  |  |  | - Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công rút cừ |
|  |  |  | - Các phân đoạn thi công tuân theo tiến độ thi công được Bên A phê duyệt. |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Khối lượng tính theo chiều dài 1 thanh cừ nhân với số lượng thanh cừ theo thiết kế |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Chi phí nhân công phục vụ công tác rút cừ |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, nhiên liệu, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công … |
|  |  |  | - Các chi phí phụ trợ thi công: lán trại, kho bãi, điện tạm từ điểm đấu nối đến điểm thi công, các chi phí huy động và giải thể và vận chuyển trong nội bộ công trường vật tư, vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị... |
|  |  |  | - Các chi phí phục vụ thi công (sau khi nhận bàn giao từ Bên A): khảo sát mặt bằng, vận chuyển vật tư, nâng hạ vật tư, sắp xếp vật tư, … |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp thi công, biện pháp bảo vệ công trình lân cận, biện pháp an ninh, toàn lao động và vệ sinh môi trường (biển báo, lan can an toàn…). |
|  |  |  | - Chi phí bảo hiểm, dự phòng, quản lý, lợi nhuận và tất cả các loại thuế. |
|  |  |  | - Chi phí nghiệm thu, thí nghiệm vật liệu, kiểm định máy móc thiết bị của Bên B |
| 3 | Công tác lắp đặt văng chống | kg | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Khảo sát mặt bằng, định vị tim trục, cao độ, tọa độ. |
|  |  |  | - Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực, văng chống và vật tư phụ, phụ kiện để thi công lắp đặt văng chống và các khung gia cường theo thiết kế được duyệt. |
|  |  |  | - Các phân đoạn thi công tuân theo tiến độ thi công được Bên A phê duyệt. |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Khối lượng tính theo bản vẽ thiết kế được duyệt. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Chi phí nhân công phục vụ công tác lắp đặt văng chống |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, nhiên liệu, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công … |
|  |  |  | - Các chi phí phụ trợ thi công: lán trại, kho bãi, điện tạm từ điểm đấu nối đến điểm thi công, các chi phí huy động và giải thể và vận chuyển trong nội bộ công trường vật tư, vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị... |
|  |  |  | - Các chi phí phục vụ thi công (sau khi nhận bàn giao từ Bên A): khảo sát mặt bằng, vận chuyển vật tư, nâng hạ vật tư, sắp xếp vật tư, … |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp thi công, biện pháp bảo vệ công trình lân cận, biện pháp an ninh, toàn lao động và vệ sinh môi trường (biển báo, lan can an toàn…). |
|  |  |  | - Chi phí bảo hiểm, dự phòng, quản lý, lợi nhuận và tất cả các loại thuế. |
|  |  |  | - Chi phí nghiệm thu, thí nghiệm vật liệu, kiểm định máy móc thiết bị của Bên B |
|  |  |  | - Cung cấp máy móc, thiết bị để theo dõi chuyển vị, báo cáo và sửa chữa hệ văng chống đảm bảo theo thiết kế. |
|  |  |  | - Cung cấp vật tư, máy móc, thiết bị và nhân lực để lắp đặt các bu lông liên kết giữa các cấu kiện của hệ văng chống và bu lông liên kết giữa hệ văng và sàn bê tông |
| 4 | Công tác tháo dỡ văng chống | kg | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Khảo sát mặt bằng, định vị tim trục, cao độ, tọa độ. |
|  |  |  | - Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực và văng chống và vật tư phụ, phụ kiện để thi công tháo dỡ văng chống. |
|  |  |  | - Các phân đoạn thi công tuân theo tiến độ thi công được Bên A phê duyệt. |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Khối lượng tính theo bản vẽ thiết kế được duyệt. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Chi phí nhân công phục vụ công tác tháo dỡ văng chống |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, nhiên liệu, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công … |
|  |  |  | - Các chi phí phụ trợ thi công: lán trại, kho bãi, điện tạm từ điểm đấu nối đến điểm thi công, các chi phí huy động và giải thể và vận chuyển trong nội bộ công trường vật tư, vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị... |
|  |  |  | - Các chi phí phục vụ thi công (sau khi nhận bàn giao từ Bên A): khảo sát mặt bằng, vận chuyển vật tư, nâng hạ vật tư, sắp xếp vật tư, … |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp thi công, biện pháp bảo vệ công trình lân cận, biện pháp an ninh, toàn lao động và vệ sinh môi trường (biển báo, lan can an toàn…). |
|  |  |  | - Chi phí bảo hiểm, dự phòng, quản lý, lợi nhuận và tất cả các loại thuế. |
|  |  |  | - Chi phí nghiệm thu, thí nghiệm vật liệu, kiểm định máy móc thiết bị của Bên B |
| 5 | Bê tông chèn dầm biên của văng chống | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp bê tông, ván khuôn và vật tư phụ khác cho bê tông chèn dầm biên của hệ văng chống |
|  |  |  | - Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực và văng chống và vật tư phụ, phụ kiện để thi công bê tông chèn dầm biên của văng chống |
|  |  |  | - Các phân đoạn thi công tuân theo tiến độ thi công được Bên A phê duyệt. |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Khối lượng tính theo bản vẽ thiết kế/ shop drawing được Bên A/ TVGS phê duyệt. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Chi phí nhân công phục vụ công tác bê tông chèn dầm biên của văng chống |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, nhiên liệu, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công … |
|  |  |  | - Các chi phí phụ trợ thi công: lán trại, kho bãi, điện tạm từ điểm đấu nối đến điểm thi công, các chi phí huy động và giải thể và vận chuyển trong nội bộ công trường vật tư, vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị... |
|  |  |  | - Các chi phí phục vụ thi công (sau khi nhận bàn giao từ Bên A): khảo sát mặt bằng, vận chuyển vật tư, nâng hạ vật tư, sắp xếp vật tư, … |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp thi công, biện pháp bảo vệ công trình lân cận, biện pháp an ninh, toàn lao động và vệ sinh môi trường (biển báo, lan can an toàn…). |
|  |  |  | - Chi phí bảo hiểm, dự phòng, quản lý, lợi nhuận và tất cả các loại thuế. |
|  |  |  | - Chi phí nghiệm thu, thí nghiệm vật liệu, kiểm định máy móc thiết bị của Bên B |
| 6 | Vữa không co ngót đổ bù đầu cột | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp vật liệu, ván khuôn và các vật tư, phụ kiện cho việc đổ bê tông bù đầu cột |
|  |  |  | - Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực để thi công đổ bê tông đổ bù đầu cột. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường. |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo cách tính khối lượng quy định tại hợp đồng chủ đầu tư. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu an toàn, các nhiên liệu (bao gồm cả hao hụt)…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công phục vụ công tác đổ bê tông. |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: bơm vữa,các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác bê tông,… |
|  |  |  | - Các chi phí phụ trợ thi công: lán trại, kho bãi, lưu trữ, bảo quản vật liệu, nước tạm, hệ thống điện tạm từ điểm đấu nối đến điểm thi công, các chi phí huy động và giải thể và vận chuyển trong nội bộ công trường vật tư, vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị... |
|  |  |  | - Các chi phí phục vụ thi công (sau khi nhận bàn giao từ Bên A): vét bùn, tát nước… |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp thi công, biện pháp an ninh, toàn lao động và vệ sinh môi trường (biển báo, lan can an toàn…). |
|  |  |  | - Chi phí bảo hiểm, dự phòng, quản lý, lợi nhuận và tất cả các loại thuế. |
|  |  |  | 4. Không bao gồm |
| 7 | Cắt kingpost, hoàn thiện nền, trần | cái | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp vật liệu, máy móc, thiết bị và nhân lực để thi công cắt kingpost, hoàn thiện bề mặt nền, trần |
|  |  |  | - Thi công cắt kingpost, hoàn thiện bề mặt nền, trần |
|  |  |  | - Dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển chất thải ra ngoài dự án theo quy định. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường. |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | Theo khối lượng bản vẽ thiết kế được Bên A/ TVGS phê duyệt |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu, vật liệu an toàn, các nhiên liệu …. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp, gián tiếp phục vụ công tác cắt kingpost, hoàn thiện nền trần |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác cắt kingpost, hoàn thiện nền trần |
|  |  |  | - Các chi phí phụ trợ thi công: lán trại, kho bãi, lưu trữ, bảo quản vật liệu, máy móc, nước tạm, hệ thống điện tạm từ điểm đấu nối đến điểm thi công, các chi phí huy động, giải thể và vận chuyển trong nội bộ công trường vật tư, vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị... |
|  |  |  | - Các chi phí phục vụ quá trình thi công (sau khi nhận bàn giao từ Bên A) |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp phục vụ thi công, biện pháp an ninh, toàn lao động và vệ sinh môi trường (biển báo, lan can an toàn…). |
|  |  |  | - Chi phí bảo hiểm, dự phòng, quản lý, lợi nhuận và tất cả các loại thuế. |
|  |  |  | 4. Không bao gồm: |
| 8 | Xử lý đầu cọc | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Thi công đập đầu cọc, gia công thép lòng cọc, cung cấp và lắp đặt thép bản mã đáy cọc theo hồ sơ thiết kế và được Thầu chính phê duyệt. |
|  |  |  | - Dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển chất thải đập đầu cọc đến bãi đổ được quy định. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường. |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | Theo cách tính khối lượng quy định tại hợp đồng thầu chính. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu , vật liệu an toàn, các nhiên liệu …. trừ cốt thép nối đầu cọc do bên A cung cấp |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp, gián tiếp phục vụ công tác đập đầu cọc, vận chuyển và gia công thép lòng cọc, thép bản mã. |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác đập đầu cọc. |
|  |  |  | - Các chi phí phụ trợ thi công: lán trại, kho bãi, lưu trữ, bảo quản vật liệu, máy móc, nước tạm, hệ thống điện tạm từ điểm đấu nối đến điểm thi công, các chi phí huy động, giải thể và vận chuyển trong nội bộ công trường vật tư, vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị... |
|  |  |  | - Các chi phí phục vụ thi công (sau khi nhận bàn giao từ Bên A): vét bùn, tát nước, đánh rỉ, tẩy rỉ… |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp phục vụ thi công, biện pháp an ninh, toàn lao động và vệ sinh môi trường (biển báo, lan can an toàn…). |
|  |  |  | - Chi phí bảo hiểm, dự phòng, quản lý, lợi nhuận và tất cả các loại thuế. |
|  |  |  | 4. Không bao gồm: |
|  |  |  | - Cung cấp cốt thép. |
| 9 | Đào đất | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Đào đất bằng máy và sửa thủ công Theo kích thước yêu cầu. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo thể tích hình học với khối lượng đào theo nguyên tắc sau: Diện tích đáy hố đào căn cứ theo kích thước bê tông lót móng mở rộng mỗi bên 50cm, góc vát hố đào là 300, chiều cao hố đào theo thực tế. Mô tả theo sơ họa dưới đây: |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu phụ (nếu có), vật liệu an toàn, các nhiên liệu…. |
|  |  |  | - Các chi phí biện pháp bơm nước và chống sạt lở hố đào, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: lái máy, lái ô tô, nhân công đảm bảo an toàn và vệ sinh công trường… |
|  |  |  | - Máy thi công: Ô tô vận chuyển, máy đào…. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| 10 | Lấp đất đầu cọc (sử dụng đất khoan hoặc vật liệu mới để đảm bảo độ ổn định cho ống siêu âm) | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp vật liệu lấp (nếu cần) và san lấp, đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo thể tích hình học với khối lượng lấp sau khi đã được đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính (vật liệu lấp), vật liệu phụ, vật liệu biện pháp (bảo dưỡng bê tông), vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công |
|  |  |  | - Máy thi công: Ô tô vận chuyển, máy dầm…. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| 11 | Lấp đất móng, tường bằng vật liệu đào theo độ chặt yêu cầu | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Vệ sinh vị trí lấp đất trước khi thi công. |
|  |  |  | - Cung cấp vật liệu lấp từ bãi dự trữ và san lấp, đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo thể tích khối chặt tính toán căn cứ trên kích thước hố đào quy định |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính (vật liệu lấp), vật liệu phụ, vật liệu biện pháp (bảo dưỡng bê tông), vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: nhân công cần thiết để thi công các công tác trên. |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác trên. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| 12 | Vận chuyển đất đào phục vụ công tác lấp | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Vận chuyển đất đào từ vị trí thi công đào đến bãi tập kết đất tạm và vận chuyển đất từ bãi tập kết tạm đến vị trí thi công lấp đất. |
|  |  |  | - Bảo quản đất tại vị trí tập kết tạm |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường. |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo cách tính khối lượng của hợp đồng thầu chính. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Chi phí nhân công. |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, nhiên liệu, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công … |
|  |  |  | - Các chi phí phụ trợ thi công: lán trại, kho bãi, điện tạm từ điểm đấu nối đến điểm thi công, các chi phí huy động và giải thể và vận chuyển trong nội bộ công trường vật tư, vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị... |
|  |  |  | - Các chi phí phục vụ thi công. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp thi công, biện pháp an ninh, toàn lao động và vệ sinh môi trường (biển báo, lan can an toàn…). |
|  |  |  | - Chi phí bảo hiểm, dự phòng, quản lý, lợi nhuận và tất cả các loại thuế. |
|  |  |  | 4. Không bao gồm |
| 13 | Gia công lắp dựng cốt thép | tấn | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp, gia công, lắp dựng cốt thép, cẩu lắp, cố định theo đúng thiết kế. |
|  |  |  | - Bố trí mặt bằng gia công, nắn cốt thép, vệ sinh cốt thép, uốn đai, cắt và buộc thép theo đúng quy định |
|  |  |  | - Đánh rỉ, vệ sinh cốt thép |
|  |  |  | - Bảo vệ cốt thép sau khi gia công |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | - Tự bảo vệ cốt thép (số lượng và chất lượng) |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo khối lượng căn cứ trên bản vẽ Shopp drawing / bản vẽ hoàn công được duyệt. Không tính thu hồi khối lượng thép râu treo lồng thép. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính (bao gồm cả hao hụt), vật liệu phụ (con kê, que hàn, dây buộc, ô xi, đất đèn…), vật liệu biện pháp (nếu có), vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác cốt thép... |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác cốt thép… |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| 14 | Bê tông | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp bê tông và bơm bê tông, đổ bê tông. |
|  |  |  | - Đầm và bảo dưỡng bê tông theo tiêu chuẩn thiết kế. |
|  |  |  | - Vận chuyển bê tông thừa ra khỏi công trường |
|  |  |  | - Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có), thực hiện đổ bê tông theo bản vẽ thiết kế. |
|  |  |  | - Thực hiện công tác nối mạch ngừng. |
|  |  |  | - Vệ sinh, cắt bavia, trám lỗ ty, hoàn thiện bề mặt bê tông trước khi bàn giao. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo khối lượng căn cứ trên bản vẽ Shop drawing / Bản vẽ hoàn công. Không trừ thể tích thép chiếm chỗ, thể tích ống gen cáp dự ứng lực, con kê bê tông. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính (đã bao gồm cả hao hụt bê tông), vật liệu phụ, vật liệu biện pháp (bảo dưỡng bê tông), vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công phục vụ công tác đổ bê tông. |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác đổ bê tông… |
|  |  |  | - Các chi phí phục vụ thi công: vét bùn, tát nước… |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| 15 | Ván khuôn | m2 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Vận chuyển ván khuôn đến công trường, bảo quản lưu kho trong thời gian thi công. |
|  |  |  | - Cung cấp, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo theo đúng bản vẽ thiết kế đảm bảo yêu cầu TCVN |
|  |  |  | - Tháo dỡ ván khuôn |
|  |  |  | - Đặt lỗ mở theo bản vẽ xây dựng |
|  |  |  | - Lắp đặt ván khuôn mạch ngừng kỹ thuật và mạch ngừng thi công. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo diện tích hình học bề mặt bê tông tiếp xúc với ván khuôn căn cứ trên bản vẽ Shop Drawing / bản vẽ hoàn công. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính , vật liệu phụ, vật liệu biện pháp, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác ván khuôn... |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác ván khuôn… |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| 16 | Xây tường gạch | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Vận chuyển gạch xây đến công trường, bảo quản lưu kho trong thời gian thi công. |
|  |  |  | - Cung cấp, lắp dựng gạch xây, giàn giáo theo đúng bản vẽ thiết kế đảm bảo yêu cầu TCVN |
|  |  |  | - Tháo dỡ giàn giáo |
|  |  |  | - Khoan cắm râu thép liên kết tường gạch xây với bê tông |
|  |  |  | - Đặt lỗ mở theo bản vẽ xây dựng |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo khối lượng căn cứ trên bản vẽ Shopp drawing / Bản vẽ hoàn công. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu biện pháp, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác xây tường gạch... |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác xây tường gạch… |
|  |  |  | - Chi phí khoan cấy thép, râu tường xây, vật liệu và lắp dựng nẹp xây trát, lưới gia cường, |
|  |  |  | - Chi phí cung cấp vật liệu và hoàn thiện khe co giãn, mạch ngừng gồm keo, xốp, foam và các vật liệu phụ khác. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| 17 | Trát trong, trát ngoài | m2 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp, lắp dựng, thi công trát ngoài nhà cho cấu kiện tường, cột, vách, má cửa sổ, dầm, trần theo đúng bản vẽ thiết kế đảm bảo yêu cầu TCVN |
|  |  |  | - Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo |
|  |  |  | - Đặt lỗ mở theo bản vẽ xây dựng |
|  |  |  | - Lưới thép cho phạm vi phần chuyển vật liệu (giáp ranh với dầm, cột bê tông) |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo khối lượng căn cứ trên bản vẽ Shop drawing / Bản vẽ hoàn công. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu biện pháp, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí cung cấp và lắp đặt nẹp trát, nẹp dừng trát, lưới chống nứt và các phụ kiện khác. |
|  |  |  | - Chi phí xử lý mạch ngừng, khe co giãn, cung cấp vật liệu và thi công keo chèn khe, xốp chèn khe, ... |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác trát ngoài nhà... |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác trát ngoài nhà… |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| 18 | Sơn, bả | m2 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp vật tư chính, vật tư phụ, thi công sơn, bả theo hệ sơn được Bên A/ TVGS phê duyệt |
|  |  |  | - Cung cấp máy móc, thiết bị, phụ kiện và nhân lực để thi công sơn, bả |
|  |  |  | - Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo |
|  |  |  | - Xử lý bề mặt hạng mục đảm bảo tiêu chuẩn Dự án trước khi thi công sơn bả. |
|  |  |  | - Bảo vệ các cấu kiện, hạng mục xung quanh trong quá trình thi công |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo khối lượng căn cứ trên bản vẽ Shop drawing / Bản vẽ hoàn công. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính , vật liệu phụ, vật liệu biện pháp, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác sơn bả... |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác trát trong, trát ngoài |
|  |  |  | - Chi phí bảo vệ các hạng mục xung quanh trong quá trình thi công |
|  |  |  | - Chi phí xử lý bề mặt đảm bảo tiêu chuẩn Dự án trước khi sơn. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| 19 | Ốp, lát | m2 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp vật tư chính, vật tư phụ, thi công ốp lát theo thiết kế được Bên A/ TVGS phê duyệt |
|  |  |  | - Cung cấp máy móc, thiết bị, phụ kiện và nhân lực để thi công ốp lát |
|  |  |  | - Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo |
|  |  |  | - Xử lý bề mặt hạng mục đảm bảo tiêu chuẩn Dự án trước khi thi công ốp lát. |
|  |  |  | - Chuẩn bị bề mặt, trát láng trước khi ốp lát |
|  |  |  | - Chà ron, vệ sinh hoàn thiện |
|  |  |  | - Bảo vệ các cấu kiện, hạng mục xung quanh trong quá trình thi công |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo khối lượng căn cứ trên bản vẽ Shop Drawing / bản vẽ hoàn công. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu biện pháp, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác ốp lát... |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác ốp lát |
|  |  |  | - Chi phí bảo vệ các hạng mục xung quanh trong quá trình thi công |
|  |  |  | - Chi phí xử lý bề mặt đảm bảo tiêu chuẩn Dự án trước khi thi công |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| 20 | Chống thấm | m2 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp vật tư chính, vật tư phụ, thi công chống thấm theo hệ chống thấm được Bên A/ TVGS phê duyệt |
|  |  |  | - Cung cấp máy móc, thiết bị, phụ kiện và nhân lực để thi công chống thấm |
|  |  |  | - Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo |
|  |  |  | - Xử lý bề mặt hạng mục đảm bảo tiêu chuẩn Dự án trước khi thi công chống thấm. |
|  |  |  | - Bảo vệ các cấu kiện, hạng mục xung quanh trong quá trình thi công |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo khối lượng căn cứ trên bản vẽ thiết kế được Bên A/ TVGS phê duyệt. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính , vật liệu phụ, vật liệu biện pháp, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác chống thấm... |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác trát trong, trát ngoài |
|  |  |  | - Chi phí bảo vệ các hạng mục xung quanh trong quá trình thi công |
|  |  |  | - Chi phí xử lý bề mặt đảm bảo tiêu chuẩn Dự án trước khi sơn. |
|  |  |  | - Chi phí bảo vệ, sửa chữa hệ chống thấm trong thời gian chờ bàn giao hạng mục cho Bên A và CĐT. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| 21 | Huy động, giải thể thiết bị, vật tư | trọn gói | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Khảo sát mặt bằng, phối hợp theo tiến độ thi công của Bên A để huy động, giải thể thiết bị vật tư theo tiến độ thi công được phê duyệt |
|  |  |  | - Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực để huy động, giải thể vật tư, thiết bị của Bên B |
|  |  |  | - Hoàn trả mặt bằng sau khi hoàn thành một phần hoặc toàn bộ phạm vi công việc. |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Trọn gói |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Chi phí nhân công phục vụ công tác tháo dỡ văng chống |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, nhiên liệu, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công … |
|  |  |  | - Các chi phí phụ trợ thi công: lán trại, kho bãi, điện tạm từ điểm đấu nối đến điểm thi công, các chi phí huy động và giải thể và vận chuyển trong nội bộ công trường vật tư, vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị... |
|  |  |  | - Các chi phí phục vụ thi công (sau khi nhận bàn giao từ Bên A): khảo sát mặt bằng, vận chuyển vật tư, nâng hạ vật tư, sắp xếp vật tư, … |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp thi công, biện pháp bảo vệ công trình lân cận, biện pháp an ninh, toàn lao động và vệ sinh môi trường (biển báo, lan can an toàn…). |
|  |  |  | - Chi phí bảo hiểm, dự phòng, quản lý, lợi nhuận và tất cả các loại thuế. |
|  |  |  | - Chi phí nghiệm thu, thí nghiệm vật liệu, kiểm định máy móc thiết bị của Bên B |

Các nội dung công việc trên đã bao hàm đơn giá:

Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau:

- Các chi phí vật liệu chính (bao gồm cả hao hụt), vật liệu phụ, vật liệu biện pháp, vật liệu an toàn….

- Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác thi công các công việc thuộc Hợp đồng thầu chính.

- Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công các công việc thuộc Hợp đồng thầu chính.

- Chi phí thí nghiệm theo yêu cầu.

- Chi phí biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường và bảo vệ sản phẩm;

BIỂU 03

PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ MA TRẬN PHÂN CHIA PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

Phạm vi công việc

- Nhà Thầu chính sẽ thực hiện Gói thầu P.001: Thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm, kết cấu phần thân và hoàn thiện ướt (chống mối, chống thấm xây, trát, ốp, lát, sơn, bả,..) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3)  cho Dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội, tuân thủ theo các bản vẽ được cung cấp và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hợp đồng. Bên cạnh đó, Nhà Thầu chính sẽ phải tuân thủ theo các quy định, luật của chính phủ, luật về xây dựng và các luật hiện hành.

- Cung cấp vật liệu chính, vật liệu phụ, nhân công, giám sát, thiết bị máy móc xây dựng và các phụ kiện cần thiết. Các công cụ lao động, vật liệu tiêu hao và các vật dụng cần thiết khác để hoàn thành Công việc thỏa mãn và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định.

- Cung cấp nhân công bổ sung, khi có yêu cầu, để đáp ứng và hoàn thành công việc, và/hoặc huy động hiện trường và các công tác phát sinh.

- Tiến hành và thực hiện các chuẩn bị cần thiết và các đợt kiểm tra hiện trường với sự chứng kiến của Chủ đầu tư, Tư vấn và Tổng thầu, bao gồm các báo cáo kiểm tra và đệ trình cho Tổng thầu. Nhà Thầu chính sẽ trợ giúp trong các đợt kiểm tra nghiệm thu của Chủ đầu tư, Tư vấn và Tổng thầu.

- Sửa chữa các bộ phận/hạng mục có khiếm khuyết, hư hỏng.

- Cộng tác và hợp tác với Nhà Thầu chính của các hạng mục công việc khác của Tổng thầu/Chủ đầu tư tại Dự án.

- Cung cấp thực phẩm, y tế, điều kiện ăn ở, phương tiện đi lại, visa, vv... cho toàn bộ nhân công và nhân viên.

- Cung cấp tiến độ thi công/nguồn lực con người và báo cáo tiến độ ngày, tiến độ tuần và tháng cho Tổng thầu và chuẩn bị Tiến độ thi công chi tiết và Tiến độ Tổng thể dựa trên Tiến độ được đưa ra và đệ trình cho Tổng thầu trên cơ sở hàng tuần và hàng tháng.

- Nhà Thầu chính sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc giám sát toàn bộ Công việc, hoặc của bất kỳ giai đoạn nào, phần nào của hạng mục chưa được hoàn thành một cách căn bản cũng như bất kỳ thiết bị, vật liệu hoặc hàng hóa gì có dự định dùng hoặc liên quan tới Công việc.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn lao động đối với con người, vật tư, thiết bị, tài sản của Nhà Thầu chính và an toàn, rủi ro đối với người thứ ba liên quan đến phạm vi công việc của Nhà Thầu chính trong Hợp đồng.

- Tổng thầu sẽ đảm bảo an ninh chung của toàn bộ khu vực hiện trường, tuy nhiên, Nhà Thầu chính sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm canh gác các dụng cụ của mình, các thiết bị máy móc, vật liệu vĩnh cửu, vv… được đưa tới hiện trường khỏi bất cứ sự hư hại, mất mát, trộm cắp nào. Không áp dụng bất cứ hình thức đền bù nào.

- Tuân thủ (nhưng không giới hạn) Ma trận Phạm vi trách nhiệm như quy định tại bản đính kèm.

Ma trận phân chia công việc

| STT | Mô tả | Bên B (Nhà thầu phụ) | Bên A (Tổng thầu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu và bản vẽ |  |  |
| 1.1 | Cung cấp các bản vẽ thiết kế đã được chấp thuận thi công |  | P |
| 1.2 | Chuẩn bị và đệ trình bản vẽ thi công, bản vẽ biện pháp, bản vẽ chi tiết cốt thép/ván khuôn, bản vẽ hoàn công theo yêu cầu | P |  |
| 1.3 | Hồ sơ quản lý chất lượng (hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công...) | P | C |
| 1.4 | Giải trình biện pháp, quy trình thi công (được Tư vấn/Tổng thầu/CĐT phê duyệt) | P | C |
| 1.5 | Thẩm tra biện pháp thi công | P |  |
| 1.6 | Cung cấp/làm mới các chứng chỉ kiểm định của thiết bị thi công | P |  |
| 1.7 | Đệ trình, cung cấp mẫu, catalogue cho phê duyệt vật liệu | P |  |
| 1.8 | Đệ trình tiến độ thi công chi tiết | P |  |
| 1.9 | Kiểm tra, rà soát thiết kế biện pháp và đề xuất điều chỉnh khi điều kiện thực tế thay đổi | P | C |
| 2 | Bảo hiểm và các loại thuế |  |  |
| 2.1 | Đền bù người lao động và các loại bảo hiểm khác (nếu cần thiết) | P |  |
| 2.2 | Bảo hiểm cho máy móc và phương tiện của Thầu phụ | P |  |
| 2.3 | Bảo hiểm bên thứ 3 | P |  |
| 2.4 | Bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng |  | P |
| 2.5 | Các loại thuế phí theo quy định hiện hành | P |  |
| 3 | Công tác thi công chính |  |  |
| 3.1 | Công tác đất |  |  |
| 3.1.1 | Đào đất bằng máy đào phần đào mở+đào moi; sửa hố móng bằng nhân công | P |  |
| 3.1.2 | Trung chuyển, vận chuyển đất đào không sử dụng đến bãi đổ hợp pháp được CĐT/Bên A chấp thuận (bao gồm cả chất thải thi công) | P |  |
| 3.1.3 | Bãi tập kết đất đào để tái sử dụng, bãi đổ đất hợp pháp được chấp thuận | P |  |
| 3.1.4 | Trách nhiệm khác trên tuyến đường vận chuyển và tại bãi đổ | P |  |
| 3.1.5 | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực để thi công hệ thống hạ mực nước ngầm theo thiết kế phê duyệt (nếu có) và duy trì vận hành hệ thống hạ mực nước ngầm trong suốt quá trình thi công các hạng mục liên quan. | P |  |
| 3.2 | Hệ cừ và văng chống |  |  |
| 3.2.1 | Cung cấp vật tư chính cừ Larsen, vật tư phụ và phụ kiện trong thời gian thi công | P |  |
| 3.2.2 | Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực thi công đóng, nhổ cừ Larsen | P |  |
| 3.2.3 | Cung cấp vật tư chính văng chống, vật tư phụ và phụ kiện trong thời gian thi công. | P |  |
| 3.2.4 | Gia công, hàn, cắt các chi tiết thép phục vụ lắp dựng/tháo dỡ kết cấu chống đỡ tạm. | P |  |
| 3.2.5 | Đảm bảo tính ổn định, khả năng chịu lực của hệ kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, ván khuôn, giàn giáo... trong phạm vi biện pháp đã nhận) | P |  |
| 3.2.6 | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực để theo dõi chuyển vị và tính ổn định của hệ cừ văng, báo cáo và sửa chữa hệ cừ văng đảm bảo yêu cầu của Dự án. | P |  |
| 3.2.7 | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc chuyển vị đỉnh cừ | P |  |
| 3.3 | Chống mối |  |  |
| 3.3.1 | Cung cấp và thi công chống mối quanh hố móng và nền | P |  |
| 3.4 | Cung cấp và thi công công tác kế cấu bê tông cốt thép |  |  |
| 3.4.1 | Cung cấp vật liệu chính, vật liệu phụ | P |  |
| 3.4.2 | Thi công tường công tác bê tông, cốt thép, ván khuôn cho phần hầm và thân | P |  |
| 3.4.3 | Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo theo tiêu chuẩn dự án | P |  |
| 3.4.4 | Cung cấp bê tông và thi công bê tông chèn dầm tại vị trí tiếp giáp dầm/cừ | P |  |
| 3.4.5 | Thi công các lỗ mở (nếu có) cho vị trí cơ điện | P |  |
| 3.4.6 | Cung cấp vật liệu chính, vật liệu phụ và thi công và xử lý khe co giãn, mạch ngừng thi công theo tiêu chuẩn Dự án. | P |  |
| 3.4.7 | Sửa chữa vết nứt, sửa bề mặt bê tông, phục hồi cao độ được chấp thuận | P |  |
| 3.4.8 | Cung cấp vật tư vữa không co ngót và thi công đổ bù hạng mục bê tông cốt thép | P |  |
| 3.4.9 | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc công trình lân cận (đường, nhà dân) | P |  |
| 3.4.10 | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc công trình xây dựng (Nghiêng, lún) | P |  |
| 3.5 | Công tác chống thấm |  |  |
| 3.5.1 | Chống thấm tường và đáy tầng hầm | P |  |
| 3.5.2 | Chống thấm bể nước, bể phốt, hố ga, rãnh thu..vv | P |  |
| 3.5.3 | Chống thấm cổ ống, thoát sàn... tại phòng vệ sinh, logia, phòng rác | P |  |
| 3.6 | Công tác xây, trát và hoàn thiện thô |  |  |
| 3.6.1 | Thi công tường gạch xây cho phần hầm và thân | P |  |
| 3.6.2 | Trát mặt ngoài nhà | P |  |
| 3.6.3 | Cắt lỗ mở trên gạch ốp lát cho vị trí cơ điện | P |  |
| 3.6.4 | Trát hoàn thiện lỗ mở trên tường/vách cho hệ thống cơ điện | P |  |
| 3.6.5 | Cung cấp vật liệu chính, vật liệu phụ và phụ kiện và thi công khe co giãn như lưới chống nứt, nẹp dừng, nẹp góc, keo trám khe, xốp, foam chèn khe và các vật tư phụ khác | P |  |
| 3.7 | Sơn, bả |  |  |
| 3.7.1 | Cung cấp vật tư chính, vật tư phụ cho hệ sơn bả được Bên A, TVGS phê duyệt | P |  |
| 3.7.2 | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực thi công hệ sơn bả | P |  |
| 3.7.3 | Cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng hệ giàn giáo, sàn thao tác để thi công sơn bả | P |  |
| 3.7.4 | Khảo sát, xử lý và sửa chữa bề mặt hạng mục (bê tông, xây trát, thạch cao, …) trước khi sơn bả đảm bảo tiêu chuẩn của Dự án. | P |  |
| 3.8 | Ốp, lát |  |  |
| 3.8.1 | Cung cấp vật tư chính, vật tư phụ cho hạng mục ốp lát theo phê duyệt của Bên A / TVGS (gạch, keo dán gạch, xi măng, vữa, keo chà ron và các vật tư khác) | P |  |
| 3.8.2 | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực thi công ốp lát theo bản vẽ thiết kế và shop-drawing được Bên A / TVGS phê duyệt. | P |  |
| 3.8.3 | Cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng hệ giàn giáo, sàn thao tác để thi công ốp tường, trần (nếu có) | P |  |
| 3.8.4 | Khảo sát và sửa chữa bề mặt hạng mục trước khi ốp lát đảm bảo tiêu chuẩn của Dự án. | P |  |
| 3.8.5 | Hoàn thiện mạch gạch, vệ sinh, bảo vệ hạng mục đã ốp lát trong thời gian chờ bàn giao cho Bên A/ CĐT. | P |  |
| 3.9 | Giàn giáo và thiết bị nâng hạ |  |  |
| 3.9.1 | Giàn giáo | P |  |
| 3.9.2 | Thiết bị nâng hạ (cẩu, cẩu tháp, vận thăng, …) | P |  |
| 3.10 | Thí nghiệm, cao độ toạ độ thi công |  |  |
| 3.10.1 | Thí nghiệm và chi phí thí nghiệm vật tư Bên B cung cấp (độ đầm chặt, cừ, văng, đất, thép, bê tông, cát, gạch, xây...) | P |  |
| 3.10.2 | Kiểm soát cao độ, tọa độ trong quá trình thi công | P |  |
| 3.11 | Quan trắc, theo dõi, báo cáo, sửa chữa và duy trì ổn định kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …) |  |  |
| 3.11.1 | Bố trí thiết bị, nhân lực quan trắc chuyển vị của hệ cừ, văng chống, hố đào | P |  |
| 3.11.2 | Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ | P | Cụ thể cho từng phần như đã nêu |
| 3.11.3 | Sửa chữa, gia cường, duy trì hệ chống đỡ tạm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong suốt quá trình thi công | P |  |
| 3.12 | Phối hợp thi công và các công việc khác |  |  |
| 3.12.1 | Hợp tác, bàn giao mặt bằng thi công, phối hợp với các nhà thầu khác (nếu có) | P |  |
| 3.12.2 | Thi công các công tác khác trong biểu khối lượng hợp đồng | P |  |
| 4 | Các công tác phụ trợ |  |  |
| 4.1 | Dọn dẹp mặt bằng, phá dỡ hạng mục hiện hữu (mương hở, kết cấu cũ…nếu có) trước khi thi công | P |  |
| 4.2 | Văn phòng công trường, trang thiết bị và chi phí vận hành | P |  |
| 4.3 | Nhà ở, ăn uống, đi lại cho công nhân (kể cả nhà ở ngoài hiện trường), chi phí vận hành (Lán trại CN ngoài phạm vi công trường) | P |  |
| 4.4 | Nhà nghỉ cho công nhân, bãi gửi xe…vv | P |  |
| 4.5 | Nguồn điện: Cung cấp 250A đến ngày 27/10/2026, dự kiến sau đó nâng thành 500A |  | P |
| 4.6 | Nguồn nước: Điểm đấu nối nước tạm từ bên ngoài đến phạm vi hàng rào Dự án. |  | P |
| 4.7 | Hệ thống điện tạm, điện chiếu sáng, thi công (vật liệu, nhân công, dụng cụ) trong khu vực thi công của Bên B, và chiếu sáng đèn pha tại hàng rào (chiếu sáng ngoài) | P |  |
| 4.8 | Máy phát điện và chi phí vận hành (nếu cần thiết) | P |  |
| 4.9 | Hệ thống nước tạm phục vụ thi công (vật liệu, nhân công, dụng cụ) trong phạm vi thi công của Bên B | P |  |
| 4.10 | Biện pháp phụ trợ (thoát nước hố đào, che chắn, đường tạm cho xe trộn/xe tải/xe bê tông...) | P |  |
| 4.11 | Cầu rửa xe và các thiết bị cần thiết để đảm bảo công tác này | P |  |
| 4.12 | Hàng rào bao quanh cồng trường: Tổng thầu bàn giao cho Nhà thầu chính sử dụng bảo quản, di chuyển theo từng giai đoạn thi công (có trách nhiệm duy trì, sửa chữa, thay thế hư hỏng..vvv trong suốt quá trình thi công ). Sau khi hoàn thành công trình tháo dỡ và bàn giao lại cho Tổng thầu | C | P |
| 4.13 | Các công trình/thiết bị tạm khác phục vụ thi công (mương rãnh, toilet phục vụ công nhân và cán bộ nhà thầu) | P |  |
| 4.14 | Rửa đường, an toàn và vệ sinh môi trường trong/ngoài công trường | P |  |
| 4.15 | Chi phí điện nước thi công | P |  |
| 4.16 | Loại bỏ rác thải bên ngoài hiện trường | P |  |
| 4.17 | Dọn sạch công trường trước khi bàn giao | P |  |
| 4.18 | Xin phép đấu nối giao thông trong giai đoạn thi công | P |  |
| 4.19 | Đấu nối nước thải thi công, sinh hoạt trong giai đoạn thi công | P |  |
| 4.20 | Quan trắc môi trường trong quá trình thi công hầm | P |  |
| 5 | Công tác trắc đạc, khảo sát và giám sát nội bộ (nhóm mới) |  |  |
| 5.1 | Mốc GPS Dự án |  | P |
| 5.2 | Thiết lập, dẫn mốc thi công | P |  |
| 5.3 | Trắc đạc, dẫn mốc về công trình | P |  |
| 5.4 | Công tác khảo sát liên quan phạm vi công việc, bao gồm thiết bị khảo sát | P |  |
| 5.5 | Giám sát trong quá trình thi công (QA/QC nội bộ của Nhà thầu) | P | C |
| 6 | Bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường |  |  |
| 6.1 | Thiết bị bảo vệ cá nhân, đồ dùng an toàn cho công nhân viên | P |  |
| 6.2 | Biện pháp an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường phục vụ thi công theo yêu cầu dự án | P |  |
| 6.3 | Bảo vệ an ninh công trường xung quanh phạm vi thi công (nếu lỗi Thầu chính thì Thầu chính chịu trách nhiệm) | P |  |
| 6.4 | Trách nhiệm đối với mất mát/hư hỏng vật liệu, hạng mục (kể cả hạng mục liền kề trước khi bàn giao) | P |  |
| 6.5 | Cung cấp giấy tờ an toàn lao động, chứng chỉ, kiểm định cho nhân lực | P |  |
| 6.6 | Tổ chức tập huấn định kỳ công tác ATLĐ đối với công nhân | P |  |
| 7 | Huy động và giải thể thiết bị |  |  |
| 7.1 | Huy động máy móc, thiết bị, vật liệu đảm bảo yêu cầu và tiến độ | P |  |
| 7.2 | Huy động cán bộ, công nhân đủ chuyên môn, sức khỏe | P |  |
| 7.3 | Giải thể con người và thiết bị sau khi hoàn thành | P |  |
| 8 | Các công tác khác |  |  |
| 8.1 | Các công việc khác để hoàn thành trọn vẹn gói thầu P.001 Cung cấp vật liệu, nhân công, máy móc và thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm, kết cấu phần thân và hoàn thiện ướt (chống mối, chống thấm, xây, trát, ốp, lát, sơn, bả, chống thấm, …) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3). | P |  |

Ghi chú:

P: Thực hiện

C: Kiểm tra

BIỂU 04

YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ CHÍNH

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

| STT | Thi công | Yêu cầu | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thi công ép cừ |  |  |
|  | Cọc ván thép | Robot ép cừ L=18m | 2 |
|  | Cẩu bánh xích | >80 tấn | 2 |
|  | Máy xúc đào | >=pc 200 | 1 |
|  | Búa rung | 90kw | 1 |
|  | Bộ máy hàn oxy - gas |  | 2 |
|  | Máy phát điện | >=350 KVA | 1 |
| 2 | Đào đất- công tác đất |  |  |
|  | Máy đào cần rút | >=0.75 m3 | 4 |
|  | Máy đào | >=pc 200 | 4 |
|  | Máy xúc đào | >=75 pc | 8 |
|  | Máy ủi D3 | <=110 cv | 4 |
|  | Ô tô vận chuyển | >=12 Tấn | 12 |
|  | Máy lu tĩnh | >= 2 tấn | 2 |
|  | Máy lu rung | 16 tấn | 2 |
|  | Đầm cóc |  | 8 |
| 3 | Thi công phần thân |  |  |
|  | Cẩu tháp | >=12 tấn | 4 |
|  | Vận thăng lồng đôi | >=3 tấn | 4 |
|  | Bơm tĩnh | >=90 m3/h | 4 |
|  | Bơm phân phối | >=90 m3/h | 4 |
|  | Giáo bao che | trọn bộ |  |
|  | Giáo chịu lực | trọn bộ |  |
|  | Ván khuôn | trọn bộ |  |
|  | Xà gồ | trọn bộ |  |
| 4 | Thi công hoàn thiện thân |  |  |
|  | Máy xúc đào bánh lốp | >=pc 75 | 4 |
|  | Máy xúc lật mini | >=0.3m3 | 4 |
|  | Xe nâng | >=5 tấn | 4 |
| 5 | Hoàn thiện hạ tầng ngoài nhà |  |  |
|  | Máy xúc đào | >=pc 200 | 1 |
|  | Máy ủi D3 | <=110 cv | 1 |
|  | Máy lu rung | 16 tấn | 1 |
|  | Dây chuyền bê tông nhựa | Trọn bộ | 1 |

Ghi chú: Thiết bị cung cấp có giấy kiểm định an toàn còn hiệu lực

- Số lượng, chủng loại thiết bị trên chỉ là dự kiến. Bên B phải đệ trình danh mục máy móc thiết bị cho Bên A phê duyệt.

- Trong trường hợp không đáp ứng đủ tiến độ hoặc không đủ công suất. tính năng thì Bên B phải huy động bổ sung hoặc thay thế thiết bị khác mà không được tính thêm chi phí.

BIỂU 05

MỨC PHẠT DO VI PHẠM AN TOÀN. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. NỘI QUY CÔNG TRƯỜNG

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

| TT | Các trường hợp vi phạm | Mức tiền phạt (VNĐ)/1 lần vi phạm |
| --- | --- | --- |
|  | Phương tiện bảo vệ cá nhân |  |
|  | Không sử dụng mũ bảo hộ lao động, giầy an toàn, áo bảo hộ khi vào công trường | 300.000 |
|  | Không sử dụng các dụng cụ bảo hộ theo yêu cầu (dây đeo an tòan, kính bảo hộ, khiên hàn, bộ chống sốc, dây đeo chống rơi, khẩu trang, mặt nạ phòng hơi… khi thi công các hạng mục công việc chuyên biệt) | 300.000 |
|  | Mặc hoặc sử dụng đồ bảo hộ bị hỏng, lỗi | 300.000 |
|  | Sử dụng đồ bảo hộ sai quy cách, mục đích | 300.000 |
|  | Làm việc trên cao |  |
|  | Không móc dây an toàn khi làm việc trên cao (>2.0m)/Hoặc chưa đến độ cao 2.0m nhưng phía dưới có các yếu tố nguy hiểm | 1.000.000 |
|  | Không có dây cứu sinh/ lan can an toàn | 2.000.000 |
|  | Rào chắn/ lan can an toàn không hiệu quả. | 2.000.000 |
|  | Lan can an toàn, lưới chắn vật rơi, lưới chắn bụi |  |
|  | Không có lưới chắn vật rơi tại các vị trí cần thiết theo biện pháp hoặc có nhưng không đảm bảo | 2.000.000 |
|  | Không có lưới chắn bụi tại các vị trí cần thiết theo biện pháp hoặc có nhưng không đảm bảo | 2.000.000 |
|  | Không có lan can an toàn tại các vị trí cần thiết theo biện pháp hoặc có nhưng không đảm bảo | 2.000.000 |
|  | Thang | 1.000.000 |
|  | Sử dụng thang tre, thang gỗ | 1.000.000 |
|  | Sử dụng thang yếu/không chắc chắn. | 1.000.000 |
|  | Đầu cuối thang không thừa ra 1m so với mặt đất. | 1.000.000 |
|  | Đặt thang không đúng cách khi sử dụng gây mất an toàn | 1.000.000 |
|  | Sử dụng thang chữ A cao hơn 1,7 m từ chỗ đứng mà không có người giữ bên dưới. | 1.000.000 |
|  | Giàn giáo |  |
|  | Sử dụng/Di chuyển giàn giáo không có giằng chéo, ván nhỏ, gỗ ván không chắc hoặc không có. | 1.000.000 |
|  | Di chuyển giàn giáo khi có công nhân đang làm việc trên đó. | 1.000.000 |
|  | Giàn giáo di động thiếu ba chiều cơ bản (bề rộng) mà không có chân chống hoặc nối với kết cấu. | 1.000.000 |
|  | Không có dây cứu sinh khi lắp dựng hoặc tháo dỡ giàn giáo. | 1.000.000 |
|  | Thành phần của giàn giáo thiếu hoặc bị hư hỏng như giằng chéo, kẹp,v.v… | 1.000.000 |
|  | Không có sàn thao tác / Sàn thao tác không an toàn. | 2.000.000 |
|  | Lắp dựng hoặc tháo dỡ giàn giáo không an toàn, khiến công nhân có thể bị ngã hoặc giàn giáo cao hơn 2m mà không có sàn thao tác. | 2.000.000 |
|  | Giằng, kẹp giàn giáo không an toàn. | 1.000.000 |
|  | Không dựng lại giàn giáo sau khi kết thúc thi công. | 1.000.000 |
|  | Sử dụng giằng chéo chống đỡ sàn thao tác, vật liệu, v.v. | 1.000.000 |
|  | Sử dụng ván gỗ bị hỏng hoặc không bảo đảm, hoặc chiều rộng ván gỗ không đủ. | 1.000.000 |
|  | Chân giáo không được đặt tại nơi vững chắc. | 2.000.000 |
|  | Đường lên sàn thao tác của giàn giáo không sạch sẽ và thông thoáng / Không đảm bảo an toàn | 1.000.000 |
|  | Họp/ Nghiệm thu |  |
|  | Không tham dự các buổi họp an toàn, nghiệmthu, buổi hướng dẫn hoặc họp khẩn cấp, họp công trường. | 2.000.000 |
|  | Đi họp muộn, tham gia nghiệm thu muộn hoặc các buổi họp bất thường từ 15 phút trở lên. | 2.000.000 |
|  | Công việc phát sinh nhiệt |  |
|  | Không có bình cứu hỏa / Bình cứu hỏa rỗng hoặc hết | 1.000.000 |
|  | Ống và cần cắt hơi không được cài đặt với bộ van giảm áp và van chống cháy ngược theo qui định. | 1.000.000 |
|  | Đặt bình khí dễ cháy bên trong không gian hạn chế | 1.000.000 |
|  | Vòi cắt hơi bị hỏng hoặc thủng. | 1.000.000 |
|  | Không có giá đặt các bình khí theo phương thẳng đứng trên mặt đất và được buộc chắc chắn ngăn ngừa bị đổ ngã. | 1.000.000 |
|  | Bộ điểu khí bị hỏng | 1.000.000 |
|  | Vòi khí nằm trên sàn gây nguy hiểm cho người cho công việc khác. | 1.000.000 |
|  | Không tắt bộ điều khiển khí sau khi sử dụng. | 1.000.000 |
|  | Các thiết bị hàn không được nối đất. | 1.000.000 |
|  | Cáp điện, mối nối bị hỏng hoặc lộ thiên. | 1.000.000 |
|  | Hộp điện không được cách nhiệt hoặc cách nhiệt không đầy đủ. | 1.000.000 |
|  | Không ngăn ngừa xỉ hàn, tia lửa rơi xuống tầng dưới. | 2.000.000 |
|  | Chất lỏng, vật liệu, khí dễ bắt lửa ở gần khu vực thi công. | 5.000.000 |
|  | Không áp dụng các biện pháp thích hợp gây cháy nổ. | 5.000.000 |
|  | Đốt lửa trong phạm vi công trường (không có trong biện pháp thi công được phê duyệt) | 2.000.000 |
|  | Công việc nâng |  |
|  | Sử dụng bộ phận nâng bị lỗi (cáp, xích, móc, mã lí…) | 2.000.000 |
|  | Nâng mà không có nhân viên giám sát, nhân viên móc cẩu và nhân viên xi nhan. | 2.000.000 |
|  | Tải trọng vật nâng không cân xứng và móc tải không đúng. | 2.000.000 |
|  | Đứng trên và dưới tải đang treo hoặc đi qua khu vực cẩu đang hoạt động. | 2.000.000 |
|  | Can thiệp, cãi nhau với nhân viên móc cẩu, xi nhan, giám sát liên quan đến việc vận hành cẩu. | 1.000.000 |
|  | Nâng tải quá tầm với của cẩu hoặc khả năng của bộ phận móc cẩu. | 5.000.000 |
|  | Không ra hết chân chống/đảm bảo bánh xe trên mặt đất. | 5.000.000 |
|  | Không có dây dẫn hướng để ngăn ngừa tải xoay. | 1.000.000 |
|  | Nâng hàng đối với các kiện hàng bị bám dính, bị đè lên bởi các vật khác | 1.000.000 |
|  | Sử dụng cần cẩu và các thiết bị thực hiện công việc nâng vào công việc khác như để kéo hàng | 1.000.000 |
|  | Không có đèn chiếu sáng khi thiết bị nâng làm việc ban đêm | 1.000.000 |
|  | Sử dụng dây cáp có sức chịu tải khác nhau để cẩu cùng 1 kiện hàng | 1.000.000 |
|  | Cần cẩu/máy cẩu làm việc khi có gió từ cấp 5 trở lên | 1.000.000 |
|  | Dụng cụ / Máy móc/ Thiết bị phục vụ thi công (máy móc thiết bị vi phạm sẽ bị tịch thu) |  |
|  | Không có bảo vệ bộ phận chuyển động. | 1.000.000 |
|  | Để công cụ, máy móc thiết bị đang hoạt động mà không có người vận hành. | 2.000.000 |
|  | Ném dụng cụ sang nơi khác. | 1.000.000 |
|  | Không tắt máy móc thiết bị sau khi sử dụng. | 1.000.000 |
|  | Sử dụng công cụ thiết bị hỏng, tự chết, sử dụng máy móc thiết bị, công cụ khi chưa được phép. | 2.000.000 |
|  | Can thiệp vào các thiết bị điện. | 2.000.000 |
|  | Sử dụng máy nén khí sai quy cách hoặc hết hạn kiểm định | 1.000.000 |
|  | Sử dụng ổ cắm không đúng chủng loại chịu thời tiết đã được phê duyệt | 1.000.000 |
|  | Nối dây trực tiếp vào ổ cắm. | 1.000.000 |
|  | Dây điện bị hỏng hoặc bị hở | 1.000.000 |
|  | Sử dụng thiết bị điện không có atomat chống giật | 1.000.000 |
|  | Sử dụng ổ cắm không có atomat chống giật/cách ly. | 1.000.000 |
|  | Sử dụng nhiều đầu nối ổ cắm chưa được phê duyệt. | 2.000.000 |
|  | Dây điện, cáp điện nối trực tiếp với các công cụ kim loại (giàn giáo, lan can bằng sắt, v.v.) mà không có lớp bảo vệ giữa đồ kim loại và dây điện/cáp điện. | 1.000.000 |
|  | Sử dụng cáp điện không đúng kích thước. | 500.000 |
|  | Vứt dây điện bừa bãi trên sàn. | 1.000.000 |
|  | Không có tủ điện đảm bảo kỹ thuật an toàn điện | 2.000.000 |
|  | Sử dụng ổ cắm di động mà không được gắn vào bảng gỗ | 500.000 |
|  | Sử dụng ổ cắm di động trần dưới trời mưa hoặc trong khu vực có nước | 2.000.000 |
|  | Lối đi/ vệ sinh công trường |  |
|  | Vứt vật liệu bừa bãi gây cản trở lối đi. | 1.000.000 |
|  | Không dọn vệ sinh trên công trường, không dọn phòng vệ sinh hoặc dọn vệ sinh không triệt để. | 2.000.000 |
|  | Không bố trí phòng vệ sinh theo biện pháp được duyệt | 5.000.000 |
|  | Đặt vật liệu/Máy móc thi công không đúng chỗ và không đúng quy cách | 1.000.000 |
|  | Để vật liệu trên sàn thao tác. | 1.000.000 |
|  | Để vật liệu, máy móc thi công trên sàn trung chuyển vật liệu | 2.000.000 |
|  | Để vật liệu gần gờ, cạnh. | 2.000.000 |
|  | Kho vật liệu, hóa chất không đúng nơi quy định. | 1.000.000 |
|  | Ném vật liệu từ trên cao xuống. | 2.000.000 |
|  | Không sử dụng đúng lối đi quy định | 1.000.000 |
|  | Không có lối đi an toàn theo biện pháp phê duyệt | 2.000.000 |
|  | Không có lối đi an toàn ra vận thăng tại các tầng | 2.000.000 |
|  | Mở cửa ra vận thăng tại các tầng khi không có vận thăng | 2.000.000 |
|  | Trình nộp hồ sơ |  |
|  | Không trình nộp Biện pháp làm việc an toàn trước khi bắt đầu thi công. | 2.000.000 |
|  | Không đệ trình danh sách tham dự học an toàn trước khi đưa công nhân mới vào làm việc / trong quá trình thi công | 1.000.000 |
|  | Không đệ trình những hồ sơ về PP (Phương tiện bảo vệ các nhân) | 1.000.000 |
|  | Không trình nộp Giấy phép làm việc (PTW) trước khi bắt đầu những công việc có yêu cầu giấy phép làm việc. | 1.000.000 |
|  | Không đệ trình hồ sơ bảo dưỡng dụng cụ, thiết bị. | 1.000.000 |
|  | Không nộp đủ hồ sơ người lao động (giấy phép lao động, chứng minh thư, hợp đồng lao động, bảo hiệm tai nạn con người, bằng thợ (thợ hàn, thợ điện, lái máy…) | 1.000.000 |
|  | Không trình nộp giấy chứng nhận kiểm định; hồ sơ kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định | 1.000.000 |
|  | Môi trường |  |
|  | Đại tiện tiểu tiện bừa bãi. | 1.000.000 |
|  | Ăn hoặc uống khác ngoài khu vực quy định ví dụ ngoài nhà ăn. | 500.000 |
|  | Để khu vực thi công bừa bãi bẩn thỉu gây ra gián, chuột, muỗi, bọ sinh sống. | 1.000.000 |
|  | Đổ nước thải và các chất thải độc hại ra cống thoát nước công cộng và các khu vực lân cận. | 2.000.000 |
|  | Không đổ thức ăn và đồ uống thừa vào đúng thùng rác quy định. | 500.000 |
|  | Phương tiện ra vào công trường làm bẩn, làm hỏng đường công cộng. | 1.000.000 + Sửa lại |
|  | Không áp dụng các biện pháp chống ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn ồn và ô nhiễm đất. | 1.000.000 |
|  | Những vi phạm khác |  |
|  | Làm việc không đúng biện pháp dẫn đến làm hư hỏng các hạng mục công việc của nhà thầu khác | 1.000.000 + Sửa lại |
|  | Làm việc theo phương pháp không an toàn. | 2.000.000 |
|  | Nơi làm làm việc không an toàn. | 2.000.000 |
|  | Không trang bị bình chữa cháy ở kho, văn phòng... | 1.000.000 |
|  | Không có đủ ánh sáng phục vụ thi công và phục vụ việc đi lại trong công trường | 2.000.000 + Bổ sung |
|  | Không thực hiện/Tuân thủ các tín hiệu an toàn. | 1.000.000 |
|  | Ra vào khu vực thi công không đúng nơi chỉ định. | 1.000.000 |
|  | Không trình thẻ ra vào công trường. | 300.000 |
|  | Vào công trường mà không đeo thẻ. | 300.000 |
|  | Không báo cáo các trường hợp, hành vi gây mất an toàn, tai nạn lao động. | 2.000.000 |
|  | Tháo dỡ lan can an toàn, biển báo và các thiết bị an toàn khi chưa được sự đồng ý của Artelia / Nhà thầu chính | 2.000.000 |
|  | Không phục hồi lan can an toàn. | 2.000.000 |
|  | Không cung cấp thông tin của cá nhân vi phạm khi được yêu cầu. | 2.000.000 |
|  | Không áp dụng các biện pháp cần thiết gây tai nạn và thiệt hại tới người và tài sản. | 5.000.000 |
|  | Đe dọa hoặc có hành vi đe dọa, sử dụng từ ngữ hoặc hành vi không đứng đắn với nhân viên an toàn và các cán bộ quản lý của Nhà thầu chính/ Tư vấn/Chủ đầu tư; | 2.000.000 |
|  | Không thực hiện công việc theo đúng Biện pháp thi công an toàn. | 5.000.000 |
|  | Không thực hiện chỉ dẫn an toàn cho công nhân trên công trường | 500.000 |
|  | Không áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn gây tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn (Các hình thức phạt hành chính hoặc phạt do gây tai nạn của cơ quan chính quyền sẽ được áp dụng đồng thời) | 50,000.000 |
|  | Đánh nhau trong công trường./ (Nhà thầu chính không cần phải điều tra nguyên nhân và có thể phạt bất cứ bên nào tổ chức đánh nhau tại công trường) | Phạt 10.000.000 + đuổi việc+ giao cho cảnh sát |
|  | Tạm ngừng thi công do các hành vi hoặc môi trường thi công gây mất an toàn | 2.000.000 |
|  | Không tạm ngừng thi công sau khi được yêu cầu dừng thi công (bằng lời nói) của các cán bộ an toàn. | 2.000.000 |
|  | Gây phiền phức cho nơi công cộng. | 2.000.000 |
|  | Hút thuốc trên công trường (Không đúng nơi quy định). | 300.000 |
|  | Không tham gia vào các buổi tập huấn hoặc hoạt động an toàn trên công trường (vệ sinh công trường, TBM) – phạt theo đầu người. | 1.000.000 |
|  | Ngủ không đúng nơi quy định trên công trường. | 1.000.000 |
|  | Thợ (Thợ điện, Thợ hàn…) không có chứng chỉ hợp lệ trước khi bắt đầu công việc | 1.000.000 |
|  | Say rượu, bia / Uống rượu bia quá mức cho phép trong giờ làm việc | 2.000.000 |
|  | Có hành vi đánh bạc và lôi kéo mọi người cùng chơi trong phạm vi công trường, lán trại | 1.000.000 |
|  | Sử dụng người lao động bị câm, điếc, hạn chế nhận thức hoặc tật nguyền, không đủ khả năng lao động | 1.000.000 |
|  | Không có bộ phận y tế tại công trường / Không có tủ thuốc công trường và các dụng cụ y tế cần thiết để sơ cứu, cấp cứu tại chỗ | 5.000.000 |
|  | Các vấn đề khác về môi trường, sức khỏe, an toàn khác không nêu trong danh sách này. | 2.000.000 |
|  | Cơ quan chính quyền |  |
|  | Không tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chính quyền nhưng không cấu thành hình phạt. | 1.000.000 |
|  | Không tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chính quyền và cấu thành hình phạt. | Tiền bị phạt + 10.000.000 |
|  | Có hành vi không tuân thủ gây ra điểm xấu (cho dù là trực tiếp hay gián tiếp vi phạm) | 2.000.000 |
|  | Bị cơ quan chính quyền yêu cầu tạm ngừng thi công do lỗi của nhà thầu gây ra (cho dù là trực tiếp hay gián tiếp vi phạm) | 20.000.000 |
|  | Điều khoản mức phạt tăng nặng |  |
|  | Tái phạm lỗi đã bị xử phạt | Phạt gấp đôi lần vi phạm liền kề của hành vi vi phạm đó |
|  | Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm | Xử phạt từng hành vi + đuổi việc người vi phạm |
|  | Nhiều người cùng thực hiện 1 hành vi vi phạm | Mỗi người vi phạm đều bị xử phạt |

BIỂU 06

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG. BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG

BẢO LÃNH BẢO HÀNH. BẢO LÃNH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Chúng tôi được thông báo rằng Công ty …..……..... có trụ sở [địa chỉ] tại …....……… (sau đây gọi là “Bên được bảo lãnh”) và Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C (sau đây gọi là “Bên nhận bảo lãnh”) đã ký hợp đồng  [hợp đồng kinh tế] số.....….. ngày …. tháng …. năm …. về việc thực hiện [thi công] dự án “……………..” (Sau đây gọi là “Hợp đồng”).  Theo quy định của Hợp đồng. Bên được bảo lãnh phải cung cấp một bảo lãnh thực hiện hợp đồng như sự đảm bảo cho nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh đối với Bên nhận bảo lãnh.

Theo yêu cầu của Bên được bảo lãnh. chúng tôi – Ngân hàng .......... có trụ sở đăng ký tại ………. (sau đây gọi là “Ngân hàng”). đại diện bởi:………chức vụ……..có đầy đủ thẩm quyền ký hợp lệ. theo đây cam kết vô điều kiện và không hủy ngang thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh bất cứ khoản hoặc các khoản tiền nào mà tổng giá trị (các) khoản tiền đó không vượt quá............... đồng (Bằng chữ: .................) sau tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu thanh toán đầu tiên bằng văn bản có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Bên nhận bảo lãnh. Bên nhận bảo lãnh không phải chứng minh hay chỉ rõ các căn cứ cho yêu cầu của mình.

Ngoài ra chúng tôi đồng ý rằng sau Ngày có hiệu lực được nêu ở dưới đây: (i) mọi sửa đổi. bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Hợp đồng hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Hợp đồng. hoặc(ii) việc Hợp đồng bị hủy bỏ. sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của Ngân hàng đối với Bên nhận bảo lãnh theo thư bảo lãnh này.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ……………………….(“Ngày có hiệu lực”).

Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực……….[điều kiện hoặc ngày hết hiệu lực] (“Ngày hết hạn”).

Mọi thông báo hoặc yêu cầu thanh toán liên quan đến bảo lãnh này phải được gửi tới Ngân hàng tại địa chỉ …………. vào  …. [ghi rõ ngày và thời gian].

Sau Ngày hết hạn. Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực cho dù bản gốc của Bảo lãnh có được gửi trả cho Ngân hàng hay không.

Thư bảo lãnh này được giải thích theo Luật pháp Việt Nam.

[XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG]

[Hướng dẫn của ngân hàng về cách thức tra cứu/xác thực hiệu lực của Thư bảo lãnh.]

BẢO LÃNH TIỂN ỨNG TRƯỚC [TẠM ỨNG]

Chúng tôi được thông báo rằng Công ty ………. có trụ sở [địa chỉ] tại ………… (sau đây gọi là “Bên được bảo lãnh”) và Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C (sau đây gọi là “Bên nhận bảo lãnh”) đã ký hợp đồng số ….. ngày ….. tháng ….. năm …. về việc thực hiện [thi công] dự án “…………..” (Sau đây gọi là “Hợp đồng”). Theo quy định của Hợp đồng. Bên được bảo lãnh phải cung cấp một bảo lãnh tiền ứng trước [tạm ứng] như sự đảm bảo cho nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh đối với Bên nhận bảo lãnh.

Theo yêu cầu của Bên được bảo lãnh. chúng tôi – Ngân hàng .................... có trụ sở đăng ký tại............………(sau đây gọi là “Ngân hàng”). đại diện bởi:………chức vụ……....có đầy đủ thẩm quyền ký hợp lệ. theo đây cam kết vô điều kiện và không hủy ngang thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh bất cứ khoản hoặc các khoản tiền nào mà tổng giá trị (các) khoản tiền đó không vượt quá ......................... đồng (Bằng chữ: ..................) sau tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu thanh toán đầu tiên bằng văn bản có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Bên nhận bảo lãnh. Bên nhận bảo lãnh không phải chứng minh hay chỉ rõ các căn cứ cho yêu cầu của mình.

Số tiền bảo lãnh sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền ứng trước [tạm ứng] mà Bên nhận bảo lãnh đã thu hồi được từ Bên được bảo lãnh. 	ngay sau khi chúng tôi nhận được từ Bên được bảo lãnh văn bản có xác nhận của Bên nhận bảo lãnh về số tiền ứng trước [tạm ứng] đã được thu hồi.

Ngoài ra chúng tôi đồng ý rằng sau Ngày có hiệu lực được nêu ở dưới đây: (i) mọi sửa đổi. bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Hợp đồng hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Hợp đồng. hoặc(ii) việc Hợp đồng bị hủy bỏ. sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của Ngân hàng đối với Bên nhận bảo lãnh theo thư bảo lãnh này.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ……………………….(“Ngày có hiệu lực”).

Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực  ……….[ngày hết hạn](“Ngày hết hạn”).

Mọi thông báo hoặc yêu cầu thanh toán liên quan đến bảo lãnh này phải được  gửi tới Ngân hàng tại địa chỉ …………. vào  …. [ghi rõ ngày và thời gian].

Sau Ngày hết hạn. Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực cho dù bản gốc của Bảo lãnh có được gửi trả cho Ngân hàng hay không

Thư bảo lãnh này được giải thích theo Luật pháp Việt Nam.

[XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG]

[Hướng dẫn của ngân hàng về tra cứu/xác thực hiệu lực của Thư bảo lãnh

BẢO LÃNH BẢO HÀNH

Chúng tôi được thông báo rằng Công ty …..……..... có trụ sở [địa chỉ] tại …....……… (sau đây gọi là “Bên được bảo lãnh”) và Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C (sau đây gọi là “Bên nhận bảo lãnh”) đã ký hợp đồng  [hợp đồng kinh tế] số.....….. ngày …. tháng …. năm …. về việc thực hiện [thi công] dự án “……………..” (Sau đây gọi là “Hợp đồng”).

Theo quy định của Hợp đồng. Bên được bảo lãnh phải cung cấp một bảo lãnh bảo hành như sự đảm bảo cho nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh đối với Bên nhận bảo lãnh.

Theo yêu cầu của Bên được bảo lãnh. chúng tôi - Ngân hàng .......... có trụ sở đăng ký tại ………. (sau đây gọi là “Ngân hàng”). đại diện bởi:………chức vụ……..có đầy đủ thẩm quyền ký hợp lệ. theo đây cam kết vô điều kiện và không hủy ngang thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh bất cứ khoản hoặc các khoản tiền nào mà tổng giá trị (các) khoản tiền đó không vượt quá............... đồng (Bằng chữ: .................) sau tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu thanh toán đầu tiên bằng văn bản có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Bên nhận bảo lãnh. Bên nhận bảo lãnh không phải chứng minh hay chỉ rõ các căn cứ cho yêu cầu của mình.

Ngoài ra chúng tôi đồng ý rằng sau Ngày có hiệu lực được nêu ở dưới đây: (i) mọi sửa đổi. bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Hợp đồng hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Hợp đồng. hoặc(ii) việc Hợp đồng bị hủy bỏ. sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của Ngân hàng đối với Bên nhận bảo lãnh theo thư bảo lãnh này.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ……………………….(“Ngày có hiệu lực”).

Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực……….[điều kiện hoặc ngày hết hiệu lực] (“Ngày hết hạn”).

Mọi thông báo hoặc yêu cầu thanh toán liên quan đến bảo lãnh này phải được gửi tới Ngân hàng tại địa chỉ …………. vào  …. [ghi rõ ngày và thời gian].

Sau Ngày hết hạn. Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực cho dù bản gốc của Bảo lãnh có được gửi trả cho Ngân hàng hay không.

Thư bảo lãnh này được giải thích theo Luật pháp Việt Nam.

[XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG]

[Hướng dẫn của ngân hàng về cách thức tra cứu/xác thực hiệu lực của Thư bảo lãnh.]

BIỂU 07

HAO HỤT CHO PHÉP CÁC VẬT TƯ BÊN A CẤP CHO BÊN B

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2026/HĐ/YS/BXD ngày……tháng……năm 2026)

| STT | Tên vật liệu | Hao hụt cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bê tông trong ống vách | 5% |  |
| 2 | Bê tông ngoài ống vách | 10% |  |
| 3 | Cốt thép | 2% |  |
| 4 | Ống thép siêu âm. ống thép lấy mẫu. măng sông. nắp bịt | 2% |  |

+ Phương pháp xác định khối lượng và định mức hao hụt:

Khối lượng thép hợp lý được tính theo chiều dài thép thống kê trong bản vẽ hoàn công được TVGS và CĐT phê duyệt, bao gồm cả mối nối chồng, biện pháp (nếu có) nhân với trọng lượng thép trên 1 mét dài căn cứ theo TCVN 1651-2008, nhân với định mức hao hụt (ĐMHH) theo định mức hiện hành của Bộ Xây dựng là 2,0%

Khối lượng bê tông hợp lý được tính theo khối lượng bê tông theo bản vẽ hoàn công được TVGS và CĐT phê duyệt, nhân với định mức hao hụt (ĐMHH) hiện hành của Bộ Xây dựng tối đa là 10,0%.

Trường hợp quá trình thi công gặp điều kiện địa chất như hang cát tơ, túi bùn, thấu kính, công trình ngầm thì không áp dụng ĐMHH trên, trong trường hợp này khối lượng bê tông được tính theo khối lượng thực tế đổ.

+ Khấu trừ khối lượng vượt định mức hao hụt:

Bên B có trách nhiệm kiểm soát hao hụt thép và bê tông không vượt quá định mức hao hụt cho phép.

Các bên sẽ thống nhất tính toán khối lượng vượt (KLV) định mức căn cứ vào Khối lượng vật tư Nhà cung cấp (NCC) giao (Khối lượng giao: KLG) cho Bên B theo công thức sau:

+ Đối với thép xây dựng và ống siêu âm.

KLV= KLG – KLNT*(1+ĐMHH)– KLTNC – TT

* KLV: Khối lượng vượt

* KLNT: Là khối lượng nghiệm thu theo bản vẽ hoàn công được duyệt

* ĐMHH: Định mức hao hụt

* KLTNC: Khối lượng thép nguyên cây

* TT: Là khối lượng thép không nguyên cây bị thừa do phụ thuộc chiều dài cọc thực tế. Khối lượng thép thừa được xác định thông qua bản vẽ shop.

+ Đối với Bê tông.

KLV= KLG – KLNT*(1+ĐMHH)

- Trường hợp KLV>0, tức là Bên B nhận thép/ bê tông vượt quá Khối lượng cho phép:

Bên B phải chịu chi phí thanh toán KLV này cho bên A theo giá tại thời điểm tính toán/ hoặc giá hợp đồng của NCC với Bên A, bao gồm  VAT và Bên A sẽ cung cấp hóa đơn (có bao gồm thuế VAT) cho Bên B.

- Sau khi thi công xong, Bên B có trách nhiệm hoàn trả cho bên A phần vật tư không sử dụng hết (nếu có) bao gồm Thép, ống siêu âm (nguyên cây và đề cê). Việc hoàn trả có biên bản bàn giao giữa hai bên và làm cơ sở để tính quyết toán khối lượng vật tư A cấp.