| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| Số: ………/2026/BC/EC-XD | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| V/v: Báo cáo kết quả đàm phán, đề xuất giao thầu phần ngầm cho Phục Hưng | Hà Nội, ngày …… tháng 10 năm 2026 |

BÁO CÁO

Kết quả đàm phán giá và đề xuất giao thầu Gói thầu Thi công phần ngầm – Dự án NOXH Yên Sở cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

Căn cứ:

- Tờ trình đề xuất giá giao thầu Gói thầu Thi công phần ngầm cho Phục Hưng đã trình Tổng Giám đốc (phương án ngày 28/9/2026, đã giảm giá 2%);

- Hồ sơ chào giá của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 24/9/2026, ngày 01/10/2026 và Thư giảm giá ngày 05/10/2026;

- Bảng so sánh giá trị Phục Hưng (kết cấu phần ngầm) cập nhật ngày 03/10/2026 và Dự toán gói thầu (chưa thẩm tra, phê duyệt);

- Yêu cầu tiến độ tổng thể Dự án và kết quả các buổi làm việc giữa hai bên.

Tiếp theo Báo cáo ngày 29/09/2026, kính báo cáo Tổng Giám đốc kết quả đàm phán cuối cùng với Phục Hưng và đề xuất như sau:

1. KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN

Phục Hưng đã chấp thuận giá trị trọn gói theo đơn giá giảm giá ngày 05/10/2026 là 214.000.000.000 đồng (chưa VAT). Diễn biến giá như sau (đơn vị: đồng, chưa VAT):

| TT | Nội dung | Giá trị (đồng) | So dự toán |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương án PH ngày 28/9/2026 đã trình TGĐ (đã giảm 2%, BT không chống thấm) | 217.999.285.295 | +6,74% |
| 2 | PH điều chỉnh ngày 28/9/2026 (đã giảm 2%) – trước bổ sung | 216.136.203.586 | +5,82% |
| 3 | GIÁ CHỐT SAU ĐÀM PHÁN (Thư giảm giá 05/10/2026) | 214.000.000.000 | +4,78% |
| 4 | Dự toán gói thầu (chưa thẩm tra, phê duyệt) | 204.243.081.575 | 100% |

2. ĐỀ XUẤT

Trên cơ sở kết quả nêu trên, kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt:

1. Giá trị và phạm vi giao thầu: Đồng ý giao Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings thực hiện Gói thầu với giá trị hợp đồng 214.000.000.000 đồng (chưa VAT). Phạm vi gồm: công tác đất, cừ, văng chống và biện pháp thi công phục vụ; thi công toàn bộ kết cấu phần ngầm (bao gồm các bể nước sinh hoạt, PCCC, XLNT) và chống thấm phần ngầm, từ móng đến cốt ±0,000 của khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3). Hình thức hợp đồng: hợp đồng theo đơn giá cố định; giá trị quyết toán căn cứ khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu nhân với đơn giá cố định theo Thư giảm giá ngày 05/10/2026.

2. Phát hành Thông báo trúng thầu (LOA): Phát hành LOA cho Phục Hưng theo dự thảo kèm theo, để Phục Hưng huy động nhân lực, thiết bị và triển khai công tác chuẩn bị song song với việc thương thảo, ký kết Hợp đồng; họp khởi động (kick-off) ngày 08/10/2026; ký Hợp đồng trước ngày 15/10/2026.

3. Tiến độ: Tiến độ chi tiết và chế tài chậm tiến độ được quy định trong Hợp đồng.

3. CÁC NỘI DUNG CẦN CHỐT KHI THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

Bê tông chống thấm W8 (224.366.115 đ) và đề nghị bù giá bê tông 100.000 đ/m³ (1.863.081.709 đ) chưa nằm trong giá 214 tỷ sẽ tiếp tục đàm phán với Phục Hưng, sẽ cho phép bổ sung vào giá trị hợp đồng nếu đủ căn cứ (Trong trường hợp bổ sung chi phí bê tông chống thấm W8 và đồng ý yêu cầu tăng giá của Phục Hưng 100k/m3 dự kiến tăng trong tháng 10/2026 thì tỉ lệ sẽ là 5,8%)

Kính trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt./.

Tài liệu kèm theo: (1) Dự thảo Thông báo trúng thầu (LOA) gửi Phục Hưng; (2) Bảng so sánh giá trị Phục Hưng – kết cấu phần ngầm (03/10/2026); (3) Thư giảm giá của Phục Hưng ngày 05/10/2026.

| Nơi nhận: - Như trên; - P.TGĐ phụ trách; - Phòng Kinh tế – Hợp đồng; - BCH công trường NOXH Yên Sở; - Lưu VT. | NGƯỜI LẬP BÁO CÁO |
| --- | --- |

Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

☐ Đồng ý      ☐ Không đồng ý      ☐ Ý kiến khác: ……………………