CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạng phúc

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 2024

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số:     ......   /2024-HĐXD/VINAE&C-......

Gói thầu số 2: 		Thi công cọc khoan nhồi (đại trà), tường vây và kết cấu phần ngầm

Gói thầu số 3:		Thi công kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài và chống thấm

Dự án: 		Khu nhà ở chung cư cao tầng (Westlake Residential)

Địa điểm:		Ô đất CHC1, khu D6, phường Phú Thượng và phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

VÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

MỤC LỤC

- THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG

- CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG (CÙNG VỚI CÁC BẢNG KÈM THEO)

PHỤ LỤC 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC

PHỤ LỤC 2: GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ DANH MỤC VẬT TƯ

PHỤ LỤC 3: CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG THANH TOÁN VÀ BAO HÀM ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG

PHỤ LỤC 4: PHẠT KHI VI PHẠM NỘI QUY CÔNG TRƯỜNG

PHỤ LỤC 5: MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, MẪU BẢO LÃNH TẠM ỨNG

PHỤ LỤC 6: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG

PHỤ LỤC 7: DANH MỤC VÀ TIẾN ĐỘ HUY ĐỘNG THIẾT BỊ

PHỤ LỤC 8: TIẾN ĐỘ HỢP ĐỒNG

- CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- CÁC BẢN VẼ

- CÔNG TÁC AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG

Số hợp đồng: ....... /2024-HĐXD/VINAE&C-........

Gói thầu số 2: Thi công cọc khoan nhồi (đại trà), tường vây và kết cấu phần ngầm

Gói thầu số 3: Thi công kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài và chống thấm

Dự án:  Khu nhà ở chung cư cao tầng (WestLake Residential), tại Ô đất CHC1, khu D6, Phường Phú Thượng và phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Căn cứ ký kết Hợp đồng:

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ nhu cầu và năng lực hai bên.

Hợp đồng như được định nghĩa dưới đây, có hiệu lực kể từ ngày…. tháng… năm 2024, và ngày này sẽ được gọi là “Ngày hiệu lực” của Hợp đồng giữa:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

Giấy phép kinh doanh số: 0102261441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, Việt Nam cấp, đăng ký lần đầu 16/05/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Điện thoại: 024.37765888

Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản:  1221 00007 13652 tiền Việt Nam

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

Mã số thuế: 0102261441

Là bên thứ nhất và sau đây được gọi là “Tổng thầu” đại diện bởi Ông Trịnh Thái Toàn có thẩm quyền hợp pháp để ký Hợp đồng (Theo giấy Ủy quyền số …………….. ngày …. tháng …. năm ….).

Và

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Giấy phép kinh doanh số:

Địa chỉ: 236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3514 2255

Số tài khoản: 10220059508022

Tên ngân hàng: Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303443233

Là Bên thứ hai và sau đây được gọi là “Nhà thầu chính”, đại diện bởi Ông Nguyễn Chí Thiện – Chức vụ: Giám đốc điều hành có thẩm quyền hợp pháp để ký Hợp đồng (theo Uỷ quyền của Chủ tịch HĐQT số 2010/2022/UQ-CTHĐQT ký ngày 01/04/2022).

Tổng thầu và Nhà Thầu chính sau đây sẽ được gọi chung là “Các bên”

XÉT RẰNG Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam, sau đây được gọi là “Chủ đầu tư” đã trao Hợp đồng Tổng thầu thiết kế và thi công – Dự án Khu nhà ở Chung cư cao tầng (Westlake Residential) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C (Sau đây gọi là Hợp đồng tổng thầu, như được định nghĩa ở đây) và,

XÉT RẰNG, Tổng thầu mong muốn Nhà Thầu chính thực hiện và hoàn thành Công việc tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản sẽ được mô tả chi tiết và rõ ràng sau đây của Hợp đồng này.

XÉT RẰNG, Nhà Thầu chính sẵn sàng và có năng lực để thực hiện Công việc tuân theo các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng,

Do vậy, sau khi xem xét hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các nội dung như sau:

- Nhà Thầu chính sẽ thực hiện Công việc Thi công cọc khoan nhồi (đại trà), tường vây, kết cấu phần ngầm (Gói thầu số 2) và Thi công kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài, chống thấm (Gói thầu số 3) như được mô tả chi tiết trong phần Hạng mục Công Việc.

- Trong hợp đồng này, các từ và cụm từ sẽ có nghĩa được ấn định riêng cho chúng trong các điều kiện hợp đồng được đề cập phía dưới của Hợp đồng này.

- Hợp đồng có nghĩa là và bao gồm những nội dung như sau:

  - Thỏa thuận hợp đồng;

  - Các điều kiện Hợp đồng (cùng với các Phụ lục kèm theo).

- Phụ lục 1: Phạm vi công việc

- Phụ lục 2: Giá hợp đồng kèm theo bảng thống kê vật liệu

- Phụ lục 3: Cách tính khối lượng thanh toán và bao hàm đơn giá hợp đồng

- Phụ lục 4: Phạt khi vi phạm nội quy công trường

- Phụ lục 5: Biểu mẫu Bảo lãnh Thanh toán, Biểu mẫu Bảo lãnh Tạm ứng.

- Phụ lục 6: Sơ đồ tổ chức công trường

- Phụ lục 7: Danh mục và tiến độ huy động thiết bị

- Phụ lục 8: Tiến độ thi công

  - Tiêu chuẩn kỹ thuật.

  - Các Bản vẽ.

  - Công tác an toàn và bảo vệ môi trường.

  - Hồ sơ hợp đồng Tổng thầu (không bao gồm giá của Tổng thầu và điều kiện thanh toán).

Nhà Thầu chính được coi là đã kiểm tra và đảm bảo có đủ tất cả các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng và được coi là đã giữ các tài liệu này.

Một số loại tài liệu hình thành Hợp đồng này sẽ được coi là đồng quan hệ và giải thích lẫn cho nhau nhưng trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các tài liệu Hợp đồng, chúng sẽ được tham khảo ưu tiên theo trình tự như được liệt kê ở trên, tài liệu đầu tiên được liệt kê sẽ được coi là cơ sở cho tài liệu tiếp theo và cứ như thế, và trong trường hợp có mâu thuẫn trong cùng một tài liệu, các điều khoản cụ thể sẽ được coi là cơ sở đối với các điều khoản chung.

Bất kỳ bản Sửa đổi tiếp theo nào của Các bản vẽ và Tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, và bất kỳ kế hoạch, bản vẽ, mô tả, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, bản tính, và các tài liệu khác được phát hành bởi hoặc đại diện Chủ đầu tư và/hoặc Tổng thầu mà có liên quan đến Công việc sau khi Hợp đồng được ký, sẽ trở thành một phần của Hợp đồng.

Nhà Thầu chính đảm bảo việc thực hiện và hoàn thành Công việc và hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định trong Hợp đồng này tuân thủ các điều kiện của Hợp đồng này.

Xem xét đến việc Nhà Thầu chính thực hiện và hoàn thành Công việc và hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định trong Hợp đồng tuân thủ điều kiện Hợp đồng, Giá trị hợp đồng tạm tính là: 263.888.888.889 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi ba tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn, tám trăm tám mươi chín đồng) Chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT).

Thuế giá trị gia tăng (VAT): áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành.

Số tiền này sẽ đại diện cho quyền được thanh toán của Nhà Thầu chính và/hoặc đền bù cho việc Nhà Thầu chính thực hiện và hoàn thành Công việc và tuân thủ theo điều kiện, nghĩa vụ và trách nhiệm theo như Hợp đồng, và cũng là toàn bộ trách nhiệm tài chính của Tổng thầu đối với Nhà Thầu chính thuộc về hoặc có liên quan đến Hợp đồng này.

- Các loại thuế liên quan đến Giá trị Hợp đồng tuân thủ Điều 5 của Các điều khoản của Hợp đồng.

Nhà Thầu chính sẽ cử Ông Nguyễn Chí Thiện là đại diện có toàn quyền ra quyết định thay mặt cho Nhà thầu chính.

- Bất kỳ thông báo nào được phát hành cho Các bên theo như điều kiện hợp đồng sẽ được chuyển tới các địa điểm sau đây hoặc tới các địa chỉ được Các bên thông báo bằng văn bản.

TỔNG THẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Người nhận: Ông Trịnh Thái Toàn

NHÀ THẦU CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Địa chỉ: 236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Người nhận: Ông Nguyễn Chí Thiện

- Nhà Thầu chính được coi là đã khảo sát, tìm hiểu và có đầy đủ thông tin về mặt bằng hiện trạng công trường, về điều kiện thi công (các công trình, hạ tầng kỹ thuật, đường xá, hệ thống điện, nước cũng như các hộ dân lân cận công trình…), hiểu rõ tất cả các thông tin và điều kiện liên quan của dự án để thực hiện nội dung công việc nêu trên với các điều khoản được quy định trong hợp đồng này.

Các bên tự đánh giá và hiểu biết các thông tin liên quan đến Hợp đồng, các điều kiện cụ thể về việc thực hiện hợp đồng và đồng ý việc ký Hợp đồng với sự thống nhất trên tinh thần thiện chí và hoàn toàn hiểu rõ các nghĩa vụ trong hợp đồng này.

- Hợp đồng này bao gồm toàn bộ các thỏa thuận giữa Tổng thầu và Nhà Thầu chính và thay thế tất cả các văn bản trước đây. Các bên sẽ không còn bị giới hạn, hoặc phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tuyên bố, sự trình bày, lời hứa, khoản chi phí thêm hoặc sự thỏa thuận nào không được quy định ở đây. Sẽ không có sự sửa đổi bổ sung nào của tài liệu Hợp đồng Thầu chính có hiệu lực trừ khi được viết theo dạng Sửa đổi Hợp đồng và được ký bởi các đại diện hợp pháp của cả hai bên. Ở đây Nhà Thầu chính khước từ điều kiện về giảm giá.

Với sự chứng kiến, Các bên đã ký Hợp Đồng này vào ngày, tháng, năm được ghi ở phần đầu của Hợp Đồng.

TỔNG THẦU

Tên	: TRỊNH THÁI TOÀN

Chức vụ	: Trưởng ban Đầu tư và Quản lý dự án

Chữ ký	:

NHÀ THẦU CHÍNH

Tên	: NGUYỄN CHÍ THIỆN

Chức vụ	: Giám đốc điều hành

Chữ ký	:

CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG (CÙNG VỚI CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO)

- ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

  - Định nghĩa

“Hợp đồng tổng thầu” nghĩa là hợp đồng được thực hiện giữa Chủ đầu tư và Tổng Thầu;

“Tổng thầu” Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C;

“Nhà thầu chính” hoặc “Thầu chính” Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons;

“Công việc thầu chính” nghĩa là tất cả các công việc được chỉ ra ở điều 2 sau đây;

“Công việc chính” nghĩa là những công việc được chỉ ra trong Hợp đồng thầu chính;

“Giá Hợp đồng thầu chính” nghĩa là tổng số tiền được chỉ ra trong điều 5 sau đây;

“Tư vấn” là Nhà thầu Tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn Giám sát – Công ty TNHH Artelia Việt Nam.

  - Đề mục

Các đề mục của các điều khoản và khoản mục trong bản Thoả thuận hợp đồng này sẽ không được xem như là một phần của nội dung đó hoặc đưa vào xem xét trong việc giải thích hoặc thi công phần công việc đó hoặc của Hợp đồng thầu chính.

- PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA THẦU CHÍNH

Phạm vi công việc của Hợp đồng Thầu chính sẽ được xem xét bao gồm mọi công tác được quy định chi tiết trong Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 hay được yêu cầu bởi và được suy luận hợp lý bởi Hợp đồng Tổng thầu và bất kỳ công việc bổ sung nào mà Tổng thầu yêu cầu bằng văn bản và được thống nhất bởi các bên.

- TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA TỔNG THẦU VÀ THẦU CHÍNH

  - Khái quát

Thầu chính sẽ thực hiện và hoàn thành các công việc của Hợp đồng Thầu chính và sửa chữa các sai sót theo đúng Hợp đồng Thầu chính và theo yêu cầu một cách hợp lý của Tổng thầu và Tư vấn, chi tiết như sau:

- Cử cán bộ khảo sát mặt bằng trước khi thi công công trình.

- Tiến hành thực hiện công việc ngay khi nhận được bản vẽ thi công đã được chấp thuận và nhận được mặt bằng đủ điều kiện thi công từ Tổng thầu.

- Cung cấp vật tư đảm bảo chất lượng theo bản vẽ thiết kế và thi công theo đúng tiến độ của Tổng thầu yêu cầu (trừ trường hợp bất khả kháng).

- Bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư để thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu chất lượng kỹ thuật. Cán bộ chỉ huy công trường, cán bộ kỹ thuật thi công phải có đủ trình độ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định. Máy móc, thiết bị đưa vào thi công trong công trình phải phù hợp yêu cầu của công tác xây lắp và phải được kiểm định chất lượng.

- Bảo đảm vệ sinh môi trường xung quanh, chấp hành nội quy, quy định công trường. Đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ liên quan đến công trình cho Tổng thầu và khu vực xung quanh trong suốt thời gian thi công công trình. Có biện pháp bao che công trình chống bụi theo quy định.

- Tự đảm bảo các điều kiện về an toàn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người và phương tiện trong suốt quá trình thi công trên công trường, mua và duy trì bảo hiểm cho người và thiết bị của Thầu chính, an toàn cho bên thứ ba có mặt tại công trình. Chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng. Tổng thầu không có trách nhiệm đối với bất cứ sự cố nào đối với con người và thiết bị máy móc của Thầu chính trên công trường, trừ trường hợp do lỗi của Tổng thầu.

- Thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng cho công nhân của Thầu chính.

- Thông báo ngay cho Tổng thầu bằng văn bản khi có những phát sinh trong quá trình thi công do bản vẽ thay đổi hoặc do điều kiện địa chất hoặc môi trường xung quanh ảnh hưởng tới công việc thi công.

- Lập biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, tiến độ chi tiết để Tổng thầu thông qua. Tuân thủ các biện pháp này trong quá trình thi công. Bất kỳ văn bản phê duyệt nào của Tổng thầu đều không làm giảm bớt trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ của Thầu chính trong hợp đồng.

- Đưa khỏi công trình các cán bộ, nhân viên của Thầu chính khi Tổng thầu cung cấp tài liệu chứng minh về việc cán bộ, nhân viên đó không có đủ năng lực chuyên môn, hoặc cố tình vi phạm quy trình kỹ thuật thi công, không hợp tác trong quá trình kiểm soát của Tổng thầu.

- Thầu chính chịu trách nhiệm cung cấp các tài liệu, chứng chỉ, nguồn gốc nguyên, vật liệu theo quy định Hợp đồng.

- Thanh toán đầy đủ tiền điện nước thi công theo giá hiện hành (Tổng thầu cung cấp hóa đơn của đơn vị cung cấp điện, nước) và các giá trị tiện ích do Tổng thầu cung cấp để Thầu chính thi công (nếu có) vào ngay đợt thanh toán của tháng.

- Hoàn thành đầy đủ hồ sơ nghiệm thu theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng thầu kiểm tra việc thực hiện thi công, nghiệm thu các công việc hoàn thành.

- Cung cấp hóa đơn GTGT đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ theo quy định của nhà nước cho Tổng thầu.

  - Nghĩa vụ cung cấp của Thầu chính

Thầu chính sẽ cung cấp tất cả các lao động, nguyên vật liệu, máy thi công, công trình tạm và mọi thứ theo yêu cầu tạm thời hay lâu dài để thực hiện và hoàn thành công việc Thầu chính và sửa chữa các sai sót.

  - Trách nhiệm của Tổng thầu:

Bàn giao mặt bằng cho Thầu chính theo đúng tiến độ và đảm bảo đủ điều kiện thi công.

Bàn giao cho Thầu chính Giấy phép xây dựng (nếu có), Bản vẽ thiết kế thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình và hồ sơ khảo sát địa chất công trình.

Hướng dẫn Thầu chính thực hiện khai báo tạm trú tạm vắng cho công nhân của Thầu chính.

Phê duyệt và thông qua biện pháp thi công, an toàn lao động và tiến độ chi tiết do Thầu chính lập.

Cung cấp hoặc thống nhất cùng Thầu chính mẫu biểu hồ sơ tạm ứng và thanh quyết toán chung của 2 bên cho Thầu chính.

Cử cán bộ kịp thời nghiệm thu công việc hoàn thành, xác nhận các công việc phát sinh và nhận bàn giao công trình kịp thời theo đề nghị của Thầu chính.

Bàn giao điểm đấu nối nguồn điện, nước thi công cho Thầu chính.

Xem xét gia hạn tiến độ tương ứng với thời gian tạm dừng và thanh toán chi phí phát sinh cho Thầu chính trong trường hợp Tổng thầu tạm dừng thi công mà không phải do lỗi của Thầu chính hoặc do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thời gian gia hạn tiến độ cũng như chi phí phát sinh phải được các Bên thống nhất và được Chủ đầu tư phê duyệt.

Phê duyệt hồ sơ thanh toán, quyết toán và thanh toán cho Thầu chính đầy đủ và đúng thời hạn theo điều 6 của Hợp đồng thầu chính này.

- TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU

  - Bảo đảm của Thầu chính

Thầu chính sẽ tránh và đảm bảo cho Tổng thầu khỏi mọi trách nhiệm pháp lý mà Thầu chính có liên đới với bất cứ người nào khác và tránh khỏi kiện tụng, khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, chi phí Tổng thầu đã thực hiện hay đã liên đới bởi bất kỳ lý do vi phạm nào gây ra bởi Thầu chính của Hợp đồng thầu chính.

  - Vi phạm Hợp đồng thầu chính

Thầu chính sau đây công nhận rằng bất cứ sự vi phạm nào của mình đối với Hợp đồng Thầu chính sẽ có thể dẫn đến vi phạm cam kết của Tổng thầu và sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại theo Hợp đồng Tổng thầu và hơn thế nữa cũng có thể gây ra thua lỗ và tốn kém chi phí cho Tổng thầu liên quan đến công việc Hợp đồng Tổng thầu. Tất cả những thiệt hại đó, các mất mát, thua lỗ và chi phí sẽ được tính toán và được các Bên thoả thuận thống nhất giá trị thiệt hại mà Thầu chính phải bồi thường cho Tổng thầu .

- GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG THẦU CHÍNH VÀ LOẠI HỢP ĐỒNG

  - Giá của Hợp đồng thầu chính

Giá trị hợp đồng thầu chính tạm tính là: 263.888.888.889 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi ba tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn, tám trăm tám mươi chín đồng) – Chưa bao gồm VAT

Trong đó:

- Gói thầu số 2: Thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu phần ngầm, Giá trị tạm tính chưa bao gồm VAT là: 131.507.979.481 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi mốt tỷ, năm trăm linh bảy triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn, bốn trăm tám mươi mốt đồng)./.

- Gói thầu số 3: Thi công kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài, chống thấm, Giá trị tại tính chưa bao gồm VAT là: 132.380.909.408 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai tỷ, ba trăm tám mươi triệu, chín trăm linh chín nghìn, bốn trăm linh tám đồng)./.

Thuế giá trị gia tăng (VAT): áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành.

Giá trị trên đã bao gồm các chi phí vật tư, phụ kiện và lắp đặt hoàn thiện, máy thi công, chi phí điều hành quản lý thi công, chi phí công trường, vệ sinh, an toàn, chi phí biện pháp thi công, chi phí vận chuyển, các loại thuế (trừ thuế VAT), chi phí lán trại, chi phí điện nước, chi phí làm đường tạm, mở cổng và các chi phí hợp lý khác để Thầu chính hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Tổng thầu.

Giá trị thanh toán các công tác phần thi công được tính dựa trên khối lượng thực tế thi công công trình được Tổng thầu, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát xác nhận nghiệm thu.

Giá trị phần Biện pháp thi công và Công tác chuẩn bị là Trọn gói với danh mục công việc bao gồm nhưng không giới hạn theo bảng chi tiết thuộc Phụ lục 2 của Hợp đồng.

  - Loại hợp đồng:

Hợp đồng Thầu chính là loại hợp đồng có đơn giá cố định, khối lượng tạm tính theo bản vẽ cung cấp cho Thầu chính tại thời điểm ký Hợp đồng. Bản tiên lượng được cung cấp nhằm mục đích chỉ là để đánh giá các thanh toán định kỳ, đánh giá các điều chỉnh đối với Giá của Hợp đồng Thầu chính đối với những thay đổi theo điều 20 hoặc để xác định số tiền phải được thanh toán trong trường hợp chấm dứt theo điều 28 hoặc điều 29. Bảng tiên lượng sẽ được sử dụng để xác định đặc tính hay phạm vi của phần công việc Hợp đồng thầu chính. Giá trị thanh toán cuối cùng cho Hợp đồng Thầu chính sẽ dựa trên khối lượng hoàn thành thực tế được Tổng thầu, Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát nghiệm thu và đơn giá Hợp đồng.

  - Phạm vi của giá Hợp đồng thầu chính:

Giá của Hợp đồng Thầu chính sẽ được xem bao hàm mọi công tác và hoàn thành để thực hiện công việc Thầu chính bao gồm, không hạn chế tất cả các chi phí cung cấp, thi công, lắp đặt, thử nghiệm, sửa chữa khiếm khuyết, kiểm soát chất lượng, kiểm tra nguyên vật liệu và nhân lực; tất cả các chi phí giám sát và nhân công bao gồm chi phí đi lại, trợ cấp ăn ở, thưởng, thanh toán  làm thêm giờ, bảo hiểm, tất cả các loại thuế và bất kỳ chi phí nào mà Thầu chính phải chịu liên quan đến nhân lực, lao động của mình; tất cả các chi phí nguyên vật liệu; những chi phí liên quan đến việc thiết kế và cung cấp công trình tạm; tất cả các chi phí máy thi công, vận chuyển và các dịch vụ khác; tất cả các chi phí bảo lãnh, bảo hiểm và tất cả các chi phí liên quan đến các khoản nợ, trách nhiệm và rủi ro có liên quan trong việc thực hiện các công việc của Hợp đồng thầu chính. Thầu chính được xem là đã thỏa mãn các yêu cầu trước khi nộp chào giá/đề nghị của mình theo đúng và đầy đủ giá của Hợp đồng Thầu chính và được xem là các cấu thành giá đã bao hàm mọi công tác cần thiết để hoàn thành mọi công việc.

- ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

  - Tiền tệ thanh toán và tài khoản ngân hàng

Tất cả các khoản thanh toán phải được thực hiện bằng tiền đồng (đồng tiền Việt Nam) trừ khi có thoả thuận đồng ý giữa Tổng thầu và Thầu chính về loại tiền tệ thanh toán thay thế.

Tổng thầu sẽ thực hiện thanh toán cho Thầu chính vào tài khoản ngân hàng

Tên tài khoản: ……………………………………...

Số tài khoản bằng tiền đồng: 	…………………….

Tên Ngân hàng: ……………………………………

  - Tạm ứng:

Tạm ứng lần 1 - Giai đoạn 1 - Thi công gói thầu số 2: Thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu phần ngầm.

Số tiền tạm ứng giai đoạn 1 tương ứng với hai mươi phần trăm (20%) Giá trị trước thuế của Hạng mục thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu phần ngầm (Phụ lục số 2, MỤC 2.2.1 của Hợp đồng) sẽ được thanh toán cho Thầu chính trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng khi Tổng thầu nhận đầy đủ chứng từ yêu cầu cho thanh toán tạm ứng bao gồm:

- Hợp đồng được ký kết và,

- Thư đề nghị tạm ứng;

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng với số tiền mười phần trăm (10%) Giá trị Hợp đồng tuân thủ Điều 8 của Hợp đồng này;

- Bảo lãnh Tạm ứng với số tiền hai mươi phần trăm (20%) Giá trị trước thuế của phần Hợp đồng Giai đoạn 1: Hạng mục Thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu phần ngầm tuân thủ Điều 8 của Hợp đồng này;

- Biên bản xác nhận Thiết bị thi công đã tập kết về công trường được Tổng thầu và Tư vấn/ Chủ đầu tư xác nhận;

Tổng thầu sẽ thu hồi tạm ứng thanh toán hợp đồng theo tỷ lệ thanh toán tương ứng. Khi thanh toán đến tám mươi (80%) giá trị khối lượng công việc của Giai đoạn 1 theo Hợp đồng, Tổng thầu sẽ thu hồi toàn bộ tạm ứng của giai đoạn này.

Tạm ứng lần 2 - Giai đoạn 2 - Thi công gói thầu số 3: Thi công kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài, chống thấm.

Số tiền tạm ứng giai đoạn 2 tương ứng với hai mươi phần trăm (20%) Giá trị trước thuế của Hạng mục thi công Kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài và chống thấm (Phụ lục số 2. MỤC 2.2.2 của Hợp đồng) sẽ được thanh toán cho Thầu chính trong vòng 15 ngày kể từ ngày Tổng thầu nhận đầy đủ chứng từ yêu cầu cho thanh toán tạm ứng bao gồm:

- Thư đề nghị tạm ứng;

- Bảo lãnh Tạm ứng với số tiền hai mươi phần trăm (20%) Giá trị trước thuế của phần Hợp đồng Giai đoạn 2: Hạng mục Kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài và chống thấm, tuân thủ Điều 8 của Hợp đồng này;

- Biên bản xác nhận Nhà thầu chính mốc thời gian bắt đầu thi công Giai đoạn 2 được Tổng thầu và Tư vấn/Chủ đầu tư xác nhận;

Tổng thầu sẽ thu hồi tạm ứng thanh toán hợp đồng theo tỷ lệ thanh toán tương ứng. Khi thanh toán đến tám mươi (80%) giá trị khối lượng công việc của Giai đoạn 2 theo Hợp đồng, Tổng thầu sẽ thu hồi toàn bộ tạm ứng của giai đoạn này.

  - Thanh toán định kỳ

Vào ngày 25 hàng tháng, hai bên sẽ tiến hành xác nhận khối lượng công việc thực hiện trong tháng. Tổng thầu sẽ thanh toán cho Thầu chính đến 85% giá trị hoàn thành sau khi nhận được các hồ sơ sau:

- Hồ sơ quản lý chất lượng (biên bản nghiệm thu công việc, nhật ký thi công, sơ họa hoàn công, kết quả thí nghiệm…). Các chứng chỉ vật liệu bản sao được các bên chấp nhận; Riêng phần thí nghiệm cọc và tường vây phải có Đề cương thí nghiệm, báo cáo kết quả thí nghiệm;

Đối với bê tông và vữa:

- Kết quả thí nghiệm vữa xi măng R7 (khi chưa có kết quả R28) và nộp bổ sung R28 ở kỳ thanh toán tiếp theo;

- Kết quả thí nghiệm bê tông R7 (khi chưa có kết quả R28) và nộp bổ sung R28 ở kỳ thanh toán tiếp theo;

- Bảng nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành được Tư vấn, Chủ đầu tư và Tổng thầu xác nhận;

- Bảng tính giá trị công việc hoàn thành được Tổng thầu và Tư vấn xác nhận;

- Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có). Phần phát sinh sẽ được hai bên lập thành Phụ lục Hợp đồng sau khi giá trị phần phát sinh được Chủ đầu tư phê duyệt;

- Bảng nghiệm thu các công tác chuẩn bị và các công tác thuộc phần Biện pháp thi công tại Dự án;

- Đề nghị thanh toán;

- Hóa đơn GTGT hợp lệ.

Giá trị của toàn bộ phần Công tác chuẩn bị, phần Biện pháp thi công theo Hợp đồng là trọn gói, không tính phát sinh. Giá trị phần Công tác chuẩn bị, phần Biện pháp thi công sẽ được thanh toán định kỳ và được tính toán tương ứng với tỷ lệ Giá trị Khối lượng hoàn thành phần các công tác thi công trên Tổng Giá trị phần Các công tác thi công theo Hợp đồng (Giai đoạn đang thi công) hoặc được tính toán theo Giá trị công việc thuộc Các công tác Chuẩn bị, Biện pháp thi công được nghiệm thu (tương ứng với các đầu việc được nêu trong Hợp đồng), tuỳ thuộc giá trị nào thấp hơn.

Thời hạn xác nhận hồ sơ và thanh toán:

- Hồ sơ nghiệm thu chất lượng, Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành: Trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Chỉ huy công trường Tổng thầu, Tư vấn và đại diện của Chủ đầu tư tại công trường có trách nhiệm ký xác nhận hồ sơ nghiệm thu chất lượng và Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành của Nhà thầu chính (trong đó: Ban chỉ huy công trường của Tổng thầu xem xét và phê duyệt trong vòng 07 ngày; Tư vấn và đại diện Chủ đầu tư tại công trường xem xét và phê duyệt trong vòng 07 ngày).

- Bảng tính giá trị công việc hoàn thành: trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng thầu có trách nhiệm ký xác nhận hồ sơ và thanh toán cho Nhà thầu chính (trong đó: Tổng thầu xem xét và phê duyệt trong vòng 07 ngày; chuyển Chủ đầu tư xem xét phê duyệt và chuyển tiền cho Tổng thầu trong vòng 06 ngày; Tổng thầu thực hiện công tác thanh toán cho Nhà thầu chính trong vòng 07 ngày).

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Tổng thầu nhận đủ hồ sơ nghiệm thu chất lượng, nghiệm thu khối lượng, bảng tính giá trị công việc hoàn thành, nếu Tổng thầu hoặc Chủ đầu tư/Tư vấn có yêu cầu chỉnh sửa thì Thầu chính phải có trách nhiệm phải thực hiện trong thời hạn theo yêu cầu của Tổng thầu hoặc Tư vấn, thời gian Thầu chính sửa đổi, bổ sung hồ sơ sẽ không tính vào thời hạn Tổng thầu hoặc Tư vấn xem xét, xác nhận giá trị thanh toán.

  - Quyết toán

Công tác quyết toán sẽ được chia thành 2 lần:

Quyết toán lần 1 - Quyết toán gói thầu số 2: Sau khi Thầu chính hoàn thành toàn bộ công việc của Giai đoạn 1 (Thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu phần ngầm) và các Bên ký Biên bản hoàn thành bàn giao đưa Hạng mục công trình (Giai đoạn 1) vào sử dụng, Thầu chính có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị quyết toán trình cho Tổng Thầu.

Hồ sơ quyết toán bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán

- Hồ sơ chất lượng và các hồ sơ liên quan khác:

Phần thi công:

- Hồ sơ, bản vẽ hoàn công đã được các bên xác nhận;

- Hồ sơ nghiệm thu gồm:

- Biên bản nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình;

- Các biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành;

- Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào, kết quả thí nghiệm;

- Các biên bản hiện trường.

- Nhật ký thi công;

- Hồ sơ quyết toán (giá trị hoàn thành) bao gồm:

- Bảng giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng;

- Bảng giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (trường hợp chưa có PLHĐ trong quá trình thi công phải trình Chủ đầu tư phê duyệt giá trị phát sinh và lập Phụ lục Hợp đồng);

- Bảng Tổng hợp các khoản thưởng, phạt, khấu trừ Hợp đồng và các hồ sơ liên quan.

Phần thí nghiệm cọc, tường vây:

- Báo cáo kết quả thí nghiệm cọc, tường vây.

- Biên bản nghiệm thu hạng mục thí nghiệm cọc

- Các biên bản nghiệm thu khối lượng công việc phát sinh (nếu có) có xác nhận của các bên;

- Bảng tổng hợp các khoản thưởng, phạt, khấu trừ kèm theo các chứng từ liên quan.

Phần Công tác chuẩn bị, Biện pháp thi công:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành Công tác chuẩn bị;

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành Các Công tác thuộc phần Biện pháp thi công;

- Các hồ sơ liên quan khác.

- Hóa đơn GTGT hợp lệ;

- Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có) và được các Bên thống nhất.

Quyết toán lần 2 – Quyết toán gói thầu số 3: Sau khi Thầu chính hoàn thành toàn bộ công việc của Giai đoạn 2 (Thi công kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài, chống thấm) và các Bên ký Biên bản hoàn thành bàn giao đưa Hạng mục công trình (Giai đoạn 2) vào sử dụng, Thầu chính có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị quyết toán trình cho Tổng Thầu.

Hồ sơ quyết toán bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán

- Hồ sơ chất lượng và các Hồ sơ liên quan khác:

Phần thi công:

- Hồ sơ, bản vẽ hoàn công đã được các bên xác nhận;

- Hồ sơ nghiệm thu gồm:

- Biên bản nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình

- Các biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành

- Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào, kết quả thí nghiệm

- Các biên bản hiện trường.

- Nhật ký thi công

- Hồ sơ quyết toán (giá trị hoàn thành) bao gồm:

- Bảng giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng;

- Bảng giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (trường hợp chưa có PLHĐ trong quá trình thi công phải trình Chủ đầu tư phê duyệt giá trị phát sinh và lập Phụ lục Hợp đồng);

- Bảng Tổng hợp các khoản thưởng, phạt, khấu trừ Hợp đồng và các hồ sơ liên quan.

Phần Công tác chuẩn bị, Biện pháp thi công:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành Công tác chuẩn bị;

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành Các Công tác thuộc phần Biện pháp thi công;

- Các hồ sơ liên quan khác.

- Hóa đơn GTGT hợp lệ;

- Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có) và được các Bên thống nhất.

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày Tổng thầu nhận đủ hồ sơ quyết toán hạng mục công trình do Thầu chính đệ trình, Tổng thầu có trách nhiệm xem xét, xác nhận giá trị quyết toán cho Thầu chính. Nếu Tổng thầu có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Tổng thầu phải có văn bản yêu cầu và Thầu chính có trách nhiệm phải thực hiện trong thời hạn theo yêu cầu của Tổng thầu. Thời gian Thầu chính sửa đổi, bổ sung hồ sơ sẽ không tính vào thời hạn Tổng thầu xem xét, xác nhận giá trị quyết toán. Nếu sau thời hạn 30 ngày nêu trên mà Tổng thầu không có ý kiến thì xem như hồ sơ thanh toán của Thầu chính được chấp nhận. Tổng thầu sẽ thanh toán cho Thầu chính đến 95% giá trị quyết toán  (của mỗi giai đoạn) được các Bên xác nhận và đối trừ các khoản đã thanh toán và các khoản khấu trừ khác (nếu có) trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Hồ sơ quyết toán được các Bên xác nhận.

  - Khoản tiền giữ lại và Thanh toán cuối cùng:

Một khoản bằng năm phần trăm (5%) của Giá trị quyết toán hợp đồng sẽ được Tổng thầu giữ lại để đảm bảo cho việc bảo hành của công trình. Khoản tiền này sẽ được trả lại cho Thầu chính sau khi kết thúc thời gian sửa chữa các sai sót như thanh toán cuối cùng.

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Thư đề nghị thanh toán

- Biên bản hiện trạng, Biên bản nghiệm thu kết thúc nghĩa vụ bảo hành công trình được Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát và Tổng thầu xác nhận

- Biên bản thanh lý hợp đồng

- Hồ sơ quyết toán được ký.

- KHỞI CÔNG VÀ HOÀN THÀNH

  - Khởi công

Thầu chính sẽ khởi công thực hiện công việc của Hợp đồng Thầu chính vào ngày ……... Sau đó Thầu chính sẽ tiếp tục công việc của Hợp đồng Thầu chính một cách khẩn trương và không chậm trễ theo đúng yêu cầu của Hợp đồng thầu chính.

  - Hoàn thành

Tất cả các công việc của Hợp đồng Thầu chính sẽ được hoàn thành đến ngày ……………., hoặc trong khoảng thời gian được gia hạn có thể được cho phép theo Điều 24 của thoả thuận này.

- BẢO LÃNH

Các bảo lãnh của Nhà Thầu chính phải được phát hành đáp ứng các yêu cầu của Tổng thầu.

  - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Nhà Thầu chính sẽ cung cấp cho Tổng thầu một Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng không điều kiện và không hủy ngang trong vòng bảy ngày (07) kể từ ngày ký Hợp đồng, tuân thủ chặt chẽ với biểu mẫu được đưa ra tại phần Phụ lục 5 đính kèm, với giá trị mười phần trăm (10%) giá trị Hợp đồng thầu chính, người thụ hưởng là Tổng thầu. Thời hạn của Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng là 483 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng, nếu hết thời hạn của Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng mà Nhà thầu chính chưa hoàn thành các các công việc và nghĩa vụ của Hợp đồng thì Nhà thầu chính sẽ phải Gia hạn bảo lãnh theo yêu cầu của Tổng Thầu.

  - Bảo lãnh Tạm ứng hợp đồng

Nhà Thầu chính sẽ nộp cho Tổng thầu một Bảo lãnh Tạm ứng vô điều kiện và không hủy ngang tuân thủ hoàn toàn biểu mẫu được đưa trong Phụ lục 5 đính kèm, có giá trị như quy định trong Điều 6 của Hợp đồng này, với người thụ hưởng là Tổng thầu. Bảo lãnh tạm ứng có hiệu lực kể từ ngày số tiền tạm ứng được ghi có vào tài khoản của Nhà thầu chính và chấm dứt hiệu lực khi số tiền tạm ứng đã được Tổng thầu thu hồi đầy đủ.

- CUNG CẤP TÀI LIỆU, THÔNG TIN BỞI THẦU CHÍNH

Không trái với tính khái quát của điều 5 của bản hợp đồng này, bất cứ khi nào Tổng thầu được yêu cầu theo điều khoản của Hợp đồng Tổng thầu cung cấp bất cứ bản thống kê nào, tài khoản, thông báo hoặc các thông tin khác cho Tư vấn hoặc cho Chủ đầu tư, Thầu chính sẽ cung cấp các bản thống kê tương tự, tài khoản, thông báo hoặc các thông tin khác có liên quan đến công việc của Hợp đồng Thầu chính cho Tổng thầu (trong khoảng thời gian tuân theo Hợp đồng thầu chính hoặc trong thời gian khác theo thỏa thuận của các bên) để cho Tổng thầu có thể tuân thủ theo đúng các điều kiện nói trên của Hợp đồng tổng thầu. Nếu Thầu chính vi phạm các điều kiện qui định của điều khoản này mà không có lý do chính đáng, mà Tổng thầu bị ngăn không cho lấy được bất kỳ số tiền nào từ Chủ đầu tư theo Hợp đồng Tổng thầu liên quan đến công việc của hợp đồng thầu chính, để không gây ảnh hưởng cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác của Tổng thầu đối với vi phạm đó, Tổng thầu có thể khấu trừ số tiền đó bằng thông báo theo Hợp đồng thầu chính.

- THÔNG TIN LIÊN LẠC VỚI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Thầu chính sẽ thiết lập và duy trì liên lạc với cơ quan có thẩm quyền và liên quan về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường trước, trong quá trình và sau khi thi công công việc của Hợp đồng Thầu chính và sẽ đảm bảo rằng các thông báo đầy đủ đã được cung cấp cho bất cứ cuộc thanh tra kiểm tra nào mà những cơ quan có thẩm quyền đó yêu cầu. Thầu chính cũng sẽ cung cấp bất kỳ tài liệu nào cho những cơ quan có thẩm quyền đó khi được yêu cầu.

- BIỆN PHÁP, TỔ CHỨC THI CÔNG CỦA THẦU CHÍNH

Thầu chính sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các phương tiện, biện pháp, phương pháp, kỹ thuật, trình tự, và quy trình thủ tục thi công và sẽ điều phối kết hợp tất cả các phần công việc của Hợp đồng thầu Chính. Thầu chính bất cứ khi nào được yêu cầu sẽ nộp cho Tổng thầu phê duyệt bản thuyết minh biện pháp thi công, giải thích mình dự kiến tiến hành và hoàn thành công việc của Hợp đồng Thầu chính như thế nào.

Thầu chính cũng sẽ huy động nhân lực đầy đủ theo đúng Sơ đồ tổ chức của Phụ lục 6

- TIẾN ĐỘ THI CÔNG

  - Tiến độ và lịch trình cần có

Nhà thầu chính có trách nhiệm thực hiện công việc theo đúng tiến độ 483 ngày (bao gồm ngày thứ 7 và chủ nhật, không bao gồm ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước và các ngày dừng thi công do yêu cầu của cơ quan chức năng và bất khả kháng) như trong Phụ lục 8 của Hợp đồng. Cụ thể:

Tiến độ thi công Gói thầu số 2: Thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu phần ngầm (Giai đoạn 1) là 244 ngày;

Tiến độ thi công Gói thầu số 3: Thi công kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài, chống thấm (Giai đoạn 2) là 238 ngày;

Tiến độ cụ thể của thời gian thực hiện nêu trên sẽ được Thầu chính lập chi tiết cho từng giai đoạn, tiến độ tổng thể và trình cho Tổng thầu để các bên cùng thống nhất và là bộ phận của hợp đồng này. Tổng thầu kiểm soát tiến độ trên cơ sở bảng tiến độ chi tiết này và là cơ sở để xác định tiến độ thực hiện của Thầu chính.

Một số công tác phát sinh không nhất thiết mang lại cho Thầu chính quyền được gia hạn thời hạn thi công. Bất kỳ hành động nào của nhà chức trách mà Thầu chính biết được và cho rằng những hành vi đó có thể dẫn tới chậm trễ thời gian thi công, Thầu chính phải thông báo ngay bằng văn bản cho Tổng thầu biết. Trong khả năng của mình, Thầu chính phải có những biện pháp hợp lý để đề đạt đến nhà chức trách có liên quan hoặc cấp trên của nhà chức trách nhằm chấm dứt những hành vi có thể gây trậm trễ do nhà chức trách.

Trong trường hợp Thầu chính không thông báo ngay bằng văn bản hoặc không có những nỗ lực nêu trên thì Tổng thầu có quyền không chấp nhận việc chậm trễ (không coi đó là nguyên nhân được phép kéo dài thời hạn thi công).

  - Sửa tiến độ

Nếu đối với Tổng thầu vào bất cứ thời điểm nào mà tiến độ thực tế của công việc Hợp đồng Tổng thầu không phù hợp với tiến độ đã được phê duyệt được đề cập trong mục 1 của điều khoản này, thì Tổng thầu sẽ có quyền yêu cầu cho Thầu chính lập bản tiến độ sửa đổi cho biết các sửa đổi cần thiết đối với bản tiến độ gốc nhằm đảm bảo hoàn thành công việc Thầu chính hoặc bất cứ phần công việc nào trong khoảng thời gian để hoàn thành như được chỉ ra trong điều 12  hay thời gian gia hạn cho phép theo điều 24 của bản hợp đồng này.

Thời gian thi công sẽ được gia hạn khi xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc do lỗi của Tổng thầu bao gồm nhưng không giới hạn chậm trễ bàn giao mặt bằng cho Thầu chính hoặc do thay đổi thiết kế, phạm vi công việc, biện pháp thi công theo yêu cầu của Tổng thầu hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng (có văn bản xác nhận của Tổng thầu về việc gia hạn thời gian thi công).

  - Không giảm trách nhiệm

Tài liệu nộp cho Tổng thầu, và những phê duyệt của Tổng thầu cho những tiến độ, chương trình đó hay cung cấp các chi tiết sẽ không giảm nhẹ hay giải phóng cho Thầu chính khỏi bất cứ trách nhiệm hay bổn phận nào của mình theo Hợp đồng thầu chính.

- CÔNG TRƯỜNG VÀ TIẾP CẬN CÔNG TRƯỜNG

  - Tuân thủ quy định, nội quy của Thầu chính

Thầu chính sẽ phải thực hiện tất cả các công việc của Hợp đồng Thầu chính trên công trường theo đúng thời gian làm việc của Thầu chính, trừ khi có những thoả thuận khác, và sẽ tuân thủ theo đúng tất các qui định, nội quy phù hợp của Tổng thầu - người kiểm soát điều hành thực hiện công việc, đến và rời khỏi bãi nguyên vật liệu và máy móc thi công và nơi cất giữ nguyên vật liệu và máy thi công trên công trường.

  - Tiếp cận vào công việc của Hợp đồng Thầu chính bởi các bên khác

Thầu chính sẽ cho phép Tổng Thầu, Tư vấn và đại diện và nhân công được uỷ quyền của họ (bao gồm cả bất kỳ Nhà thầu nào khác liên quan đến việc thực hiện công việc của Hợp đồng Tổng thầu), trong thời gian làm việc được tiếp cận hợp lý vào công việc của Hợp đồng Thầu chính và vào những nơi trên công trường  nơi mà bất kỳ công việc hay vật liệu nào đang được thực hiện, chuẩn bị hay lưu giữ và Thầu chính cũng sẽ cho phép hay có được sự tiếp cận hợp lý đó cho Tổng Thầu, Tư vấn và đại diện của họ tới những nơi như thế ngoài công trường nơi công việc đang được tiến hành hoặc đang được chuẩn bị bởi hay đại diện cho Thầu chính liên quan tới công việc của Hợp đồng Thầu chính.

- HƯỚNG DẪN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TƯ VẤN/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TƯ VẤN

Liên quan đến công việc của Hợp đồng thầu chính, Thầu chính sẽ tuân thủ và chấp hành nghiêm túc tất cả các hướng dẫn và quyết định của Tư vấn và đại diện Tư vấn, những người đã được Tổng thầu thông báo và xác nhận bằng văn bản cho Thầu chính, bất kể những hướng dẫn và quyết định đó có quy định trong Hợp đồng Tổng thầu hay không. Thầu chính có quyền được thanh toán từ Tổng thầu liên quan đến việc tuân thủ đó vì Tổng thầu đã được thanh toán từ Chủ đầu tư theo Hợp đồng Tổng thầu. Hơn nữa, nếu bất kỳ hướng dẫn và quyết định nào như thế đã được thông báo và xác nhận như nói ở trên đã được Tư vấn cung cấp không đúng hay không có giá trị theo Hợp đồng Tổng thầu, thì Thầu chính sẽ có quyền lấy lại số chi phí có thể hợp lý đó (nếu có) từ Tổng thầu cho việc tuân thủ đó với điều kiện rằng những chi phí đó không gây nên hoặc góp phần làm cho Thầu chính vi phạm Hợp đồng Thầu chính của mình.

- KIỂM TRA CÔNG TRƯỜNG

Thầu chính được xem là đã xem xét và kiểm tra công trường và môi trường xung quanh đó và các thông tin sẵn có liên quan đến việc này và hài lòng trước khi nộp chào giá của mình (Phụ lục 2) cho Tổng thầu theo đúng mẫu và qui định; bao gồm các điều kiện của bề mặt nền, điều kiện khí hậu và thuỷ văn, đặc tính và phạm vi công việc và vật liệu cần thiết để hoàn thành công việc của Hợp đồng thầu chính, các phương tiện tiếp cận công trường và ăn ở mà Thầu chính có thể yêu cầu và nói chung sẽ được xem là đã có tất cả các thông tin cần thiết về rủi ro, sự việc bất ngờ nảy sinh và tất cả các trường hợp khác có thể ảnh hưởng hay tác động đến giá trị của Hợp đồng Thầu chính và thời gian hoàn thành công việc của Hợp đồng thầu chính.

- QUY TRÌNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU

Không áp dụng

- AN NINH VÀ AN TOÀN

Thầu chính sẽ theo sát tiến độ công việc của Hợp đồng thầu chính, và quan tâm đầy đủ tới an toàn của tất cả những người được giao nhiệm vụ trên công trường và giữ cho công trường (tới chừng mực mà công trường đó không nằm trong tầm kiểm soát của mình) và công việc của Hợp đồng Thầu chính (tới chừng mực mà những công việc đó không phải được hoàn thành và nắm giữ bởi Chủ đầu tư) trong tình trạng thứ tự hợp lý để tránh nguy hiểm cho người và thiết bị thi công, liên quan đến Hợp đồng Thầu chính sẽ cung cấp và duy trì bằng chi phí của mình hệ thống chiếu sáng, bảo vệ, hàng rào, cảnh báo và trông coi khi và ở nơi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Tổng thầu, đại diện của Tư vấn hoặc bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào để bảo vệ công việc của Hợp đồng Thầu chính an toàn và thuận tiện đối với công cộng và những người khác.

Thầu chính sẽ thường xuyên triệu tập những cuộc họp về an toàn trên công trường, tham dự những cuộc họp này là những nhân sự làm việc trên công trường quan trọng nhất của Thầu chính. Nếu Tổng thầu buộc phải thông báo cho Thầu chính biết rằng các qui định, nội quy an toàn không được tuân thủ hay Thầu chính hoặc các Thầu chính đang chấp nhận thông lệ/cách làm việc không an toàn, thì Thầu chính ngay lập tức cần tiến hành khắc phục tình hình.

Trong trường hợp Thầu chính không khắc phục tình hình đó và công việc tiếp tục được thực hiện, theo ý kiến có căn cứ chứng minh của Tổng thầu và đại diện tư vấn là nguy hiểm, thì Tổng thầu có thể ra lệnh tạm dừng công việc ở khu vực bị ảnh hưởng và công việc sẽ không được phép tiếp tục cho tới khi các biện pháp an toàn yêu cầu đã được chấp nhận thực hiện. Thầu chính sẽ không được đền bù hay gia hạn thời gian để hoàn thành trong trường hợp tạm dừng như đã nói ở trên vì vi phạm quy định an toàn.

- CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH

  - Hoàn thành cơ bản toàn bộ công trình

Hoàn thành cơ bản là giai đoạn trong tiến độ thi công công việc của Hợp đồng Thầu chính để Chủ đầu tư có thể nhận và sử dụng công trình Thầu chính này lâu dài vào đúng mục đích dự kiến sử dụng. Khi Thầu chính xem xét thấy rằng toàn bộ công trình cố định lâu dài của Hợp đồng Thầu chính đã được hoàn thành cơ bản và hầu hết và đã vượt qua được bất kỳ cuộc thử nghiệm kiểm tra cuối cùng nào mà Hợp đồng Thầu chính có thể yêu cầu, thì Thầu chính phải thông báo điều đó cho Tổng thầu cùng với cam kết hoàn thành những công việc còn tồn tại chưa giải quyết xong trong quá trình bảo hành như đã chỉ ra trong điều 20 (1) hoặc trong thời gian ngắn hơn như đã thoả thuận với Tổng thầu. Thông báo và cam kết đó phải được làm thành văn bản và sẽ được xem như là yêu cầu của Thầu chính đối với Tổng thầu để phát hành giấy chứng nhận hoàn thành cơ bản công trình xét về phương diện công trình Thầu chính lâu dài cố định. Tổng thầu sẽ theo đúng trình tự và đúng lúc phát hành giấy chứng nhận hoàn thành cơ bản công việc chỉ rõ ngày mà theo ý kiến của Tổng thầu thì công trình Thầu chính lâu dài cố định đã được hoàn thành hầu hết theo đúng Hợp đồng Thầu chính hoặc hướng dẫn bằng văn bản cho Thầu chính thực hiện tất cả các công việc mà theo ý kiến của Tổng thầu hay tư vấn là Thầu chính cần phải thực hiện trước khi phát hành giấy chứng nhận đó. Thời gian để Tổng thầu (sau khi được sự chấp thuận của Chủ đầu tư/Tư vấn) phát hành hành giấy chứng nhận hoàn thành cơ bản công trình là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của Thầu chính.

  - Hoàn thành cơ bản các phần của công  việc

Thầu chính có thể yêu cầu và Tổng thầu sẽ cung cấp giấy chứng nhận hoàn thành các phần công việc của Hợp đồng Thầu chính - phần công việc đã hoàn thành và đáp ứng yêu cầu của Tổng thầu và Chủ đầu tư/Tư vấn và như được qui định trong Hợp đồng thầu chính, đã được nắm giữ hay sử dụng bởi Chủ đầu tư. Nếu bất cứ phần nào trong phần công việc của Hợp đồng Thầu chính được hoàn thành và vượt qua được kỳ kiểm tra thử nghiệm cuối cùng mà Hợp đồng Thầu chính đã mô tả, thì Tổng thầu có thể sẽ phát hành giấy chứng nhận hoàn thành cho phần công việc đã hoàn thành trước khi hoàn thành toàn bộ công việc và khi cấp giấy chứng nhận đó, Thầu chính sẽ được xem như đã cam kết hoàn thành đúng hạn công việc còn nợ đọng trong thời gian bảo hành như đã chỉ rõ ở điều 19 hoặc trong thời gian ngắn hơn theo thoả thuận với Tổng thầu.

Thời gian để Tổng thầu (sau khi được sự chấp thuận của Chủ đầu tư/Tư vấn) phát hành hành giấy chứng nhận hoàn thành cơ bản các phần của công trình là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của Thầu chính.

  - Hoàn thành cuối cùng

Trong trường hợp Giấy chứng nhận hoàn thành cơ bản các phần công việc đã được phát hành và khi Thầu chính xét thấy tất cả các hạng mục của công việc còn tồn tại đã được hoàn thành, thì Thầu chính có thể thông báo điều đó cho Tổng thầu. Thông báo đó phải được thực hiện bằng văn bản và sẽ được xem như là yêu cầu của Thầu chính đối với Tổng thầu để phát hành giấy chứng nhận hoàn thành cuối cùng đối với phần công việc của Hợp đồng thầu chính. Tổng thầu theo đúng qui trình và thời gian cũng sẽ phát hành giấy chứng nhận cuối cùng, chỉ ra ngày mà theo ý kiến của Tổng thầu, Chủ đầu tư/Tư vấn, các công việc của hợp đồng đã được hoàn thành cuối cùng theo đúng qui định của Hợp đồng thầu chính, hoặc chỉ rõ bằng văn bản cho Thầu chính biết những phần công việc còn lại nào cần phải được hoàn thành trước khi phát hành giấy chứng nhận đó. Thời gian để Tổng thầu (sau khi được sự chấp thuận của Chủ đầu tư/Tư vấn) phát hành giấy chứng nhận hoàn thành cuối cùng là 15 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản yêu cầu của Thầu chính.

- TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG KHIẾM KHUYẾT, SAI SÓT, BẢO HÀNH VẬT LIỆU VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

  - Thời gian sửa chữa sai sót

Sau khi hoàn thành công việc của Hợp đồng thầu chính, Thầu chính sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng, bảo trì công việc nói trên trong khoảng thời gian hai (2) năm căn cứ vào ngày hoàn thành Hợp đồng Thầu chính và sẽ thực hiện việc sửa chữa các khiếm khuyết hay hoàn thành những phần công việc chưa hoàn chỉnh như Tổng thầu chịu trách nhiệm bảo hành theo Hợp đồng Tổng thầu trong thời gian bảo hành hay theo các điều kiện tương tự Tổng thầu chịu trách nhiệm thực hiện theo Hợp đồng Tổng thầu. Nếu Thầu chính không thể sửa chữa các sai sót hay hoàn thành phần công việc chưa hoàn chỉnh trong thời gian bảo hành, thì giai đoạn thời gian nói trên sẽ được gia hạn cho tới khi Thầu chính hoàn thành việc sửa chữa theo đúng Hợp đồng thầu chính.

  - Bảo hành vật liệu

Thầu chính sẽ trình Bảo hành vật liệu, thiết bị cho Tổng thầu và Chủ đầu tư Chứng nhận bảo hành của vật liệu, thiết bị trong khoảng thời gian mà nhà sản xuất các vật liệu và thiết bị ở trên bảo hành kể từ ngày hoàn thành Công trình.

  - Bảo hành công trình

Thầu chính phải có trách nhiệm bảo hành toàn bộ công việc của hợp đồng, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày các bên (Chủ đầu tư, Tư vấn, Tổng thầu và Thầu chính) ký biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Trong thời gian bảo hành nếu có bất kỳ sự hư hỏng nào mà được xác nhận là do lỗi của Thầu chính, Tổng thầu sẽ thông báo cho Thầu chính (bằng fax, điện thoại, email) và Thầu chính có trách nhiệm cử người đến khắc phục sửa chữa kịp thời trong thời hạn theo yêu cầu của Tổng thầu. Thầu chính phải chịu mọi phí tổn sửa chữa nếu xảy ra sự cố kỹ thuật trong quá trình thi công lắp đặt hoặc lỗi khác của Thầu chính trong thời gian bảo hành.

Nếu Thầu chính cố tình trì hoãn việc sửa chữa hoặc việc sửa chữa của Thầu chính không đạt yêu cầu thì Tổng thầu sẽ tự thuê đơn vị khác sửa chữa. Trong trường hợp này, Thầu chính không có quyền thắc mắc hay khiếu nại về nguyên nhân, chi phí và phải thanh toán toàn bộ chi phí cho Tổng thầu bằng cách thanh toán trực tiếp hoặc Tổng thầu trích từ khoản tạm giữ phục vụ bảo hành. Nếu số tiền trích từ phần giá trị tạm giữ lại không đủ thì Thầu chính phải thanh toán tiếp cho Tổng thầu phần còn thiếu.

- SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỎ SÓT

  - Lệnh thay đổi

Thầu chính sẽ phải thi hành các lệnh thay đổi trong công việc Hợp đồng Thầu chính dù theo các bổ sung, sửa đổi hay bỏ sót (nếu việc đánh giá theo Khoản 20.4 đã hoàn thành) và có thể:

Theo lệnh của Tư vấn theo Hợp đồng Tổng thầu và đã được Tổng thầu xác nhận bằng văn bản cho Thầu chính; hoặc

Được Tổng thầu xác nhận bằng văn bản

Bất cứ mệnh lệnh nào liên quan đến công việc của Hợp đồng Thầu chính mà do Tư vấn đưa ra theo Hợp đồng Tổng thầu và bao gồm các thay đổi được đề cập theo đúng mục đích của điều khoản này sẽ được xem tạo thành một thay đổi của công việc Hợp đồng thầu chính, nếu Tổng thầu xác nhận theo điều khoản này.

  - Không thực hiện theo lệnh chưa được xác nhận

Thầu chính sẽ không thi hành lệnh chưa được xác nhận đối với những thay đổi của công việc Thầu chính mà mình trực tiếp nhận được từ Tư vấn. Nếu Thầu chính nhận được bất kỳ mệnh lệnh trực tiếp nào như thế, thì Thầu chính có trách nhiệm thông báo cho người có trách nhiệm của Tổng thầu về việc đó và sẽ cung cấp cho người này bản sao mệnh lệnh đó nếu mệnh lệnh đó băng văn bản. Thầu chính chỉ sẽ thực hiện mệnh lệnh được hướng dẫn bằng văn bản của Tổng thầu, tuy nhiên Tổng thầu sẽ cung cấp những hướng dẫn đó với thời gian hợp lý

  - Thầu chính không có thay đổi hay bổ sung

Như đã nói ở trên, Thầu chính sẽ không thay đổi hay bổ sung gì đối với phần công việc của Hợp đồng thầu chính.

  - Đánh giá thay đổi

Việc đánh giá các thay đổi theo lệnh ở trên theo mục 20.1 và 20.2 của điều khoản này sẽ được thoả thuận đồng ý thông qua đàm phán giữa Tổng thầu và Thầu chính theo các nguyên tắc sau:

- Nơi công việc có đặc tính tương tự hoặc được thực hiện trong điều kiện tương tự với công việc được báo giá trong Bảng tiên lượng của Thầu chính, thì nó sẽ được đánh giá ở mức và theo những giá cả được chỉ ra trong đó mà có thể được áp dụng.

- Nơi phần công việc không có đặc tính tương tự hoặc chưa được thực hiện trong điều kiện tương tự, thì mức và giá cả sẽ được thoả thuận đàm phán theo cách công bằng và hợp lý.

- NHỮNG THAY ĐỔI NHỎ TRONG CÔNG VIỆC

Tư vấn có quyền ra lệnh có những thay đổi nhỏ nếu công việc của Hợp đồng Tổng thầu không liên quan đến việc điều chỉnh trong giá Hợp đồng Tổng thầu hay gia hạn thời gian hoàn thành. Những thay đổi nhỏ đó sẽ không được xem như không nhất quán với công việc của Hợp đồng Tổng thầu. Trong chừng mực mà những thay đổi nhỏ đó có ảnh hưởng tới công việc của Hợp đồng thầu chính, chúng sẽ không liên quan tới việc tăng giá của Hợp đồng Thầu chính và sẽ không được xem là không nhất quán với phần nội dung công việc của Hợp đồng thầu chính.

- BẢO HIỂM VÀ BỒI THƯỜNG

  - Sự cẩn trọng trong công việc

Kể từ khi khởi công công việc của Hợp đồng Thầu chính cho tới ngày phát hành chứng nhận hoàn thành cuối cùng, Thầu chính sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cẩn trọng tới công việc đó. Nếu có bất cứ mất mát hay thiệt hại nào xảy ra cho công việc của Hợp đồng thầu chính, hay phần công việc do bất cứ nguyên nhân nào thì Thầu chính sẽ phải sửa chữa để hoàn thành bằng chi phí của mình sao cho công việc của Hợp đồng Thầu chính trong tình trạng và điều kiện tốt và sẽ phải tuân thủ theo đúng mọi yêu cầu của Hợp đồng Thầu chính và hướng dẫn của Tổng thầu.

  - Bảo hiểm công trình của Hợp đồng Thầu chính và máy móc thi công

Không hạn chế đối với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo mục 22.1 điều khoản này, Thầu chính phải mua bảo hiểm:

Công trình tạm cho toàn bộ giá trị của công việc đó trong suốt thời gian thi công cộng với 10% để bảo hiểm cho bất kỳ chi phí bổ sung nào phát sinh cho việc dỡ bỏ, phục hồi hay sửa chữa những mất mát và thiệt hại đó và

Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công và những thứ khác mang tới công trường bởi Thầu chính với giá trị bảo hiểm tương ứng cho những thiết bị, máy móc, phương tiện thi công và những thứ khác đó.

Kết hợp với Chủ đầu tư và Tổng thầu, Thầu chính chịu trách nhiệm ngăn cản hạn chế các rủi ro mất mát và thiệt hại dù bất cứ nguyên nhân nào phát sinh cho những gì bản thân chịu trách nhiệm theo đúng điều kiện và điều khoản của Hợp đồng Thầu chính theo cách mà Chủ đầu tư, Tổng thầu và Thầu chính được bảo hiểm trong thời gian thực hiện công việc của Hợp đồng Thầu chính và cũng được bảo hiểm trong thời gian bảo hành cho bất kỳ mất mát, thiệt hại mà Thầu chính gây ra trong quá trình tiến hành các hoạt động nhằm mục đích tuân thủ theo đúng trách nhiệm nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng Tổng thầu có liên quan đến Hợp đồng thầu chính.

  - Bảo hiểm bên thứ 3 cho người và tài sản

Thầu chính sẽ, ngoại trừ trường hợp Nhà thầu được yêu cầu khác đi, bồi thường cho Tổng thầu cho tất cả các thiệt hại và phàn nàn khiếu nại liên quan đến bị thương hay gây hại cho bất kỳ người nào đó hay gây hại về vật chất cho bất kỳ tài sản nào phát sinh từ hay là hệ quả của việc thực hiện bảo hành công trình của Hợp đồng Thầu chính và bảo vệ khỏi những khiếu nại, kiện tụng, thiệt hại, chi phí … có liên quan đến công việc đó, ngoại trừ bất kỳ đền bù hay thiệt hại nào có liên quan tới

Việc sử dụng hay nắm giữ lâu dài đất khu vực Công trình hay phần nào đó của Công trình hay

Quyền của Tổng thầu thực hiện công trình hoặc bất cứ phần nào của công trình tại, qua, dưới, ở hay xuyên qua bất kỳ đất nào.

Trước khi thực hiện công việc của Hợp đồng thầu chính, Thầu chính sẽ, không hạn chế đối với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo đoạn trên của điều khoản này bảo hiểm trách nhiệm của mình khỏi những rủi ro hư hại về vật chất, mất mát hay bị hỏng có thể xảy ra đối với bất kỳ tài sản nào bao gồm cả Tổng thầu và / hoặc khách hàng, hay bất kỳ người nào khác như là do kết quả của việc thực hiện công việc Hợp đồng thầu chính.

Việc bảo hiểm nói trên sẽ bao gồm điều kiện nhờ đó trong trường hợp có bất kỳ khiếu kiện thì Thầu chính sẽ có quyền nhận đền bù theo hợp đồng bảo hiểm đã được thực hiện cho Tổng thầu, nhà bảo hiểm sẽ đền bù cho Tổng thầu trước những yêu cầu khiếu kiện đó và bất kỳ chi phí nào phát sinh của việc đó.

  - Bảo hiểm khỏi tai nạn thương tật cho nhân công

Tổng thầu sẽ không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ thiệt hại nào hay đền bù phải trả nào theo qui định của luật pháp là hậu quả của tai nạn hay bị thương cho nhân công hay người khác làm việc cho Thầu chính hay bất kỳ Thầu chính nào của Tổng thầu và loại trừ những trường hợp bị thương hay tai nạn do hành động và việc làm của Tổng thầu, đại diện hoặc người làm việc cho Tổng thầu.

Nhà thầu sẽ mua bảo hiểm cho những trách nhiệm đó và sẽ tiếp tục bảo hiểm trong suốt thời gian bất cứ người lao động nào làm việc cho mình vì công việc của Hợp đồng thầu chính. Liên quan đến bất cứ người nào làm việc cho Thầu chính, với điều kiện luôn luôn rằng trách nhiệm bảo hiểm như đã nói ở trên theo điều khoản này của Thầu chính sẽ được thoả mãn nếu Thầu chính sẽ được bảo hiểm cho những trách nhiệm liên quan đến những người đó và theo cách mà Tổng thầu được đền bù theo hợp đồng bảo hiểm, nhưng Thầu chính sẽ yêu cầu các Nhà thầu của mình cung cấp cho Tổng thầu khi được yêu cầu, hợp đồng bảo hiểm đó và biên nhận thanh toán cho số tiền đóng bảo hiểm.

  - Bảo hiểm ô tô

Không áp dụng

  - Bảo hiểm các rủi ro hàng hoá hàng hải

Không áp dụng

  - Thầu chính không thực hiện thu xếp bảo hiểm

Nếu Thầu chính không thu xếp bảo hiểm theo các quy định nêu ở điều khoản này thì trong trường hợp đó Tổng thầu sẽ mua bảo hiểm cho các hạng mục kể trên trong suốt thời gian thi công và sẽ khấu trừ vào các khoản thanh toán cho Thầu chính hoặc xác định các khoản nợ tương ứng của Thầu chính.

  - Thầu chính không có trách nhiệm mua bảo hiểm công trình

- THIỆT HẠI HAY CHẬM TRỄ BỞI BẤT KHẢ KHÁNG

  - Sửa chữa

Trong trường hợp hư hại xảy ra cho công trình của Hợp đồng Thầu chính do bất khả kháng như đã qui định trong Hợp đồng thầu chính và Hợp đồng Tổng thầu, Tổng thầu có thể yêu cầu Thầu chính sửa chữa với mức chi phí do Thầu chính đề xuất được Tổng thầu phê duyệt và thanh toán.

  - Tạm dừng công việc của Hợp đồng thầu chính

Trong trường hợp hư hại xảy ra hoặc phá hỏng công trình của Hợp đồng Thầu chính do kết quả của bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào, và nếu vì như hư hại phá vỡ đó khiến Thầu chính không thể tiếp tục thực hiện công việc của mình hoặc nếu Thầu chính phải chờ sự cho phép để tiếp tục thực hiện sửa chữa theo mục (1) của điều khoản này, thì Thầu chính phải thông báo bằng văn bản cho Tổng thầu và công việc của Hợp đồng Thầu chính phải tạm dừng theo điều 25 của hợp đồng này.

- GIA HẠN THỜI GIAN HOÀN THÀNH

  - Yêu cầu gia hạn thời gian

Nếu có bất kỳ trường hợp nào chậm trễ liên quan đến Hợp đồng Thầu chính này hoặc đặc biệt điều kiện thời tiết bất lợi hoặc các trường hợp đặc biệt khác có thể xảy ra, ngoại trừ nguyên nhân do lỗi của Thầu chính thì Thầu chính sẽ có quyền có thêm thời gian gia hạn để hoàn thành công việc của Hợp đồng thầu chính; Thầu chính trong vòng 07 ngày sau khi có sự chậm trễ nảy sinh hoặc càng sớm càng tốt ngay sau khi có thể trong tất cả các trường hợp giao cho Tổng thầu đầy đủ và chi tiết các đặc điểm của yêu cầu gia hạn thời gian mà Thầu chính  xét thấy mình có quyền có để yêu cầu đó có thể được điều tra khảo sát vào thời điểm đó.

  - Xác định và chứng nhận gia hạn thời gian

Việc xác định và chứng nhận gia hạn thời gian theo mục 1 của điều khoản này cho Thầu chính sẽ tuỳ thuộc vào quyết định và chứng nhận gia hạn thời gian của Chủ đầu tư dành cho Tổng thầu theo Hợp đồng Tổng thầu. Trong trường hợp đề nghị của Thầu chính hợp lý thì vẫn được Tổng thầu gia hạn thời gian hoàn thành cho Thầu chính.

- TẠM DỪNG CÔNG VIỆC

  - Tạm dừng công việc theo mệnh lệnh của Tổng thầu

Thầu chính sẽ theo mệnh lệnh bằng văn bản của Tổng thầu hoặc đại diện của Tổng thầu tạm dừng thi công công việc của Hợp đồng Thầu chính hay bất cứ phần công việc nào vào thời gian và theo cách mà Tổng thầu hay đại diện Tổng thầu xét thấy cần thiết; và sẽ bảo vệ công trình đúng cách trong suốt thời tạm dừng đó nếu theo ý kiến của Tổng thầu hoặc đại diện của Tổng thầu là cần thiết. Các chi phí phát sinh trong quá trình tạm dừng thi công cho Nhà thầu chính (nếu có - và Thầu chính đề xuất) sẽ được các Bên xem xét tuỳ thuộc tình huống/ trường hợp cụ thể.

  - Chậm trễ do tạm dừng

Chậm trễ do tạm dừng theo mệnh lệnh như đã qui định ở điều khoản này sẽ được đưa vào xem xét để xác định thời gian gia hạn mà Thầu chính có quyền có theo điều 25 khi tạm dừng, trừ trường hợp tạm dừng sau:

được qui định khác trong Hợp đồng thầu chính, hoặc

cần thiết vì lỗi của Thầu chính, hoặc

và vì an toàn của công việc Hợp đồng Thầu chính hay phần công việc nào miễn là sự cần thiết đó không phát sinh từ lỗi của Tổng thầu, hoặc Chủ đầu tư hoặc từ bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào được xác định trong Hợp đồng thầu chính

  - Kết thúc/ chấm dứt sau khi tạm dừng cho bất khả kháng

Trong trường hợp dừng toàn bộ công việc của Hợp đồng Thầu chính do bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào, Hợp đồng Tổng thầu có thể tạm dừng, và trong trường hợp này sự tạm dừng này là liên tục trong khoảng thời gian 120 ngày, thì Hợp đồng Tổng thầu có thể bị chấm dứt theo điều kiện của "Bất khả kháng". Tuân thủ theo việc chấm dứt Hợp đồng Tổng thầu, Tổng thầu theo qui định của điều 28 cũng sẽ chấm dứt Hợp đồng Thầu chính.

- THIỆT HẠI DO CHẬM HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

  - Thiệt hại phải thanh toán

Nếu Thầu chính không hoàn thành toàn bộ công việc của Hợp đồng Thầu chính trong thời gian đã qui định hoặc bất kỳ thời gian nào được gia hạn theo điều 25, thì Thầu chính sẽ phải trả cho Tổng thầu số tiền 0,2% Giá trị Hợp đồng tương ứng với Giai đoạn thi công (Hợp đồng này được chia thành 2 giai đoạn thi công) cho mỗi ngày chậm trễ. Tuy nhiên tổng số tiền phải trả cho Tổng thầu vì chậm hoàn thành công việc không vượt quá 12% Giá trị Hợp đồng thầu chính bị vi phạm. Nếu việc chậm tiến độ vượt quá 60 ngày, Chủ đầu tư/Tổng thầu có quyền đơn phương chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp Đồng và Nhà thầu chính chịu phạt khoản tiền bằng 12% giá trị Hợp Đồng, đền bù toàn bộ thiệt hại do việc chậm trễ của Nhà thầu chính gây ra.

Trường hợp Tổng thầu không thanh toán cho Thầu chính theo điều 6.3, 6.4 thì các khoản thanh toán tới hạn nhưng chưa thanh toán sẽ được tính lãi suất 0,02% số tiền chậm thanh toán/01ngày, tính từ ngày đến hạn thanh toán đến ngày Tổng thầu thanh toán đầy đủ tiền cho Thầu chính. Nguyên tắc thanh toán theo thứ tự thanh toán tiền lãi chậm thanh toán trước và đến thanh toán nợ gốc. Thời gian chậm thanh toán không vượt quá 60 ngày.

  - Thiệt hại không phải là một khoản phạt

Tất cả các số tiền phải trả bởi Thầu chính cho Tổng thầu hoặc ngược lại theo điều này sẽ được thanh toán như là những thiệt hại phải thanh toán cho sự chậm trễ chứ không phải như là một khoản tiền phạt.

  - Khấu trừ thiệt hại phải thanh toán

Nếu Tổng thầu đã xác định và chứng nhận thời gian gia hạn mà Tổng thầu xét thấy Thầu chính cần thiết phải có, hoặc đã thông báo cho Thầu chính rằng ý kiến của mình là Thầu chính không có quyền có thêm bất cứ thời gian gia hạn nào nữa, Tổng thầu có thể khấu trừ hay giữ lại bất cứ số tiền nào khác mà Tổng thầu phải trả cho Thầu chính dưới đây, số tiền đó, trong trường hợp ý kiến của Tổng thầu như đã đề cập ở trên sau đó sẽ không được sửa đổi và sẽ là số tiền cho những thiệt hại phải thanh toán bởi Thầu chính theo điều khoản này.

  - Hoàn trả lại số tiền cho những thiệt hại phải thanh toán

Nếu ngay khi xem xét, kiểm tra sau đó đối với những trường hợp gây nên chậm trễ, Tổng thầu sẽ gia hạn hoặc gia hạn thêm thời gian hoặc nếu Trọng tài đã được chỉ định theo điều 31 quyết định rằng gia hạn hoặc gia hạn thêm đó đã không được cung cấp, thì Tổng thầu không có quyền yêu cầu thanh toán cho thiệt hại liên quan đến khoảng thời gian gia hạn đó. Bất cứ khoản tiền nào liên quan đến khoảng thời gian đó có thể đã được thu theo mục (3) của điều khoản này sẽ được hoàn trả lại ngay lập tức cho Thầu chính.

- YÊU CẦU THANH TOÁN

  - Thông báo Yêu cầu

Nếu Nhà Thầu chính muốn thực hiện Yêu cầu đề nghị thanh toán bổ sung ngoài Hợp đồng Thầu chính thì Thầu chính sẽ phải thông báo bằng văn bản cho Tổng thầu biết trong vòng 07 ngày sau khi xuất hiện trường hợp đưa ra Yêu cầu đó. Thông báo này sẽ phải được Thầu chính phát hành trước khi tiếp tục tiến hành công việc yêu cầu trừ trường hợp khẩn cấp đe doạ đến mạng sống và tài sản, trong trường hợp đó thì Thầu chính sẽ hành động theo cách của mình để ngăn chặn mất mát, hư hỏng và thiệt hại. Không xem xét đối với những Yêu cầu không được thực hiện theo đúng qui trình thủ tục đã được chỉ rõ.

  - Lưu giữ hồ sơ

Ngay khi xuất hiện trường hợp cần đưa ra Yêu cầu, Thầu chính sẽ phải lưu giữ các hồ sơ tạm thời đó vì chúng có thể cần để hỗ trợ cho Yêu cầu về sau này mà Thầu chính có thể thực hiện. Không đề cập đến trách nhiệm của Chủ đầu tư hoặc Tổng thầu, Tổng thầu có thể hướng dẫn Thầu chính lưu giữ những hồ sơ đó vì Tổng thầu có thể xét thấy chúng cần thiết để đánh giá Yêu cầu. Không cân nhắc xem xét đối với những Yêu cầu hay phần Yêu cầu không được hỗ trợ bằng hồ sơ.

  - Chi tiết của Yêu cầu

Ngay khi thời gian hợp lý sau khi nộp thông báo của mình về dự định Yêu cầu Thầu chính sẽ nộp đầy đủ và chi tiết các thông tin của đối tượng Yêu cầu cho Tổng thầu và các bằng chứng của việc đó

  - Hồ sơ của Thầu chính phải sẵn có để kiểm tra

Thầu chính cho phép Tổng thầu, Tư vấn hay đại diện của Tư vấn kiếm tra tất cả các hồ sơ lưu giữ theo qui định của điều khoản này và sẽ phải cung cấp Tổng thầu các bản sao (bản copy) khi Tổng thầu chỉ dẫn.

  - Kê khai về các yêu cầu

Đồng thời với lúc nộp Yêu cầu thanh toán định kỳ, Thầu chính sẽ trình cho Tổng thầu bản kê khai trong đó cung cấp chi tiết về tất cả những số tiền Yêu cầu tới ngày đó.

  - Xác định số tiền phải thanh toán

Số tiền thanh toán bổ sung (nếu có) sẽ được thực hiện tuỳ thuộc vào thoả thuận đàm phán giữa Tổng thầu và Thầu chính sau khi xem xét đầy đủ các trường hợp điều kiện yêu cầu và các trách nhiệm tương ứng của các bên theo đúng điều kiện và điều khoản của Hợp đồng thầu chính.

- CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU

  - Thông báo chấm dứt

Nếu hợp đồng Tổng thầu chấm dứt vì bất kỳ lý do nào trước khi Thầu chính thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng Thầu chính này, thì Tổng thầu có thể vào bất cứ thời điểm nào bằng thông báo ngay lập tức cho Thầu chính chấm dứt công việc của Thầu chính theo Hợp đồng thầu chính.

  - Thanh toán khi chấm dứt

Ngay khi chấm dứt công việc của Thầu chính theo Hợp đồng Thầu chính theo các trường hợp quy định tại mục (1) hoặc điều 29.5.2 Thầu chính sẽ có quyền được thanh toán theo Hợp đồng Thầu chính cho khối lượng công việc hoàn thành và những chi phí phát sinh cho tới ngày chấm dứt (chi phí phát sinh này phải được các bên thống nhất, xác nhận). Thầu chính sẽ có quyền thanh toán đầy đủ giá trị được tính toán theo Hợp đồng Thầu chính cho tất cả công việc được thực hiện hợp lý trên công trường bởi Thầu chính (các công việc hoàn thành được Tư vấn, Chủ đầu tư và Tổng thầu nghiệm thu, xác nhận). Các chi phí liên quan đến các nguyên vật liệu đã mang tới công trường bởi Thầu chính, hoặc chi phí liên quan đến các cấu kiện đã được gia công bên ngoài công trường bởi Thầu chính (theo yêu cầu/chỉ dẫn thi công của Tổng thầu/ Tư vấn/ Chủ đầu tư phù hợp với tiến độ thực tế thi công của Dự án), chi phí (nếu có) của Thầu chính để đưa máy thi công ra khỏi công trường sẽ được các Bên cân nhắc và thống nhất tuỳ thuộc từng trường hợp cụ thể. Với điều kiện rằng không có điều gì bao gồm ở đây sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của bên nào ở khía cạnh vi phạm Hợp đồng Thầu chính đã được cam kết bởi bên khác trước khi chấm dứt như đã nói ở trên.

Tổng thầu có nghĩa vụ hoàn trả lại cho Thầu chính các bảo lãnh (nếu có và nếu còn hiệu lực) trong vòng 07 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng thầu chính và nhận được công văn yêu cầu của Thầu chính.

  - Thầu chính vi phạm Hợp đồng thầu chính

Nếu Hợp đồng Tổng thầu bị Chủ đầu tư chấm dứt do hậu quả của việc Thầu chính vi phạm Hợp đồng thầu chính, thì các điều khoản về tiếp tục mục này để thanh toán sẽ không được áp dụng, nhưng quyền của Tổng thầu và Thầu chính sau đây sẽ được xác định theo những nguyên tắc sau:

- Tổng thầu sẽ ấn định và xác định chuyên gia, hoặc vào lúc hay sau khi giới  thiệu cho các bên hoặc sau khi điều tra khảo sát hay thẩm tra mà Tổng thầu cho là thích hợp, và sẽ chứng nhận số tiền nào nếu có đã thu về được một cách hợp lý tại thời điểm chấm dứt hoặc số tiền tích luỹ dồn lại hợp lý cho Thầu chính liên quan đến phần công việc được thực hiện thực tế bởi Thầu chính theo Hợp đồng Thầu chính và giá trị của bất cứ nguyên vật liệu nào được sử dụng một phần hay chưa được sử dụng nói trên, bất kỳ máy xây dựng và công trình tạm nào.

- Tổng thầu sẽ thanh toán cho Thầu chính khối lượng công việc Thầu chính đã thực hiện sau khi trừ đi khoản đã thanh toán trước đây, khoản phạt hợp đồng và khoản chi phí quản lý dự án trực tiếp mà Tổng thầu phải chịu từ việc chấm dứt hợp đồng Thầu chính do hậu quả của việc Thầu chính vi phạm Hợp đồng Thầu chính trong vòng 30 ngày.

- LỖI CỦA THẦU CHÍNH

  - Hành động gây lỗi

Nếu Thầu chính

Bị tuyên bố phá sản, phải chuyển nhượng cho chủ nợ hoặc nếu một người nhận được chỉ định giải quyết tình trạng không thanh toán được nợ của Thầu chính; hoặc

Không có lý do hợp lý, không tiến hành khởi công công việc của Hợp đồng Thầu chính trong thời gian đã chỉ rõ;

Không tiến hành công việc của Hợp đồng Thầu chính đúng thời gian và đầy đủ sau khi được Tổng thầu yêu cầu thực hiện bằng văn bản gây chậm tiến độ quá 60 ngày; hoặc

Thường xuyên không áp dụng các biện pháp cảnh báo an toàn đúng cách và hợp lý để bảo vệ công việc, công trình của Hợp đồng Thầu chính sau khi Tổng thầu đã hướng dẫn; hoặc Từ chối thu dọn vật tư, hàng hóa không đạt yêu cầu theo lệnh bằng văn bản của Thầu chính; hoặc Không thực hiện công việc của Hợp đồng Thầu chính hay thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp đồng Thầu chính sau khi được Tổng thầu yêu cầu thực hiện bằng văn bản.

Thì trong những trường hợp như thế và không gây hại cho bất kỳ quyền lợi và biện pháp nào, Tổng thầu có thể thông báo bằng văn bản cho Thầu chính ngay lập tức chấm dứt công việc của Thầu chính theo Hợp đồng Thầu chính và ngay sau đó Tổng thầu có quyền sở hữu tất cả các nguyên vật liệu, máy xây dựng và những thứ khác mà Thầu chính mang tới công trường và có thể sử dụng chúng vào mục đích của công trường bởi Thầu chính và có thể sử dụng chúng vào việc thực hiện và tiến hành các công việc của Hợp đồng Thầu chính và sửa chữa các sai sót, và có thể nếu Tổng thầu cho là thích hợp, bán chúng và mang số tiền thu được vào hoặc cho vào những việc thanh toán hợp lý hay phải trả cho Tổng thầu từ Thầu chính.

  - Đánh giá/ định giá vào ngày chấm dứt

Tổng thầu càng sớm càng tốt ngay sau khi chấm dứt công việc với Thầu chính theo điều kiện quy định ở trên, sẽ ấn định và xác định các chi phí hoặc theo hoặc sau khi tham khảo ý kiến tư vấn của các bên, hoặc sau khi điều tra khảo sát mà Tổng thầu có thể cho rằng thích hợp để làm hoặc tạo nên, và sẽ chứng nhận số tiền, nếu có, thu được một cách hợp lý tại thời chấm dứt hay được tích luỹ thích hợp cho Thầu chính cho phần công việc hoàn thành thực tế bởi Thầu chính theo Hợp đồng Thầu chính và giá trị của các nguyên vật liệu được sử dụng từng phần hay chưa được sử dụng nói trên, bất kỳ máy thi công và công trình tạm nào.

  - Thanh toán sau khi chấm dứt

Nếu công việc của Thầu chính chấm dứt theo điều khoản này, thì Tổng thầu sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán cho Thầu chính bất cứ khoản tiền nào của Hợp đồng Thầu chính cho tới khi hết hạn thời gian bảo hành và tới khi các chi phí thực hiện và bảo hành, Chi phí quản lý dự án trực tiếp của Tổng thầu trong thời gian chậm hoàn thành do lỗi Thầu chính gây ra. Thầu chính sau đó sẽ có quyền nhận số tiền, những số tiền, nếu có, như Tổng thầu xác nhận phải thanh toán cho Thầu chính khi hoàn thành công việc sau khi khấu trừ số tiền đã đề cập đó. Nếu số tiền đó vượt quá số tiền mà Thầu chính được thanh toán, thì Thầu chính theo yêu cầu của Tổng thầu sẽ phải thanh toán cho Tổng thầu số tiền vượt trội và số tiền này sẽ được thu về sau đó.

  - Cắt giảm phạm vi công việc của Hợp đồng thầu chính

Tổng thầu có thể, thay vì đưa ra thông báo chấm dứt theo điều khoản này, tham gia vào phần công việc của Hợp đồng Thầu chính đã giao cho Thầu chính và có thể tự bản thân, đại diện hoặc nhân công của Tổng thầu thực hiện và hoàn thành phần công việc đó và trong trường hợp đó Tổng thầu có thể thu các chi phí hợp lý cho việc thực hiện công việc đó của Hợp đồng Thầu chính hoặc khấu trừ từ số tiền phải trả cho Thầu chính.

  - Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng bởi thầu chính

    - Tạm dừng công việc của hợp đồng bởi Thầu chính:

- Thầu chính có quyền tạm dừng công việc của hợp đồng nếu Tổng thầu chậm thanh toán cho Thầu chính quá 60 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán theo quy định tại điều 6 của hợp đồng. Sau đó Thầu chính sẽ gửi thông báo bằng văn bản thông báo về việc tạm dừng công việc, nếu trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản Tổng thầu vẫn không thanh toán đầy đủ thì Thầu chính sẽ có quyền tạm dừng công việc. Nếu Thầu chính nhận được thanh toán trước khi thông báo tạm dừng hợp đồng thì Thầu chính phải tiếp tục tiến hành công việc trở lại như bình thường.

- Nếu Thầu chính phải chịu sự chậm trễ hoặc các chi phí phát sinh do việc tạm dừng hợp đồng theo quy định tại mục (a) điều này và các trường hợp gia hạn tiến độ theo Điều 24 thì Thầu chính phải thông báo bằng văn bản cho Tổng thầu và có quyền yêu cầu gia hạn thời gian để bù cho sự chậm trễ và thanh toán cho Thầu chính chi phí quản lý và thiết bị thi công hàng tháng (do 2 bên thống nhất theo điều kiện thực tế) cộng thêm lợi nhuận hợp lý, được tính vào giá trị hợp đồng.

    - Chấm dứt hợp đồng bởi Thầu chính

Thầu chính được quyền chấm dứt hợp đồng nếu:

- Sau khi đã áp dụng các biện pháp nêu tại điều 29.5.1 trên đây mà sau 30 ngày kể từ ngày tạm dừng hợp đồng, Thầu chính vẫn không nhận được đủ số tiền thanh toán từ Tổng thầu.

- Trường hợp không do lỗi của Thầu chính mà thời gian dừng thi công công trình kéo dài quá 60 ngày do yêu cầu của Tổng thầu hoặc Chủ đầu tư, hoặc cơ quan chức năng, hoặc do sự cản trở của dân chúng, hoặc điều kiện bất khả kháng.

- Tổng thầu hoặc chủ đầu tư bị phá sản hoặc vỡ nợ hoặc bị đóng cửa (bị chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) hoặc bị quản lý tài sản;

Khi xảy ra trường hợp nêu tại mục (a) và (b) khoản này, Thầu chính có trách nhiệm thông báo trước cho Tổng thầu 07 ngày về việc chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt ngay khi xảy ra trường hợp nêu tại mục (c).

Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng bởi Thầu chính:

Nếu hợp đồng bị chấm dứt theo điều 25.3 hoặc do bất khả kháng, Tổng thầu có trách nhiệm thanh toán cho Thầu chính theo quy định tại điều 28.2. Việc thanh toán liên quan đến thiệt hại của các Bên sau chấm dứt Hợp đồng sẽ được các Bên xem xét và thống nhất tuỳ từng trường hợp cụ thể.

- GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  - Bất đồng được giải quyết thông qua đàm phán hoà giải

Hợp đồng Thầu chính sẽ được thực hiện trong sự tin tưởng bởi các bên và trong trường hợp có bất cứ sự bất đồng, tranh luận hay tranh chấp nào phát sinh giữa Tổng thầu và Thầu chính liên quan đến và phát sinh từ Hợp đồng thầu chính, thì tất cả các nỗ lực sẽ được cả hai bên thực hiện để giải quyết thông qua cùng nhau thoả thuận hoà giải.

  - Đệ trình lên trọng tài

Nếu những tranh chấp, bất đồng đó có liên quan và phát sinh từ Hợp đồng Thầu chính này không thể giải quyết bằng thương lượng hoà giải, bao gồm bất cứ tranh chấp, bất đồng nào đối với bất kỳ quyết định, ý kiến, hướng dẫn hay chỉ đạo của Tổng thầu và /hoặc Tư vấn hay bất cứ tranh chấp nào về việc thanh toán  hoặc điều khoản của việc đó, thì được đệ trình lên trọng tài theo đúng Quy tắc trọng tài thương mại của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Qui trình thủ tục trọng tài sẽ được tiến hành ở thành phố Hà Nội, Việt Nam và quyết định của trọng tài sẽ là căn cứ để các Bên tiến hành các bước giải quyết tiếp theo (nếu cần thiết).

- NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ của Hợp đồng Thầu chính sẽ bằng tiếng Việt, tất cả các tài liệu và thư từ của Hợp đồng Thầu chính cũng sẽ bằng tiếng Việt.

- LUẬT ÁP DỤNG

Hợp đồng Thầu chính sẽ đựơc chi phối bởi và thực hiện theo luật pháp Việt Nam.

Hợp đồng này được lập thành tám (8) bản tiếng Việt có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ bốn (4) bản.

DƯỚI SỰ LÀM CHỨNG, những đại diện được ủy quyền hợp lệ của các bên đã nhất trí thực hiện Hợp đồng này vào ngày, tháng, năm đã ghi ở trên.

TỔNG THẦU

Tên:	Trịnh Thái Toàn

Chức vụ:	Trưởng Ban Đầu tư và Quản lý dự án

Chữ ký:

NHÀ THẦU CHÍNH

Tên:	Nguyễn Chí Thiện

Chức vụ:	Giám đốc điều hành

Chữ ký:

PHỤ LỤC 1

PHẠM VI CÔNG VIỆC, MA TRẬN PHÂN CHIA PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Nhà Thầu chính sẽ thực hiện Gói thầu số 2: Thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu phần ngầm và Gói thầu số 3: Thi công kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài, chống thấm cho Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng (WestLake Residential), tại Ô đất CHC1, khu D6, Phường Phú Thượng và phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội tuân thủ theo các bản vẽ được cung cấp và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hợp đồng. Bên cạnh đó, Nhà Thầu chính sẽ phải tuân thủ theo các quy định, luật của chính phủ, luật về xây dựng và các luật hiện hành.

- Cung cấp vật liệu, nhân công, giám sát, thiết bị máy móc xây dựng và các phụ kiện cần thiết. Các công cụ lao động, vật liệu tiêu hao và các vật dụng cần thiết khác để hoàn thành Công việc thỏa mãn và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định.

- Cung cấp nhân công bổ sung, khi có yêu cầu, để đáp ứng và hoàn thành công việc, và/hoặc huy động hiện trường và các công tác phát sinh.

- Tiến hành và thực hiện các chuẩn bị cần thiết và các đợt kiểm tra hiện trường với sự chứng kiến của Chủ đầu tư, Tư vấn và Tổng thầu, bao gồm các báo cáo kiểm tra và đệ trình cho Tổng thầu. Nhà Thầu chính sẽ trợ giúp trong các đợt kiểm tra nghiệm thu của Chủ đầu tư, Tư vấn và Tổng thầu.

- Sửa chữa các bộ phận/hạng mục có khiếm khuyết, hư hỏng.

- Cộng tác và hợp tác với Nhà Thầu chính của các hạng mục công việc khác của Tổng thầu/Chủ đầu tư tại Dự án.

- Cung cấp thực phẩm, y tế, điều kiện ăn ở, phương tiện đi lại, visa, vv... cho toàn bộ nhân công và nhân viên.

- Cung cấp tiến độ thi công/nguồn lực con người và báo cáo tiến độ ngày, tiến độ tuần và tháng cho Tổng thầu và chuẩn bị Tiến độ thi công chi tiết và Tiến độ Tổng thể dựa trên Tiến độ được đưa ra và đệ trình cho Tổng thầu trên cơ sở hàng tuần và hàng tháng.

- Nhà Thầu chính sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc giám sát toàn bộ Công việc, hoặc của bất kỳ giai đoạn nào, phần nào của hạng mục chưa được hoàn thành một cách căn bản cũng như bất kỳ thiết bị, vật liệu hoặc hàng hóa gì có dự định dùng hoặc liên quan tới Công việc.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn lao động đối với con người, vật tư, thiết bị, tài sản của Nhà Thầu chính và an toàn, rủi ro đối với người thứ ba liên quan đến phạm vi công việc của Nhà Thầu chính trong Hợp đồng.

- Tổng thầu sẽ đảm bảo an ninh chung của toàn bộ khu vực hiện trường, tuy nhiên, Nhà Thầu chính sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm canh gác các dụng cụ của mình, các thiết bị máy móc, vật liệu vĩnh cửu, vv… được đưa tới hiện trường khỏi bất cứ sự hư hại, mất mát, trộm cắp nào. Không áp dụng bất cứ hình thức đền bù nào.

- Tuân thủ (nhưng không giới hạn) Ma trận Phạm vi trách nhiệm như quy định tại bản đính kèm.

MA TRẬN PHÂN CHIA PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM

| Công trình: Khu nhà ở chung cư cao tầng (WestLake Residential) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gói thầu số 2: Thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu phần ngầm Gói thầu số 3: Thi công kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài, chống thấm |  |  |  |  |  |
| STT | Mô tả | Nhà thầu chính | VNCN E&C (Tổng thầu) | Các nhà thầu khác |
| 1 | Huy động máy móc, thiết bị, vật liệu, vv… | x |  |  |
| 2 | Giải thể con người và thiết bị, vv… | x |  |  |
| 3 | Cung cấp/ làm mới các chứng chỉ kiểm định của thiết bị | x |  |  |
| 4 | Cung cấp các bản vẽ thiết kế đã được chấp thuận thi công |  | x |  |
| 5 | Chuẩn bị và đệ trình các bản vẽ thi công chi tiết của cốt thép và ván khuôn theo yêu cầu | x |  |  |
| 6 | Chuẩn bị và đệ trình các bản vẽ hoàn công | x |  |  |
| 7 | Giải trình biện pháp/Quy trình | x |  |  |
| 8 | Chỉ rõ các điểm kết nối cho hệ thống Điện tạm |  | x |  |
| 9 | Hệ thống điện Tạm (từ các điểm kết nối) bao gồm vật liệu, lao động, dụng cụ …vv | x |  |  |
| 10 | Chiếu sáng | x |  |  |
| 11 | Chiếu sáng đèn pha tại hàng rào (Chiếu sáng bên ngoài) | x |  |  |
| 12 | Chỉ định các điểm kết nối cho Hệ thống nước tạm. |  | x |  |
| 13 | Hệ thống Nước tạm (từ các điểm kết nối) bao gồm vật liệu, nhân công, dụng cụ, vv | x |  |  |
| 14 | Chi phí điện và chi phí nước | x |  |  |
| 15 | Giàn giáo | x |  |  |
| 16 | Các thiết bị nâng hạ đặc biệt | x |  |  |
| STT | Mô tả | Nhà thầu chính | VNCN E&C (Tổng thầu) | Các nhà thầu khác/CĐT |
| 17 | Trách nhiệm đối với Mất mát hoặc Hư hỏng đ/v vật liệu/các hạng mục liền kề trước khi bàn giao | x |  |  |
| 18 | Đền bù người lao động và các loại Bảo hiểm khác, nếu cần thiết | x |  |  |
| 19 | Thiết bị bảo vệ cá nhân/Đồ dùng cho công nhân viên | x |  |  |
| 20 | Bảo vệ an toàn xung quanh nơi đang thi công. Nếu do lỗi của Thầu chính thì Thầu chính phải chịu trách nhiệm | x |  |  |
| 21 | Nhà ở của công nhân bên ngoài hiện trường | x |  |  |
| 22 | Chi phí thí nghiệm cho các loại vật liệu do Nhà thầu cung cấp | x |  |  |
| 23 | Mốc thi công |  | x | x |
| 23 | Trắc đạc, dẫn mốc về công trình | x |  |  |
| 23 | Đệ trình/cung cấp mẫu, catalog cho phê duyệt vật liệu | x |  |  |
| 24 | Các công việc được mô tả trong Biểu khối lượng | x |  |  |
| 25 | Công tác khảo sát liên quan đến phạm vi công việc của Nhà thầu, bao gồm thiết bị khảo sát. | x |  |  |
| 26 | Giám sát trong quá trình thi công | x | x | x |
| 27 | Khoan đất bằng máy khoan | x |  |  |
| 28 | Cung cấp Bentonite/vật liệu giữ hố đào | x |  |  |
| 29 | Thí nghiệm bentonite/ vật liệu giữ hố đào | x |  |  |
| 30 | Vận chuyển đất đào và các chất thải khoan | x |  |  |
| 31 | Cung cấp thép (cho phần ngầm) | x |  |  |
| 32 | Thí nghiệm thép | x |  |  |
| STT | Mô tả | Nhà thầu chính | VNCN E&C (Tổng thầu) | Các nhà thầu khác |
| 33 | Dây buộc, miếng chêm bê tông và các hạng mục công việc tạm khác | x |  |  |
| 34 | Lắp đặt các thiết bị thí nghiệm cọc | x |  |  |
| 35 | Thí nghiệm cọc (thí nghiệm nén tĩnh, thí nghiệm koden Test cọc, Thí nghiệm siêu âm, khoan lõi cọc thí nghiệm | x |  |  |
| 36 | Thi công kết cấu phần thân | x |  |  |
| 37 | Thi công tường gạch xây cho phần thân | x |  |  |
| 38 | Thi công tường gạch xây cho phần hầm | x |  |  |
| 39 | Trát mặt ngoài nhà | x |  |  |
| 40 | Cung cấp thép (cho phần thân) | x |  |  |
| 41 | Thí nghiệm thép | x |  |  |
| 42 | Dây buộc, miếng chêm bê tông và các hạng mục công việc tạm khác | x |  |  |
| 43 | Dỡ và di chuyển cốt thép tại hiện trường | x |  |  |
| 44 | Cắt, uốn, lắp đặt và các công việc liên quan đến cốt thép | x |  |  |
| 45 | Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng, tháo dỡ ván khuôn | x |  |  |
| 46 | Cung cấp bê tông | x |  |  |
| 47 | Thí nghiệm bê tông | x |  |  |
| 48 | Đổ bê tông | x |  |  |
| 49 | Cung cấp và thi công dự ứng lực (bao gồm các Biện pháp thi công, các biện pháp đảm bảo an toàn phù hợp) | x |  |  |
| 50 | Cung cấp, lắp đặt các sàn công tác, các biện pháp an toàn cần thiết cho công tác thi công dự ứng lực (sàn đạo thi công căng kéo cáp, lan can an toàn, lưới chắn vật rơi…) | x |  |  |
| STT | Mô tả | Nhà thầu chính | VNCN E&C (Tổng thầu) | Các nhà thầu khác |
| 51 | Thi công các công tác khác trong biểu khối lượng Hợp đồng | x |  |  |
| 52 | Cung cấp các Biện pháp thi công phù hợp theo Biện pháp thi công được Tư vấn, Tổng thầu và Chủ đầu tư phê duyệt | x |  |  |
| 53 | Cung cấp các Biện pháp an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường tại công trường | x |  |  |
| 54 | Đường tạm cho các xe trộn, xe tải và xe bê tông | x |  |  |
| 55 | Chống thấm cho các vị trí cổ ống, thoát sàn…trong phòng vệ sinh, lô gia và phòng rác | x |  |  |
| 56 | Trát hoàn thiện các lỗ mở trên tường, vách cho hệ thống cơ điện (quạt phòng vệ sinh, thang máng cáp, tủ điện căn hộ, tử cuộn vòi PCCC…) | x |  |  |
| 57 | Cắt lỗ mở trên gạch ốp lát cho vị trí cơ điện trong phòng vệ sinh, logia, phòng kỹ thuật | x |  |  |
| 58 | Xử lý các mối nối, mạch ngừng thi công | x |  |  |
| 59 | Sửa chữa vết nứt, sửa lại bề mặt bê tông, phục hồi cho tới cao độ được chấp thuận | x |  |  |
| 60 | Các công tác tạm khác liên quan đến hạng mục công việc | x |  |  |
| 61 | Hợp tác trao đổi, bàn giao mặt bằng thi công, phối hợp thi công với các nhà Thầu khác (nếu có) | x | x | x |
| 62 | Các thiết bị tạm khác (mương rãnh, toilet, cầu rửa xe…) | x |  |  |
| 63 | Loại bỏ rác thải bên ngoài hiện trường | x |  |  |
| 64 | Dọn sạch công trường trước khi bàn giao | x |  |  |

PHỤ LỤC 2

GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ DANH MỤC VẬT LIỆU

2.1 DANH MỤC CÁC VẬT LIỆU

| STT | Tên vật liệu | Mô tả vật liệu/Nhãn hiệu/Mã hàng | Nhà sản xuất/Nơi sản xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cát | Theo yêu cầu trong thiết kế được duyệt hoặc yêu cầu của CĐT/Tư vấn | Sông Hồng, Sông Lô… hoặc tương đương |
| 2. | Đá | 1x2, 2x4,.. | Phủ lý, Hòa Bình… hoặc tương đương |
| 3. | Xi măng | Theo yêu cầu trong thiết kế được duyệt hoặc yêu cầu của CĐT/Tư vấn | Chinfon, Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Tam Điệp, Hoàng Long… hoặc tương đương |
| 4. | Thép | Theo yêu cầu trong thiết kế được duyệt hoặc yêu cầu của CĐT/Tư vấn | Việt Úc, Việt Ý, Việt Hàn, Hòa Phát, Việt Nhật, Việt Đức, Kyoei, Việt Mỹ, Việt Sing,… hoặc tương đương |
| 5. | Bentonite/Polymer | Được Chủ đầu tư/Tư vấn chấp thuận, có tiêu chuẩn phù hợp với Hồ sơ thiết kế | Chủ đầu tư/Giám sát phê duyệt tại thời điểm thi công để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ thiết kế. |
| 7. | Bê tông | Được Chủ đầu tư/Tư vấn chấp thuận, có tiêu chuẩn phù hợp với Hồ sơ thiết kế | Việt Đức, Vimeco, Transmecco, Sansing…hoặc tương đương |
| Chất lượng, chủng loại, quy cách của vật tư do Thầu chính đưa vào công trường phải tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Vật liệu thi công phải có chứng chỉ chất lượng, phải được Tổng thầu, Tư vấn, Chủ đầu tư kiểm tra và chấp thuận trước khi đưa vào thi công. Mẫu thép, mẫu bê tông và các mẫu vật liệu khác phải được thí nghiệm tại những phòng thí nghiệm có chứng nhận hợp chuẩn, có uy tín do Tổng thầu chỉ định. Quá trình thí nghiệm phải được tư vấn giám sát. Chi phí thí nghiệm vật liệu do Thầu chính chịu. Bất cứ sự thay đổi nào phải được sự chấp thuận của Tổng thầu. Những vật tư sử dụng trong công trường không bảo đảm về chất lượng và chủng loại buộc phải di chuyển khỏi công trường ngay khi Tổng thầu yêu cầu. |  |  |  |

2.2 GIÁ HỢP ĐỒNG THẦU CHÍNH

PHỤ LỤC 3

| CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG THANH TOÁN VÀ BAO HÀM ĐƠN GIÁ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung công việc | Đ. vị | Cách tính khối lượng |
| PI-1. | Khoan vào đất cọc | m, m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Khảo sát, đo đạc xác định tọa độ tim cọc và tường vây, khoan lỗ bằng phương pháp khoan phản phản tuần hoàn theo đường kính và chiều dài thiết kế, làm sạch đấy hố khoan trước khi tiến hành các công việc tiếp theo. |
|  |  |  | - Cung cấp dung dịch khoan giữ thành hố đào/bentonite |
|  |  |  | - Vận chuyển mùn khoan ra khỏi công trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | - Các công tác an toàn và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | Theo khối lượng thực tế |
|  |  |  | Chiều sâu hố khoan mỗi cọc được tính từ cốt đất tự nhiên trước khi thi công đến cao độ đáy hố khoan (theo cao độ thiết kế hoặc điểm dừng theo điều kiện địa chất được Tư vấn/Chủ đầu tư chấp thuận). |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính (bao gồm cả hao hụt), vật liệu phụ (bentonite/polyme), vật liệu biện pháp, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Các chi phí nhân công |
|  |  |  | - Các chi phí máy: máy khoan, hệ thống thu hồi xử lý bentonite/polyme, thiết bị vận chuyển mùn khoan ra bãi đổ…. |
|  |  |  | - Các biện pháp xử lý mùn khoan, dụng cụ phá vật cản, chi phí bãi đổ mùn… |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| PI-2. | Gia công lắp dựng cốt thép cọc | tấn | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp, gia công, lắp dựng cốt thép, cẩu lắp, cố định lồng thép, ống siêu âm, làm sạch đáy hố theo đúng thiết kế. |
|  |  |  | - Bố trí mặt bằng gia công, nắn cốt thép, vệ sinh cốt thép, uốn đai, cắt và buộc lồng thép theo đúng quy định |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | - Tự bảo vệ cốt thép (số lượng và chất lượng) |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo khối lượng căn cứ trên bản vẽ Shop drawing / bản vẽ hoàn công được duyệt. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính (bao gồm cả hao hụt), vật liệu phụ (con kê, que hàn, dây buộc, ô xi, đất đèn…), vật liệu biện pháp (nếu có), thép treo lồng, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công |
|  |  |  | - Máy thi công: Cẩu lắp, hàn, cắt, uốn |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| PI-3. | Bê tông cọc | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp, đổ bê tông. |
|  |  |  | - Đầm và bảo dưỡng bê tông theo tiêu chuẩn kỹ thuật. |
|  |  |  | - Sửa mặt bê tông tường vây |
|  |  |  | - Vận chuyển bê tông thừa ra khỏi công trường |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo thể tích hình học từ cốt mũi cọc (theo thiết kế hoặc theo yêu cầu của Tư vấn/Chủ đầu tư do điều kiện địa chất thực tế) đến cốt dừng đổ bê tông theo thiết kế. Không giảm trừ thể tích thép chiến chỗ, ống khoan lõi, ống siêu âm, con kê. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính (đã bao gồm cả hao hụt bê tông), vật liệu phụ, vật liệu biện pháp (bảo dưỡng bê tông), vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công |
|  |  |  | - Máy thi công: Bơm bê tông, cẩu, đầm…. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| PI-4. | Gia công lắp đặt ống siêu âm | tấn | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp, gia công, lắp dựng các ống thép để siêu âm, giữ ổn định cho ống siêu âm theo đúng bản vẽ thiết kế được duyệt |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo kích thước hình học bản vẽ hoàn công được duyệt |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính là ống thép (đã bao gồm cả hao hụt), vật liệu phụ (nút bịt, que hàn…), vật liệu biện pháp giữ ống (giá đỡ ống…), vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công |
|  |  |  | - Máy thi công: cẩu lắp…. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| PI-5. | Thu gom và vận chuyển mùn khoan ra khỏi công trường và đổ vào nơi quy định | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Thu gom, trung chuyển, xúc lên xe vận chuyển, chở mùn khoan và các vật liệu thải trong quá trình thi công đến bãi đổ. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo thể tích hình học của hố khoan trừ đi thể tích lấp lại đầu cọc. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính (nếu có), vật liệu phụ (nếu có), vật liệu biện pháp (bảo dưỡng bê tông), vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công |
|  |  |  | - Máy thi công: Ô tô vận chuyển, máy xúc…. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| PI-6. | Lấp đất đầu cọc (sử dụng đất khoan hoặc vật liệu mới để đảm bảo độ ổn định cho ống siêu âm) | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp vật liệu lấp (nếu cần) và san lấp, đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo thể tích hình học với khối lượng lấp sau khi đã được đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính (vật liệu lấp), vật liệu phụ, vật liệu biện pháp (bảo dưỡng bê tông), vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công |
|  |  |  | - Máy thi công: Ô tô vận chuyển, máy dầm…. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| PI-7. | Gia công lắp dựng cốt thép | tấn | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp, gia công, lắp dựng cốt thép, cẩu lắp, cố định theo đúng thiết kế. |
|  |  |  | - Bố trí mặt bằng gia công, nắn cốt thép, vệ sinh cốt thép, uốn đai, cắt và buộc thép theo đúng quy định |
|  |  |  | - Đánh rỉ, vệ sinh cốt thép |
|  |  |  | - Bảo vệ cốt thép sau khi gia công |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | - Tự bảo vệ cốt thép (số lượng và chất lượng) |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo khối lượng căn cứ trên bản vẽ Shopp drawing / bản vẽ hoàn công được duyệt. Không tính thu hồi khối lượng thép râu treo lồng thép. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính (bao gồm cả hao hụt), vật liệu phụ (con kê, que hàn, dây buộc, ô xi, đất đèn…), vật liệu biện pháp (nếu có), vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác cốt thép... |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác cốt thép… |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| PI-8. | Bê tông | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp bê tông và bơm bê tông, đổ bê tông. |
|  |  |  | - Đầm và bảo dưỡng bê tông theo tiêu chuẩn thiết kế. |
|  |  |  | - Vận chuyển bê tông thừa ra khỏi công trường |
|  |  |  | - Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có), thực hiện đổ bê tông theo bản vẽ thiết kế. |
|  |  |  | - Thực hiện công tác nối mạch ngừng. |
|  |  |  | - Vệ sinh, cắt bavia, trám lỗ ty, hoàn thiện bề mặt bê tông trước khi bàn giao. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo khối lượng căn cứ trên bản vẽ Shop drawing / Bản vẽ hoàn công. Không trừ thể tích thép chiếm chỗ, thể tích ống gen cáp dự ứng lực, con kê bê tông. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính (đã bao gồm cả hao hụt bê tông), vật liệu phụ, vật liệu biện pháp (bảo dưỡng bê tông), vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công phục vụ công tác đổ bê tông. |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác đổ bê tông… |
|  |  |  | - Các chi phí phục vụ thi công: vét bùn, tát nước… |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| PI-9. | Ván khuôn | m2 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Vận chuyển ván khuôn đến công trường, bảo quản lưu kho trong thời gian thi công. |
|  |  |  | - Cung cấp, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo theo đúng bản vẽ thiết kế đảm bảo yêu cầu TCVN |
|  |  |  | - Tháo dỡ ván khuôn |
|  |  |  | - Đặt lỗ mở theo bản vẽ xây dựng |
|  |  |  | - Lắp đặt ván khuôn mạch ngừng kỹ thuật và mạch ngừng thi công. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo diện tích hình học bề mặt bê tông tiếp xúc với ván khuôn căn cứ trên bản vẽ Shopp Drawing / Bản vẽ hoàn công. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính , vật liệu phụ, vật liệu biện pháp, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác ván khuôn... |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác ván khuôn… |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| PI-10. | Xây tường gạch | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Vận chuyển gạch xây đến công trường, bảo quản lưu kho trong thời gian thi công. |
|  |  |  | - Cung cấp, lắp dựng gạch xây, giàn giáo theo đúng bản vẽ thiết kế đảm bảo yêu cầu TCVN |
|  |  |  | - Tháo dỡ giàn giáo - Khoan cắm râu thép liên kết tường gạch xây với bê tông |
|  |  |  | - Đặt lỗ mở theo bản vẽ xây dựng |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo khối lượng căn cứ trên bản vẽ Shopp drawing / Bản vẽ hoàn công. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính , vật liệu phụ, vật liệu biện pháp, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác xây tường gạch... |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác xây tường gạch… |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| PI-11. | Trát ngoài nhà | m2 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Cung cấp, lắp dựng, thi công trát ngoài nhà cho cấu kiện tường, cột, vách, má cửa sổ, dầm, trần theo đúng bản vẽ thiết kế đảm bảo yêu cầu TCVN |
|  |  |  | - Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo |
|  |  |  | - Đặt lỗ mở theo bản vẽ xây dựng - Lưới thép cho phạm vi phần chuyển vật liệu (giáp ranh với dầm, cột bê tông) |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan. |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo khối lượng căn cứ trên bản vẽ Shop drawing / Bản vẽ hoàn công. |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính , vật liệu phụ, vật liệu biện pháp, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác trát ngoài nhà... |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác trát ngoài nhà… |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| PII-1. | Đào đất | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Đào đất bằng máy và sửa thủ công Theo kích thước yêu cầu. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo thể tích hình học với khối lượng đào theo nguyên tắc sau: Diện tích đáy hố đào căn cứ theo kích thước bê tông lót móng mở rộng mỗi bên 50cm, góc vát hố đào là 300, chiều cao hố đào theo thực tế. Mô tả theo sơ họa dưới đây: 300 Móng |
|  |  |  | 50 cm 50cm |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu phụ (nếu có), vật liệu an toàn, các nhiên liệu…. |
|  |  |  | - Các chi phí biện pháp bơm nước và chống sạt lở hố đào, vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: lái máy, lái ô tô, nhân công đảm bảo an toàn và vệ sinh công trường… |
|  |  |  | - Máy thi công: Ô tô vận chuyển, máy đào…. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
| PII-2. | Lấp đất đài móng bằng vật liệu đào theo độ chặt yêu cầu | m3 | 1. Phạm vi công việc |
|  |  |  | - Vệ sinh vị trí lấp đất trước khi thi công. |
|  |  |  | - Cung cấp vật liệu lấp từ bãi dự trữ và san lấp, đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật. |
|  |  |  | - Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |
|  |  |  | - Các công việc tạm và phụ trợ liên quan |
|  |  |  | 2. Cách tính khối lượng |
|  |  |  | - Theo thể tích khối chặt tính toán căn cứ trên kích thước hố đào quy định |
|  |  |  | 3. Bao hàm đơn giá |
|  |  |  | Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau: |
|  |  |  | - Các chi phí vật liệu chính (vật liệu lấp), vật liệu phụ, vật liệu biện pháp (bảo dưỡng bê tông), vật liệu an toàn…. |
|  |  |  | - Chi phí nhân công: nhân công cần thiết để thi công các công tác trên. |
|  |  |  | - Chi phí máy thi công: các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công công tác trên. |
|  |  |  | - Chi phí biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường |

Các nội dung công việc trên đã bao hàm đơn giá:

Đơn giá bao toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp, lợi nhuận, thuế để hoàn thành công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau:

- Các chi phí vật liệu chính (bao gồm cả hao hụt), vật liệu phụ, vật liệu biện pháp, vật liệu an toàn….

- Chi phí nhân công: Nhân công gia công, tháo dỡ, lắp dựng, vận chuyển và phục vụ công tác thi công các công việc thuộc Hợp đồng thầu chính.

- Chi phí máy thi công: Các loại máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân công vận hành máy móc thiết bị để thi công các công việc thuộc Hợp đồng thầu chính.

- Chi phí thí nghiệm theo yêu cầu.

- Chi phí biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường và bảo vệ sản phẩm;

PHỤ LỤC 4

MỨC PHẠT AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ AN NINH

| TT | Các trường hợp vi phạm | Mức tiền phạt (VNĐ)/1 lần vi phạm |
| --- | --- | --- |
|  | Phương tiện bảo vệ cá nhân |  |
|  | Không sử dụng mũ bảo hộ lao động, giầy an toàn, áo bảo hộ khi vào công trường | 300.000 |
|  | Không sử dụng các dụng cụ bảo hộ theo yêu cầu (dây đeo an tòan, kính bảo hộ, khiên hàn, bộ chống sốc, dây đeo chống rơi, khẩu trang, mặt nạ phòng hơi… khi thi công các hạng mục công việc chuyên biệt) | 300.000 |
|  | Mặc hoặc sử dụng đồ bảo hộ bị hỏng, lỗi | 300.000 |
|  | Sử dụng đồ bảo hộ sai quy cách, mục đích | 300.000 |
|  | Làm việc trên cao |  |
|  | Không móc dây an toàn khi làm việc trên cao (>2.0m)/Hoặc chưa đến độ cao 2.0m nhưng phía dưới có các yếu tố nguy hiểm | 1.000.000 |
|  | Không có dây cứu sinh/ lan can an toàn | 2.000.000 |
|  | Rào chắn/ lan can an toàn không hiệu quả. | 2.000.000 |
|  | Lan can an toàn, lưới chắn vật rơi, lưới chắn bụi |  |
|  | Không có lưới chắn vật rơi tại các vị trí cần thiết theo biện pháp hoặc có nhưng không đảm bảo | 2.000.000 |
|  | Không có lưới chắn bụi tại các vị trí cần thiết theo biện pháp hoặc có nhưng không đảm bảo | 2.000.000 |
|  | Không có lan can an toàn tại các vị trí cần thiết theo biện pháp hoặc có nhưng không đảm bảo | 2.000.000 |
|  | Thang | 1.000.000 |
|  | Sử dụng thang tre, thang gỗ | 1.000.000 |
|  | Sử dụng thang yếu/không chắc chắn. | 1.000.000 |
|  | Đầu cuối thang không thừa ra 1m so với mặt đất. | 1.000.000 |
|  | Đặt thang không đúng cách khi sử dụng gây mất an toàn | 1.000.000 |
|  | Sử dụng thang chữ A cao hơn 1,7 m từ chỗ đứng mà không có người giữ bên dưới. | 1.000.000 |
|  | Giàn giáo |  |
|  | Sử dụng/Di chuyển giàn giáo không có giằng chéo, ván nhỏ, gỗ ván không chắc hoặc không có. | 1.000.000 |
|  | Di chuyển giàn giáo khi có công nhân đang làm việc trên đó. | 1.000.000 |
|  | Giàn giáo di động thiếu ba chiều cơ bản (bề rộng) mà không có chân chống hoặc nối với kết cấu. | 1.000.000 |
|  | Không có dây cứu sinh khi lắp dựng hoặc tháo dỡ giàn giáo. | 1.000.000 |
|  | Thành phần của giàn giáo thiếu hoặc bị hư hỏng như giằng chéo, kẹp,v.v… | 1.000.000 |
|  | Không có sàn thao tác / Sàn thao tác không an toàn. | 2.000.000 |
|  | Lắp dựng hoặc tháo dỡ giàn giáo không an toàn, khiến công nhân có thể bị ngã hoặc giàn giáo cao hơn 2m mà không có sàn thao tác. | 2.000.000 |
|  | Giằng, kẹp giàn giáo không an toàn. | 1.000.000 |
|  | Không dựng lại giàn giáo sau khi kết thúc thi công. | 1.000.000 |
|  | Sử dụng giằng chéo chống đỡ sàn thao tác, vật liệu, v.v. | 1.000.000 |
|  | Sử dụng ván gỗ bị hỏng hoặc không bảo đảm, hoặc chiều rộng ván gỗ không đủ. | 1.000.000 |
|  | Chân giáo không được đặt tại nơi vững chắc. | 2.000.000 |
|  | Đường lên sàn thao tác của giàn giáo không sạch sẽ và thông thoáng / Không đảm bảo an toàn | 1.000.000 |
|  | Họp/ Nghiệm thu |  |
|  | Không tham dự các buổi họp an toàn, nghiệmthu, buổi hướng dẫn hoặc họp khẩn cấp, họp công trường. | 2.000.000 |
|  | Đi họp muộn, tham gia nghiệm thu muộn hoặc các buổi họp bất thường từ 15 phút trở lên. | 2.000.000 |
|  | Công việc phát sinh nhiệt |  |
|  | Không có bình cứu hỏa / Bình cứu hỏa rỗng hoặc hết | 1.000.000 |
|  | Ống và cần cắt hơi không được cài đặt với bộ van giảm áp và van chống cháy ngược theo qui định. | 1.000.000 |
|  | Đặt bình khí dễ cháy bên trong không gian hạn chế | 1.000.000 |
|  | Vòi cắt hơi bị hỏng hoặc thủng. | 1.000.000 |
|  | Không có giá đặt các bình khí theo phương thẳng đứng trên mặt đất và được buộc chắc chắn ngăn ngừa bị đổ ngã. | 1.000.000 |
|  | Bộ điểu khí bị hỏng | 1.000.000 |
|  | Vòi khí nằm trên sàn gây nguy hiểm cho người cho công việc khác. | 1.000.000 |
|  | Không tắt bộ điều khiển khí sau khi sử dụng. | 1.000.000 |
|  | Các thiết bị hàn không được nối đất. | 1.000.000 |
|  | Cáp điện, mối nối bị hỏng hoặc lộ thiên. | 1.000.000 |
|  | Hộp điện không được cách nhiệt hoặc cách nhiệt không đầy đủ. | 1.000.000 |
|  | Không ngăn ngừa xỉ hàn, tia lửa rơi xuống tầng dưới. | 2.000.000 |
|  | Chất lỏng, vật liệu, khí dễ bắt lửa ở gần khu vực thi công. | 5.000.000 |
|  | Không áp dụng các biện pháp thích hợp gây cháy nổ. | 5.000.000 |
|  | Đốt lửa trong phạm vi công trường (không có trong biện pháp thi công được phê duyệt) | 2.000.000 |
|  | Công việc nâng |  |
|  | Sử dụng bộ phận nâng bị lỗi (cáp, xích, móc, mã lí…) | 2.000.000 |
|  | Nâng mà không có nhân viên giám sát, nhân viên móc cẩu và nhân viên xi nhan. | 2.000.000 |
|  | Tải trọng vật nâng không cân xứng và móc tải không đúng. | 2.000.000 |
|  | Đứng trên và dưới tải đang treo hoặc đi qua khu vực cẩu đang hoạt động. | 2.000.000 |
|  | Can thiệp, cãi nhau với nhân viên móc cẩu, xi nhan, giám sát liên quan đến việc vận hành cẩu. | 1.000.000 |
|  | Nâng tải quá tầm với của cẩu hoặc khả năng của bộ phận móc cẩu. | 5.000.000 |
|  | Không ra hết chân chống/đảm bảo bánh xe trên mặt đất. | 5.000.000 |
|  | Không có dây dẫn hướng để ngăn ngừa tải xoay. | 1.000.000 |
|  | Nâng hàng đối với các kiện hàng bị bám dính, bị đè lên bởi các vật khác | 1.000.000 |
|  | Sử dụng cần cẩu và các thiết bị thực hiện công việc nâng vào công việc khác như để kéo hàng | 1.000.000 |
|  | Không có đèn chiếu sáng khi thiết bị nâng làm việc ban đêm | 1.000.000 |
|  | Sử dụng dây cáp có sức chịu tải khác nhau để cẩu cùng 1 kiện hàng | 1.000.000 |
|  | Cần cẩu/máy cẩu làm việc khi có gió từ cấp 5 trở lên | 1.000.000 |
|  | Dụng cụ / Máy móc/ Thiết bị phục vụ thi công (máy móc thiết bị vi phạm sẽ bị tịch thu) |  |
|  | Không có bảo vệ bộ phận chuyển động. | 1.000.000 |
|  | Để công cụ, máy móc thiết bị đang hoạt động mà không có người vận hành. | 2.000.000 |
|  | Ném dụng cụ sang nơi khác. | 1.000.000 |
|  | Không tắt máy móc thiết bị sau khi sử dụng. | 1.000.000 |
|  | Sử dụng công cụ thiết bị hỏng, tự chết, sử dụng máy móc thiết bị, công cụ khi chưa được phép. | 2.000.000 |
|  | Can thiệp vào các thiết bị điện. | 2.000.000 |
|  | Sử dụng máy nén khí sai quy cách hoặc hết hạn kiểm định | 1.000.000 |
|  | Sử dụng ổ cắm không đúng chủng loại chịu thời tiết đã được phê duyệt | 1.000.000 |
|  | Nối dây trực tiếp vào ổ cắm. | 1.000.000 |
|  | Dây điện bị hỏng hoặc bị hở | 1.000.000 |
|  | Sử dụng thiết bị điện không có atomat chống giật | 1.000.000 |
|  | Sử dụng ổ cắm không có atomat chống giật/cách ly. | 1.000.000 |
|  | Sử dụng nhiều đầu nối ổ cắm chưa được phê duyệt. | 2.000.000 |
|  | Dây điện, cáp điện nối trực tiếp với các công cụ kim loại (giàn giáo, lan can bằng sắt, v.v.) mà không có lớp bảo vệ giữa đồ kim loại và dây điện/cáp điện. | 1.000.000 |
|  | Sử dụng cáp điện không đúng kích thước. | 500.000 |
|  | Vứt dây điện bừa bãi trên sàn. | 1.000.000 |
|  | Không có tủ điện đảm bảo kỹ thuật an toàn điện | 2.000.000 |
|  | Sử dụng ổ cắm di động mà không được gắn vào bảng gỗ | 500.000 |
|  | Sử dụng ổ cắm di động trần dưới trời mưa hoặc trong khu vực có nước | 2.000.000 |
|  | Lối đi/ vệ sinh công trường |  |
|  | Vứt vật liệu bừa bãi gây cản trở lối đi. | 1.000.000 |
|  | Không dọn vệ sinh trên công trường, không dọn phòng vệ sinh hoặc dọn vệ sinh không triệt để. | 2.000.000 |
|  | Không bố trí phòng vệ sinh theo biện pháp được duyệt | 5.000.000 |
|  | Đặt vật liệu/Máy móc thi công không đúng chỗ và không đúng quy cách | 1.000.000 |
|  | Để vật liệu trên sàn thao tác. | 1.000.000 |
|  | Để vật liệu, máy móc thi công trên sàn trung chuyển vật liệu | 2.000.000 |
|  | Để vật liệu gần gờ, cạnh. | 2.000.000 |
|  | Kho vật liệu, hóa chất không đúng nơi quy định. | 1.000.000 |
|  | Ném vật liệu từ trên cao xuống. | 2.000.000 |
|  | Không sử dụng đúng lối đi quy định | 1.000.000 |
|  | Không có lối đi an toàn theo biện pháp phê duyệt | 2.000.000 |
|  | Không có lối đi an toàn ra vận thăng tại các tầng | 2.000.000 |
|  | Mở cửa ra vận thăng tại các tầng khi không có vận thăng | 2.000.000 |
|  | Trình nộp hồ sơ |  |
|  | Không trình nộp Biện pháp làm việc an toàn trước khi bắt đầu thi công. | 2.000.000 |
|  | Không đệ trình danh sách tham dự học an toàn trước khi đưa công nhân mới vào làm việc / trong quá trình thi công | 1.000.000 |
|  | Không đệ trình những hồ sơ về PP (Phương tiện bảo vệ các nhân) | 1.000.000 |
|  | Không trình nộp Giấy phép làm việc (PTW) trước khi bắt đầu những công việc có yêu cầu giấy phép làm việc. | 1.000.000 |
|  | Không đệ trình hồ sơ bảo dưỡng dụng cụ, thiết bị. | 1.000.000 |
|  | Không nộp đủ hồ sơ người lao động (giấy phép lao động, chứng minh thư, hợp đồng lao động, bảo hiệm tai nạn con người, bằng thợ (thợ hàn, thợ điện, lái máy…) | 1.000.000 |
|  | Không trình nộp giấy chứng nhận kiểm định; hồ sơ kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định | 1.000.000 |
|  | Môi trường |  |
|  | Đại tiện tiểu tiện bừa bãi. | 1.000.000 |
|  | Ăn hoặc uống khác ngoài khu vực quy định ví dụ ngoài nhà ăn. | 500.000 |
|  | Để khu vực thi công bừa bãi bẩn thỉu gây ra gián, chuột, muỗi, bọ sinh sống. | 1.000.000 |
|  | Đổ nước thải và các chất thải độc hại ra cống thoát nước công cộng và các khu vực lân cận. | 2.000.000 |
|  | Không đổ thức ăn và đồ uống thừa vào đúng thùng rác quy định. | 500.000 |
|  | Phương tiện ra vào công trường làm bẩn, làm hỏng đường công cộng. | 1.000.000 + Sửa lại |
|  | Không áp dụng các biện pháp chống ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn ồn và ô nhiễm đất. | 1.000.000 |
|  | Những vi phạm khác |  |
|  | Làm việc không đúng biện pháp dẫn đến làm hư hỏng các hạng mục công việc của nhà thầu khác | 1.000.000 + Sửa lại |
|  | Làm việc theo phương pháp không an toàn. | 2.000.000 |
|  | Nơi làm làm việc không an toàn. | 2.000.000 |
|  | Không trang bị bình chữa cháy ở kho, văn phòng... | 1.000.000 |
|  | Không có đủ ánh sáng phục vụ thi công và phục vụ việc đi lại trong công trường | 2.000.000 + Bổ sung |
|  | Không thực hiện/Tuân thủ các tín hiệu an toàn. | 1.000.000 |
|  | Ra vào khu vực thi công không đúng nơi chỉ định. | 1.000.000 |
|  | Không trình thẻ ra vào công trường. | 300.000 |
|  | Vào công trường mà không đeo thẻ. | 300.000 |
|  | Không báo cáo các trường hợp, hành vi gây mất an toàn, tai nạn lao động. | 2.000.000 |
|  | Tháo dỡ lan can an toàn, biển báo và các thiết bị an toàn khi chưa được sự đồng ý của Artelia / Nhà thầu chính | 2.000.000 |
|  | Không phục hồi lan can an toàn. | 2.000.000 |
|  | Không cung cấp thông tin của cá nhân vi phạm khi được yêu cầu. | 2.000.000 |
|  | Không áp dụng các biện pháp cần thiết gây tai nạn và thiệt hại tới người và tài sản. | 5.000.000 |
|  | Đe dọa hoặc có hành vi đe dọa, sử dụng từ ngữ hoặc hành vi không đứng đắn với nhân viên an toàn và các cán bộ quản lý của Nhà thầu chính/ Tư vấn/Chủ đầu tư; | 2.000.000 |
|  | Không thực hiện công việc theo đúng Biện pháp thi công an toàn. | 5.000.000 |
|  | Không thực hiện chỉ dẫn an toàn cho công nhân trên công trường | 500.000 |
|  | Không áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn gây tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn (Các hình thức phạt hành chính hoặc phạt do gây tai nạn của cơ quan chính quyền sẽ được áp dụng đồng thời) | 50,000.000 |
|  | Đánh nhau trong công trường./ (Nhà thầu chính không cần phải điều tra nguyên nhân và có thể phạt bất cứ bên nào tổ chức đánh nhau tại công trường) | Phạt 10.000.000 + đuổi việc+ giao cho cảnh sát |
|  | Tạm ngừng thi công do các hành vi hoặc môi trường thi công gây mất an toàn | 2.000.000 |
|  | Không tạm ngừng thi công sau khi được yêu cầu dừng thi công (bằng lời nói) của các cán bộ an toàn. | 2.000.000 |
|  | Gây phiền phức cho nơi công cộng. | 2.000.000 |
|  | Hút thuốc trên công trường (Không đúng nơi quy định). | 300.000 |
|  | Không tham gia vào các buổi tập huấn hoặc hoạt động an toàn trên công trường (vệ sinh công trường, TBM) – phạt theo đầu người. | 1.000.000 |
|  | Ngủ không đúng nơi quy định trên công trường. | 1.000.000 |
|  | Thợ (Thợ điện, Thợ hàn…) không có chứng chỉ hợp lệ trước khi bắt đầu công việc | 1.000.000 |
|  | Say rượu, bia / Uống rượu bia quá mức cho phép trong giờ làm việc | 2.000.000 |
|  | Có hành vi đánh bạc và lôi kéo mọi người cùng chơi trong phạm vi công trường, lán trại | 1.000.000 |
|  | Sử dụng người lao động bị câm, điếc, hạn chế nhận thức hoặc tật nguyền, không đủ khả năng lao động | 1.000.000 |
|  | Không có bộ phận y tế tại công trường / Không có tủ thuốc công trường và các dụng cụ y tế cần thiết để sơ cứu, cấp cứu tại chỗ | 5.000.000 |
|  | Các vấn đề khác về môi trường, sức khỏe, an toàn khác không nêu trong danh sách này. | 2.000.000 |
|  | Cơ quan chính quyền |  |
|  | Không tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chính quyền nhưng không cấu thành hình phạt. | 1.000.000 |
|  | Không tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chính quyền và cấu thành hình phạt. | Tiền bị phạt + 10.000.000 |
|  | Có hành vi không tuân thủ gây ra điểm xấu (cho dù là trực tiếp hay gián tiếp vi phạm) | 2.000.000 |
|  | Bị cơ quan chính quyền yêu cầu tạm ngừng thi công do lỗi của nhà thầu gây ra (cho dù là trực tiếp hay gián tiếp vi phạm) | 20.000.000 |
|  | Điều khoản mức phạt tăng nặng |  |
|  | Tái phạm lỗi đã bị xử phạt | Phạt gấp đôi lần vi phạm liền kề của hành vi vi phạm đó |
|  | Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm | Xử phạt từng hành vi + đuổi việc người vi phạm |
|  | Nhiều người cùng thực hiện 1 hành vi vi phạm | Mỗi người vi phạm đều bị xử phạt |

PHỤ LỤC 5:  MẪU BẢO LÃNH CHO TIỀN TẠM ỨNG

[Phần của Ngân hàng: Ngày tháng, số thư....]

BẢO LÃNH TIỂN ỨNG TRƯỚC [TẠM ỨNG]

Chúng tôi được thông báo rằng Công ty ………. có trụ sở [địa chỉ] tại ………… (sau đây gọi là “Bên được bảo lãnh”) và Công ty ……… (sau đây gọi là “Bên nhận bảo lãnh”) đã ký hợp đồng số …. ngày …. tháng …. năm …. về việc thực hiện [thi công] dự án “………….” (Sau đây gọi là “Hợp đồng”). Theo quy định của Hợp đồng, Bên được bảo lãnh phải cung cấp một bảo lãnh tiền ứng trước [tạm ứng] như sự đảm bảo cho nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh đối với Bên nhận bảo lãnh.

Theo yêu cầu của Bên được bảo lãnh, chúng tôi – Ngân hàng ..................., có trụ sở đăng ký tại............(sau đây gọi là “Ngân hàng”), đại diện bởi: ………chức vụ…….... có đầy đủ thẩm quyền ký hợp lệ, theo đây cam kết vô điều kiện và không hủy ngang thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh bất cứ khoản hoặc các khoản tiền nào mà tổng giá trị (các) khoản tiền đó không vượt quá ......................... đồng (Bằng chữ: ..................) sau tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu thanh toán đầu tiên bằng văn bản có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Bên nhận bảo lãnh. Bên nhận bảo lãnh không phải chứng minh hay chỉ rõ các căn cứ cho yêu cầu của mình.

Số tiền bảo lãnh sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền ứng trước [tạm ứng] mà Bên nhận bảo lãnh đã thu hồi được từ Bên được bảo lãnh, ngay sau khi chúng tôi nhận được từ Bên được bảo lãnh văn bản có xác nhận của Bên nhận bảo lãnh về số tiền ứng trước [tạm ứng] đã được thu hồi.

Ngoài ra chúng tôi đồng ý rằng sau Ngày có hiệu lực được nêu ở dưới đây: (i) mọi sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Hợp đồng hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Hợp đồng, hoặc(ii) việc Hợp đồng bị hủy bỏ, sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của Ngân hàng đối với Bên nhận bảo lãnh theo thư bảo lãnh này.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ……………………… (“Ngày có hiệu lực”).

Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ………. [ ngày hết hạn] (“Ngày hết hạn”).

Mọi thông báo hoặc yêu cầu thanh toán liên quan đến bảo lãnh này phải được gửi tới Ngân hàng tại địa chỉ …………. vào …. [ghi rõ ngày và thời gian].

Sau Ngày hết hạn, Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực cho dù bản gốc của Bảo lãnh có được gửi trả cho Ngân hàng hay không

Thư bảo lãnh này được giải thích theo Luật pháp Việt Nam.

[XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG]

[Hướng dẫn của ngân hàng về tra cứu/xác thực hiệu lực của Thư bảo lãnh]

Lưu ý: Bên nhận bảo lãnh chỉ chấp thuận Bảo lãnh do các Ngân hàng sau phát hành: ngân hàng BIDV, ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Vietinbank, ngân hàng Agribank và ngân hàng MB bank;

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

[Phần của Ngân hàng: Ngày tháng, số thư....]

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Chúng tôi được thông báo rằng Công ty ….…….... có trụ sở [địa chỉ] tại …....……… (sau đây gọi là “Bên được bảo lãnh”) và Công ty ……. (sau đây gọi là “Bên nhận bảo lãnh”) đã ký hợp đồng [hợp đồng kinh tế] số ....…. ngày…. tháng …. năm …. về việc thực hiện [thi công] dự án “…………….” (Sau đây gọi là “Hợp đồng”).

Theo quy định của Hợp đồng, Bên được bảo lãnh phải cung cấp một bảo lãnh thực hiện hợp đồng như sự đảm bảo cho nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh đối với Bên nhận bảo lãnh.

Theo yêu cầu của Bên được bảo lãnh, chúng tôi – Ngân hàng ........., có trụ sở đăng ký tại ………. (sau đây gọi là “Ngân hàng”), đại diện bởi: ………chức vụ ……. có đầy đủ thẩm quyền ký hợp lệ, theo đây cam kết vô điều kiện và không hủy ngang thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh bất cứ khoản hoặc các khoản tiền nào mà tổng giá trị (các) khoản tiền đó không vượt quá............... đồng (Bằng chữ: .................) sau tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu thanh toán đầu tiên bằng văn bản có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Bên nhận bảo lãnh. Bên nhận bảo lãnh không phải chứng minh hay chỉ rõ các căn cứ cho yêu cầu của mình.

Ngoài ra chúng tôi đồng ý rằng sau Ngày có hiệu lực được nêu ở dưới đây: (i) mọi sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Hợp đồng hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Hợp đồng, hoặc(ii) việc Hợp đồng bị hủy bỏ, sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của Ngân hàng đối với Bên nhận bảo lãnh theo thư bảo lãnh này.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ………………………. (“Ngày có hiệu lực”).

Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực………. [ điều kiện hoặc ngày hết hiệu lực] (“Ngày hết hạn”).

Mọi thông báo hoặc yêu cầu thanh toán liên quan đến bảo lãnh này phải được gửi tới Ngân hàng tại địa chỉ …………. vào …. [ghi rõ ngày và thời gian].

Sau Ngày hết hạn, Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực cho dù bản gốc của Bảo lãnh có được gửi trả cho Ngân hàng hay không.

Thư bảo lãnh này được giải thích theo Luật pháp Việt Nam.

[XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG]

[Hướng dẫn của ngân hàng về tra cứu/xác thực hiệu lực của Thư bảo lãnh]

Lưu ý: Bên nhận bảo lãnh chỉ chấp thuận Bảo lãnh do các Ngân hàng sau phát hành: ngân hàng BIDV, ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Vietinbank, ngân hàng Agribank và ngân hàng MB bank;

PHỤ LỤC 6

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG

PHỤ LỤC 7

DANH MỤC VÀ TIẾN ĐỘ HUY ĐỘNG THIẾT BỊ

PHỤ LỤC 8

TIẾN ĐỘ THI CÔNG