CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:            /2025/HĐ/EC-BĐ

Về việc: Cung cấp thiết bị, nhân công và vật tư phụ

Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi trụ T42, T43

Gói thầu 07/TP3-EPC: Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp công trình

(bao gồm khảo sát, BIM)

Dự án thành phần 3: Thực hiện đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Căn cứ luật xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18/6/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;

Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày        tháng       năm 2025 tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

| BÊN A | : | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Người đại diện | : | Ông Nguyễn Tuấn Anh |  |  |  |
| Chức vụ | : | Phó Giám đốc (Theo Giấy ủy quyền số 66 UQ/EC-GĐ ngày 25/09/2025 của Giám đốc) |  |  |  |
| Địa chỉ | : | Tầng 18, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội |  |  |  |
| Điện thoại | : | 024 37765888 | Fax | : | 024 37765999 |
| Tài khoản | : | 4502535304 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Đông |  |  |  |
| Mã số thuế | : | 0102261441 |  |  |  |
| BÊN B | : | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH |  |  |  |
| Người đại diện | : | Ông Nguyễn Trực |  |  |  |
| Chức vụ | : | Tổng Giám đốc |  |  |  |
| Địa chỉ | : | Số 228/14 Nguyễn Hồng Đào, Phường Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh |  |  |  |
| VPGD | : | 550D Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp. Hồ Chí Minh |  |  |  |
| Điện thoại | : | 0283 588 5959 | Fax | : | 0283 588 5859 |
| Tài khoản | : | 3130041577 Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Sài Gòn |  |  |  |
| Mã số thuế | : | 0302547046 |  |  |  |

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

Điều 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong hợp đồng này các từ và cụm từ được hiểu như sau:

    - Chủ đầu tư: là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội

    - Bên A là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

    - Bên B là Công ty TNHH Xây dựng Bình Định.

    - Đại diện Chủ đầu tư: là người được Chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc được uỷ quyền theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư.

#### Đại diện Bên A là người được Bên A nêu ra trong hợp đồng hoặc được Bên A uỷ quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Bên A.

#### Đại diện Bên B là người được Bên B nêu ra trong hợp đồng hoặc được Bên B uỷ quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Bên B.

#### Tư vấn thiết kế: là tư vấn thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình.

#### Dự án: là Dự án thành phần 3 Thực hiện đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

#### Hợp đồng: là toàn bộ hồ sơ hợp đồng, theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên].

#### Chỉ dẫn kỹ thuật: là các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định cho công trình và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung cho các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

#### Hồ sơ thiết kế: là hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

#### Hợp đồng thầu chính: là hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình (Hợp đồng EPC) số 135/2025/HĐEPC/BQLCTGT ngày 16/08/2025 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và Liên danh EPC cầu Ngọc Hồi bao gồm các thành viên: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Công ty TNHH Tập đoàn viện khảo sát và thiết kế cầu lớn đường sắt Trung Quốc, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, Công ty cổ phần xây lắp thương mại DELTA, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư hạ tầng Việt Nam.

#### Bảng tiên lượng: là bảng kê chi tiết khối lượng và giá các công việc trong hợp đồng.

#### Biên bản nghiệm thu: là biên bản được phát hành theo Điều 6 [Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng].

#### Ngày: được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.

#### Thiết bị của Bên B: là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Bên B thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào (nếu có).

#### Công trình: Gói thầu 07/TP3-EPC: Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp công trình (bao gồm khảo sát, BIM).

#### Hạng mục công trình: Thi công Cọc khoan nhồi trụ T42, T43.

#### Hồ sơ hoàn công hay hồ sơ hoàn thành công trình: là tập hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới quá trình thi công xây dựng Công trình được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, hợp đồng thầu chính, Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền.

#### Rủi ro và bất khả kháng: được định nghĩa tại Điều 18 [Rủi ro và bất khả kháng]

#### Luật: là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

#### Công trường: là địa điểm Chủ đầu tư giao cho Bên A để thi công công trình cũng như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp đồng.

#### Các từ ngữ khác chưa được định nghĩa ở Điều này sẽ được hiểu theo định nghĩa trong Hợp đồng thầu chính, quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

#### Điều 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

Thành phần Hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

- Hợp đồng;

- Các Biểu chi tiết kèm theo Hợp đồng;

- Phần Hồ sơ thiết kế có liên quan;

- Phần Chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 3. QUY ĐỊNH CHUNG

3.1. Luật và ngôn ngữ áp dụng

a) Hợp đồng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

b) Ngôn ngữ áp dụng và giao dịch Hợp đồng là tiếng Việt.

3.2. Chuyển nhượng hợp đồng

Không bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng hoặc bất cứ phần lợi ích hoặc quyền lợi theo Hợp đồng.

3.3. Việc bảo mật

a) Ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện theo nghĩa vụ hoặc tuân theo các quy định của pháp luật, cả hai bên đều phải xem các chi tiết của Hợp đồng là bí mật và của riêng mình. Bên B không được tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của Hợp đồng cũng như Hạng mục công trình cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A.

b) Bên nào làm tiết lộ bí mật thông tin gây ra thiệt hại cho bên kia phải có trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại do việc làm tiết lộ bí mật thông tin của mình gây ra.

3.4. Tuân thủ pháp luật

a) Khi thực hiện Hợp đồng, các bên phải tuân thủ pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

b) Bên B phải nộp tất cả các loại thuế, lệ phí, phí và xin tất cả giấy tờ cho thiết bị và nhân công của Bên B trong quá trình huy động, giải thể và thi công (giấy phép đi đường, đăng kiểm, đăng ký theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung công việc của hợp đồng này Bao gồm cả sửa chữa sai sót.

c) Bên B phải bồi thường và gánh chịu mọi thiệt hại phát sinh cho Bên A do việc không tuân thủ pháp luật của mình gây ra.

3.5. Tuân thủ khấu trừ Hợp đồng

Hai bên đồng ý rằng, chi phí để Bên B thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này đã được tính đầy đủ trong giá Hợp đồng. Trường hợp Bên A phải thay Bên B thực hiện bất kỳ một nghĩa vụ, trách nhiệm nào của Bên B theo Hợp đồng này và được sự đồng ý bằng văn bản của Bên B, thì Bên B phải thanh toán cho Bên A toàn bộ các chi phí có liên quan và Bên A có quyền đưa số tiền này vào thành một khoản khấu trừ trong giá Hợp đồng và hồ sơ thanh toán của Bên B. Bên A được căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện để xác định giá trị khấu trừ; Bên B chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và cam kết chấp hành vô điều kiện giá trị khấu trừ Hợp đồng do Bên A đưa ra theo Khoản này.

3.6. Cách thông tin

Bất kỳ thông báo hoặc yêu cầu nào của một bên cho bên kia sẽ được gửi tới các địa chỉ tương ứng của các bên đã được nêu trong Hợp đồng.

3.7. Tài liệu tham chiếu

Việc tham chiếu đến một tài liệu nghĩa là tham chiếu đến mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế của tài liệu đó, ngoại trừ các sửa đổi, bổ sung, thay thế được thực hiện trái với quy định của Hợp đồng này.

Điều 4. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

4.1. Bên B cung cấp cho bên A vật tư phụ, nhiên liệu, nhân công và toàn bộ máy móc, thiết bị đáp ứng thi công cọc khoan nhồi đường kính D2000 (dưới nước) bao gồm: máy khoan, cẩu, xà lan, tàu kéo, thùng chứa Bentonite,... và các loại vật tư phụ và máy khác liên quan để thi công hạng mục: cọc khoan nhồi trụ T42, T43 theo biện pháp thi công chủ đạo bên A cấp.

(Chi tiết khối lượng và phạm vi công việc tại Biểu 01[Chi tiết giá hợp đồng], Biểu 02[Phạm vi công việc] và Biểu 03[Ma trận phân chia phạm vi công việc và trách nhiệm] kèm theo Hợp đồng này)

4.2. Bên B phải thực hiện công việc theo đúng hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư/ Tư vấn và chỉ dẫn của Bên A và phải sửa chữa bất kỳ sai sót nào liên quan đến phạm vi công việc của Bên B.

4.3. Bên B phải huy động đủ các thiết bị theo yêu cầu chi tiết như tại Biểu 04[Yêu cầu về thiết bị]. Tiến độ huy động theo yêu cầu của Bên A, phù hợp với tiến độ huy động của Dự án và yêu cầu của Chủ đầu tư.

Điều 5. YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG, KỸ THUẬT

5.1. Bên B phải đảm bảo thực hiện đúng theo các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình được áp dụng và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

5.2. Bên B đề xuất biện pháp thi công và phải được Bên A phê duyệt trước khi triển khai công việc. Bên B không được thay đổi đáng kể những sự bố trí và các phương pháp nếu không thông báo trước và được sự chấp thuận của Bên A.

5.3. Bên B có trách nhiệm cung cấp máy móc thiết bị và nhân công để hoàn thành nội dung công việc đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan theo đúng thời hạn hoàn thành Hạng mục công trình đã nêu trong Hợp đồng; chịu trách nhiệm cho tất cả các sai sót về phương tiện, biện pháp, phương pháp, kỹ thuật, trình tự công việc của Hợp đồng này.

5.4. Bên B phải có quy trình và biện pháp để tự kiểm tra, kiểm soát chất lượng Hạng mục công trình (bao gồm cả vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho Hạng mục công trình), đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng Hạng mục công trình theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan do Bên A cung cấp và quy định của Hợp đồng.

5.5. Bên B không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu đã được phê duyệt hay vật liệu do Bên A cấp và quy cách kỹ thuật nêu trong Hồ sơ thiết kế. Mọi thay đổi phải được chấp thuận bằng văn bản của Bên A.

5.6. Bên B phải thực hiện công việc và sửa chữa bất cứ sai sót nào trong Hạng mục công trình từ ngày khởi công cho đến ngày được Bên A xác nhận đã hoàn thành công tác bảo hành bằng chi phí của mình theo đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình có liên quan, cũng như phù hợp với điều kiện của Công trình và theo sự chỉ dẫn Bên A.

5.7. Đối với các sai sót (chưa bảo đảm chất lượng theo quy định của Hợp đồng) thì Bên B phải sửa chữa, trường hợp không sửa chữa được thì phải loại bỏ và thi công lại ngay sau khi có yêu cầu của bên A. Bên B phải chịu toàn bộ chi phí liên quan, cũng như phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại, mất mát mà Bên A phải gánh chịu (nếu có) phát sinh từ các sai sót của Bên B gây ra.

5.8. Bên B chịu trách nhiệm và thực hiện bằng chi phí của mình để hoàn thành công việc của hợp đồng đến khi bàn giao, bảo hành Hạng mục công trình với Bên A.

5.9. Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với Hạng mục công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị mà nguyên nhân do lỗi của Bên B thì Bên B phải tự sửa chữa, bồi thường, khắc phục bằng chính chi phí của mình.

Điều 6. NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

6.1. Nghiệm thu:

a) Điều kiện nghiệm thu: Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã được hoàn thành; đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Hợp đồng;

b) Đối tượng nghiệm thu: Sau khi công việc xây dựng, bộ phận, Hạng mục công trình do Bên B thực hiện theo Hợp đồng này đã được Bên A nghiệm thu thì Bên A sẽ cấp biên bản nghiệm thu cho Bên B.

Thành phần tham gia nghiệm thu của Bên A bao gồm đại diện Bên A, đại diện của Bên B

c) Tổ chức nghiệm thu: Bên A trực tiếp tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, khối lượng công việc thực hiện của Bên B và thông báo cho Bên B về bất kỳ sai sót nào được tìm thấy; đối với các phần, hạng mục công trình sẽ bị che khuất đều phải được Bên A, cùng Bên B nghiệm thu và hoàn công xong theo đúng quy định mới được thi công các công việc tiếp theo.

d) Việc kiểm tra, nghiệm thu của Bên A sẽ không thay thế hoặc làm giảm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên B theo Hợp đồng.

6.2. Bàn giao Hạng mục công trình:

a) Điều kiện bàn giao:

(i) Hạng mục công trình được thi công, nghiệm thu hợp lệ và có đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Hợp đồng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật;

(ii) Được Bên A chấp thuận nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình.

6.3. Các tồn tại về chất lượng, công việc chưa hoàn thành

a) Trường hợp Bên A yêu cầu cần phải khắc phục các các tồn tại nếu chưa đạt yêu cầu về chất lượng; thực hiện tiếp các công việc xây dựng chưa hoàn thành; bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để được cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao, chứng chỉ nghiệm thu, hoàn thành, thì Bên B sẽ phải thực hiện ngay các yêu cầu đó của Bên A.

b) Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo quy định tại hợp đồng này, thực hiện sai, sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho Bên B, Bên A có quyền giữ lại toàn bộ số tiền còn lại chưa thanh toán của Hợp đồng cho đến khi Bên B đã hoàn thành các yêu cầu đó hoặc Bên A có quyền sử dụng số tiền này để thực hiện các yêu cầu đó và toàn bộ các chi phí có liên quan sẽ được Bên A trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng và Bên B phải chấp nhận giá trị khấu trừ vô điều kiện.

6.4. Quyền sở hữu thiết bị, hạng mục công trình

Mỗi danh mục vật liệu, kết cấu, bộ phận, hạng mục công trình trong phạm vi của Hợp đồng này sẽ trở thành tài sản của Bên A khi Bên B đã được thanh toán cho giá trị của các tài sản này nhưng không làm giảm trách nhiệm của Bên B với các danh mục nêu trên theo điều kiện của Hợp đồng.

Điều 7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

7.1. Ngày bắt đầu và hoàn thành

- Bắt đầu kể từ khi ký hợp đồng và Theo tiến độ thỏa thuận giữa hai bên. Bên B sẽ trình tiến độ chi tiết cho Bên A sau 5 ngày ký hợp đồng;

- Khi Bên A có yêu cầu về tiến độ thi công theo từng đợt, hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng công việc làm cơ sở để Bên A cung cấp vật liệu chính cho Bên B. Bên B có trách nhiệm huy động máy móc, trang thiết bị, nhân công và nguyên vật liệu khác đến công trường của dự án để thực hiện các công việc của mình. Bên B phải thực hiện công việc theo đúng tiến độ đã phê và sẽ thực hiện công việc một cách liên tục cho đến khi hoàn thành công việc.

- Bên B sẽ, nếu được Bên A yêu cầu, trong vòng 7 ngày sau khi nhận được yêu cầu trên sẽ trình lên Bên A để được phê duyệt về chi tiết kế hoạch tiến độ xây dựng về nhân công, hoạt động xây dựng và trình tự các hoạt động cần thiết để hoàn thành công việc trên. Bên B sẽ phải sửa đổi tiến độ nếu Bên A yêu cầu;

- Bên B phải huy động máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu, nhân công đầy đủ để thực hiện công việc theo yêu cầu của Bên A trong thời gian quy định. Bên B phải thực hiện công việc của Hợp đồng đúng thời gian và phương thức như vậy để Bên A có thể hoàn thành công việc trong hợp đồng thầu chính;

e) Trong trường hợp Bên B chậm tiến độ, Bên B bằng những biện pháp bổ sung phải thực hiện công việc kể cả ngoài giờ để đảm bảo tuân theo tiến độ của Bên A. Trong trường hợp Bên B không hoàn thành công việc theo như  tiến độ khiến Bên A phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do chậm trễ đó, Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn trả tất cả thiệt hại do sự chậm trễ đó cho Bên A;

f) Nếu đối với Bên A vào bất cứ thời điểm nào mà tiến độ thực tế của công việc Hợp đồng không còn phù hợp với tiến độ đã được phê duyệt, thì Bên A sẽ có quyền yêu cầu Bên B lập bản tiến độ sửa đổi cho biết các sửa đổi cần thiết đối với bản tiến độ gốc nhằm đảm bảo hoàn thành công việc Bên B;

g) Bên B sẽ chuẩn bị và được sự chấp thuận theo những yêu cầu của Hợp đồng này đối với tất cả biện pháp thi công, bản vẽ thi công, bản vẽ chi tiết, mẫu và những thứ cần thiết khác để thực hiện công việc theo đúng tiến độ;

h) Thời gian hoàn thành bàn giao: Theo quy định tại Hợp đồng này và Tiến độ đã hai Bên thống nhất.

7.2. Tiến độ thực hiện

a) Việc chấp thuận tiến độ thi công chi tiết của Bên A sẽ không thay thế hoặc làm giảm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên B theo Hợp đồng. Tiến độ thi công chi tiết do Bên B lập được Bên A thống nhất là cơ sở pháp lý trong quá trình thi công, nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình, là cơ sở tính thời gian chậm tiến độ trong quá trình thi công.

b) Trường hợp bổ sung khối lượng công việc của Hợp đồng, Bên B phải đưa khối lượng công việc được bổ sung vào Biểu tiến độ thi công chi tiết.

7.3. Hậu quả của việc chậm tiến độ thực hiện

a) Trường hợp Bên B kéo dài thời gian thi công hơn thời gian đã quy định nêu trên và trong tiến độ đã được Bên A thống nhất mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A thì coi như vi phạm tiến độ thực hiện Hợp đồng và phải chịu phạt theo các quy định về phạt vi phạm tiến độ trong Hợp đồng. Ngoài ra, Bên B còn phải bồi thường toàn bộ các chi phí mà Bên A bị thiệt hại và bị Chủ đầu tư phạt chậm tiến độ do việc chậm tiến độ của Bên B gây ra.

b) Trường hợp tiến độ thi công bị chậm trễ hoặc có nguy cơ bị chậm trễ, Bên B phải ngay lập tức có các biện pháp hiệu quả để khắc phục sự chậm trễ như huy động thêm máy và thiết bị thi công, nhân lực, vật tư và/hoặc tăng ca, … để đảm bảo tiến độ thi công được duyệt bằng chi phí của Bên B.

c) Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo bằng văn bản và/hoặc biên bản cuộc họp cho Bên B về sự chậm trễ đó mà Bên B không có biện pháp khắc phục có hiệu quả hoặc cố tình không đẩy nhanh tiến độ thi công, thì Bên A có quyền đơn phương đình chỉ toàn bộ phần việc chậm trễ đó để tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện. Chi phí để Bên A tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện cho phần việc chậm trễ nêu trên sẽ trừ vào giá trị thanh toán cho Bên B.

Điều 8. BẢO HIỂM VÀ BẢO HÀNH

8.1. Bảo hiểm:

- Chủ đầu tư đã mua bảo hiểm Công trình. Khi có tổn thất, thiệt hại xảy ra đối với Công trình, mà tổn thất, thiệt hại đó thuộc phạm vi công việc của Bên B thì Bên B phải thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm Công trình và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm Công trình để được bồi thường. Bên B sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm do không thực hiện những thủ tục trên.

- Bên B phải mua bảo hiểm đối với thiết bị; bảo hiểm đối với người lao động thi công trên Công trường; bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba đối với  phần công việc do Bên B thực hiện theo Hợp đồng này.

- Bên B phải chịu chi trả bất cứ khoản giá trị hay phải chịu các tổn thất chưa có bảo hiểm (do Bên B không mua bảo hiểm) hoặc các khoản chưa được bồi thường (do giới hạn trách nhiệm, loại trừ, miễn thường hay vượt mức) theo quy định của các hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

8.2. Bảo hành:

- Thời hạn bảo hành: 24 tháng kể từ ngày thi công đổ bê tông hoàn thành cọc cuối cùng được Bên A chấp thuận nghiệm thu.

- Tiền giữ lại bảo hành và giữ lại chờ quyết toán: 10% giá trị của Hợp đồng được chấp thuận (giữ lại bảo hành 2%, giữ lại chờ quyết toán 8%).

- Trách nhiệm bảo hành:

(i) Trong thời gian bảo hành, nếu sai sót, khiếm khuyết, hư hỏng, sự cố xẩy ra do lỗi của Bên B, Bên B phải tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố theo yêu cầu của Bên A, chịu mọi chi phí liên quan. Trong vòng 14 ngày kể từ khi có yêu cầu sửa chữa, khắc phục sự cố của Bên A, nếu Bên B không triển khai công việc theo yêu cầu, Bên A sẽ tự thực hiện hoặc thuê một đơn vị khác để khắc phục sự cố do lỗi của Bên B; Chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố này được Bên A quyết định và trừ vào giá trị Hợp đồng.

(ii) Khi kết thúc thời gian bảo hành, Bên B lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi Bên A để được xác nhận hoàn thành bảo hành Hạng mục công trình.

- Bên B sẽ được hoàn trả 2% giá trị bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được Bên A xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành. Trường hợp, Bên A  được Chủ đầu tư chấp thuận trả tiền giữ lại cho bảo hành thì Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tiền bảo hành sau khi Bên B phải nộp cho Bên A bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình.

Điều 9. GIÁ HỢP ĐỒNG

9.1. Hình thức giá Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

9.2. Tính đầy đủ của giá Hợp đồng:

Trước khi ký Hợp đồng này, Bên B xem như đã có được tất cả các thông tin, số liệu, tài liệu cần thiết về thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, mặt bằng, điều kiện và biện pháp thi công xây dựng Hạng mục công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu khác có liên quan; khảo sát hiện trường Hạng mục công trình; bằng năng lực và kinh nghiệm của mình đã xét tới toàn bộ các vấn đề có thể ảnh hưởng đến biện pháp thi công, tiến độ thực hiện Hợp đồng, giá Hợp đồng, trách nhiệm của Bên B, và chi phí cho các yếu tố này đã được Bên B tính đầy đủ trong giá Hợp đồng.

9.3. Giá hợp đồng:

# a) Giá hợp đồng (tạm tính):

# Chi tiết xem Biểu 01[Chi tiết giá hợp đồng] đính kèm Hợp đồng.

Khối lượng công việc được nêu trong Biểu giá Hợp đồng được coi là những khối lượng tạm tính và sẽ không được coi là những khối lượng thực tế và đúng của công việc mà Bên B phải thực hiện. Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu hợp lệ theo đúng quy định của Hợp đồng.

b) Giá Hợp đồng đã bao gồm:

(1) Thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành (8%), các khoản thuế, phí khác có liên quan;

(2) Toàn bộ các chi phí cần thiết để đáp ứng công tác thi công cọc khoan nhồi trụ T42 và T43, trừ các loại vật liệu do Bên A cấp được quy định tại tại Điều 15, Khoản 15.1 của hợp đồng này. Các chi phí bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chi phí: Chi phí bảo hiểm, quản lý doanh nghiệp, tài chính, lợi nhuận; Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, Chi phí điện nước tiêu thụ hàng tháng; Chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường; Chi phí xây dựng công trình tạm, phụ trợ phục vụ thi công của Bên B; Chi phí thi công cầu tạm, sàn đạo, mố nhô; Chi phí huy động và giải thể; Chi phí an toàn lao động, bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh; Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật (nếu có); Chi phí bơm nước, vét bùn, Chi phí thực hiện thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu do bên B cung cấp thuộc trách nhiệm của Bên B (bentonite,...); Chi phí duy tu mặt bằng, đường công vụ trong phạm vị của Bên B; Chi phí bảo hành; Chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Hợp đồng; Chi phí thực hiện các trách nhiệm của Bên B,… và các chi phí liên quan đến biện pháp thi công của Bên B để hoàn thành trọn vẹn nội dung công việc của Hợp đồng này, trừ các khoản chi phí được nêu tại điểm c Khoản 9.3 Điều này.

c) Giá Hợp đồng không bao gồm: Chi phí khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công; Chi phí trắc đạc, hồ sơ chất lượng cọc; Chi phí cung cấp búa rung 180KW và máy phát điện 650kVA; Chi phí thanh thải đất thải khoan; Chi phí duy trì và đảm bảo giao thông thủy; Chi phí đường công vụ, san lấp làm mặt bằng bãi gia công cốt thép theo yêu cầu của dự án; Chi phí quan trắc, Chi phí thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu thép, bê tông, ống Sonic; Chi phí thí nghiệm cọc khoan nhồi, O-cell; Chi phí vật liệu do Bên A cấp cho Bên B theo Điều 14, Khoản 14.1 của hợp đồng này. Các chi phí này do Bên A chịu.

d) Bên B sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan đến việc vượt hao hụt vật liệu cho phép được quy định trong Biểu 3 của Hợp đồng.

Điều 10. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

10.1. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản.

10.2. Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền Việt Nam (VNĐ).

10.3. Phương thức thanh toán:

10.3.1. Tạm ứng:

a) Tạm ứng Hợp đồng

- Trong vòng 07 ngày làm việc, Bên A tạm ứng cho Bên B 10% giá trị Hợp đồng ngay sau khi ký Hợp đồng; 10% còn lại sau khi Bên A đã nhận được tiền tạm ứng từ Chủ đầu tư và Bên A nhận được các hồ sơ sau:

(i) Công văn đề nghị tạm ứng của Bên B;

(ii) Biên bản xác nhận của Ban chỉ huy công trường của Bên A rằng Bên B đã huy động máy móc thiết bị, nhân lực đến công trường.

b) Thu hồi tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu ngay khi thanh toán lần đầu, mức thu hồi tạm ứng từng lần tương ứng (Tỷ lệ thu hồi tiền tạm ứng = Tỷ lệ tạm ứng x 100/80), đảm bảo việc thu hồi tạm ứng hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. Trường hợp tiền tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm thu hoàn thành Hạng mục công trình hoặc trước khi chấm dứt Hợp đồng, khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng này sẽ là nợ đến hạn và Bên B phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên A.

c) Sử dụng tiền tạm ứng:

(i) Bên B phải sử dụng tiền tạm ứng đúng mục đích để triển khai thực hiện các công việc theo Hợp đồng. Bên B chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc trả lương cho người lao động, huy động thiết bị, nhà xưởng, vật tư và các chi phí huy động cần thiết cho việc thực hiện Hợp đồng.

(ii) Trong trường hợp cần thiết Bên A có quyền yêu cầu Bên B phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Bên A. Nếu phát hiện vốn tạm ứng được sử dụng không đúng mục đích, Bên A có quyền thu hồi.

10.3.2. Thanh toán:

a) Hai bên chốt khối lượng thanh toán hàng tháng. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 90% giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành, khấu trừ tạm ứng theo điều kiện Hợp đồng (giữ lại 8% quyết toán và 2% bảo hành). Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng tối đa 15 ngày kể từ ngày đổ bê tông hoàn thành cọc cuối cùng của đợt thanh toán và Bên A nhận được hồ sơ của Bên B gồm:

- Đề nghị thanh toán của Bên B;

- Bảng giá trị, khối lượng thực hiện hoàn thành có xác nhận của Ban chỉ huy công trường của bên A;

- Hóa đơn tài chính theo giá trị thực hiện.

b) Xác nhận khối lượng:

- Chiều dài cọc khoan nhồi D2000 thanh toán: Tính từ cao độ mũi cọc đến cao độ đáy bệ;

- Khối lượng thi công mố nhô, cầu công vụ: theo khối lượng nghiệm thu thực tế.

c) Thời hạn thanh toán: Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B.

10.3.3. Thanh toán tiền giữ lại bảo hành:

a) Điều kiện thanh toán tiền giữ lại bảo hành (2% giá trị thanh toán): (i) Hai bên đã đủ căn cứ để xác định giá trị quyết toán Hợp đồng; (ii) Bên B đã được Bên A xác nhận hoàn thành công tác bảo hành Hạng mục công trình.

b) Trường hợp, Chủ đầu tư trả tiền giữ lại bảo hành công trình trước khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành thì Bên B phải nộp bảo lãnh cho Bên A để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình. Bảo lãnh phải do ngân hàng cấp theo mẫu được Bên A chấp thuận và có hiệu lực đến khi Bên A thông báo Bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

c) Hồ sơ thanh toán tiền giữ lại bảo hành bao gồm: (i) Công văn đề nghị thanh toán; (ii) Báo cáo hoàn thành công tác bảo hành Hạng mục công trình đã được Bên A xác nhận.

d) Thời hạn thanh toán tiền giữ lại bảo hành: Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán tiền giữ lại bảo hành của Bên B, Bên A sẽ thanh toán toàn bộ số tiền giữ lại bảo hành Hạng mục công trình cho Bên B.

10.3.4. Thanh toán tiền giữ lại chờ quyết toán:

a) Điều kiện thanh toán tiền giữ lại chờ quyết toán (8% giá trị thanh toán): (i) Bên A ký hồ sơ nghiệm thu chuyển giai đoạn thi công cọc khoan nhồi sang thi công hạng mục thân bệ.

b) Hồ sơ thanh toán tiền giữ lại chờ quyết toán bao gồm: (i) Công văn đề nghị thanh toán; (ii) Hồ sơ quyết toán Hợp đồng đã được Bên A xác nhận;

c) Thời hạn thanh toán tiền giữ lại chờ quyết toán: Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán tiền giữ lại chờ quyết toán của Bên B, Bên A sẽ thanh toán toàn bộ số tiền giữ lại chờ quyết toán cho Bên B.

10.4. Hoá đơn:

Bên B phải xuất hoá đơn cho Bên A theo đúng quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ. Hoá đơn phát hành cho giai đoạn quyết toán, thanh lý Hợp đồng phải ghi hết toàn bộ phần giá trị chưa viết hóa đơn còn lại.

10.5. Hồ sơ thanh toán:

Khi tiến hành thanh toán giai đoạn, quyết toán, thanh lý Hợp đồng, Bên B gửi cho Bên A các tài liệu bao gồm như sau:

a) Công văn đề nghị thanh toán, trong đó ghi rõ giá trị hóa đơn đã xuất, số tiền Bên A đã thanh toán cho Bên B, số tiền Bên B còn được hưởng và tài khoản chuyển tiền;

b) Hoá đơn theo quy định tại Khoản 11.4 Điều này;

c) Phiếu giá thanh toán tạm thời có xác nhận của đại diện Bên A;

10.6. Trong trường hợp Bên B không có khả năng và/hoặc chậm trễ thanh toán cho các nhà cung cấp của mình làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công xây dựng Hạng mục công trình và/hoặc gây thiệt hại cho Bên A thì Bên A có thể thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp của Bên B. Mọi chi phí liên quan sẽ được Bên A trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng và Bên B phải chấp nhận giá trị khấu trừ vô điều kiện.

10.7. Việc xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành giữa kỳ chỉ là tạm thời. Bên A, trong bất cứ lần thanh toán nào cũng có thể điều chỉnh hoặc sửa cho phù hợp với bất kỳ lần thanh toán trước đó. Hồ sơ thanh toán giữa kỳ (giai đoạn) sẽ không được coi là biểu thị sự chấp thuận, phê duyệt hoặc đồng ý của Bên A. Giá trị cuối cùng của Hợp đồng mà Bên A thanh toán cho Bên B là giá trị quyết toán Hợp đồng.

10.8. Nếu bất kỳ thứ gì được cung cấp hoặc công việc được thực hiện bởi Bên B không đúng với Hợp đồng, chi phí thanh toán cho hạng mục công việc phải sửa chữa hay thay thế có thể bị từ chối cho đến khi việc sửa chữa hoặc thay thế đã hoàn tất.

10.9. Trường hợp Bên B không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Bên A có quyền giữ lại một số tiền tối đa bằng 10% giá trị của Hợp đồng trong kỳ thanh toán gần nhất của Bên B. Số tiền này sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B ở kỳ thanh toán tiếp theo sau khi Bên B đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng.

10.10. Trường hợp tại thời điểm thanh toán mà Bên B còn nợ Bên A bất kỳ khoản tiền nào thì Bên A có quyền bù trừ các khoản nợ này từ các khoản thanh toán đến hạn của Bên B theo Hợp đồng.

Điều 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN A

11.1. Quyền chung của Bên A:

- Tổ chức thi công, giám sát, yêu cầu Bên B thực hiện đúng Hợp đồng đã ký kết; kiểm tra chất lượng, tiến độ, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ của Bên B; được quyền vào các nơi trên Công trường và các nơi khai thác nguyên vật liệu tự nhiên, sản xuất vật liệu, cấu kiện của Bên B để kiểm tra. Những hoạt động này của Bên A không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ nào của Bên B.

- Có quyền điều chỉnh tiến độ thi công Hạng mục công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư, điều chỉnh phạm vi công việc khi Bên B không đáp ứng được yêu cầu của Hợp đồng.

- Nhận đủ hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và thanh lý Hợp đồng và các tài liệu khác liên quan do Bên B giao theo đúng quy định của pháp luật và Bên A đối với nội dung công việc trong Hợp đồng này.

- Trong quá trình thi công, Bên A có quyền yêu cầu bằng văn bản và Bên B phải đáp ứng các việc sửa chữa hư hỏng, sai sót như: Đưa ra khỏi công trường bất cứ loại vật tư nào không tuân theo các yêu cầu trong Hợp đồng và thay thế bằng loại phù hợp, dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.

- Bên A có quyền đình chỉ thi công khi phát hiện Bên B không tuân thủ Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan; không nghiệm thu các phần việc không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng hoặc sai quy cách,....; có quyền yêu cầu Bên B xuất trình nguồn gốc, chứng chỉ của Nhà sản xuất các vật tư (đối với các vật tư do Bên B cung cấp) trước khi đưa các vật tư đó vào sử dụng cho Hạng mục công trình.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, tại thời điểm nào đó Bên A phát hiện có phát sinh các khoản phải khấu trừ, các khoản tranh chấp chưa được thống nhất thì Bên A có quyền chủ động giữ lại một khoản tiền tương ứng với giá trị thanh toán đó của Bên B.

- Bên A có quyền yêu cầu tất cả thiết bị, trang bị bảo hộ lao động của Bên B huy động đến Công trường phải treo, mang logo tên của Nhà thầu chính Bên A trong suốt quá trình làm việc trên Công trường.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

11.2. Nghĩa vụ chung của Bên A:

- Cung cấp đầy đủ, các tài liệu có liên quan mà Bên A sẵn có; tạo điều kiện để Bên B tiến hành thực hiện công việc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường.

- Bên A phải đảm bảo cung cấp vật tư được quy định tại Điều 15, Khoản 15.1 cho Bên B đầy đủ, đúng chất lượng, đúng chủng loại mà đã được Tư vấn, Chủ đầu tư duyệt để Bên B thực hiện công việc tại thời điểm và địa điểm được quy định trong Hợp đồng, phù hợp với tiến độ thi công Hạng mục công trình.

- Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng Bên A nhận được từ Chủ đầu tư cho Bên B quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ và các thoả thuận của Hợp đồng.

- Cử người đại diện có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng; cử cán bộ có đủ điều kiện năng lực để giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành của Bên B.

- Tổ chức giám sát thi công Hạng mục công trình; xác nhận, nghiệm thu từng phần và toàn bộ khối lượng, chất lượng công việc do Bên B đã thực hiện và các nội dung của hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán do Bên B lập.

- Hỗ trợ Bên B trong việc xin các loại giấy phép, thỏa thuận, văn bản chấp thuận liên quan đến công việc của Hợp đồng (nếu có).

- Thanh toán cho Bên B theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng.

- Thanh toán giá trị phát sinh dừng chờ việc cho Bên B do lỗi của Bên A. Chi phí phát sinh được xác định theo số lượng và thời gian các thiết bị, nhân sự thực tế tại công trường và theo thoả thuận giữa hai Bên.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN B

12.1. Quyền chung của Bên B:

- Phối hợp với Bên A, chủ động trong công tác chuẩn bị máy móc, nhân lực, vật tư phụ, vật tư biện pháp thi công thực hiện các công và các điều kiện vật chất liên quan khác để thực hiện các công việc được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định của Hợp đồng này.

- Yêu cầu Bên A cung cấp những hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến công việc của Hợp đồng trong phạm vi cho phép của Bên A.

- Được đề xuất với Bên A sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế thi công để bảo đảm chất lượng và hiệu quả của Dự án.

- Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật của Bên A hoặc không vì mục đích thực hiện Hợp đồng.

- Được đề xuất thay đổi các biện pháp thi công nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường. Bên B chỉ được thực hiện việc thay đổi khi Bên A chấp thuận bằng văn bản.

- Yêu cầu Bên A thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo đúng Hợp đồng.

- Dừng thi công khi có nguy cơ gây mất an toàn cho người và Hạng mục công trình.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

12.2. Nghĩa vụ chung của Bên B:

a) Bên B đảm bảo rằng, bằng chi phí của mình sẽ có được tất các giấy tờ cần thiết cho vận chuyển thiết bị,… (trong phạm vi cho phép của Bên B) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

b) Bên B sẽ tránh và đảm bảo cho Bên A khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, kiện tụng, khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, chi phí mà Bên A có liên đới với bất cứ bên thứ ba nào khác bởi bất kỳ lý do vi phạm nào gây ra bởi Bên B.

c) Bên B phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Bên A đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm chi phí và các phí pháp lý) phát sinh từ việc thi công, sửa chữa sai sót của Bên B (kể cả trong thời hạn bảo hành Hạng mục công trình), được quy cho sự cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Bên B.

12.2.2 Nhân lực của Bên B

a) Bên B phải chỉ định Người đại diện và ủy quyền cho người này hành động thay mặt Bên B để quản lý thực hiện Hợp đồng; có bộ máy đủ điều kiện năng lực và thẩm quyền để thực hiện quản lý, điều hành và thi công xây dựng Hạng mục công trình, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng. Bên B phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ do Người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh Bên B và do những người khác của Bên B thực hiện nhiệm vụ được Bên B giao; đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho Bên A, bên thứ ba (nếu có) do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được Bên B giao.

b) Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A về tên, chức danh, thẩm quyền, chữ ký của Người đại diện và các nhân sự chủ chốt thực hiện Hợp đồng, kèm theo các tài liệu có liên quan. Trường hợp Bên B thay đổi Người đại diện, nhân sự chủ chốt thì phải được sự chấp thuận của Bên A.

c) Trường hợp nhân sự của Bên B không đáp ứng được yêu cầu của công việc về trình độ chuyên môn, vi phạm các điều khoản của Hợp đồng hay có thái độ bất hợp tác với Bên A, Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư, thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B thay thế nhân sự này mà không cần phải chứng minh hoặc giải thích gì với Bên B. Khi đó, Bên B phải thực hiện ngay yêu cầu của Bên A trong thời gian tối đa không quá 07 ngày sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Bên A. Mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do Bên B chịu.

d) Thợ vận hành của Bên B tuyệt đối chấp hành nội quy công trường, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, giờ giấc làm việc… tại công trường của Bên A, trong suốt quá trình làm việc tại công trường; nghiêm cấm thợ vận hành sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác trước và trong khi vận hành máy.

e) Bên B chịu chi phí tiền lương của thợ vận hành và chịu toàn bộ trách nhiệm về kinh tế và pháp luật đối với những vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật do thợ vận hành của Bên B gây ra.

12.2.3 Hợp tác

Bên B phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc đối với nhân lực của Bên A, các bên thứ ba; chịu trách nhiệm về các hoạt động mình trên Công trường, và phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của các đơn vị khác trên Công trường.

12.2.4 Mặt bằng, mốc

Bên A sẽ thực hiện công tác trắc đạc.

Bên A bàn giao mặt bằng bãi gia công cốt thép cho Bên B. Bên B có trách nhiệm duy tu bảo dưỡng bằng chi phí của mình để đảm bảo mặt bằng không bị ngập nước, ảnh hưởng tới công tác thi công và bảo quản các loại vật liệu trên bãi.

12.2.5 An toàn

a) Bên B phải tuân thủ tất cả quy định an toàn lao động hiện hành, quy định của Hợp đồng thầu chính, yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Bên A; chịu trách nhiệm về an toàn cho tất cả những người, tài sản có mặt trên Công trường; có biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho Hạng mục công trình, công trình lân cận, tài sản và cho những người có mặt trên Công trường.

b) Trong suốt quá trình thi công, và sửa chữa các sai sót, Bên B phải:

(i) Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động của mình;

(ii) Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đối với các máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thì mới được phép hoạt động trên Công trường;

(iii) Thực hiện công khai trên Công trường các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên Công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn;

(iv) Yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên Công trường;

(v) Bên B phải tuân thủ tất cả các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường hiện hành;

(vi) Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng Hạng mục công trình.

c) Trường hợp Bên B không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các quy định về an toàn, thì Bên A có thể ra lệnh tạm dừng công việc ở khu vực bị ảnh hưởng và công việc sẽ không được phép tiếp tục cho tới khi các biện pháp an toàn yêu cầu đã được thực hiện hoặc Bên A tự sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục. Mọi chi phí liên quan do Bên B chịu và được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng và Bên B phải chấp nhận giá trị khấu trừ vô điều kiện, đồng thời Bên B không được đền bù hay gia hạn thời gian để hoàn thành Hạng mục công trình trong trường hợp này.

12.2.6 An ninh, trật tự

a) Trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng, Bên B bằng chi phí của mình tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và chính quyền địa phương về đăng ký nhân khẩu tạm trú; đăng ký sử dụng, lưu thông máy móc, thiết bị có liên quan đến việc thực hiện công việc của Hợp đồng (nếu có); an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

b) Bên B có trách nhiệm giữ cho những người không có nhiệm vụ không được vào Công trường.

12.2.7 Tránh ảnh hưởng đến dân cư, công trình

Toàn bộ hoạt động để hoàn thành việc xây lắp và sửa sữa sai sót cho Hạng mục công trình phải đảm bảo không làm hư hỏng các công trình hiện có, công trình lân cận và không làm trở ngại, ảnh hưởng đến các hoạt động khác của cộng đồng dân cư trong khu vực. Mọi sự cố xảy ra Bên B đều phải tự chịu trách nhiệm và sửa chữa, khắc phục, bồi thường bằng kinh phí của mình và vẫn phải đảm bảo tiến độ thi công đã thoả thuận trong Hợp đồng.

12.2.8 Bảo vệ môi trường

- Bên B phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cả trên và ngoài Công trường theo quy định hiện hành, quy định của Hợp đồng, yêu cầu của Bên A; hạn chế thiệt hại, ảnh hưởng tới con người và tài sản do ô nhiễm, tiếng ồn và các hậu quả khác từ hoạt động của Bên B gây ra.

- Bên B phải đảm bảo rằng các khí thải, chất thải trên mặt đất và dòng thải do hoạt động của Bên B không được vượt quá mức quy định trong các yêu cầu của Chủ đầu tư và không được vượt quá mức quy định của Luật hiện hành.

- Trong suốt quá trình thực hiện công việc, và sửa chữa các sai sót, Bên B phải:

(i) Thực hiện các yêu cầu của kế hoạch quản lý môi trường của Dự án và các biện pháp xử lý chất thải, các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, biện pháp phòng chống cháy nổ;

(ii) Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng đúng vị trí, phương pháp quy định; bố trí nhà vệ sinh, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải, văn phòng điều hành công trường và khu vực lán trại công nhân;

(iii) Thực hiện các biện pháp giảm bụi, ồn, rung, các biện pháp thoát nước, chống ngập cục bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công; tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện; che chắn, ngăn ngừa rò rỉ, rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trong vận chuyển vật liệu, chất thải trong suốt quá trình thi công;

(iv) Thu dọn vệ sinh Công trường, thanh thải lòng sông, kênh nếu do lỗi của Bên B  sau khi hoàn thành công việc.

- Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, Bên A có quyền tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện và mọi chi phí có liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng và Bên B phải chấp nhận giá trị khấu trừ vô điều kiện.

12.2.9 Điều kiện về công trường

Bên B được coi là đã đủ thông tin về tính đúng và đủ của điều kiện Công trường để xác định giá Hợp đồng.

12.2.10 Điện, nước

Bên A sẽ cung cấp nguồn điện tới chân công trình và nguồn nước sạch tới công trường, Bên B chịu chi phí sử dụng điện, nước, để thực hiện công việc; chịu trách nhiệm và chi phí để có thêm điều kiện thuận lợi cần thiết phục vụ công việc thuộc hợp đồng.

12.2.11 Máy và thiết bị thi công của Bên B

    - Bên B phải huy động đúng, đầy đủ và kịp thời các loại máy và thiết bị thi công theo kế hoạch huy động máy và thiết bị thi công đã được Bên A chấp thuận và phù hợp với tiến độ thi công thực tế trên Công trường. Bên B không được di chuyển ra khỏi Công trường bất kỳ một loại máy và thiết bị thi công chủ yếu nào nếu không được sự chấp thuận của Bên A.

    - Bên B phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng, duy trì trạng thái kỹ thuật của phương tiện vận tải, phương tiện, thiết bị, máy thi công xây dựng theo đúng quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; đảm bảo các máy và thiết bị thi công của Bên B có đầy đủ giấy phép theo quy định, luôn trong tình trạng hoạt động bình thường và an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường.

    - Trường hợp Bên B không cung cấp đầy đủ, kịp thời các máy và thiết bị thi công (bao gồm cả các máy và thiết bị thi công phụ, nhỏ lẻ) để thi công các công việc thuộc hợp đồng theo yêu cầu của Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư, sau khi thông báo cho Bên B, Bên A có quyền tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện việc cung cấp các loại máy và thiết bị thi công cần thiết để hoàn thành các công việc của Hợp đồng. Mọi chi phí có liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng và Bên B phải chấp nhận giá trị khấu trừ vô điều kiện.

    - Trường hợp thiết bị của Bên B không thể hoạt động do hỏng hóc hoặc do các vấn đề pháp lý thì Bên B phải bố trí thiết bị khác tương đương thay thế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên A trong vòng 48 giờ. Sau 48 giờ bên B không có thiết bị thay thế thì Bên B phải chịu toàn bộ chi phí cho khối lượng công việc mà Bên A thuê thiết bị khác để thi công.

    - Khi có kế hoạch đưa thiết bị vào bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, Bên B phải có trách nhiệm báo cho Bên A trước 03 ngày. Trong thời gian sửa chữa, bảo dưỡng Bên B có trách nhiệm bố trí thiết bị khác tương đương cho Bên A (nếu Bên A yêu cầu).

    - Bên B có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của Bên A về việc tất cả thiết bị, trang bị bảo hộ lao động của Bên B huy động đến Công trường phải treo, mang logo tên của Nhà thầu chính Bên A trong suốt quá trình làm việc trên Công trường.

12.2.12 Hoạt động của Bên B trên công trường

    - Bên B phải bảo đảm thiết bị và nhân lực của Bên B chỉ hoạt động trong phạm vi Công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận. Bên A sẽ không bị ràng buộc phải để duy nhất Bên B sử dụng bất kỳ phần nào của Công trường, trừ khi được nói rõ trong Hợp đồng.

    - Bên B sẽ phải thực hiện tất cả các công việc của Hợp đồng và sẽ tuân thủ theo đúng và đầy đủ tất cả các quy định, nội quy công trường của Bên A.

    - Trước khi Hạng mục công trình được bàn giao cho Bên A, trách nhiệm bảo vệ và quản lý vẫn thuộc về Bên B, vì vậy mọi mất mát, hỏng hóc hay các sự cố khác xẩy ra trong quá trình này Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và giải quyết bằng chi phí của mình.

    - Trong thời gian thi công, Bên B luôn phải giữ cho Công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp máy, thiết bị thi công hoặc vật liệu thừa của mình đúng nơi quy định. Khi kết thúc xây dựng và trước khi bàn giao hạng mục công trình 07 ngày, Bên B phải thu dọn mặt bằng Công trường gọn gàng, sạch sẽ; di chuyển hết máy móc, thiết bị thi công và các vật liệu thừa ra khỏi Công trường; dỡ bỏ các công trình tạm (nếu có); sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của công trình xung quanh do quá trình thi công gây nên.

    - Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc hoàn trả mặt bằng và thu dọn Công trường, Bên A có quyền tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện và mọi chi phí có liên quan sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng.

12.2.13 Báo cáo

Bên B phải báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Bên A về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nhân lực, thiết bị chính để thi công xây dựng Hạng mục công trình.

12.2.14 Cung cấp tài liệu, thông tin bởi Bên B

Bất cứ khi nào Bên A yêu cầu, Bên B có trách nhiệm cung cấp bất cứ tài liệu, số liệu, thông tin nào cho Bên A.

12.2.15 Quyết định và chỉ dẫn

Bên B sẽ tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh tất cả các hướng dẫn và quyết định của Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư có liên quan đến công việc của Hợp đồng, ngoại trừ các hướng dẫn hay quyết định trái pháp luật hoặc không vì mục đích thực hiện Hợp đồng.

12.2.16 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. PHÁT SINH, THAY ĐỔI

13.1. Thực hiện công việc phát sinh, thay đổi

- Các công việc phát sinh, thay đổi có thể được Bên A yêu cầu Bên B triển khai vào bất cứ lúc nào trước thời điểm hoàn thành Hạng mục công trình. Căn cứ vào yêu cầu bằng văn bản của Bên A, Bên B tiến hành thực hiện các công việc phát sinh, thay đổi ngay lập tức. Trường hợp Bên B không thể thực hiện công việc phát sinh, thay đổi theo yêu cầu của Bên A thì phải ngay lập tức thông báo cho Bên A, trong đó phải đưa ra được các bằng chứng, các lý lẽ chi tiết, hợp lý và thuyết phục. Khi nhận được thông báo này, Bên A sẽ huỷ bỏ, khẳng định hoặc thay đổi hướng dẫn cần thiết cho Bên B.

- Đối với các công việc phát sinh, thay đổi khẩn cấp theo yêu cầu của Công trường liên quan đến công việc của Bên B, thì Bên B có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện ngay lập tức những công việc đó bằng các nguồn lực sẵn có hoặc có thể có của Bên B.

- Bên B có trách nhiệm lập hồ sơ cho khối lượng công việc phát sinh và nộp cho Bên A hồ sơ bao gồm: biện pháp thi công, đơn giá thi công theo nguyên tắc:

(i) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh, thay đổi đã có đơn giá trong Hợp đồng thì sử dụng đơn giá trong Hợp đồng để thanh toán.

(ii) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh, thay đổi chưa có đơn giá trong Hợp đồng hoặc đã có đơn giá trong Hợp đồng nhưng phải điều chỉnh theo quy định của Hợp đồng, thì đơn giá do hai Bên thỏa thuận trước khi thực hiện

- Bên B sẽ không được trì hoãn bất kỳ công việc nào (bao gồm cả công việc phát sinh, thay đổi) trong khi đợi sự phản hồi từ phía Chủ đầu tư và/hoặc Bên A về khối lượng công việc phát sinh, thay đổi.

13.2. Thanh toán công việc phát sinh, thay đổi

- Sau khi hồ sơ cho khối lượng phát sinh được Bên A chấp thuận, hai bên sẽ thỏa thuận ký kết phụ lục bổ sung Hợp đồng tương ứng cho các khối lượng công việc phát sinh, thay đổi để làm cơ sở thanh toán.

- Hai bên cùng đồng ý rằng, chi phí cho các công việc phát sinh, thay đổi sẽ chỉ được Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 14 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B.

Điều 14. VẬT TƯ BÊN A CẤP

14.1. Bên A cấp cho Bên B các loại vật tư, vật liệu: ống vách, thép tròn, bê tông, vữa xi măng, ống Sonic, co nối, nắp bịt, coupler, cóc nối; cóc treo lồng; cung cấp thép hình cho cầu tạm; cừ, vật liệu đắp mố nhô để thi công hạng mục cọc khoan nhồi trụ T42, T43 theo đúng khối lượng Bản vẽ thi công được phê duyệt. Khi có nhu cầu sử dụng các vật tư này, Bên B phải gửi cho Bên A giấy đề nghị cấp vật tư trước ít nhất trước 15 ngày đối với thép tròn, ống sonic và 10 ngày đối với bê tông và các loại vật tư khác. Giấy đề nghị cấp vật tư phải có các nội dung: chủng loại, số lượng, thời gian, địa điểm. Trên cơ sở kiểm tra sự phù hợp giữa yêu cầu của Bên B với tiến độ thi công thực tế trên Công trường, Bên A sẽ xem xét, quyết định cấp vật tư cho Bên B.

14.2. Sau khi chấp thuận đề nghị cấp vật tư của Bên B, Bên A sẽ thông báo cho Bên B về chủng loại, số lượng, thời gian, địa điểm. Bên A sẽ cung cấp vật tư đến vị trí thuận lợi để Bên B triển khai thi công, Bên B có trách nhiệm bố trí phương tiện hạ tải, kho bãi, nhân lực để tiếp nhận vật tư do Bên A giao đúng thời gian và địa điểm như đã thông báo. Trường hợp Bên B không nhận vật tư đúng thời gian, Bên B phải chịu toàn bộ các chi phí phát sinh có liên quan.

14.3. Khi nhận vật tư, hai bên phải lập biên bản giao nhận. Nội dung biên bản này phải ghi đầy đủ các thông tin: Tên dự án, công trình, hạng mục; Thời gian, địa điểm giao nhận; Bên giao, bên nhận; Chủng loại, số lượng, chất lượng; Tài liệu kèm theo (nếu có); Chữ ký, họ tên bên giao, bên nhận.

14.4. Bên B phải cử người giao nhận vật liệu do Bên A cung cấp theo đúng quy định. Bên B nhận ủy quyền của Bên A, chịu trách nhiệm trước bên A và pháp luật kiểm tra kỹ chủng loại, số lượng, chất lượng vật tư trước khi giao nhận. Kể từ khi nhận vật liệu thì mọi nghĩa vụ trông coi, bảo quản, bảo hành vật liệu thuộc nghĩa vụ của Bên B. Bên A sẽ không chịu trách nhiệm về sự thiết hụt khối lượng hay không đảm bảo chất lượng của vật tư sau khi đã giao cho Bên B.

14.5. Các chi phí kiểm tra chất lượng, nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho Hạng mục công trình và các chi phí khác liên quan đến vật liệu trong quá trình thi công và nghiệm thu công việc xây dựng sẽ do Bên A chịu.

14.6. Bên B phải tự bảo quản vật tư do Bên A cấp bằng chi phí của mình. Bên A không chịu trách nhiệm đối với các rủi ro liên quan đến việc bảo quản, sử dụng vật tư của Bên B tại Công trường.

14.7. Bên B phải sử dụng các vật tư do Bên A cấp đúng mục đích.

14.8. Mức hao hụt cho phép của các loại vật liệu mà Bên A cấp cho Bên B được quy định chi tiết trong Biểu 03[Ma trận phân chia phạm vi công việc và trách nhiệm] kèm theo Hợp đồng này.

Điều 15. SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG

15.1. Điều chỉnh, sửa đổi tiến độ thực hiện

a) Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Bên B theo Hợp đồng này thì Bên B phải trình cho Bên A tiến độ thi công đã được sửa đổi. Thời hạn đệ trình tiến độ thi công không quá 07 ngày, kể từ ngày được Bên A yêu cầu.

b) Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu rút ngắn hoặc cho phép kéo dài thời gian hoàn thành Hạng mục công trình, Bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên B để Bên B thực hiện ( trừ trường hợp do lỗi của Bên B). Khi đó Bên B sẽ đệ trình chi phí phát sinh (nếu có) để Bên A phê duyệt trước khi thực hiện.

15.2. Điều chỉnh khối lượng Hợp đồng:

Bên A thanh toán cho Bên B theo khối lượng thực tế mà Bên B thực hiện (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong Hợp đồng đã ký) theo đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật được Tư vấn giám sát chấp thuận nghiệm thu cho Bên A và được Bên A xác nhận.

15.3. Điều chỉnh, sửa đổi các điều khoản, nội dung khác của Hợp đồng:

Các trường hợp sửa đổi các điều, khoản, nội dung khác của Hợp đồng nếu được hai bên thống nhất thì đều phải lập thành phụ lục hợp đồng và là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

Điều 16. BẤT KHẢ KHÁNG

16.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hoả hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, ... và các thảm hoạ khác chưa lường hết được.

16.2. Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

a) Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

b) Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày.

16.3. Trong trường hợp xảy ra bất khả kháng, hai bên sẽ họp bàn giải quyết và các vấn đề phát sinh ngoài quy định của Hợp đồng sẽ được lập thành phụ lục Hợp đồng, phụ lục này là một phần không tách rời của Hợp đồng.

16.4. Trong khoảng thời gian không thể thi công Hạng mục công trình do điều kiện bất khả kháng, Bên B theo hướng dẫn của Bên A vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng.

Điều 17. TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

17.1. Tạm dừng hợp đồng:

a) Các trường hợp tạm dừng hợp đồng:

(i) Nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng, Bên A có thể ra thông báo tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần công việc của Bên B. Bên A phải nêu rõ phần lỗi của Bên B và yêu cầu Bên B phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời Bên B phải bồi thường thiệt hại cho Bên A do tạm ngừng công việc.

(ii) Trường hợp chưa có thiết kế, mặt bằng để thi công, thay đổi thiết kế; Chủ đầu tư yêu cầu dừng thi công, người dân và/hoặc chính quyền ngăn cản thi công nhưng không do lỗi của Bên A hoặc của Bên B, thì Bên B có thể sẽ tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện này. Trong trường hợp này, Bên A và Bên B sẽ thống nhất phướng án giải quyết trên tinh thần chia sẻ rủi ro.

(iii) Các trường hợp bất khả kháng.

b) Một bên có quyền quyết định tạm dừng Hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra nhưng phải báo trước cho bên kia biết bằng văn bản ít nhất 28 ngày, trừ trường hợp bất khả kháng và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm dừng. Hai bên phải có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng các thỏa thuận trong Hợp đồng. Trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng Hợp đồng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.

17.2. Chấm dứt hợp đồng:

a) Hợp đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau:

(i) Hai bên đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ theo Hợp đồng;

(ii) Theo đề nghị của một bên và được bên kia chấp nhận bằng văn bản;

(iii) Hạng mục công trình không thể tiếp tục thi công xây dựng vì các lý do khách quan nhưng không phải do lỗi của Bên A hay Bên B;

(iv) Hợp đồng thầu chính bị chấm dứt trước thời hạn.

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi Bên A:

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 28 ngày kể từ ngày gửi văn bản chấm dứt Hợp đồng đến Bên B trong các trường hợp sau:

- Bên B dừng thi công 14 ngày mà không có lý do hợp lý;

- Các công việc của Hợp đồng bị chậm so với tiến độ được chấp thuận quá 14 ngày và nếu Bên B không thực thi các biện pháp rõ ràng và tích cực để bắt kịp tiến độ bằng cách tăng cường nguồn nhân lực, vật tư, máy, làm thêm giờ, làm vào chủ nhật, v.v.;

- Bên B chậm trễ việc hoàn thành Hạng mục công trình dẫn đến số tiền phạt chậm tiến độ tương đương với tổng số tiền bị phạt tối đa;

- Bên B liên tục vi phạm các nghĩa vụ theo Hợp đồng cho dù đã được Bên A nhắc nhở bằng văn bản hoặc trong nội dung biên bản họp đến lần thứ ba;

- Bên B không tuân theo các hướng dẫn của Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư hoặc liên tiếp hành động một cách bất hợp tác đối với Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư và các nhà thầu phụ khác của Bên A;

- Bên B thường xuyên không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo Hợp đồng sau khi đã được Bên A nhắc nhở, yêu cầu bằng văn bản hoặc trong biên bản họp đến lần thứ ba;

- Bên B không khắc phục, sửa chữa các sai sót do lỗi của Bên B và/hoặc không di chuyển vật tư, sản phẩm không đảm bảo chất lượng ra khỏi Công trường quá 14 ngày kể từ ngày được Bên A yêu cầu;

- Bên B chuyển nhượng cho nhà thầu khác toàn bộ công việc của Hợp đồng này;

- Bên B bị vỡ nợ, bị đóng cửa, bị đình chỉ hoạt động;

- Bên B không duy trì bảo lãnh theo quy định của Hợp đồng (nếu có);

- Bên B vi phạm Hợp đồng ngoài các trường hợp liệt kê nêu trên dẫn đến việc thi công Hạng mục công trình không đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc làm tổn hại tới quyền lợi, lợi ích của Bên A.

Việc chấm dứt Hợp đồng không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của Hợp đồng và quy định của pháp luật. Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Bên A có thể hoàn thành Hạng mục công trình và/hoặc sắp đặt cho các đơn vị khác thực hiện. Bên A và các đơn vị này khi đó có thể sử dụng bất cứ thiết bị, vật tư, tài liệu, công trình tạm nào của Bên B.

c) Đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi Bên B:

Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho Bên A tối thiểu là 28 ngày trong các trường hợp sau:

- Bên A bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, bị đình chỉ hoạt động;

(ii) Bên A chậm thanh toán  cho Bên B quá 60 ngày so với thời gian quy định trong Hợp đồng;

(iii) Công trình tạm ngưng quá 60 ngày do lỗi của Bên A.

d) Thủ tục chấm dứt hợp đồng:

    - Một bên có quyền chấm dứt Hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp được quyền chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng. Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải do lỗi của bên kia gây ra, thì bên chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

    - Bên chấm dứt Hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết về việc chấm dứt Hợp đồng trước 28 ngày và trong đó phải nêu rõ lý do chấm dứt Hợp đồng. Nếu bên chấm dứt Hợp đồng không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

    - Khi Hợp đồng bị chấm dứt thì Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị chấm dứt (trừ các thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng), các bên thực hiện thanh lý Hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt Hợp đồng và phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.

    - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng bị chấm dứt, Bên B phải: (a) Ngừng tất cả các công việc, ngoại trừ các công việc đã được Bên A, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hướng dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của Hạng mục công trình; (b) Chuyển giao cho Bên A toàn bộ tài liệu, thiết bị, vật tư, vật liệu và các công việc mà Bên B đã được thanh toán; (c) Di dời tất cả vật tư, vật liệu, máy và thiết bị thi công ra khỏi Công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho việc an toàn và rời khỏi Công trường.

    - Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên A sẽ không thanh toán thêm cho Bên B cho đến khi chi phí thi công, hoàn thành và sửa chữa các sai sót, hư hỏng (nếu có) và các khoản tổn thất, thiệt hại khác mà Bên A phải chịu đã được xác định. Không áp dụng cho trường hợp chấm dứt hợp đồng bởi bên B.

    - Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Hợp đồng bị chấm dứt, hai bên phải hoàn thành việc xác định giá trị Bên A còn phải thanh toán cho Bên B hoặc giá trị Bên B còn phải thanh toán cho Bên A theo quy định của Hợp đồng tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

    - Trường hợp tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng mà Bên B còn nợ Bên A bất kỳ một khoản thanh toán nào thì Bên A được sở hữu các máy, thiết bị thi công, vật liệu, vật tư, thiết bị của Bên B ở tại hoặc gần Công trường để bù trừ các khoản nợ của Bên B.

    - Trường hợp chấm dứt hợp đồng bởi Bên B, Bên A phải thanh toán cho Bên B các giá trị như sau: Xác nhận giá trị công việc được Bên B hoàn thành theo cấu phần thực tế được nêu trong Hợp đồng, phù hợp căn cứ pháp luật và phản ánh đúng khối lượng đã nghiệm thu, chi phí huy động/ giải tỏa hợp lý theo Hợp đồng; Vật tư đã đặt hàng theo Hợp đồng không thể hủy (sẽ được bàn giao cho Bên A) hoặc có phiếu phạt hủy. Chi phí chờ việc hợp lý, tất cả có chứng từ và biên bản xác nhận.

Điều 18. PHẠT, BỔI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

Mức phạt tối đa cho các vi phạm không quá 12% giá trị hợp đồng. Mức bồi thường thiệt hại (nếu có) theo chi phí thực tế. Bên A có thể thu hồi tiền phạt hợp đồng bằng tiền thanh toán hợp đồng hoặc bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

18.1. Phạt, bồi thường do vi phạm chất lượng:

Nếu chất lượng của Hạng mục công trình này có một phần hay toàn bộ không đảm bảo đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan thì Bên B phải chịu phạt tối đa bằng 12% giá trị của Hợp đồng, nhưng không tránh khỏi việc dỡ bỏ, làm lại hoặc hoàn thiện công việc bằng chi phí của mình.

18.2. Phạt, bồi thường do vi phạm an toàn, bảo vệ môi trường:

Nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, thì Bên B phải chịu phạt theo mức được quy định tại Biểu chi tiết về mức phạt vi phạm an toàn, bảo vệ môi trường kèm theo Hợp đồng này và phải bồi thường mọi thiệt hại cho Bên A, bên thứ ba (nếu có) nhưng không tránh khỏi việc khắc phục hậu quả bằng chi phí của mình.

18.3. Phạt, bồi thường do chậm tiến độ:

Nếu Bên B chậm tiến độ (không do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Bên A, nhân lực của Chủ đầu tư, bên thứ 3 hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng): cứ chậm 7 ngày thì phạt 0,5% tổng giá trị vi phạm, nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

18.4. Phạt, bồi thường do chậm khắc phục sai sót:

Trường hợp không kịp thời khắc phục sai sót theo thông báo của Bên A, Bên B phải chịu bồi thường bằng 100% giá trị sai sót theo thực tế Bên A khắc phục.

18.5. Phạt, bồi thường do chậm đệ trình, giao nộp hồ sơ, tài liệu:

Trường hợp không kịp thời đệ trình, giao nộp các hồ sơ, tài liệu theo quy định của Hợp đồng và/hoặc thông báo của Bên A, Bên B phải chịu phạt như sau: có văn bản nhắc nhở lần thứ nhất, phạt 20 (hai mươi) triệu đồng; có văn bản nhắc nhở lần tiếp theo mức phạt bằng 2 (hai) lần mức phạt lần liền kề trước đó đã áp dụng nhưng tối đa các khoản phạt đối với hành vi này không quá 3% giá trị của Hợp đồng và phải bồi thường mọi thiệt hại cho Bên A, bên thứ ba (nếu có) do lỗi chậm của Bên B gây ra.

18.6. Phạt do chấm dứt Hợp đồng:

a) Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên B, trong vòng 28 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Bên B sẽ phải hoàn trả cho Bên A giá trị Bên A đã tạm ứng, thanh toán cho Bên B trừ đi giá trị khối lượng công việc Bên B đã thực hiện được nghiệm thu hợp lệ tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng, đồng thời Bên B phải chịu phạt 5% giá trị của Hợp đồng.

b) Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên A, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B giá trị tương đương với khối lượng quy định trong Hợp đồng mà Bên B đã thực hiện được nghiệm thu hợp lệ tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng (trừ giá trị Bên A đã tạm ứng, thanh toán cho Bên B) đồng thời Bên A phải chịu phạt 5% giá trị của Hợp đồng.

Điều 19. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

19.1. Quyết toán hợp đồng:

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc theo quy định của Hợp đồng, Bên B sẽ lập, trình cho Bên A hồ sơ quyết toán Hợp đồng với các tài liệu chi tiết theo mẫu của Bên A, cụ thể:

(i) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành toàn bộ các công việc của Hợp đồng.

(ii) Thành phần hồ sơ quyết toán Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn như sau: (1) Quyển giá trị quyết toán hợp đồng (theo mẫu của Bên A);

(iii) Thời hạn hoàn thành việc ký quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 28 ngày kể từ ngày Bên A đã nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán Hợp đồng hợp lệ do Bên B lập theo quy định của Hợp đồng.

- Nếu Bên A không đồng ý hoặc cho rằng Bên B chưa cung cấp đủ cơ sở để xác nhận một phần nào đó của hồ sơ quyết toán Hợp đồng, thì Bên A phải làm rõ hoặc hướng dẫn để Bên B sẽ cung cấp thêm thông tin, tài liệu khi Bên A có yêu cầu hợp lý và sẽ chỉnh sửa hồ sơ quyết toán theo sự nhất trí của hai bên. Bên B sẽ chuẩn bị và trình cho Bên A hồ sơ quyết toán Hợp đồng như hai bên đã nhất trí.

- Trường hợp Bên B không thực hiện quyết toán Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng, Bên A có văn bản yêu cầu Bên B thực hiện quyết toán Hợp đồng. Sau khi Bên A đã gửi văn bản lần thứ ba đến Bên B, nhưng Bên B vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu, Bên A được căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện của Hợp đồng để xác định giá trị quyết toán Hợp đồng này. Bên B chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và có trách nhiệm chấp hành giá trị quyết toán Hợp đồng do Bên A lập.

- Trong trường hợp Bên B không xuất hóa đơn, hoặc xuất hóa đơn không đủ giá trị, hoặc xuất hóa đơn không hợp pháp, hợp lệ, sau khi Bên A đã gửi văn bản lần thứ ba đến Bên B nhưng Bên B vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu, Bên A được quyền không thanh toán cho Bên B bất kỳ khoản nợ đến hạn nào hoặc sẽ là nợ đến hạn cho Bên B theo Hợp đồng.

19.2. Thanh lý hợp đồng:

Hợp đồng sẽ được tự động thanh lý sau khi hai bên đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng.

Điều 20. TRANH CHẤP, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

20.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu có bất kỳ tranh chấp, vướng mắc nào nảy sinh, các Bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản và nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và được giải quyết trước tiên bằng biện pháp thương lượng trên tinh thần hợp tác. Phương thức hoà giải sẽ được ưu tiên hàng đầu. Trường hợp hai bên không thương lượng được thì vụ việc tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án nơi có trụ sở đăng ký kinh doanh của bên A để giải quyết theo Luật định và toàn bộ án phí sẽ do bên thua chịu trách nhiệm thanh toán.

20.2. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hướng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp và các điều khoản về phạt, bồi thường trong Hợp đồng. Trong trường hợp Hợp đồng có nội dung bị vô hiệu thì nội dung bị vô hiệu đó không ảnh hưởng đến các nội dung khác và  hiệu lực của Hợp đồng.

20.3. Hợp đồng này là cơ sở pháp lý cao nhất để giải quyết tranh chấp giữa hai bên. Các tranh chấp chưa được hai bên thỏa thuận trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 21. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

21.1. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến Hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật.

21.2. Hai Bên cam kết thi hành đầy đủ những điều khoản trên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hợp đồng được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

21.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

21.4. Hợp đồng này được lập thành 07 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 03 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |

DANH MỤC BIỂU CHI TIẾT KÈM THEO HỢP ĐỒNG

| TT | Ký hiệu | Tên biểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biểu 01 | Chi tiết giá hợp đồng |
| 2 | Biểu 02 | Phạm vi công việc |
| 3 | Biểu 03 | Ma trận phạm vi công việc |
| 4 | Biểu 04 | Yêu cầu thiết bị |
| 5 | Biểu 05 | Mức phạt do vi phạm an toàn, bảo vệ môi trường |
| 6 | Biểu 06 | Mẫu bảo lãnh |
| 7 |  | Tiến độ thỏa thuận |
| 8 |  | Chỉ dẫn kỹ thuật |
| 9 |  | Bản vẽ thi công |
| 10 |  | Các tài liệu khác ( báo cáo địa chất,…) |

BIỂU 01

BIỂU CHI TIẾT GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2025/HĐ/EC-BĐ ngày……tháng……năm 2025)

BIỂU 02

PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Kèm theo hợp đồng số…………/2025/HĐ/EC-BĐ ngày……tháng……năm 2025)

Bên B thực hiện việc thi công xây dựng hạng mục Cọc khoan nhồi trụ T42 và trụ T43, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc như sau:

- Tiếp nhận, quản lý mặt bằng xây dựng; tiếp nhận và bảo quản tim cọc; bảo vệ cốt, mốc giới Công trình trong khi thi công;

- Cung cấp tất cả nhân công, máy và thiết bị thi công, vật tư vật liệu xây dựng cần thiết (trừ việc cung cấp các loại vật liệu thuộc trách nhiệm của Bên A) cho việc thi công Hạng mục công trình theo đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật và Hợp đồng;

- Lập tiến độ thi công chi tiết, biện pháp thi công cho Hạng mục cọc khoan nhồi;

- Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức, quản lý và giám sát lao động trên Công trường phục vụ thi công Hạng mục công trình, đảm bảo rằng họ được chỉ dẫn về phương pháp làm việc thích hợp và an toàn lao động, vệ sinh môi trường;

- Cung cấp, quản lý và quy định việc đi lại trong khu vực Công trường; việc đến và đi từ Công trường một cách an toàn và có trật tự đối với nhân lực của Bên B;

- Thu xếp các thủ tục hải quan, bao gồm cả việc thu xếp các loại bảo đảm, lưu kho, vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam đối với tất cả vật tư, thiết bị, hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho thi công Hạng mục công trình (Áp dụng với những vật tư Bên B cung cấp nếu có);

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu, các yếu tố cần thiết và làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong giới hạn cho phép để có được các loại giấy phép cần thiết (như: văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận; giấy kiểm định, đăng kiểm, đăng ký, ...);

- Thi công Hạng mục công trình theo đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật; quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng; quy định của cơ quan có thẩm quyền, pháp luật có liên quan;

- Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng Hạng mục công trình (nếu có);

- Thực hiện nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng;

- Thực hiện các công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; bảo đảm an ninh trật tự, mặt bằng thi công trong phạm vi Hợp đồng;

- Hợp tác với các nhà thầu khác trên Công trường; thu dọn Công trường và bàn giao sản phẩm của Hợp đồng sau khi hoàn thành;

- Các công việc khác theo thỏa thuận Hợp đồng.

BIỂU 03

MA TRẬN PHÂN CHIA PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Kèm theo hợp đồng số……..…/2025/HĐ/EC-BĐ ngày……tháng……năm 2025)

| STT | Nội dung công việc | Bên A | Bên B | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PHẠM VI CÔNG VIỆC TRỰC TIẾP |  |  |  |
| I.1 | Phạm vi công việc |  |  |  |
| 1 | Công tác khoan, vệ sinh lỗ khoan, gia công cẩu lắp lồng thép, đổ bê tông cọc khoan nhồi |  | V |  |
| 2 | Công tác gia công lồng thép, vận chuyển tới vị trí thi công | O | V |  |
| 3 | Công tác hạ ống vách, cắt ống vách | O | V |  |
| 4 | Công tác bơm vữa mũi cọc | V | O |  |
| 5 | Công tác siêu âm cọc | V | O |  |
| 6 | Bơm vữa ống Sonic sau siêu âm | V | O |  |
| 7 | Công tác thí nghiệm Ocell | V | O |  |
| 8 | Cung cấp vật liêu chính | V | O |  |
| 9 | Đổ thải mùn khoan, đập đầu cọc | V | O |  |
| I.2 | Cung cấp vật liệu chính, vật tư cho cầu tạm, mố nhô và sàn đạo |  |  |  |
| 1 | Cung cấp ống vách (Tổ hợp 18m+6m) | V | O | Bên A cung cấp ống vách thành phẩm theo đúng bản vẽ thiết kế và biện pháp thi công được phê duyệt. Bên B thực hiện hàn nối. |
| 2 | Cung cấp thép cây các loại | V |  |  |
| 3 | Ống Sonic | V |  | Bao gồm ống nối, nắp bịt theo BVTC được duyệt |
| 4 | Coupler và cóc nối | V |  | Bao gồm cóc nối theo biện pháp thì công của Bên B |
| 5 | Bê tông C30 | V |  | Bao gồm bơm bê tông |
| 6 | Thép hình, thép tấm, tôn lót, tôn nhám, cọc cừ, cát (đất) đắp, đá dăm thi công mố nhô và cầu tạm | V | O | Bên A: Cung cấp bao gồm Thép hình khung giàn, cọc định vị, bản táp liên kết, tai kê, gá đỡ, cọc bê tông, thép ống, hệ mặt cầu |
| 7 | Thép hình, thép tấm, tôn lót sàn, cọc định vị của hệ sàn đạo |  | V |  |
| I.3 | Vật tư tiêu hao, nguyên, nhiên liệu, năng lượng |  |  |  |
| 1 | Bentonite |  | V |  |
| 2 | Vật tư tiêu hao |  | V |  |
| 3 | Vật tư biện pháp thi công gia công lồng thép |  | V |  |
| 4 | Nhiên liệu (xăng dầu, mỡ…) |  | V |  |
| 5 | Chi phí sử dụng điện |  | V |  |
| 6 | Oxi, đất đèn, que hàn, thép buộc |  | V |  |
| I.4 | Thiết bị, nhân công, |  | V |  |
| 1 | Sà lan, cẩu, máy khoan, hệ thống bơm bentonite, búa rung và các máy móc thiết bị phục vụ thi công theo BPTC | V | V | Bên A cấp búa rung 180 kW và máy phát điện 650 kVA. Còn lại bên B chịu trách nhiệm. |
| I.5 | Công trình, thiết bị phụ tạm |  |  |  |
| 1 | Mố nhô (cẩu 80 tấn đứng trên mố nhô) | V | O | Bên A cấp vật tư, Bên B thi công theo Thiết kế và duy trì sửa chữa trong thời gian thi công |
| 2 | Cầu tạm (phục vụ ống bơm bê tông và người đi lại) | V | O | Bên A cấp vật tư, Bên B thi công theo Thiết kế. Không bao gồm tháo dỡ sau khi thi công |
| 3 | Mặt bằng công trường | V | O | Bên B chịu trách nhiệm duy tu |
| 4 | Điểm đấu điện hạ thế | V |  |  |
| 5 | Nhà vệ sinh cho người lao động (25 công nhân/nhà VS) | O | V |  |
| II | Công tác nội nghiệp giấy tờ |  |  |  |
| 1 | Tiến độ thi công tổng thể | V | O |  |
| 2 | Tiến độ thi công chi tiết | O | V |  |
| 3 | Kế hoạch huy động thiết bị nhân lực | O | V |  |
| 4 | Biện pháp thi công | O | V | Biện pháp thi công cọc khoan nhồi |
| 5 | Bản vẽ thi công | V | O |  |
| 6 | Bản vẽ hoàn công | V | O |  |
| 7 | Báo cáo tiến độ tuần, tháng | O | V |  |
| 8 | Báo cáo hoạt động hàng ngày | O | V |  |
| 9 | Quy trình kiểm soát an toàn & chất lượng và báo cáo | O | V |  |
| 10 | Báo cáo kiểm soát vật liệu hàng ngày | O | V |  |
| 11 | Báo cáo công tác thi công bao gồm hình ảnh | O | V |  |
| 12 | Quy trình hàn | O | V |  |
| 13 | Quy trình khoan | O | V |  |
| 14 | Quy trình nâng hạ | O | V |  |
| II.2 | Thí nghiệm và phê duyệt của tư vấn, chủ đầu tư |  |  |  |
| 1 | Thực hiện thí nghiệm vật liệu bởi phòng thí nghiệm độc lập theo chỉ dẫn kỹ thuật (thí nghiệm nguồn và thí nghiệm tần suất) |  |  |  |
|  | Ống vách | V | O | Bên B cắt mẫu theo yêu cầu của tư vấn, Các thí nghiệm thực hiện được tại PTN hiện trường, Bên B có trách nhiệm chuẩn bị mẫu và vận chuyển đến PTN hiện trường |
|  | Thép thanh, ống siêu âm | V | O |  |
|  | Coupler, cóc nối | V | O |  |
|  | Bê tông | V | O |  |
|  | Các thí nghiệm liên quan đến bê tông (TK cấp phối, nén mẫu…) | V | O |  |
|  | Bentonite |  | V |  |
| II.3 | Giấy phép của chính quyền | V | O |  |
| 1 | Bất cứ giấy phép nào từ cơ qua hữu quan liên quan tới Hợp đồng thầu phụ bao gồm nhưng không giới hạn | V | O |  |
|  | Đảm bảo giao thông thủy | V | O |  |
|  | Đảm bảo giao thông đường bộ | V | O | Trong phạm vi công trường |
| 2 | Giấy phép đổ thải và vận chuyển tất cả rác thải phát sinh từ hoạt động thi công | V | O | Vận chuyển và đổ thải mùn khoan đúng nơi quy định |
| 3 | Công tác PCCC | V | O |  |
| 4 | Công tác huấn luyện an toàn lao động | V | O |  |
| II.4 | Kiểm soát Vật liệu, vật tư | V | O |  |
| 1 | Kiểm soát vật liệu do VNCN E&C cấp | V | O |  |
|  | Công việc nâng hạ, bàn giao, bảo quản, lưu kho vật liệu | O | V |  |
|  | Nhà kho chứa vật liệu |  | V |  |
|  | Cung cấp bảo vệ |  | V |  |
| 2 | Tỷ lệ hao hụt tối đa cho vật liệu cung cấp bởi VNCN E&C |  |  |  |
|  | Ống vách: 0% |  |  |  |
|  | Ống sonic: 2% theo chiều dài từng loại |  |  |  |
|  | Co nối, nắp bịt: 2% |  |  |  |
|  | Thanh thép 11,7m: 2% |  |  | Sau khi BVTC cọc đại trà được duyệt, Hai bên sẽ lên detail (đề tay) thép cho toàn bộ khối lượng thép thi công. Nếu >2%, Tỷ lệ hao hụt thép sẽ được thống nhất theo bảng detail này |
|  | Thanh thép tối đa 18,0m: 2% |  |  |  |
|  | Bê tông trong ống vách: 5% |  |  |  |
|  | Bê tông ngoài ống vách: 10% |  |  |  |
|  | Coupler, cóc nối: 1% |  |  |  |
| III | Thi công |  |  |  |
| III.1 | Phần chung |  |  |  |
| 1 | Khảo sát và kiểm tra hiện trường | O | V |  |
| 2 | Tiện ích tạm (văn phòng, vệ sinh, y tế…) | O | V | Bên B cung cấp cont văn phòng BCH, cont vệ sinh cho nội bộ Bên B |
| 3 | Tiện ích tạm cho thi công: |  |  |  |
|  | Điện | V | O | Bên A cấp điểm đấu nối |
|  | Nước | V | O |  |
|  | Mố nhô | O | V | Bên A cấp vật tư, Bên B thi công theo Thiết kế và duy trì sửa chữa trong thời gian thi công |
|  | Cầu tạm | O | V | Bên A cấp vật tư, Bên B thi công theo Thiết kế. Không bao gồm tháo dỡ sau khi thi công |
|  | Sàn đạo phục vụ thi công cọc | O | V | Bên B cấp vật tư và thi công, tháo dỡ sau khi thi công xong CKN |
| 4 | Huy động và giải thể nhân lực thiết bị và tất cả tài nguyên cho công việc hợp đồng phụ | O | V |  |
| 5 | Dụng cụ và vật liệu tiêu hao | O | V |  |
| 6 | Thí nghiệm và kiểm tra hiện trường cho vật liệu và thiết bị do bên B cấp | O | V |  |
| 7 | Bảo vệ các tiện ích công cộng | V | O |  |
| 8 | Bảo vệ các thiết bị quan trắc và giám sát | V | O |  |
| 9 | Nâng, hạ tất cả vật liệu và thiết bị bao gồm cả vât liệu cung cấp bởi VNCN E&C | O | V |  |
| III.2 | Công tác đảm bảo an toàn, môi trường |  |  |  |
| 1 | Tuân thủ Quy trình an toàn môi trường của VNCN E&C và dự án |  | V |  |
| 2 | Lái máy(tối thiểu 2 lái máy/1 đầu thiết bị) | O | V |  |
| 3 | Chứng chỉ lái máy, Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm TNLĐ; Chứng chỉ sin nhan, móc cáp | O | V |  |
| 4 | An toàn viên có chứng chỉ theo quy định (1/100 công nhân/1khu vực làm việc) | O | V |  |
| 5 | Thiết bị (sà lan, cẩu…) có kiểm định còn hiệu lực của bên thứ ba | O | V |  |
| 6 | Cấp thẻ làm việc trên công trường | V |  |  |
| 7 | Cung cấp ánh sáng cho khu vực làm việc | O | V |  |
| 8 | Kiểm soát môi trường xung quanh khu vực làm việc (biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi…) | V | O |  |
| 9 | Tiêu thoát nước, không được gây ngập úng hay ảnh hưởng tới hệ thống tưới tiêu của khu vực | O | V |  |
| 10 | Thực hiện Toolbox meeting hàng ngày | V | O |  |
| 11 | Cung cấp trang bị bảo hộ lao động phù hợp với công việc trên sông, hotwork (hàn, cắt) và các yêu cầu HSE khác | V | V | Bên B tự trang bị bảo hộ và đảm bảo ATLĐ cho nhân sự của mình |
| 12 | Giấy phép làm việc: vào cổng, vật liệu ra vào công trường, làm việc trên cao, hotwork, công tác nâng hạ… | V | O |  |
| 13 | Hướng dẫn an toàn phù hợp cho công nhân theo từng loại công việc | O | V |  |
| 14 | Phòng cháy chữa cháy | O | V |  |
| 15 | Tuần tra an toàn | O | V |  |
| 16 | Bảo vệ và hàng rào công trường | V | V | Bên A bảo vệ vòng ngoài, Bên B bảo vệ bên trong |
| 17 | Vệ sinh, dọn dẹp công trường | O | V |  |
| 18 | Cung cấp thùng rác và xả thải hợp lý | O | V |  |
| 19 | Kiểm soát bụi và ô nhiễm | O | V |  |
| III.3 | Thi công |  |  |  |
| 1 | Ghi chép nhật ký công việc theo yêu cầu của chủ đầu tư, tiêu chuẩn | V | O |  |
| 2 | Hoàn trả tất cả các vị trí làm việc do nhà thầu phụ sử dụng | O | V |  |
| 3 | Tham dự các cuộc họp ngày, tuần và các cuộc họp tiến độ khác khi được nhà thầu yêu cầu | O | V |  |
| 4 | Thực hiện công việc theo trình tự sắp đặt của nhà thầu | O | V |  |
| 5 | thông báo cho các bên liên quan khi gặp bất kỳ giao diện nào với các nhà thầu phụ khác | O | V |  |
| 6 | Huy động đủ máy móc thi công theo BPTC được duyệt | O | V |  |
| 7 | Thực hiện thi công theo BPTC được duyệt | O | V |  |
| 8 | Sửa chữa, làm lại, thay mới các điểm theo nhà thầu là chưa đạt yêu cầu của dự án | O | V |  |
| III.4 | Thí nghiệm Ocell |  |  |  |
| 1 | Thí nghiệm Ocell |  |  |  |
|  | Lắp đặt thiết bị thí nghiệm Ocell vào lồng thép theo hướng dẫn và giám sát của bên TN | V | O | Bên B cho mượn nhân công để đơn vị TN thực hiện |
|  | Cung cấp cẩu, thiết bị nâng hạ, lắp đặt ocell vào lồng thép tại công trường | V | O |  |
|  | Cọc thí nghiệm, chuẩn bị đầu cọc, khu vực xung quanh đầu cọc để lắp đặt thiết bị thí nghiệm | V | O |  |
|  | Chế tạo lồng dẫn hướng cho ống tremie qua tấm thép (Bên B thực hiện theo thiết kế) |  | V |  |
|  | Cung cấp dầm chuẩn (được tư vấn chấp thuận) | V | O |  |
|  | sàn công tác, Biển báo, lan can an toàn theo yc | V | O |  |
|  | Nhân công hỗ trợ trong quá trình thí nghiệm và thu hồi thiết bị sau thí nghiệm | O | V |  |
|  | Bơm vữa lấp lòng kích sau thí nghiệm | V | O |  |
|  | Kết quả thí nghiệm mẫu bê tông (tối thiểu 4 mẫu) vào ngày thí nghiệm | V | O |  |
|  | Các điều kiện khác theo yc của đơn vị thí nghiệm |  | V |  |
|  | Chịu toàn bộ chi phí phát sinh (nếu có) với Đơn vị thí nghiệm O-cell trong trường hợp do lỗi của Bên B |  | V |  |
| 2 | Kết quả thí nghiệm cọc thử |  |  |  |
|  | Trường hợp tư vấn, chủ đầu tư xác định do lỗi của bên B đối với kết quả thí nghiệm cọc thử thì bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và các chi phí phát sinh để tiến hành các thí nghiệm lại |  | V |  |

Ghi chú:

V – Thực hiện, chịu trách nhiệm;

O – Hỗ trợ.

BIỂU 04

YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ CHÍNH

(Kèm theo hợp đồng số…………/2025/HĐ/EC-BĐ ngày……tháng……năm 2025)

| TT | Thiết bị thi công | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 mũi | Dự phòng |  |
| 1 | Máy khoan XCMG 400E hoặc 360 đồng bộ (83m) | XCMG | Bộ | 1 |  | Xe khoan tạo lỗ |
| 2 | Máy khoan XCMG 400E hoặc 360 đồng bộ (83m) | XCMG | Bộ | 1 |  | Xe khoan tạo lỗ |
| 3 | Cẩu bánh xích 150 tấn | ≥150 tấn | máy | 1 | 0 | Hạ ống vách và lồng thép |
| 4 | Cẩu bánh xích 50-90 tấn | ≥50 tấn | Máy | 2 | 0 | Hố trợ cẩu hạ lồng thép |
| 5 | Xà lan ≥1000 tấn | ≥1000T | Cái | 2 | 0 | Chở xe khoan |
| 6 | Xà lan ≥1500 tấn | ≥1500T | Cái | 1 | 0 | Chở cẩu ≥150T thi công sàn đạo |
| 7 | Tàu kéo ≥140cv | ≥140cv | Cái | 1 | 0 | Kéo đẩy xà lan |
| 8 | Xà lan 800-900T | ≥800T | Cái | 1 | 0 | Chở cẩu 90 tấn |
| 9 | Máy phát điện ≥350kVA | ≥ 350KVA | Cái | 0 | 1 | Thi công cầu công vụ, mố nhô |
| 10 | Máy Phát điện ≥ 225 KVA | ≥ 225kVA | cái | 0 | 1 | Bơm ben, tách cát |
| 11 | Búa rung ≥ 150 KW (Bên A cấp) | ≥ 150 KW | Cái | 1 | 0 | Hạ ống vách |
| 12 | Búa rung ≥ 90 KW | ≥ 90 KW | Cái | 1 | 0 | Hạ, nhổ cọc neo xà lan |
| 13 | Thùng chứa bentonite | ≥ 20m3 | Cái | 04 | 0 | Chứa bentonite tuần hoàn, tối thiểu cho 500m3 |
| 14 | Bơm chìm thổi rửa lỗ khoan | ≥ 11KW | Cái | 11 | 2 | Tuần hoàn hệ thống khoan |
| 15 | Bơm cấp, hồi bentonite | ≥ 20KW | Cái | 2 |  | Cấp bentonite |
| 16 | Máy nén khí | 13kg/cm2 | Cái | 1 |  | thổi rửa lỗ khoan |
| 17 | Máy nén khí | 7kg/cm2 | Cái | 1 | 0 | bắt cóc nối lồng thép, thổi rửa lỗ khoan |
| 18 | Máy trộn ben |  | Cái | 2 | 0 |  |
| 19 | Máy tách cát | 200 m3 | Cái | 2 |  |  |
| 20 | Bơm thông lòng vệ sinh lỗ khoan | ≥ 70KW | Cái | 2 |  |  |
| 21 | Máy đào PC200 | PC200 | cái | 2 |  | chuyển mùn khoan xuống xà lan |
| 22 | Sàn công tác khoan |  | bộ | 2 |  |  |
| 23 | Sàn công tác đổ bê tông |  | Bộ | 2 |  |  |
| 24 | Sàn công tác thí nghiệm Ocell | ≥50m2 | Bộ | 0 |  |  |
| 25 | Phễu cắt cầu | ≥10m3 | cái | 1 |  |  |
| 26 | Phễu đổ bê tông | ≥4m3 | cái | 2 |  |  |
| 27 | Bộ ống trime đổ bê tông | 273mm | bộ | 2 |  |  |
| 28 | Hệ thống chiếu sáng |  | Bộ | 1 |  | Tuân thủ yêu cầu về đèn điện chiếu sáng, theo yêu cầu của Bộ phận an toàn Ban chỉ huy |
| II | Bãi gia công cốt thép |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy cắt thép D ≥ 40 | D≥40 | cái | 2 |  |  |
| 2 | Máy uốn thép | D≥40 | cái | 2 |  |  |
| 3 | Máy tiện ren | D≥40 | cái | 1 |  |  |
| 4 | Máy phát điện 90KVA | 90KVA | Cái |  | 1 | Dự phòng mất điện |
| 5 | Giá đỡ tạm phục vụ gia công lồng thép |  | Bộ | 2 |  |  |
| 6 | Hệ thống chiếu sáng |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Danh sách thiết bị trên là dự kiến, trong trường hợp không đáp ứng đủ tiến độ hoặc không đủ công suất, tính năng thì Bên B phải huy động bổ sung, hoặc thay thế thiết bị khác mà không được tính thêm chi phí.

BIỂU 05

MỨC PHẠT DO VI PHẠM AN TOÀN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, NỘI QUY CÔNG TRƯỜNG

(Kèm theo hợp đồng số………../2025/HĐ/EC-BĐ ngày……tháng……năm 2025)

| TT | Các trường hợp vi phạm | Mức tiền phạt (VND)/ 1 lần vi phạm |
| --- | --- | --- |
|  | Không trang bị đầy đủ các bảo hộ lao động theo quy định hiện hành | 1.000.000 |
|  | Không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định hiện hành khi làm việc trên cao, dưới nước | 2.000.000 |
|  | Không có lan can an toàn, lưới chắn vật rơi, lưới chắn bụi hoặc có nhưng không đảm bảo | 3.000.000 |
|  | Sử dụng thang leo trèo không đúng cách hoặc sử dụng thang không đảm bảo chất lượng | 1.000.000 |
|  | Sử dụng giàn giáo không đúng cách hoặc sử dụng giàn giáo không đảm bảo chất lượng | 3.000.000 |
|  | Không tham gia họp an toàn, họp giao ban, nghiệm thu hoặc có tham gia nhưng đến muộn quá 15 phút hoặc cử người không có thẩm quyền tham gia họp, nghiệm thu | 2.000.000 |
|  | Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy nổ theo quy định | 5.000.000 |
|  | Sử dụng các máy và thiết bị thi công không đảm bảo an toàn, máy không có kiểm định hoặc hết niên hạn sử dụng, người điều khiển không có bằng cấp phù hợp | 3.000.000 |
|  | Không thu dọn công trường; vứt rác, phế thải, vật liệu bừa bãi; tập kết máy, vật tư không đúng nơi quy định và các hành vi gây mất vệ sinh môi trường khác | 2.000.000 |
|  | Vi phạm quy định, nội quy Công trường; quy định về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường của địa phương | 5.000.000 |
|  | Không tuân thủ các yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, cơ quan có thẩm quyền, không phối hợp với thầu phụ khác của Bên A | 10.000.000 |
|  | Điều khoản mức phạt tăng nặng |  |
|  | Tái phạm lỗi đã bị xử phạt | Phạt gấp đôi lần vi phạm liền kề của hành vi vi phạm đó |
|  | Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm | Xử phạt từng hành vi + đuổi việc người vi phạm |
|  | Nhiều người cùng thực hiện 1 hành vi vi phạm | Mỗi người vi phạm đều bị xử phạt |

BIỂU 06

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG

BẢO LÃNH BẢO HÀNH, BẢO LÃNH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số…….…/2025/HĐ/EC-BĐ ngày……tháng……năm 2025)

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Chúng tôi được thông báo rằng Công ty …..……..... có trụ sở [địa chỉ] tại …....……… (sau đây gọi là “Bên được bảo lãnh”) và Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C (sau đây gọi là “Bên nhận bảo lãnh”) đã ký hợp đồng  [hợp đồng kinh tế] số.....….. ngày …. tháng …. năm …. về việc thực hiện [thi công] dự án “……………..” (Sau đây gọi là “Hợp đồng”).  Theo quy định của Hợp đồng, Bên được bảo lãnh phải cung cấp một bảo lãnh thực hiện hợp đồng như sự đảm bảo cho nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh đối với Bên nhận bảo lãnh.

Theo yêu cầu của Bên được bảo lãnh, chúng tôi – Ngân hàng ........., có trụ sở đăng ký tại ………. (sau đây gọi là “Ngân hàng”), đại diện bởi:………chức vụ……..có đầy đủ thẩm quyền ký hợp lệ, theo đây cam kết vô điều kiện và không hủy ngang thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh bất cứ khoản hoặc các khoản tiền nào mà tổng giá trị (các) khoản tiền đó không vượt quá............... đồng (Bằng chữ: .................) sau tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu thanh toán đầu tiên bằng văn bản có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Bên nhận bảo lãnh. Bên nhận bảo lãnh không phải chứng minh hay chỉ rõ các căn cứ cho yêu cầu của mình.

Ngoài ra chúng tôi đồng ý rằng sau Ngày có hiệu lực được nêu ở dưới đây: (i) mọi sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Hợp đồng hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Hợp đồng, hoặc(ii) việc Hợp đồng bị hủy bỏ, sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của Ngân hàng đối với Bên nhận bảo lãnh theo thư bảo lãnh này.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ……………………….(“Ngày có hiệu lực”).

Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực……….[điều kiện hoặc ngày hết hiệu lực] (“Ngày hết hạn”).

Mọi thông báo hoặc yêu cầu thanh toán liên quan đến bảo lãnh này phải được gửi tới Ngân hàng tại địa chỉ …………. vào  …. [ghi rõ ngày và thời gian].

Sau Ngày hết hạn, Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực cho dù bản gốc của Bảo lãnh có được gửi trả cho Ngân hàng hay không.

Thư bảo lãnh này được giải thích theo Luật pháp Việt Nam.

[XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG]

[Hướng dẫn của ngân hàng về cách thức tra cứu/xác thực hiệu lực của Thư bảo lãnh.]

BẢO LÃNH TIỂN ỨNG TRƯỚC [TẠM ỨNG]

Chúng tôi được thông báo rằng Công ty ………. có trụ sở [địa chỉ] tại ………… (sau đây gọi là “Bên được bảo lãnh”) và Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C (sau đây gọi là “Bên nhận bảo lãnh”) đã ký hợp đồng số ….. ngày ….. tháng ….. năm …. về việc thực hiện [thi công] dự án “…………..” (Sau đây gọi là “Hợp đồng”). Theo quy định của Hợp đồng, Bên được bảo lãnh phải cung cấp một bảo lãnh tiền ứng trước [tạm ứng] như sự đảm bảo cho nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh đối với Bên nhận bảo lãnh.

Theo yêu cầu của Bên được bảo lãnh, chúng tôi – Ngân hàng ..................., có trụ sở đăng ký tại............………(sau đây gọi là “Ngân hàng”), đại diện bởi:………chức vụ……....có đầy đủ thẩm quyền ký hợp lệ, theo đây cam kết vô điều kiện và không hủy ngang thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh bất cứ khoản hoặc các khoản tiền nào mà tổng giá trị (các) khoản tiền đó không vượt quá ......................... đồng (Bằng chữ: ..................) sau tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu thanh toán đầu tiên bằng văn bản có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Bên nhận bảo lãnh. Bên nhận bảo lãnh không phải chứng minh hay chỉ rõ các căn cứ cho yêu cầu của mình.

Số tiền bảo lãnh sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền ứng trước [tạm ứng] mà Bên nhận bảo lãnh đã thu hồi được từ Bên được bảo lãnh, 	ngay sau khi chúng tôi nhận được từ Bên được bảo lãnh văn bản có xác nhận của Bên nhận bảo lãnh về số tiền ứng trước [tạm ứng] đã được thu hồi.

Ngoài ra chúng tôi đồng ý rằng sau Ngày có hiệu lực được nêu ở dưới đây: (i) mọi sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Hợp đồng hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Hợp đồng, hoặc(ii) việc Hợp đồng bị hủy bỏ, sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của Ngân hàng đối với Bên nhận bảo lãnh theo thư bảo lãnh này.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ……………………….(“Ngày có hiệu lực”).

Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực  ……….[ngày hết hạn](“Ngày hết hạn”).

Mọi thông báo hoặc yêu cầu thanh toán liên quan đến bảo lãnh này phải được  gửi tới Ngân hàng tại địa chỉ …………. vào  …. [ghi rõ ngày và thời gian].

Sau Ngày hết hạn, Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực cho dù bản gốc của Bảo lãnh có được gửi trả cho Ngân hàng hay không

Thư bảo lãnh này được giải thích theo Luật pháp Việt Nam.

[XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG]

[Hướng dẫn của ngân hàng về tra cứu/xác thực hiệu lực của Thư bảo lãnh

BẢO LÃNH BẢO HÀNH

Chúng tôi được thông báo rằng Công ty …..……..... có trụ sở [địa chỉ] tại …....……… (sau đây gọi là “Bên được bảo lãnh”) và Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C (sau đây gọi là “Bên nhận bảo lãnh”) đã ký hợp đồng  [hợp đồng kinh tế] số.....….. ngày …. tháng …. năm …. về việc thực hiện [thi công] dự án “……………..” (Sau đây gọi là “Hợp đồng”).

Theo quy định của Hợp đồng, Bên được bảo lãnh phải cung cấp một bảo lãnh bảo hành như sự đảm bảo cho nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh đối với Bên nhận bảo lãnh.

Theo yêu cầu của Bên được bảo lãnh, chúng tôi - Ngân hàng ........., có trụ sở đăng ký tại ………. (sau đây gọi là “Ngân hàng”), đại diện bởi:………chức vụ……..có đầy đủ thẩm quyền ký hợp lệ, theo đây cam kết vô điều kiện và không hủy ngang thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh bất cứ khoản hoặc các khoản tiền nào mà tổng giá trị (các) khoản tiền đó không vượt quá............... đồng (Bằng chữ: .................) sau tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu thanh toán đầu tiên bằng văn bản có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Bên nhận bảo lãnh. Bên nhận bảo lãnh không phải chứng minh hay chỉ rõ các căn cứ cho yêu cầu của mình.

Ngoài ra chúng tôi đồng ý rằng sau Ngày có hiệu lực được nêu ở dưới đây: (i) mọi sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Hợp đồng hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Hợp đồng, hoặc(ii) việc Hợp đồng bị hủy bỏ, sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của Ngân hàng đối với Bên nhận bảo lãnh theo thư bảo lãnh này.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ……………………….(“Ngày có hiệu lực”).

Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực……….[điều kiện hoặc ngày hết hiệu lực] (“Ngày hết hạn”).

Mọi thông báo hoặc yêu cầu thanh toán liên quan đến bảo lãnh này phải được gửi tới Ngân hàng tại địa chỉ …………. vào  …. [ghi rõ ngày và thời gian].

Sau Ngày hết hạn, Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực cho dù bản gốc của Bảo lãnh có được gửi trả cho Ngân hàng hay không.

Thư bảo lãnh này được giải thích theo Luật pháp Việt Nam.

[XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG]

[Hướng dẫn của ngân hàng về cách thức tra cứu/xác thực hiệu lực của Thư bảo lãnh.]

BẢO LÃNH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG

Chúng tôi được thông báo rằng Công ty …..……..... có trụ sở [địa chỉ] tại …....……… (sau đây gọi là “Bên được bảo lãnh”) và Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C (sau đây gọi là “Bên nhận bảo lãnh”) đã ký hợp đồng  [hợp đồng kinh tế] số.....….. ngày …. tháng …. năm …. về việc thực hiện [thi công] dự án “……………..” (Sau đây gọi là “Hợp đồng”).

Theo quy định của Hợp đồng, Bên được bảo lãnh phải cung cấp một bảo lãnh quyết toán Hợp đồng như sự đảm bảo cho nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh đối với Bên nhận bảo lãnh.

Theo yêu cầu của Bên được bảo lãnh, chúng tôi - Ngân hàng ........., có trụ sở đăng ký tại ………. (sau đây gọi là “Ngân hàng”), đại diện bởi:………chức vụ……..có đầy đủ thẩm quyền ký hợp lệ, theo đây cam kết vô điều kiện và không hủy ngang thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh bất cứ khoản hoặc các khoản tiền nào mà tổng giá trị (các) khoản tiền đó không vượt quá............... đồng (Bằng chữ: .................) sau tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu thanh toán đầu tiên bằng văn bản có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Bên nhận bảo lãnh. Bên nhận bảo lãnh không phải chứng minh hay chỉ rõ các căn cứ cho yêu cầu của mình.

Ngoài ra chúng tôi đồng ý rằng sau Ngày có hiệu lực được nêu ở dưới đây: (i) mọi sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Hợp đồng hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Hợp đồng, hoặc(ii) việc Hợp đồng bị hủy bỏ, sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của Ngân hàng đối với Bên nhận bảo lãnh theo thư bảo lãnh này.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ……………………….(“Ngày có hiệu lực”).

Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực……….[điều kiện hoặc ngày hết hiệu lực] (“Ngày hết hạn”).

Mọi thông báo hoặc yêu cầu thanh toán liên quan đến bảo lãnh này phải được gửi tới Ngân hàng tại địa chỉ …………. vào  …. [ghi rõ ngày và thời gian].

Sau Ngày hết hạn, Bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực cho dù bản gốc của Bảo lãnh có được gửi trả cho Ngân hàng hay không.

Thư bảo lãnh này được giải thích theo Luật pháp Việt Nam.

[XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG]

[Hướng dẫn của ngân hàng về cách thức tra cứu/xác thực hiệu lực của Thư bảo lãnh.]