# HIỆN TRẠNG HỒ SƠ THIẾT KẾ VÀ CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO CHO TỪNG GÓI THẦU

# Dự án: Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an) tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội.

# Báo cáo được lập theo các tài liệu được dựa trên các tài liệu sau:

# Bản vẽ cọc nhồi: Đã có thiết kế đầy đủ (chưa phê duyệt) gồm mặt bằng cọc và chi tiết thép cọc ngày 12/03/2026.

# Biện pháp đào đất, văng chống: tự thiết kế và trao đổi với các nhà thầu phụ theo phương pháp đào mở (chi phí bằng hoặc thấp hơn PA Semi topdown).

# Bản vẽ kết cấu: Chỉ có mặt bằng sơ bộ ngày phát hành ngày 18/03/2026. Chưa có bản vẽ chi tiết và Spec vật liệu. Trong tính toán đang tính theo hàm lượng thép. Các khối lượng chỉ tính theo phương pháp nội suy theo mặt bằng.

# Bản vẽ kiến trúc: Chỉ có mặt bằng sơ bộ ngày phát hành ngày 18/03/2026. Chưa có bản vẽ chi tiết và Spec vật liệu hoàn thiện. Chỉ đang tạm tính theo các vật liệu tiết kiệm chi phí trên thị trường của NOXH.

# Cao độ bố trí máy khoan tự dự kiến tại cos: +3.5 (sau san lấp); đồng thời thiết lập hệ thống bơm chống ngập tự động cho toàn mặt bằng thi công.

# Đường vào công trường: Thuê đường vào dự án (Hướng từ đường Vành đai 3) làm lối tiếp cận chính cho phương tiện, thiết bị và vận chuyển vật tư, đảm bảo hoạt động 24/7. Chưa liên hệ với chính quyền và chủ đất. Đang tạm tính 50 triệu/ tháng.

# Bãi tập kết thép, máy móc: đề xuất được sử dụng tạm phạm vi tuyến đường dài 50m (thuộc quản lý của quận) trong thời gian thi công phần ngầm. Chưa tính chi phí vào phương án.

# *Ghi chú tổng thể: Các giá trị trong báo cáo chỉ là tính toán sơ bộ dựa trên khối lượng tự nội suy và các Spec của vật tư tự tham chiếu theo các NOXH tham khảo. Mặt bằng đơn giá tại thời điểm tháng 04/2026

# Sau khi có bản vẽ thiết kế được duyệt chính thức thì chi tiết khối lượng sẽ được tính toán lại, đơn giá sẽ  được cập nhật tại thời điểm thi công.

# BÁO CÁO

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI YÊN SỞ

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026

# MỤC LỤC

PHẦN 1. KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI YÊN SỞ

  - Tổng quan dự án

  - Điều kiện triển khai và hiện trạng dự án

  - Phạm vi công việc và tổ chức triển khai

  - Kế hoạch tiến độ triển khai

  - Quy mô và chỉ tiêu tài chính

  - Cơ cấu chi phí và định mức vật tư

  - Chiến lược phân chia gói thầu và phương thức triển khai

  - Phân tích về mặt bằng đơn giá nhà ở xã hội

  - Dòng tiền và nhu cầu vốn lưu động cho phần thi công trực tiếp

  - Các vấn đề cần VNCN quyết định để triển khai

  - Kết luận

PHẦN 2. KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÔNG TY THI CÔNG (ECC)

  - Mục tiêu thành lập và phạm vi công việc giai đoạn 1

  - Quy mô công ty đề xuất

  - Sơ đồ tổ chức, chức năng và nhiệm vụ chính

  - Phương án đầu tư ban đầu

  - Chi phí cố định thường xuyên

  - Kế hoạch doanh thu và chi phí theo tháng cho dự án Yên Sở

  - Mô hình kinh doanh cho các dự án ngoài

  - Kiến nghị thực hiện

# PHẦN 1. KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI YÊN SỞ

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Tên dự án: Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội.

- Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ ITF và Công ty TNHH Phát triển Tiền Phong.

- Địa điểm: Ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4, phường Yên Sở, Hà Nội.

- Quy mô tổng thể: Khu nhà thương mại N01 (4 tầng hầm, 35 tầng nổi, 1 tum) và khu nhà ở xã hội CT01, CT02 (2 tầng hầm, 21 tầng nổi, 1 tum).

- Trong đó lưu ý: Báo cáo tài chính chi tiết trong phân tích dưới đây chỉ tập trung cho 4 tòa nhà ở xã hội là CT1 và CT2 (gồm CT2-1, CT2-2, CT2-3 (không bao gồm số liệu của khối nhà N01).

# ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI VÀ HIỆN TRẠNG DỰ ÁN

- Giao thông: Vị trí dự án nằm phía ngoài, gần đường vành đai 3 Hà Nội. Phía Đông giáp với khu dân cư tái định cư X2A, phía Tây giáp với phần đất trống thuộc khu đô thị Gamuda, phía Bắc là bến xe Yên Sở đang xây dựng; phía Nam tiếp giáp với kênh thoát nước Yên Sở.

- Với vị trí độc đạo của Dự án, đường tiếp cận dự án hiện tại chỉ có duy nhất một hướng đó là từ đường Đỗ Mười (đường đi thấp của đường vành đai III) đi qua khu đô thị X2A qua phố Hưng Thịnh, rẽ vào ngõ 46 phố Hưng Thịnh. Bề rộng đường nội khu khoảng 7,5m dân cư trường học đã đông đúc sinh sống kinh doanh hai bên vỉa hè. Dự án có khối lượng lớn, tiến độ thi công nhanh nên việc sử dụng cung đường nêu trên để vận chuyển vật liệu vào và vật liệu đổ thải đi ra là hết sức khó khăn cũng như ảnh hưởng đến tình hình giao thông khu vực.

- Kiến nghị: Phương án thuê đường, đất tiếp cận dự án độc lập từ đường Vành Đai 3 đi thông qua dải đất phía tây bến xe Yên Sở (đang xây dựng). Việc có đường độc lập này sẽ tạo điều kiện thuận lợi đáng kể đối với công tác đất và huy động các loại vật tư, thiết bị lớn vào Dự án, cấp vật liệu vào ban ngày.

- Địa hình: Khu vực xung quanh dự án có địa hình bằng phẳng, cao độ tuyệt đối khoảng +4.7m. Phạm vi phía trong ranh quy hoặc của Dự án là các ao hồ tự nhiên có cao độ mặt nước duy trì khoảng +3.7m, chiều sâu nước trong ao khoảng 1,5m

- Địa chất: Qua khảo sát địa chất 15 hố khoan cho kết quả thể hiện toàn bộ phần ngầm của dự án được đặt trong lớp đất sét pha trạng thái dẻo chảy (chiều dày lớp này từ đáy ao đến chiều sâu 27,5m) đây là lớp đất yếu nên ảnh hưởng nhiều đến công tác thi công kết cấu, đặc biệt là phần ngầm cũng như việc đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận bao gồm: Nhà dân phía đông Dự án và bờ đê kênh thoát nước Yên Sở ở phía Nam.

- Mực nước ngầm ở chiều sâu 9,2÷10m không ảnh hưởng đến các tòa có 2 tầng hầm nhưng sẽ gây khó khăn cho việc thi công tòa nhà thương mại với 4 tầng hầm.

- Tình hình xã hội: Toàn bộ phía đông dự án tiếp giáp với khu độ thị X2A đã có dân cư sinh sống sầm uất với các dãy nhà liền kề từ 3 đến 5 tầng cách ranh dự án biến thiên từ 14,5m đến 17m. Với điều kiện xã hội như trên thì sự tác động đến việc thực hiện dự án chủ yếu ở khía cạnh giao thông nội khu đô thị.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

## Phạm vi các phần việc thi công trực tiếp

- Phần xây dựng

- Xây dựng phần ngầm:

- Ban xây dựng tổ chức trực tiếp thi công bê tông cốt thép móng và tầng hầm và hoàn thiện ướt (xây trát,ốp, lát, sơn, bả…) tầng hầm.

- Các công việc thuê ngoài bao gồm: Công tác đất, Cọc khoan nhồi, Cừ/văng chống, Chống thấm, Các công tác hoàn thiện khô (Cửa, trần…), Cơ điện, Phòng cháy chữa cháy...

- Xây dựng phần thân:

- Ban xây dựng tổ chức trực tiếp thi công bê tông cốt thép móng và tầng hầm và hoàn thiện ướt (xây trát,ốp, lát, sơn, bả…) tầng hầm.

- Các công việc thuê ngoài bao gồm: Các hạng mục hoàn thiện khô (cửa, trần, vách, kính…), cơ điện, phòng cháy chữa cháy …

- Phần thiết bị: Toàn bộ phần thiết bị sẽ được VNCN thuê ngoài theo kế hoạch của Chủ đầu tư.

Tuy nhiên, hiện nay ở công trường chưa có điện hạ thế 3 pha, nên để thi công được VNCN sẽ thuê Điện lực địa phương triển khai trước 01 trạm biến áp 1600kVA (trạm này là 1 trong 4 trạm của dự án và sẽ được bàn giao lại cho chủ đầu tư sử dụng cho toà nhà khi dự án hoàn thành).

Chi phí phần này sẽ được tính trong hạng mục điện tạm.

- Phần hạ tầng ngoài nhà: VNCN triển khai thực hiện sau khi có thiết kế chi tiết

Các phần báo cáo sau đây chỉ tập trung vào phần Xây dựng chi tiết việc như mục 1.7 Chiến lược phân chia gói thầu và phương thức triển khai (Phần thiết bị và Hạ tầng ngoài nhà sẽ tính toán sau).

| Gói | Tên gói việc | Giá trị | Phương án thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EC thuê thầu phụ | EC mua vật tư | Đội thi công TT |
| ** | Cộng giá trị các gói | 1.285.247.158.674 | 474.843.047.351 | 384.548.516.917 | 425.855.594.406 |
| Gói 1 | Chi phí ban chỉ huy EC | 32.162.040.921 | 32.162.040.921 | - | - |
| Gói 2 | Cọc khoan nhồi | 77.316.365.349 | 30.578.897.277 | 46.737.468.071 | - |
| Gói 3 | Thí nghiệm cọc | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | - | - |
| Gói 4 | Cừ Larsen IV | 8.701.113.946 | 1.546.185.130 | 7.154.928.816 | - |
| Gói 5 | Văng chống | 33.891.326.241 | 33.891.326.241 | - | - |
| Gói 6 | Công tác đất: đào, đắp, vận chuyển | 35.313.112.832 | 35.313.112.832 | - | - |
| Gói 7 | Chống mối | 2.981.468.008 | 2.981.468.008 | - | - |
| Gói 8 | Chống thấm | 13.717.838.852 | 13.717.838.852 | - | - |
| Gói 9 | Nhân công +vật tư phụ: Các gói nề thi công trực tiếp hoặc khoán | 756.511.714.436 | - | 330.656.120.030 | 425.855.594.406 |
| Gói 10 | Trần thả / trần thạch cao | 17.629.449.836 | 17.629.449.836 | - | - |
| Gói 11 | Hoàn thiện sàn Epoxy | 68.620.833 | 68.620.833 | - | - |
| Gói 12 | Cửa gỗ | 4.912.075.960 | 4.912.075.960 | - | - |
| Gói 13 | Cửa, vách nhôm kính | 24.775.214.400 | 24.775.214.400 | - | - |
| Gói 14 | Cửa thép chống cháy | 7.800.250.933 | 7.800.250.933 | - | - |
| Gói 15 | Kết cấu thép | 7.912.766.126 | 7.912.766.126 | - | - |
| Gói 16 | ME | 260.353.800.000 | 260.353.800.000 | - | - |

## Tổ chức triển khai và thiết bị

Mô hình tổ chức: Chủ đầu tư ➔ Tổng thầu VNCN ➔ Ban Xây dựng (Thi công phần thô) / VNCN thuê các nhà thầu phụ chuyên ngành

Thiết bị thi công chính để Ban XD triển khai phần thi công trực tiếp:

- Cẩu tháp 12 tấn, cần 55-70m: 01 cái/tòa.

- Trạm biến áp 1600kVA: 01 trạm (thi công 4 tòa NOXH, sau khi thi công sẽ bàn giao cho CĐT)

- Thiết bị khác: Máy bơm nước chống ngập tự động và các thiết bị phụ trợ khác.

# KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

Tiến độ tổng thể của các tòa được xác định như sau:

| STT | Hạng mục (Tòa) | Bắt đầu | Xong hầm | Cất nóc | Bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT1(CT2-1, CT2-2, CT2-3) | 06/26 | 07/27 | 03/28 | 07/28 |
| 2 | CT01 | 01/27 | 09/27 | 05/28 | 09/28 |
| 3 | N01 (VNCN tự thuê thầu phụ) | 11/26 | 01/28 | 12/28 | 02/29 |

# QUY MÔ VÀ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Quy mô và chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tập trung cho CT1 (CT2-1, CT2-2, CT2-3) và CT2 trong khoảng thời gian từ 07/2026 đến 10/2028.

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị |  | Quy đổi theo m² sàn |  | Phạm vi áp dụng / ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các chỉ tiêu theo tổng mức đầu tư |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổng diện tích sàn | 148.800 | m2 |  |  | Phạm vi 4 tòa nhà ở xã hội CT01 và CT02. |
| 2 | Tổng số căn hộ | 1.022 | căn |  |  | Chỉ tiêu quy mô phục vụ quy đổi suất chi phí bình quân. |
| 3 | Thời gian thi công | 27 | tháng |  |  | Khung thời gian ngân sách cho 4 tòa nhà ở xã hội. |
| 4 | Tổng mức đầu tư phần XD + TB (chưa VAT) | 1.565,11 | tỷ đồng | 10.518 | trđ/m2 | Bao gồm 2 phần: phần xây dựng và phần thiết bị |
| 5 | Tổng mức đầu tư (có VAT) | 1.721,62 | tỷ đồng |  |  |  |
| 6 | Tổng mức đầu tư phần xây dựng (chưa VAT) | 1.393,32 | tỷ đồng | 9.364 | trđ/m2 | Chưa bao gồm các chi phí phát triển dự án như đất, lãi vay, bán hàng, quản lý vận hành. |
| II | Các chỉ tiêu theo tổng chi phí thi công thực tế |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổng chi phí triển khai (chưa VAT) | 1.285,2 | tỷ đồng | 8,637 | trđ/m2 | Phản ánh chi phí triển khai/thi công nội bộ cho 4 tòa nhà ở xã hội. Đây chưa phải là tổng mức đầu tư phát triển dự án. |
| 2 | Tổng chi phí triển khai (có VAT) | 1.413,7 | tỷ đồng | 9,501 | trđ/m2 | Cùng phạm vi với dòng trên. |
| III | Các chỉ tiêu của phần thi công trực tiếp |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Tổng chi phí triển khai (chưa VAT) | # 877,1 | # tỷ đồng | # 5,894 | # trđ/m2 | # Bê tông cốt thép móng + hầm + thân, hoàn thiện ướt |
| # 2 | # Tổng chi phí triển khai (có VAT) | # 964,77 | # tỷ đồng | # 6,484 | # trđ/m2 |  |
| # 3 | # Tổng doanh thu ký hợp đồng (lợi nhuận 10% bao gồm lợi nhuận và chí phí Head office) | # 1087,77 | # tỷ đồng |  |  | # Chi tiết dòng thu chi thể hiện ở bảng 2.6 |
| # 4 | # Lợi nhuận ước tính (có VAT) | # 123,01 | # tỷ đồng |  |  |  |

# CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

## Cơ cấu chi phí phần việc Ban xây dựng thi công trực tiếp

| STT | Hạng mục chi phí | Giá trị (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Phân bổ gián tiếp/trực tiếp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí nhân công + vật tư phụ | 288,93 | 67,85% | Chi phí trực tiếp: 350.48 tỷ đồng (82.03%) |
| 2 | Chi phí đầu tư ván khuôn | 32,91 | 7,73% |  |
| 3 | Chi phí thiết bị thuê | 13,83 | 3,25% |  |
| 4 | Chi phí đầu tư thiết bị | 14,81 | 3,48% |  |
| 5 | Chi phí khác | 75,37 | 17,70% | Chi phí gián tiếp: 75.37 tỷ đồng (17.7%) |
| 6 | Tổng (Chưa VAT) | 425,86 | 100% |  |

## Định mức vật tư chủ yếu

| STT | Loại vật tư | Đơn vị | Khối lượng tổng | Định mức / m² sàn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bê tông | m3 | 63.940 | 0,43 |
| 2 | Thép | tấn | 8.868 | 0,06 |
| # 3 | # Ván khuôn | # m2 | # 318.710 | # 2,14 |

# CHIẾN LƯỢC PHÂN CHIA GÓI THẦU VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

Phần này trình bày ma trận phân chia phạm vi triển khai theo 03 phương thức: (i) Ký hợp đồng với nhà cung cấp; (ii) Đội thi công trực tiếp thực hiện; (iii) Thuê thầu phụ chuyên ngành.

| Gói | Nội dung | Giá trị với CĐT | Phương án phân chia gói thầu | Đơn vị thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VNCN E&C | Đội thi công trực tiếp |
|  | (2) | (tỷ đồng) | (tỷ đồng) | (tỷ đồng) | (tỷ đồng) |
| * | PHẦN XÂY DỰNG | 1.285,19 | 1.285,23 | 859,37 | 425,86 |
| A | Chi phí gián tiếp-Bill1 VNCN |  | 32,16 | 32,16 |  |
| B | Chi phí trực tiếp |  | - |  |  |
| B.1 | Phần thô và hoàn thiện ướt: Các gói thuê thầu phụ chuyên ngành | 130,27 | 119,21 | 119,21 | - |
| # Gói 1 | # Khoan Cọc nhồi | # 33,39 | # 30,56 | # 30,56 | # - |
| # Gói 2 | # Thí nghiệm cọc KN | # 1,31 | # 1,20 | # 1,20 | # - |
| # Gói 3 | # Đóng và nhổ cừ | # 1,69 | # 1,55 | # 1,55 | # - |
| # Gói 4 | # Gia công lắp đặt và tháo dỡ hệ văng chống | # 37,04 | # 33,89 | # 33,89 | # - |
| # Gói 5 | # Công tác đất: đào, đắp, vận chuyển | # 38,59 | # 35,31 | # 35,31 | # - |
| # Gói 6 | # Chống mối | # 3,26 | # 2,98 | # 2,98 | # - |
| # Gói 7 | # Chống thấm | # 14,99 | # 13,72 | # 13,72 | # - |
| B.2 | Phần thô và hoàn thiện ướt: Phần thi công trực tiếp | 742,58 | 364,30 | - | 364,30 |
| B3 | Các gói mua sắm vật tư chính | 58,86 | 384,55 | 384,55 | - |
| # Gói 9 | # Mua Bê tông | # 35,45 | # 133,06 | # 133,06 | # - |
| # Gói 10 | # Mua cốt thép | # 15,19 | # 158,99 | # 158,99 | # - |
| # Gói 11 | # Mua ống siêu âm, phụ kiện cọc (gói thuê thầu phụ) | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # - |
| # Gói 12 | # Mua cừ larsen | # 7,82 | # 7,15 | # 7,15 | # - |
| # Gói 13 | # Mua vật liệu công tác hoàn thiện: xi măng, cát, gạch, sơn | # - | # 84,93 | # 84,93 | # - |
| ## Gói 14 | ## Mua cát | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## Gói 15 | ## Mua gạch xây | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## Gói 16 | ## Mua gach, đá ốp lát | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## Gói 17 | ## Mua sơn | ## - | ## - | ## - | ## - |
| B.4 | Mua ván khuôn, giáo chống | - | 32,91 | - | 32,91 |
| Gói 18 | Mua giàn giáo, gỗ ván khuôn, thép hộp | - | 32,91 | - | 32,91 |
| B.5 | Mua thiết bị, máy | - | 14,81 | - | 14,81 |
| # Gói 19 | # Mua máy đầu tư tính khấu hao | # - | # 10,50 | # - | # 10,50 |
| # Gói 20 | # Nhiên liệu, bảo dưỡng | # - | # 4,31 | # - | # 4,31 |
| B.6 | Thuê thiết bị: giáo, cần phân phối | - | 13,83 | - | 13,83 |
| # Gói 21 | # Cần phân phối | # - | # 1,37 | # - | # 1,37 |
| # Gói 22 | # Giáo bao che | # - | # 12,47 | # - | # 12,47 |
| B7 | Phần hoàn thiện khô: Các gói thuê thầu phụ chuyên ngành | 68,96 | 63,10 | 63,10 | - |
| # Gói 23 | # Trần thả / trần thạch cao | # 19,27 | # 17,63 | # 17,63 | # - |
| # Gói 24 | # Hoàn thiện sàn Epoxy | # 0,07 | # 0,07 | # 0,07 | # - |
| # Gói 25 | # Cửa gỗ | # 5,37 | # 4,91 | # 4,91 | # - |
| # Gói 26 | # Cửa, vách nhôm kính | # 27,08 | # 24,78 | # 24,78 | # - |
| # Gói 27 | # Cửa thép chống cháy | # 8,52 | # 7,80 | # 7,80 | # - |
| # Gói 28 | # Kết cấu thép | # 8,65 | # 7,91 | # 7,91 | # - |
| B.8 | ME | 284,52 | 260,35 | 260,35 |  |

# PHÂN TÍCH VỀ MẶT BẰNG ĐƠN GIÁ NHÀ Ở XÃ HỘI

## Cơ sở chính sách và nguyên tắc xác định giá nhà ở xã hội

| # Nội dung | # Cơ sở / giá trị tham chiếu |
| --- | --- |
| # Nguyên tắc xác định giá bán | # Theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP, giá bán bảo đảm bù đắp chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích nhà ở xã hội và lợi nhuận định mức; không tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. |
| # Lợi nhuận định mức | # Tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích nhà ở xã hội. |
| # Suất vốn đầu tư Bộ Xây dựng năm 2024 của DA được duyệt | # 13,803 triệu đồng/m2 sàn (nhà chung cư 20 - 24 tầng, 2 tầng hầm, đã gồm VAT). Chi phí xây dựng khoảng 10,626 triệu đồng/m2 và chi phí thiết bị khoảng 1,334 triệu đồng/m2. |
| # Phạm vi suất vốn đầu tư Bộ Xây dựng | # Bao gồm phần ngầm, kết cấu thân, kiến trúc, hoàn thiện, điện, cấp thoát nước, thông gió, phòng cháy chữa cháy, thang máy, trạm biến áp, máy bơm và VAT. Không bao gồm giải phóng mặt bằng, lãi vay, vốn lưu động. |

## Bảng so sánh mặt bằng đơn giá quy đổi theo m² sàn

| STT | Nhóm tham chiếu | Đơn giá quy đổi (triệu đồng/m²) | Tình trạng thuế |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suất vốn đầu tư Bộ Xây dựng 2025 (21 tầng, 2 hầm) | 13.803 | Đã gồm VAT |
| 2 | Mặt bằng chi phí xây dựng tham chiếu trên thị trường | Khoảng 10-14 | Tùy phạm vi VAT |
| 3 | Đơn giá tổng hợp chi phí đầu tư | 10.518 | Chưa VAT |
| 4 | Đơn giá phần công trình nhà ở | 9.364 | Chưa VAT |
| 5 | Tổng chi phí triển khai | 8.637 | Chưa VAT |
| 6 | Đơn giá hợp đồng phần thi công trực tiếp | 9.501 | Đã gồm VAT |
| 7 | Giá bán nhà ở xã hội Hà Nội - nhóm dự án cũ | 10-15 | Thường đã gồm VAT |
| 8 | Giá bán nhà ở xã hội mới tại Hà Nội giai đoạn 2025-2026 | Khoảng 18,4- 29 | Tùy dự án |

## Nhận định chuyên môn

Theo quy định tại Nghị định 100/2024/NĐ-CP, lợi nhuận định mức của chủ đầu tư nhà ở xã hội tối đa là 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích nhà ở xã hội. Cần tách riêng chi phí xây dựng hợp lệ và các chi phí không được tính vào giá bán khi tính toán.

Trong phương án tài chính hiện tại, tỷ suất lợi nhuận mục tiêu của phần thi công trực tiếp là 12,75%. Mức này chênh lệch so với giới hạn 10% theo quy định. Theo mô hình dòng tiền quản trị của gói thi công, chênh lệch thu - chi đạt 11,31%. Chỉ tiêu này có ý nghĩa quản trị hợp đồng và không thay thế cách xác định lợi nhuận định mức khi lập hồ sơ giá bán nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

# DÒNG TIỀN VÀ NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CHO PHẦN VIỆC TRỰC TIẾP

Dòng tiền quản trị của gói thi công được xác định theo điều kiện thanh toán giả định gồm: tạm ứng 15% giá trị hợp đồng, thanh toán theo tiến độ 80% giá trị khối lượng hoàn thành và giữ lại bảo hành 5%.

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí đội thi công TT để đưa vào mô hình dòng tiền |  | 472 | tỷ đồng |  |
| 2 | Tổng thu theo hợp đồng |  | 519 | tỷ đồng |  |
| 3 | Chênh lệch thu - chi |  | 47 | tỷ đồng | Tương ứng tỷ suất 11,31% trên tổng thu. |
| 4 | Tháng thu lớn nhất | T8/2026: | 77,88 | tỷ đồng | Chủ yếu từ khoản tạm ứng đầu kỳ. |
| 5 | Tháng chi lớn nhất | T11/2027: | 35,37 | tỷ đồng | Rơi vào giai đoạn khối lượng thi công tăng cao. |
| 6 | Tháng âm ròng lớn nhất | T6/2027: | -26,22 | tỷ đồng | Là tháng chênh lệch thu - chi bất lợi nhất trong mô hình. |
| 7 | Mức lũy kế chênh lệch thấp nhất | T3/2028: | -17,71 | tỷ đồng | Dòng tiền lũy kế vẫn duy trì dương theo giả định thanh toán hiện tại. |

## Nhận xét về cấu trúc dòng tiền

- Dòng tiền dương được hình thành ngay từ đầu do khoản tạm ứng 15% vào T3/2026.

- Sau thời điểm nhận tạm ứng, phần lớn các tháng phát sinh âm ròng. Điều này cho thấy biên an toàn dòng tiền theo tháng không lớn.

- Giai đoạn áp lực chi cao tập trung từ T1/2027 đến T10/2027 ( Khi nhận được khoản tạm ứng và giai đoạn thi công phần thân). Trong giai đoạn này, nếu hồ sơ nghiệm thu hoặc thanh toán chậm, số dư tiền mặt sẽ giảm nhanh.

- Theo mô hình hiện tại, dòng tiền lũy kế âm từ T1/2028 đến T3/2028. Do đó, sẽ phát sinh nhu cầu vốn lưu động bổ sung để đảm bảo tiến độ.

## Đánh giá nhu cầu vốn lưu động

Kết quả trên chỉ đúng khi ba điều kiện được thực hiện đầy đủ: giải ngân tạm ứng đúng thời điểm, xác nhận khối lượng hoàn thành đúng kỳ và thanh toán đúng hạn. Khoản tạm ứng đầu kỳ là yếu tố quyết định trạng thái dương của dòng tiền.

Vì vậy, nội dung trọng tâm của quản trị vốn lưu động không phải là bổ sung vốn bằng mọi giá, mà là kiểm soát chặt điều kiện thu tiền từ chủ đầu tư, đặc biệt tại các tháng có chi lớn và các tháng âm ròng liên tiếp.

## Kiến nghị tối ưu dòng tiền, gắn với điều kiện thanh toán với A

- Yêu cầu giải ngân đủ khoản tạm ứng trước khi huy động đồng loạt nhân lực, thiết bị và vật tư. Trường hợp triển khai lệch pha theo từng tòa, cần quy định tạm ứng theo từng đợt triển khai.

- Rút ngắn chu kỳ nghiệm thu - thanh toán. Hồ sơ khối lượng cần được chốt theo tháng; thời hạn xác nhận khối lượng và thời hạn thanh toán phải quy định cụ thể trong hợp đồng.

- Đàm phán nâng tỷ lệ thanh toán khối lượng hoàn thành từ 80% lên mức cao hơn. Trường hợp không điều chỉnh được tỷ lệ này, cần bổ sung cơ chế thanh toán riêng đối với vật tư đã tập kết, cấu kiện đặt hàng trước và thiết bị đã huy động đến công trường.

- Quy định lộ trình thu hồi tạm ứng phù hợp với nhịp chi thực tế. Không nên thu hồi tạm ứng tập trung vào giai đoạn chi cao từ T1/2027 đến T10/2027.

- Tách hồ sơ thanh toán theo tòa nhà, theo giai đoạn hầm - thân - hoàn thiện và theo từng kỳ tháng để tránh dồn khối lượng, dồn thời gian kiểm tra, xác nhận.

- Bổ sung điều khoản về lãi chậm thanh toán, mốc thời gian xử lý hồ sơ và quyền điều chỉnh tiến độ cung ứng khi chủ đầu tư chậm thanh toán vượt thời hạn hợp đồng.

## Yêu cầu về quản trị dòng tiền

Mô hình hiện tại cho thấy dòng tiền có thể duy trì dương trong toàn bộ thời gian thực hiện. Tuy nhiên, kết quả này phụ thuộc trực tiếp vào việc chủ đầu tư thực hiện đúng điều kiện tạm ứng, nghiệm thu và thanh toán. Do đó, điều kiện thanh toán với A là cần đảm bảo trong quá trình triển khai hợp đồng.

# CÁC VẤN ĐỀ CẦN VNCN QUYẾT ĐỊNH ĐỂ TRIỂN KHAI

- Giao thông tiếp cận: Cần xác định phương án sử dụng đường bãi xe tải để đảm bảo vận chuyển thiết bị.

- Biện pháp thi công hầm: Phương án thi công hầm hiện đề xuất biện pháp đào mở.

- Điều kiện thanh toán với A: Dòng tiền chỉ duy trì trạng thái dương khi khoản tạm ứng 15% và các đợt thanh toán khối lượng hoàn thành được thực hiện đúng hạn. Rủi ro trọng yếu là chậm tạm ứng, chậm xác nhận khối lượng, chậm thanh toán và thu hồi tạm ứng không phù hợp với nhịp chi thực tế.

- Bổ sung lãi chậm thanh toán, quyền điều chỉnh tiến độ khi chậm thanh toán.

- Bổ sung chi phí và quyền điều chỉnh tiến độ do ảnh hưởng chậm tiến độ từ các nhà thầu khác.

# KẾT LUẬN

- Chốt các vấn đề đề cập trong mục 1.10 và thành lập công ty thi công trực tiếp có vốn điều lệ 45 tỷ để thi công trực tiếp từ tháng 06/2026 (Chi tiết xem Phần 2)

# PHẦN 2. KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÔNG TY THI CÔNG (ECC)

Phần này đề xuất kế hoạch thành lập Công ty thi công ECC theo mô hình tinh gọn, phục vụ trước hết cho dự án Yên Sở, đồng thời tạo nền tảng mở rộng sang các dự án ngoài trong giai đoạn tiếp theo. Các số liệu trong mục này là số liệu kế hoạch quản trị để phục vụ quyết định thành lập, tổ chức bộ máy và chuẩn bị vốn.

## Mục tiêu thành lập và phạm vi công việc giai đoạn 1

| STT | Nội dung | Định hướng triển khai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mục tiêu thành lập | Hình thành pháp nhân thi công trực tiếp, chủ động tổ chức nhân sự, thiết bị, dòng tiền, chất lượng, tiến độ và chi phí thi công. |
| 2 | Dự án trọng tâm giai đoạn 1 | Dự án Yên Sở, phạm vi 04 tòa CT01 và CT02. |
| 3 | Phạm vi công việc ban đầu | Tập trung thi công gói phần thô và hoàn thiện ướt; trực tiếp quản lý vật tư, nhân công, thiết bị và Ban điều hành công trường. |
| 4 | Phạm vi chưa triển khai trực tiếp | Cơ điện, phòng cháy chữa cháy, cửa, kính, hoàn thiện khô, cọc khoan nhồi, công tác đất, các hạng mục chuyên ngành có thể thuê thầu phụ hoặc thuê nhà cung cấp thực hiện. |
| 5 | Nguyên tắc vận hành | Bộ máy văn phòng tinh gọn; Ban điều hành công trường hạch toán trực tiếp vào đơn giá dự án; thiết bị lớn áp dụng phương án thuê để giảm vốn đầu tư ban đầu. |

## Quy mô công ty đề xuất

| STT | Chỉ tiêu | Quy mô đề xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vốn điều lệ | 45,0 tỷ đồng | Phù hợp với yêu cầu huy động ban đầu và biên an toàn vốn lưu động. |
| 2 | Mô hình pháp lý | Công ty chuyên thi công xây dựng | Tổ chức riêng để quản trị hợp đồng, chi phí, dòng tiền và trách nhiệm thực hiện. |
| 3 | Nhân sự văn phòng (back office) | 10 - 12 người | Giữ ở mức tối thiểu; ưu tiên nhân sự đa nhiệm. |
| 4 | Ban điều hành công trường Yên Sở | 40 - 44 kỹ sư | Hạch toán vào chi phí dự án. |
| 5 | Lao động trực tiếp / gián tiếp | Điều phối theo từng giai đoạn | Kết hợp tổ đội nòng cốt và thuê ngoài theo sản lượng. |
| 6 | Thiết bị sở hữu | Mức tối thiểu | Chỉ đầu tư thiết bị dùng lặp lại; thiết bị lớn sẽ thuê theo dự án. |

## Sơ đồ tổ chức, chức năng và nhiệm vụ chính

Phác thảo sơ đồ khối tổ chức đề xuất của ECC như sau:

## Phương án vốn và đầu tư ban đầu

Nguyên tắc đầu tư là chỉ mua các tài sản có thể dùng lặp lại cho nhiều dự án; toàn bộ thiết bị lớn có chu kỳ sử dụng ngắn hoặc giá trị cao như cẩu tháp, vận thăng, bơm cần, máy phát công suất lớn áp dụng phương án thuê theo dự án.

| STT | Phương án sử dụng vốn điều lệ 45,0 tỷ đồng | Giá trị kế hoạch (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đầu tư ban đầu về tài sản, công cụ, văn phòng | 34,5 |
| 2 | Tiền cọc, bảo lãnh, ký quỹ, dự phòng pháp lý và nhà cung cấp | 1,5 |
| 3 | Vốn lưu động khởi động | 9,00 |
| 4 | Hạn mức tín dụng ngắn hạn 15,0 tỷ đồng để dự phòng chậm thanh toán. giữ được tính chủ động nhưng vẫn có dư địa xử lý rủi ro dòng tiền. |  |
| 5 | Tổng cộng | 45,00 |

## Bảng kế hoạch mua sắm 34,5 tỷ đầu tư ban đầu

| STT | Hạng mục đầu tư ban đầu về tài sản, công cụ, văn phòng | Giá trị kế hoạch (tỷ đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí thành lập doanh nghiệp, hồ sơ pháp lý, con dấu, phần mềm chữ ký số, hóa đơn | 0,2 | Chi ra một lần khi thành lập. |
| 2 | Tiền cọc thuê văn phòng, cải tạo tối thiểu, biển hiệu | 0,8 | Quy mô văn phòng nhỏ, phục vụ bộ máy back office. |
| 3 | Thiết bị văn phòng, máy tính, máy in, mạng nội bộ, bàn ghế, tủ hồ sơ | 0,55 | Đầu tư đủ dùng cho 10 - 12 người. |
| 4 | Phần mềm quản trị, dự toán, kế toán, lưu trữ hồ sơ và cộng tác nội bộ | 0,25 | Ưu tiên thuê bao thay vì mua vĩnh viễn. |
| # 5 | # Container văn phòng công trường, bàn ghế, điều hòa, thiết bị mạng, camera | # 1 | # Phục vụ Ban điều hành công trường. |
| # 6 | # Thiết bị trắc đạc, QA/QC, ATLĐ, bộ đàm và thiết bị kiểm tra hiện trường | # 0,7 | # Đầu tư phục vụ nhiều dự án. |
| # 7 | # Đầu tư thiết bị (4 cẩu tháp) giàn giáo và thép hộp và các loại máy nhỏ | # 30 |  |
| # 8 | # Dự phòng mua sắm phát sinh ban đầu | # 1 | # Dùng cho bổ sung thiết bị thiếu trong 03 tháng đầu. |
| # 9 | # Tổng đầu tư tài sản, công cụ và thiết lập ban đầu | # 34,5 | # Chưa bao gồm vốn lưu động khởi động. |

## Các chi phí cố định thường xuyên

## Chi phí cố định văn phòng công ty

| STT | Khoản mục | Chi phí bình quân tháng (tỷ đồng) | Nguyên tắc hạch toán |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lương Giám đốc công ty | 0,08 | Chi phí quản lý doanh nghiệp. |
| 2 | Tài chính - Kế toán | 0,09 | Chi phí quản lý doanh nghiệp. |
| 3 | Hành chính - Nhân sự | 0,05 | Chi phí quản lý doanh nghiệp. |
| 4 | QS / Hợp đồng / Đấu thầu | 0,1 | Chi phí quản lý doanh nghiệp. |
| 5 | Mua sắm - Vật tư - Thiết bị | 0,05 | Chi phí quản lý doanh nghiệp. |
| 6 | Thuê văn phòng, điện nước, internet, phần mềm, văn phòng phẩm | 0,12 | Chi phí quản lý doanh nghiệp. |
| 7 | Chi phí pháp lý, kiểm toán, công tác, tiếp khách, chi khác | 0,06 | Chi phí quản lý doanh nghiệp. |
| 8 | Tổng chi phí back office bình quân tháng | 0,55 | Ước khoảng 15,0 tỷ đồng cho toàn bộ thời gian dự án. |

## Chi phí Ban điều hành tại công trường

| STT | Khoản mục | Chi phí bình quân tháng (tỷ đồng) | Nguyên tắc hạch toán |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám đốc dự án / Chỉ huy trưởng | 0,09 | Hạch toán vào chi phí dự án. |
| 2 | Kỹ thuật hiện trường, QA/QC, QS hiện trường, an toàn, vật tư, kho | 0,6 | Hạch toán vào chi phí dự án. |
| 3 | Văn phòng công trường, điện nước, mạng, bảo vệ, xe phục vụ | 0,24 | Hạch toán vào chi phí dự án. |
| 4 | Trắc đạc, thí nghiệm hiện trường, an toàn lao động, hồ sơ chất lượng | 0,3 | Hạch toán vào chi phí dự án. |
| 5 | Dụng cụ nhỏ, tiêu hao hiện trường, duy tu thiết bị phụ trợ | 0,12 | Hạch toán vào chi phí dự án. |
| 6 | Tổng chi phí Ban điều hành công trường bình quân tháng | 1,35 | Đã tính trong chi phí thi công của dự án, không hạch toán vào back office |

## Kế hoạch doanh thu và chi phí theo tháng cho dự án Yên Sở

Bảng dưới đây là kế hoạch quản trị theo tháng cho ECC trong giai đoạn 05/2026 - 07/2028. Số liệu làm tròn để phục vụ điều hành. Chi phí thực hiện đã bao gồm chi phí BĐH công trường; chi phí back office được tách riêng để đánh giá hiệu quả pháp nhân.

| STT | Tháng | Doanh thu kế hoạch (tỷ đồng) | Chi phí thực hiện + BĐHCT (tỷ đồng) | Chi phí back office (tỷ đồng) | Kết quả quản trị tháng (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08/26 | 77,88 | 2,17 | 0,45 | 75,26 |
| 2 | 09/26 | 4,60 | 6,36 | 0,45 | 73,06 |
| 3 | 10/26 | 4,94 | 6,67 | 0,45 | 70,88 |
| 4 | 11/26 | 5,28 | 6,98 | 0,45 | 68,74 |
| 5 | 12/26 | 6,31 | 7,91 | 0,45 | 66,69 |
| 6 | 01/27 | 8,01 | 9,46 | 0,45 | 64,80 |
| 7 | 02/27 | 9,15 | 10,49 | 0,45 | 63,01 |
| 8 | 03/27 | 9,15 | 10,49 | 0,45 | 61,22 |
| 9 | 04/27 | 9,15 | 10,39 | 0,55 | 59,43 |
| 10 | 05/27 | 9,15 | 10,39 | 0,55 | 57,64 |
| 11 | 06/27 | 9,15 | 10,39 | 0,55 | 55,85 |
| # 12 | # 07/27 | # 18,62 | # 19,00 | # 0,55 | # 54,92 |
| # 13 | # 08/27 | # 18,62 | # 19,00 | # 0,55 | # 53,99 |
| # 14 | # 09/27 | # 23,37 | # 23,32 | # 0,55 | # 53,49 |
| # 15 | # 10/27 | # 26,71 | # 26,36 | # 0,55 | # 53,30 |
| # 16 | # 11/27 | # 25,57 | # 25,32 | # 0,55 | # 53,00 |
| # 17 | # 12/27 | # 28,62 | # 28,09 | # 0,55 | # 52,98 |
| # 18 | # 01/28 | # 28,62 | # 28,09 | # 0,55 | # 52,96 |
| # 19 | # 02/28 | # 28,62 | # 28,09 | # 0,55 | # 52,94 |
| 20 | 03/28 | 28,62 | 28,09 | 0,55 | 52,92 |
| 21 | 04/28 | 28,62 | 28,09 | 0,55 | 52,89 |
| 22 | 05/28 | 19,14 | 19,47 | 0,55 | 52,01 |
| 23 | 06/28 | 19,14 | 19,47 | 0,55 | 51,13 |
| 24 | 07/28 | 15,80 | 16,43 | 0,55 | 49,94 |
| 25 | 08/28 | 15,80 | 16,43 | 0,55 | 48,76 |
| 26 | 09/28 | 7,30 | 8,71 | 0,55 | 46,80 |
| 27 | 10/28 | 33,26 | 32,31 | 0,55 | 47,20 |
| 28 | Tổng cộng theo kế hoạch quản trị | 519,21 | 457,96 | 14,05 | ~ 47 tỷ |

## Mô hình kinh doanh cho các dự án ngoài

| STT | Nội dung | Định hướng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thị trường mục tiêu | Dự án nhà cao tầng, nhà ở xã hội, chung cư thương mại, hỗn hợp cao tầng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. |
| 2 | Vai trò tham gia | Nhà thầu thi công phần thô; nhà thầu thi công kết cấu và hoàn thiện ướt; tổng thầu xây dựng ở quy mô phù hợp. |
| 3 | Giá trị hợp đồng mục tiêu | Từ 150 tỷ đồng đến 600 tỷ đồng/gói trong giai đoạn 02 năm đầu sau Yên Sở. |
| 4 | Lợi thế cạnh tranh | Có hồ sơ thực hiện dự án cao tầng thực tế; đội ngũ thi công trực tiếp; hệ thống QS - hợp đồng - vật tư đồng bộ; khả năng kiểm soát tiến độ và chi phí. |
| 5 | Chiến lược phát triển khách hàng | Bước đầu nhận thầu từ các dự án có liên quan trong hệ sinh thái; sau đó mở rộng sang chủ đầu tư ngoài, liên danh với tổng thầu lớn hoặc nhận các gói kết cấu, hoàn thiện ướt độc lập. |
| 6 | Mục tiêu sau Yên Sở | Trong 12 tháng sau khi Yên Sở đi vào giai đoạn cuối, ECC cần chốt tối thiểu 01 dự án ngoài để duy trì bộ máy nòng cốt và quay vòng vốn thiết bị. |

## Kiến nghị thực hiện

- Phê duyệt chủ trương thành lập ECC ngay trong giai đoạn chuẩn bị triển khai dự án Yên Sở.

- Chốt vốn điều lệ 45,0 tỷ đồng và kế hoạch góp vốn theo đúng thời hạn pháp luật.

- Thiết lập ngay bộ quy trình cốt lõi gồm: mua sắm, thanh toán, kiểm soát vật tư, nghiệm thu, hồ sơ khối lượng và quản trị dòng tiền tuần.

- Chuẩn bị hồ sơ năng lực, hệ thống pháp lý, hệ thống kế toán quản trị ngay từ đầu để ECC có thể nhận việc ngoài sau dự án Yên Sở