## Slide 1
BÁO CÁO DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI
YÊN SỞ
Kế hoạch Triển khai & Khởi công ngày 25/05/2026
Mục tiêu: Khởi công động thổ đúng tiến độ
Tổng diện tích: 148,800 m² | 1,022 căn hộ | 24 tháng thi công
Tổng Chi phí
472.08 tỷ VNĐ
Doanh thu dự kiến
519.21 tỷ VNĐ
Lợi nhuận
47.14 tỷ VNĐ (9.08%)
Ngày 08/05/2026
Ban Xây dựng Dân dụng | VNCN E&C

## Slide 2
MỤC LỤC BÁO CÁO
Ngày 08/05/2026
Phần 1: Tổng quan & Điều kiện
1
Tổng quan dự án
Quy mô, vị trí, các tòa nhà CT1, CT2-1,2,3, N01
2
Điều kiện khởi công 25/5/2026
Công việc cần làm ngay, vấn đề cần giải quyết
3
Phân tích tài chính
Chi phí 472.08 tỷ, doanh thu 519.21 tỷ
4
So sánh BPTC PA1 vs PA2
PA1 đào mở tiết kiệm 1.84 tỷ
5
Chiến lược phân gói thầu
ECC 68.3%, thuê thầu phụ 31.7%
Phần 2: Triển khai & Kiến nghị
6
Kế hoạch thành lập ECC
Mục tiêu, phạm vi, lợi ích
7
Tiến độ tổng thể
CT2 (6/2026-7/2028), CT1 (1/2027-9/2028)
8
Phân tích rủi ro
GPMB, thiết kế, giao thông
9
Kiến nghị hành động
8-10 hành động ưu tiên
10
Kết luận
Quyết định và bước tiếp theo
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 2/12

## Slide 3
TỔNG QUAN DỰ ÁN NOXH YÊN SỞ
Ngày 08/05/2026
Thông tin dự án
Vị trí
Phường Yên Sở, Hà Nội
Diện tích
148,800 m²
Số căn hộ
1,022 căn
Thời gian
27 tháng
Đặc điểm địa chất
Phần ngầm nằm trong lớp đất sét pha trạng thái dẻo chảy (chiều dày từ đáy ao đến 27.5m), ảnh hưởng nhiều đến công tác thi công kết cấu phần ngầm.
Cơ cấu chi phí
Các tòa nhà trong dự án
CT1
21 tầng + 2 hầm
CT2-1
21 tầng + 2 hầm
CT2-2
21 tầng + 2 hầm
CT2-3
21 tầng + 2 hầm
N01
35 tầng + 4 hầm
Ràng buộc & Vấn đề
Giao thông
Chỉ có 1 hướng tiếp cận từ đường Đỗ Mười
Điện nước
Chưa có điện 3 pha cho thi công
Dân cư
Khu dân cư X2A đã đông đúc, cách ranh 14.5-17m
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 3/12

## Slide 4
ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG 25/5/2026
14
ngày còn lại
25/05/2026
Công việc cần làm ngay
8/10
San gạt mặt bằng CT02-1
Cao
Vét bùn, tạo rãnh thoát nước, phơi nền
2-3 ngày
Lắp dựng hàng rào phía Đông
Cao
Giáp khu dân cư X2A, đảm bảo an toàn
1-2 ngày
Hợp đồng đơn vị tổ chức sự kiện
TB
Chuẩn bị hậu cần lễ khởi công
1 ngày
Thiết lập nguồn điện thi công
Cao
Trạm biến áp 1600kVA, điện 3 pha
5-7 ngày
Xây dựng lán trại công nhân
TB
Văn phòng điều hành, nhà ở tạm
3-4 ngày
Vấn đề cần giải quyết
4/6
GPMB chủ ao chưa đồng ý
Cao
Chưa đền bù hỗ trợ tài sản trên đất
Cần xử lý ngay
Đường vào chưa liên hệ
Cao
Chưa liên hệ chính quyền về đường từ Vành đai 3
3-5 ngày
Bãi tập kết chưa thỏa thuận
TB
Chưa thỏa thuận với quận về 50m đường
2-3 ngày
Thiết kế chưa hoàn thiện
TB
Bản vẽ kết cấu, kiến trúc còn sơ bộ
Đang cập nhật
Biện pháp kiểm soát
Auto bơm chống ngập
Giám sát 24/7
Hệ thống cảnh báo
Đội phản ứng nhanh
Kiểm soát & Giám sát
Active
Hệ thống bơm chống ngập
Cao
Thiết lập hệ thống bơm tự động cho toàn mặt bằng
Đã triển khai
Theo dõi địa chất
Cao
Giám sát lún, biến dạng liên tục
Đang hoạt động
Quản lý giao thông
TB
Phân luồng xe, kiểm soát tải trọng
Đang triển khai
An toàn lao động
TB
Đào tạo HSE, trang bị PPE
Đã hoàn thành
Lưu ý quan trọng
Cần hoàn thành các công việc trước 25/5/2026 để đảm bảo khởi công đúng tiến độ
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 4/12
Đang triển khai

## Slide 5
DASHBOARD TÀI CHÍNH - NOXH YÊN SỞ
Ngày 08/05/2026
Chỉ số tài chính chính
472.08
Tổng chi phí (tỷ)
519.21
Doanh thu (tỷ)
47.14
Lợi nhuận (tỷ)
9.08%
Tỷ suất LN
Phân tích tài chính: Dự án có tỷ suất lợi nhuận 9.08%, vốn lưu động tối đa 17.71 tỷ VNĐ trong 27 tháng.
Phân bổ chi phí theo hạng mục
Hạng mục | Chi phí (tỷ) | Tỷ trọng
Phần ngầm | 165.23 | 35%
Phần thân | 118.02 | 25%
Hoàn thiện & Khác | 188.83 | 40%
Biểu đồ tỷ lệ lợi nhuận
9.08%
Lợi nhuận
47.14 tỷ VNĐ
Thông tin vốn lưu động
17.71
Vốn LĐ tối đa (tỷ)
24
Tháng thi công
8.5
Tháng trả nợ TB
Tiến độ sử dụng vốn
65%
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 5/12

## Slide 6
SO SÁNH BPTC - PA1 vs PA2
Ngày 08/05/2026
So sánh chi tiết PA1 vs PA2
Chỉ tiêu | PA1 - Đào mở | PA2 - Semi topdown
Chi phí (VNĐ) | 35,821,839,062 | 37,664,824,427
Thời gian (ngày) | 270 | 330
Cừ Larsen | 11,187,020,000 | 13,008,980,000
Hệ văng chống | 24,634,819,062 | 17,692,804,752
Chi phí phát sinh | 0 | 6,963,039,675
Tổng chi phí | 35.82 tỷ | 37.66 tỷ
1.84 tỷ VNĐ
Tiết kiệm khi chọn PA1
Kiến nghị lựa chọn
Đề xuất: PA1 - Đào mở
Dựa trên phân tích chi phí và thời gian, PA1 có lợi thế rõ ràng với tiết kiệm 1.84 tỷ VNĐ và nhanh hơn 60 ngày. Phương pháp này phù hợp với điều kiện mặt bằng và giảm thiểu rủi ro kỹ thuật.
Phân tích rủi ro & Biện pháp giảm thiểu
Rủi ro kỹ thuật
Lớp đất sét pha trạng thái dẻo chảy, ảnh hưởng đến thi công kết cấu
Rủi ro tiến độ
Thời tiết, thiếu nhân công, vật tư có thể làm chậm tiến độ
Rủi ro an toàn
Công tác văng chống, cừ larsen cần giám sát chặt chẽ
Biện pháp giảm thiểu
• Hệ văng chống: Thiết kế chắc chắn, quan trắc liên tục biến dạng
• Nước ngầm: Chia nhỏ giai đoạn đào, QA/QC chống thấm kỹ, thiết lập hệ thống bơm tự động
• Công trình lân cận: Quan trắc độ lún/chuyển dịch; chuẩn bị sẵn giằng chống dự phòng
• Thời tiết: Tận dụng các cửa sổ thời tiết thuận lợi, che chắn hố móng
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 6/12

## Slide 7
CHIẾN LƯỢC PHÂN GÓI THẦU
Ngày 08/05/2026
Phân chia gói thầu chi tiết
GÓI THẦU | NỘI DUNG | GIÁ TRỊ (TỶ) | PHƯƠNG THỨC | ĐƠN VỊ
Gói 1 | Chi phí ban chỉ huy EC | 32.16 | EC thuê thầu phụ | VNCN E&C
Gói 2 | Cọc khoan nhồi | 77.32 | Thuê thầu phụ | Thầu phụ
Gói 3 | Thí nghiệm cọc | 1.20 | Thuê thầu phụ | Thầu phụ
Gói 4 | Cừ Larsen IV | 8.70 | Thuê thầu phụ | Thầu phụ
Gói 5 | Văng chống | 33.89 | Thuê thầu phụ | Thầu phụ
Gói 6 | Công tác đất | 35.31 | Thuê thầu phụ | Thầu phụ
Gói 9 | Nhân công + VT phụ | 756.51 | Đội thi công TT | ECC
Gói 16 | ME | 260.35 | Thuê thầu phụ | Thầu phụ
Tổng quan phân chia
ECC thi công trực tiếp:
68.3% (877.1 tỷ)
Thuê thầu phụ:
31.7% (408.1 tỷ)
Tỷ lệ phân chia gói thầu
ECC trực tiếp (68.3%)
Thuê thầu phụ (31.7%)
68.3%
Trực tiếp
31.7%
Thầu phụ
Mô hình triển khai
Chủ đầu tư
Liên danh ITF & Tiền Phong
Tổng thầu
VNCN E&C
Ban XD
Thi công phần thô
ECC
Công ty thi công trực tiếp
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 7/12

## Slide 8
KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÔNG TY ECC
Ngày 08/05/2026
Mục tiêu thành lập ECC
Kiểm soát chất lượng
Tăng lợi nhuận
Giảm phụ thuộc thầu phụ
Phạm vi công việc
BTCT móng, hầm, thân + hoàn thiện ướt (xây trát, ốp, lát, sơn, bả...)
Sơ đồ tổ chức
PMO
Quản lý dự án
Site Teams
Thi công
QS
Quantity Surveyor
HSE/QAQC
An toàn & Chất lượng
Plant/Formwork
Thiết bị & Ván khuôn
Đầu tư ban đầu
Hạng mục
Chi phí (tỷ)
Ghi chú
Ván khuôn
32.91
Đầu tư ban đầu
Thiết bị CapEx
14.81
Mua sắm thiết bị
Thuê thiết bị
13.83
Giáo, cần phân phối
Tổng đầu tư
61.55
-
KPIs theo dõi
95%
TIẾN ĐỘ
<1%
REWORK
0
TAI NẠN
100%
HỢP ĐỒNG
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 8/12
Đang cập nhật

## Slide 9
CHỦ ĐẦU TƯ
Liên danh ITF & Tiền Phong
TỔNG THẦU VNCN E&C
(Quản lý toàn bộ dự án - 8 Kỹ sư)
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (QLDA)
(20 Kỹ sư - Quản lý thi công & thầu phụ)
KHỐI BAN XÂY DỰNG
(Quản lý ECC - Tự thực hiện 68.3%)
12 KS | 132 CN | 68.3% khối lượng
KHỐI BAN QL THẦU PHỤ
(Quản lý thầu phụ chuyên ngành)
8 KS | 98 CN | 31.7% khối lượng
CÔNG TY THI CÔNG ECC
Tự thực hiện - 68.3%
132 Công nhân
CÁC NHÀ THẦU PHỤ
Chuyên ngành - 31.7%
98 Công nhân
BTCT
Móng & Hầm
25 CN
BTCT
Thân
35 CN
Hoàn thiện
Ướt
42 CN
Quản lý
ECC
30 CN
Cọc, Đất
& Văng chống
18 CN
Cơ điện
ME & PCCC
25 CN
Hoàn thiện
Khô
30 CN
Danh sách nhân sự chi tiết
Vị trí | Số lượng | Thuộc ban | Ghi chú
Giám đốc DA | 1 | Tổng thầu | Quản lý
Phó GĐ DA | 2 | Tổng thầu | Phân công
KS chính | 3 | Tổng thầu | Kỹ thuật
KS hành chính | 2 | Tổng thầu | Hành chính
Trưởng ban XD | 1 | Ban XD | 12 KS
Phó ban XD | 2 | Ban XD | 6 KS KT
Quản đốc | 3 | Ban XD | Giám sát
Trưởng ban QLTP | 1 | Ban QLTP | 8 KS
Phó ban QLTP | 2 | Ban QLTP | 4 KS KT
KS Ban QLTP | 4 | Ban QLTP | Kỹ thuật
Hợp đồng | 2 | Ban QLTP | Pháp lý
Tổng: 28 Kỹ sư | 230 Công nhân
ECC: 132 CN | TP: 98 CN
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG - DỰ ÁN NOXH YÊN SỞ
Ngày 08/05/2026
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 9/15

## Slide 10
BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG NHÂN CÔNG ECC
Ngày 08/05/2026
Nhu cầu nhân lực trực tiếp (24 tháng)
165
Tối đa (GĐ Thân)
132
Trung bình / Tháng
87.5 Tỷ
Tổng ngân sách
Công nhân phổ thông
Công nhân kỹ thuật
Quản lý & Kỹ sư
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 10/15

## Slide 11
VỊ TRÍ
MỨC LƯƠNG DỰ ÁN
(triệu VND/tháng)
THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI
(triệu VND/tháng)
CHÊNH LỆCH (%)
Công nhân phổ thông
20.0
18.0
+11%
Công nhân có tay nghề
23.0
22.0
+5%
Công nhân kỹ thuật
25.0
24.0
+4%
Tổ trưởng
27.0
26.0
+4%
Kỹ sư/Quản đốc
30.0
32.0
-6%
Ban quản lý
41.0
45.0
-9%
Tổng chi phí nhân công: 87.5 tỷ VND | Trung bình: 132 công nhân | Đỉnh cao: 165 công nhân
PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ & MỨC LƯƠNG NHÂN CÔNG
Ngày 08/05/2026
Bảng So Sánh Mức Lương ECC vs Thị Trường Hà Nội
Nguồn: Tính toán từ định mức vật tư (BT: 63.940m3, Thép: 8.868T) và khảo sát thị trường Q1/2026
Nhận xét & Đề xuất
Lợi thế thu hút công nhân
Lương nhóm công nhân thi công trực tiếp (phổ thông, tay nghề, kỹ thuật) cao hơn thị trường 4-11%. Điều này tạo lợi thế lớn để đảm bảo huy động đủ quân số (đỉnh 165 người) đúng tiến độ.
Rủi ro nhân sự quản lý
Lương Kỹ sư và Ban quản lý thấp hơn thị trường 6-9%. Cần khẩn trương ban hành chính sách thưởng theo KPI tiến độ & chất lượng để tạo động lực và giữ chân nhân tài cốt lõi.
Tỷ trọng chi phí hợp lý
Quỹ lương 87.5 tỷ (trung bình 3.24 tỷ/tháng) chiếm ~30% tổng chi phí thi công trực tiếp (288.9 tỷ). Đây là tỷ lệ kiểm soát an toàn và tối ưu cho mô hình công ty ECC tự thực hiện.
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 11/15Cập nhật

## Slide 12
TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ - NOXH YÊN SỞ
Ngày 08/05/2026
Timeline dự án - 3 giai đoạn chính
CT2 (3 tòa)
CT1
N01
CT2 (3 tòa) - 24 tháng
CT1 - 24 tháng
N01 - 30 tháng
Mốc quan trọng
Thông tin tiến độ
• CT2: Khởi công 06/2026, hầm xong 06/2027, cất nóc 01/2028, bàn giao 06/2028
• CT1: Khởi công 09/2027, hầm xong 09/2027, cất nóc 03/2028, bàn giao 08/2028
• N01: Khởi công 11/2026, hầm xong 01/2028, cất nóc 11/2028, bàn giao 05/2029
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 9/12
Đang cập nhật
06/26 - 06/28
09/26 - 09/28
11/26 - 05/29

## Slide 13
PHÂN TÍCH RỦI RO - NOXH YÊN SỞ
Ngày 08/05/2026
8 rủi ro chính và biện pháp giảm thiểu
1. GPMB chưa hoàn thành
Cao
Chủ ao chưa đồng ý bàn giao hoặc bơm nước, ảnh hưởng đến tiến độ khởi công
Đàm phán sớm, đền bù hỗ trợ tài sản trên đất, pháp lý hỗ trợ
3. Điện tạm chưa có
Trung bình
Chưa có nguồn điện 3 pha để phục vụ thi công
Thuê Điện lực triển khai trạm biến áp 1600kVA, backup diesel
5. Thiết kế chưa hoàn thiện
Thấp
Chưa có bản vẽ chi tiết và Spec vật liệu hoàn thiện
Thiết lập quy trình phê duyệt nhanh, tính toán theo hàm lượng thép
7. Quan hệ cộng đồng
Thấp
Khu dân cư X2A đông đúc, cần đảm bảo an ninh trật tự
Bổ sung cán bộ cộng đồng, giải quyết khiếu nại
2. Đường vào chưa có
Cao
Chưa liên hệ chính quyền về đường từ Vành đai 3, ảnh hưởng vận chuyển vật tư
Thuê đường độc lập từ Vành Đai 3, làm việc với chủ đất
4. Địa chất yếu
Trung bình
Lớp đất sét pha trạng thái dẻo chảy, chiều dày 27.5m
Đào từng lớp, giám sát biến dạng, hệ thống chống ngập
6. Ngập úng
Thấp
Mực nước ngầm 9.2-10m, nguy cơ ngập úng công trường
Hệ thống bơm chống ngập tự động, rãnh thoát nước
8. Mua sắm MEP
Trung bình
Thiết bị MEP, cửa, vách nhôm kính cần đặt hàng sớm
Prequal vendors, early LOIs, hedging key materials
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 10/12Cập nhật

## Slide 14
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 14 NGÀY
Ngày 08/05/2026
10 hành động ưu tiên - Từ ngày 08/05 đến 22/05/2026
D0
1. Phê duyệt PA1 (Đào mở)
Phê duyệt phương án thi công chính thức
Board
D+3
2. Hợp đồng tổ chức sự kiện
Chuẩn bị lễ khởi công 25/5/2026
Admin/HSE
D+4
3. Bơm nước + hàng rào
Thiết lập hệ thống bơm chống ngập
Site Manager
D+5
4. Thỏa thuận đường vào + Chủ ao
Thuê đường độc lập từ Vành Đai 3
PM/Legal
D+7
5. Hợp đồng điện tạm 1600kVA + Bãi tập kết
Triển khai trạm biến áp và bãi tập kết 50m
Procurement
D+10
6. Thành lập ECC + Mua ván khuôn/thiết bị
Thành lập công ty thi công và mua sắm thiết bị
CEO/HR
14
Ngày còn lại
10
Hành động
8
Đơn vị
3
Rủi ro cao
25/5
Khởi công
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 11/12Đang cập nhật

## Slide 15
KẾT LUẬN & PHÊ DUYỆT
Ngày 08/05/2026
Kết luận & Phê duyệt - Dự án NOXH Yên Sở
KẾT LUẬN
Dự án khả thi về tài chính
• Lợi nhuận: 47.14 tỷ (tỷ suất 9.08%)
• Vốn lưu động tối đa: 17.71 tỷ
• Chọn PA1 (Đào mở) tiết kiệm 1.84 tỷ và 60 ngày
• Mô hình ECC thi công trực tiếp tăng kiểm soát và lợi nhuận
BƯỚC TIẾP THEO
Thực hiện
Kế hoạch 14 ngày
Báo cáo
Sẵn sàng 24/05/2026
Khởi công
25/05/2026
PHÊ DUYỆT YÊU CẦU
Phê duyệt PA1 làm phương án chính thức cho CT2
Đào mở - tiết kiệm 1.84 tỷ, nhanh hơn 60 ngày
Phê duyệt ngân sách thuê đường vào và bãi tập kết
50 triệu/tháng cho đường từ Vành đai 3
Phê duyệt fast-track trạm biến áp 1600kVA
Điện tạm cho thi công phần ngầm
Phê duyệt thành lập ECC và CapEx ban đầu
Ván khuôn 32.91 tỷ, thiết bị 14.81 tỷ
Phê duyệt LOIs sớm cho cọc nhồi, văng chống, đất
Đảm bảo tiến độ khởi công
Báo cáo trình Hội đồng Chủ đầu tư
Trang 12/12Hoàn thành