| CÔNG TY CP ĐT XD VÀ KT VNCN E&C | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 20260513/TTr/EC-BXD | Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026 |

# BÁO CÁO ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC SAN LẤP NOXH YÊN SỞ

| Kính gửi: | Anh Dũng - Tổng Giám đốc |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | Ban xây dựng dân dụng |
| Tên gói thầu: | Dự án Nhà ở xã hội Yên Sở |
| Nội dung chính: | Đề xuất liên hệ xin đất đào từ dự án lân cận (HH2 Gamuda) phục vụ thi công san lấp |

## 1. Thông tin chung

Căn cứ Hồ sơ thiết kế Nhà ở xã hội Yên Sở, Báo cáo khảo sát địa chất và khảo sát hiện trạng thực tế, Ban xây dựng đã lập "BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC SAN LẤP NOXH YÊN SỞ" nhằm tìm kiếm phương án tối ưu tận dụng đất đào từ các công trình lân cận để san nền cho dự án NOXH Yên Sở.

## 2. Cần thiết xin đất từ dự án lân cận

Ban xây dựng đề xuất lựa chọn Phương án 1 (San lấp tới cao độ +4.7, bằng hiện trạng CT2-1) bằng vật liệu mượn từ dự án lân cận. Việc này mang lại các lợi ích thiết yếu:

- Bảo đảm cao độ thi công (+4.7): Giúp nền cao, tạo mặt bằng ổn định cho giai đoạn tiếp theo.

- Cải thiện điều kiện thi công: Khắc phục một phần nền đất yếu, công tác thi công cọc nhồi và cừ văng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

- Hỗ trợ thoát nước: Giảm thiểu rủi ro thoát nước mưa trong giai đoạn thi công phần ngầm.

- Giảm rủi ro tổ chức mặt bằng: Tránh tình trạng nền dự án chênh thấp so với các bờ đất xung quanh, thuận tiện cho việc bố trí tổng mặt bằng.

## 3. Số liệu tóm tắt và so sánh phương án

Dưới đây là so sánh chi tiết giữa 2 phương án san lấp được Ban xây dựng phân tích:

| Tiêu chí | Phương án 1 (Cốt +4.7) - Đề xuất | Phương án 2 (Cốt +3.7) |
| --- | --- | --- |
| Khối lượng đất cần mượn về | 38,145.6 m³ | 22,251.6 m³ |
| Khối lượng tái sử dụng cho tòa thương mại | 16,593.6 m³ | 16,593.6 m³ |
| Khối lượng chênh lệch cần đổ đi | 21,552.0 m³ | 5,658.0 m³ |

* Khối lượng chi tiết theo các khu vực (Phương án +4.7): Ao 1 = 17,707.2 m³; Ao 2 = 9,100.8 m³; Ao 4 (giai đoạn 2) chia 2 phần: CT01 = 11,337.6 m³; N01 = 16,593.6 m³.

* Đơn vị tính là m³ đất chặt. Nếu đất mượn về có chất lượng tốt, phần 21,552.0 m³ đổ đi ở Phương án 1 sẽ được tận dụng đắp trả hố móng.

## 4. Kế hoạch tiến độ thi công dự kiến

Thời gian triển khai dự kiến: Từ 01/06/2026 đến 20/06/2026 (20 ngày).

Để hoàn thành khối lượng 38,145.6 m³ đất chặt trong 20 ngày, nhu cầu trung bình là ~1,907 m³ đất chặt/ngày. Tương ứng với hệ số nở rời, năng suất hiện trường yêu cầu là 3,000 m³ đất rời/ngày.

### Đề xuất kế hoạch điều hành san lấp (Theo 5 mốc)

| Giai đoạn | Thời gian | Số ngày | Mục tiêu trung bình (m³ chặt/ngày) | Khối lượng lũy kế dự kiến (m³ chặt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mốc 1 | 01/06 - 04/06/2026 | 4 | 1,907 | 7,628 |
| Mốc 2 | 05/06 - 08/06/2026 | 4 | 1,907 | 15,256 |
| Mốc 3 | 09/06 - 12/06/2026 | 4 | 1,907 | 22,884 |
| Mốc 4 | 13/06 - 16/06/2026 | 4 | 1,907 | 30,512 |
| Mốc 5 | 17/06 - 20/06/2026 | 4 | 1,908.4 | 38,145.6 |

## 5. Rủi ro, điều kiện tiên quyết và Yêu cầu thiết bị

- Chất lượng vật liệu: Yêu cầu bắt buộc là đất rời, khô, có thể lu lèn được. Do nền đất yếu và hạn chế thời gian phơi nền, sẽ thi công theo cung tròn bán kính tăng dần bước 5m, vét bùn song song với vận chuyển vật liệu mới.

- Thiết bị huy động tại dự án: 03 Máy ủi D5; 04 Máy đào xích PC200-300; 01 Máy lu rung 16 tấn; 08 Ô tô tải 15m³ (chở bùn thải).

- Thiết bị tại vị trí khai thác: 03 Máy đào xích PC200-300 (nếu cần); 15 Ô tô tải 15m³ (chở đất đào).

- Đề xuất nguồn đất: Lấy đất đào từ dự án Chung cư HH2 Gamuda lân cận nhằm tối ưu hóa chi phí vận chuyển. Đồng thời, cần mượn đường vào dự án qua khu Gamuda (đường này sẽ dùng tới khi hoàn thành dự án).

## 6. Kết luận và Kiến nghị

Dựa trên các phân tích kỹ thuật và hiệu quả kinh tế, Ban xây dựng kính đề nghị Lãnh đạo Công ty (Tổng Giám đốc):

- Chấp thuận Phương án 1: San lấp mặt bằng NOXH tới cao độ +4.7, sử dụng khoảng 38.000m³ đất chặt mượn từ dự án lân cận.

- Hỗ trợ liên hệ đối ngoại: Kính đề nghị Lãnh đạo sớm liên hệ, làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án HH2 Gamuda để xin cấp nguồn đất đào (đảm bảo tiêu chuẩn đất rời, khô) và thỏa thuận mượn tuyến đường qua Vành đai 3 - Gamuda phục vụ công tác thi công.

- Phê duyệt triển khai: Cho phép Ban xây dựng tiến hành lập Phương án kỹ thuật (PAKT) thi công chi tiết và tìm kiếm đơn vị chào giá san lấp ngay sau khi xác định được chính xác vị trí và khối lượng tiếp nhận.

Kính mong Lãnh đạo xem xét và chỉ đạo sớm để đảm bảo tiến độ triển khai khởi công trong tháng 06/2026.

| TỔNG GIÁM ĐỐC | BỘ PHẬN TRÌNH Ban Dân Dụng Nguyễn Duy Quang |
| --- | --- |