| CÔNG TY CP ĐT XD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: 20260515/TTr/EC-BXD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026 |
| --- | --- |

# BÁO CÁO VỀ KHỞI CÔNG VÀ SAN LẤP

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | Ban xây dựng dân dụng |
| Tên gói thầu: | Dự án Nhà ở xã hội Yên Sở |
| Nội dung: | Các công tác liên quan lễ khởi công, san lấp mặt bằng (bằng đất đào móng Gamuda) |

Căn cứ:

Nội dung cuộc họp tuần ngày 13/05/2026;

Căn cứ thực tế thi công;

Nội dung xin phê duyệt

Căn cứ chỉ đạo của Giám đốc, yêu cầu Ban xây dựng phối hợp với IFT, Phục Hưng để chuẩn bị lễ khởi công và công tác san lấp mặt bằng (xin đất đào HH2 – Gamuda). Ban xây dựng đã làm việc với các bên liên quan và xin báo cáo nội dung như sau:

- Các công việc cần chuẩn bị cho lễ khởi công

A.1. Công tác chuẩn bị mặt bằng:

Theo thông tin từ IFT, Chiều tối ngày ngày 15/05, chủ đất sẽ nhận được tiền đền bù. Dự kiến ngày 16/05, bên IFT, chủ đất và VNCN sẽ cùng kiểm tra mặt bằng và thống nhất tiến độ bàn giao.

Ban XD đang đề xuất IFT và chủ đất cho phép đưa máy vào phát quang, san lấp song song với chủ đất thu dọn tài sản. Diện tích chủ đất bàn giao là ~ 5500m2 trong đó cần phát quang là: khoảng 3400m2, diện tích cần san lấp mở rộng là 2072m2 (khối lượng dự kiến 3000m3 đất).

Chi phí dự trù như sau:

| STT | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (chưa VAT) | Thành tiền (chưa VAT) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Phát quang, dọn dẹp mặt bằng |  |  |  | 116.500.000 |  |
| 1 | Máy xúc PC200 phát quang | ca | 12 | 5.500.000 | 66.000.000 | 2 máy x 6 ca |
| 2 | Máy lu rung | ca | 3 | 4.000.000 | 12.000.000 |  |
| 3 | Chi phí chuyển máy | Chuyến | 2 | 3.000.000 | 6.000.000 |  |
| 4 | Nhân công cưa cây, tháo hàng rào 50m, tháo dỡ nhà tạm, thu dọn rác, cành cây | công | 30 | 650.000 | 19.500.000 | 5 người x 6 ngày |
| 5 | Nhân công hỗ trợ chủ nhà thu dọn tài sản (để kịp tiến độ ngày 20/5) | công | 20 | 650.000 | 13.000.000 | 5 người x 4 ngày |
| B | Chi phí đổ đất mở rộng mặt bằng lễ khởi công |  |  |  | 195.000.000 |  |
| 6 | Chi phí đổ đất, mở rộng mặt bằng (đất đào xin từ bên HH2 Gamuda, chỉ mất chi phí máy vận chuyển, thi công) | M3 | 3.000 | 65.000 | 195.000.000 | Chi tiết báo cáo ở mục B.1 |
|  | Tổng Cộng (chưa VAT) |  |  |  | 311.500.000 |  |

Tiến độ công việc:

- Bàn giao MB cho bên tổ chức sự kiện sau 04 ngày từ khi Chủ đất cho máy vào làm.

- Hoàn thành công tác dọn dẹp sau 07 ngày (trước lễ khởi công 3 ngày)

- Tiến độ bắt đầu từ khi nhận được tiền tạm ứng.

A.2 Chuẩn bị 10 đầu máy cho công tác khởi công

Ban xây dựng đã liên hệ Phòng máy móc thiết bị cũng như các ban điều hành Hà Nam, Hưng Yên, Vân Phúc về khả năng điều động 10 đầu máy móc, tuy nhiên do chi phí vận chuyển chiếm tỉ trọng lớn (10 triệu/2 lượt/chuyến), và phát sinh hàng loạt chi phí ăn ở lái xe, trông coi máy móc, vệ sinh máy móc trong thời gian khởi công sẽ đắt hơn chi phí đi thuê.

Vì vậy, Ban xây dựng đề xuất phương án thuê máy tại địa phương với chi phí 3.5tr/thiết bị như oto ben, máy ủi hoặc máy xúc đào (đã bao gồm chi phí chuyển máy, đổ dầu, trông coi, thợ lái, rửa xe).

Tổng chi phí dự kiến như sau:

| STT | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (chưa VAT) | Thành tiền (chưa VAT) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khởi công (oto, máy xúc hoặc ủi) | Thiết bị | 10 | 3.500.000 | 35.000.000 | Hoàn ứng bằng hóa đơn máy, vận chuyển |

A.3 Triển khai và kiến nghị:

Ban XD xin được tạm ứng số tiền 160.000.000 đồng cho Kỹ sư Nguyễn Xuân Tùng (tạm ứng chi phí thiết bị, nhân công, máy khởi công và tạm tính 8% VAT) để triển khai thi công. Chi phí được hoàn ứng bằng hóa đơn máy móc, vận chuyển và vật liệu (nhân công).

Chi phí đổ đất (xin đất đào từ Gamuda), Ban XD sẽ ký hợp đồng với công ty Hoàng Minh để triển khai thi công. Thanh toán 50% khi ký hợp đồng và 100% sau khi hoàn thành công việc.

- Các công việc triển khai tiếp theo

B.1. Công tác san lấp mặt bằng:

Hiện tại bên Phục Hưng đã đào được 50% khối lượng, khối lượng đất đào còn lại khoảng 100.000m3 (trong đó đất đẹp, rời chiếm khoảng 50%). Tiến độ đào dự kiến trong 30 ngày nữa thì kết thúc.

Ban xây dựng đã trao đổi trực tiếp với bên Phục Hưng về xin đất đào móng. Bên họ đồng ý cho đất không lấy tiền, bên mình chỉ phải chịu chi phí vận chuyển, san gạt, lu lèn là 65k/m3 chặt (độ chặt > K85). Đồng thời để tránh việc Phục Hưng không bị Chủ đầu tư trừ tiền, bên mình cần ký hợp đồng với đơn vị đang thi công đào đất của Phục Hưng để hoàn thiện pháp lý.

Các điều kiện tiên quyết đi kèm là:

- Có cái giấy phép XD hoặc quyết định khởi công dự án (để làm thủ tục với Phường)

- Mở đường tiếp cận dự án (không đi qua khu dân cư X2A để tránh kiện cáo, bị phạt)

Nếu tiến độ triển khai san lấp của bên VNCN bị chậm (do chậm giấy phép , thì phải trữ đất vào bãi chứa tạm, việc này sẽ làm phát sinh chi phí bãi chứa, máy xúc trung chuyển làm tăng chi phí.

Do tiến độ đào đất của Phục Hưng không còn dài, và mặt bằng có thể triển khai san lấp từ đầu tháng 6, vì vậy đề nghị Ban giám đốc sớm quyết định việc lấy đất từ bên Phục Hưng.

Sau khi ban giám đốc có ý kiến, Ban XD sẽ lập PAKT cho công tác san lấp (bao gồm: bơm nước, vét bùn, san lấp, đổ trạc làm đường đi) để trình Ban giám đốc phê duyệt trước khi triển khai.

B.2. Mở đường tiếp cận dự án: (Ảnh chụp bằng drone đính kèm)

Sau khi nghiên cứu hiện trạng, cũng như để thuận tiện cho việc vận chuyển vật liệu, máy móc, cũng như tiết kiệm chi phí đền bù hạ tầng khu dân cư X2A. Ban XD đề xuất các phương án tiếp cận dự án như sau:

Phương án 1: Sử dụng chung đường tạm sẵn có của Phục Hưng (dự án HH2 Gamuda). Việc này liên quan trực tiếp tới hai công tác đầu tiên:

- Lấy đất từ Phục Hưng để chuẩn bị cho lễ khởi công

- San lấp cho cả dự án: cần phải thỏa thuận đường tiếp cận từ đường Vành đai 3 đi qua đất của dự án Gamuda mà Phục Hưng đang sử dụng làm đường tiếp cận cho chung cư HH2. Đồng thời, cần thi công khoảng 500m2 đường công vụ, nối từ đường có sẵn sang dự án.

Trong cả hai trường hợp trên thì việc phải liên hệ và thỏa thuận với Phục Hưng và Gamuda là hết sức quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thi công dự án NOXH.

Phương án 2: Trong trường hợp không thể đi nhờ qua Gamuda, thì có thể xem xét việc di rời bãi xe tải dù (nằm trên phạm vi đường 50m Quy hoạch) để lấy đường tiếp cận dự án. Tuy nhiên việc này cần sự can thiệp của chính quyền, cũng như phối hợp với các bên liên quan.

Kính mong lãnh đạo xem xét, cho ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ trong việc liên hệ và hợp tác với Phục Hưng để việc thực hiện được thuận lợi.

Trân trọng cảm ơn./.

| GIÁM ĐỐC CÔNG TY | BỘ PHẬN TRÌNH |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ban Dân Dụng Nguyễn Duy Quang |  |
|  | Phòng QS Phụ trách Thực hiện Phạm Thu Hằng Bùi Đình Hưng | Người lập Nguyễn Xuân Tùng |