| CÔNG TY CP VNCN E&C CORP ===== Số: 20260603-01/TTr/NOXHYENSO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2026 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty CP VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | Ban điều hành dự án Nhà ở Xã hội Yên Sở |
| Tên công trình: | Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội |
| Nội dung: | Phê duyệt đơn vị thi công cọc khoan nhồi (cung cấp nhân công, máy móc, thiết bị và thi công, không bao gồm vật tư chính VNCN E&C tự cung cấp) |

Căn cứ:

- Căn cứ Thông báo giao thầu – Dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, phường Yên Sở, TP, Hà Nội.

- Lý do đề xuất

- Hiện nay, BĐH đang tiến hành các công tác chuẩn bị như chuẩn bị tổng mặt bằng, bơm nước, văng chống, … Để chuẩn bị cho việc thi công cọc khoan nhồi, BĐH, Ban XD đã liên hệ nhiều đơn vị cung cấp nhân công, máy móc, thiết bị và thi công cọc khoan nhồi, trong đó có các công ty Ánh Sáng, Hà Quỳnh và VGC đã hợp tác và gửi báo giá đầy đủ.

- Công ty VGC là công ty có báo giá cạnh tranh và điều kiện thương mại phù hợp nhất.

- Các phương án triển khai

- Giá trị thực hiện như sau:

| STT | Nội dung | Giá trị (Trước thuế VAT) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ánh Sáng | Hà Quỳnh | VGC (PA đề xuất chọn) |
| 1 | Giá trị Gói thầu dự kiến | 94.675.316.824 | 94.675.316.824 | 94.675.316.824 |
| 2 | Giá trị thực hiện | 95.421.868.451 | 89.796.686.555 | 87.051.436.396 |
| 2.1 | Giao thầu phụ: Thi công cọc khoan nhồi (nhân công, máy móc, vật tư phụ) | 42.339.276.649 | 36.714.094.753 | 33.968.844.594 |
| 2.2 | VNCN E&C thực hiện: Cung cấp vật liệu chính (Bê tông, thép, ống thép siêu âm, ống thép lấy mẫu, cóc nối, kingpost) | 53.082.591.802 | 53.082.591.802 | 53.082.591.802 |
| 3 | Chênh lệch (3)=(1)-(2) | (746.551.627,29) | 4.878.630.269 | 7.623.880.428 |
| 4 | Tỷ lệ (4)=(3)/(1) | -0,79% | 5,15% | 8,05% |

Chi tiết so sánh lựa chọn nhà thầu như bảng đính kèm.

- Đề nghị/ Đề xuất

- Giá trị thực hiện so với Giá trị gói thầu dự kiến đảm bảo, BĐH, Ban XD đề xuất ký Hợp đồng với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại VGC, giá trị là: 33.968.844.594 VNĐ, chưa bao gồm VAT.

- Tạm ứng: 10% khi VGC huy động 1 dây chuyền và 20% khi VGC huy động đủ 4 dây chuyền đến Dự án. Tổng tạm ứng 30%.

- Thanh toán: Đến 90% giá trị hoàn thành, đến 95% khi có kết quả siêu âm cọc, khoan lõi cọc và 5% giữ lại bảo hành.

- Bảo lãnh:

- Bảo lãnh tạm ứng: Không áp dụng. Bảo lãnh bằng việc VGC huy động máy móc thiết bị đến công trường.

- Bảo lãnh thực hiện: 5%

- Bảo lãnh bảo hành: 5%

Chi tiết dự thảo hợp đồng như đính kèm.

- Nguồn kinh phí:

Chủ đầu tư        Công ty 		Thầu phụ  □ 			Khác  □

Phương án kinh tế ban đầu: 	Có  		Không      □

- Đơn vị hạch toán chi phí phát sinh thay đổi:

Kính mong Lãnh đạo công ty xem xét và giải quyết ./.

Trân trọng cảm ơn./.

| Tổng Giám Đốc | Phó Tổng Giám đốc Vũ Bá Đạt | Phụ trách Ban XDDD Nguyễn Duy Quang | Phòng QLTB Nguyễn Thái Thành |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Phòng QLKT Ninh Thị Hồng | Phòng QS Phụ trách QS Cán bộ QS Phạm Thu Hằng | BĐH Yên Sở Nguyễn Xuân Tùng |