| CÔNG TY CP ĐT XD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: 1905/TTr/EC-BDD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

# TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | Ban xây dựng dân dụng |
| Tên gói thầu: | Dự án nhà ở xã hội Yên Sở |
| Nội dung: | Đề xuất phương án thi công mặt bằng phục vụ lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Yên Sở |

Căn cứ:

Căn cứ Căn cứ chỉ đạo của Giám đốc yêu cầu Ban XD thi công san gạt mặt bằng phục vụ lễ khởi công dự án NOXH Yên Sở.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Dự án.

- Nội dung chi tiết:

Để đảm bảo tiến độ ngày 21/05/2026 bàn giao mặt bằng cho bên tổ chức sự kiện, Ban Xây dựng xin kính trình phương án điều chuyển máy và thi công cụ thể như sau:

Chi tiết phương án triển khai điều chuyển máy như sau:

| STT | Máy điều chuyển từ dự án | Dự án | Số lượng | Ngày điều chuyển | Ngày hoàn trả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào PC200 | Hà Nam | 1 | 16/05/2026 | 21/05/2025 |  |
| 2 | Ô tô howo 4 chân | Hà Nam | 1 | 16/05/2026 | 21/05/2025 |  |
| 3 | Máy lu C30D + ủi D60 | Hưng Yên | 1 | 16/05/2026 | 21/05/2025 |  |
| 4 | Ô tô howo 4 chân | Hưng Yên | 2 | 16/05/2026 | 21/05/2025 |  |

Tổng chi phí phục vụ công tác san lấp mặt bằng:

+ Mua trạc san lấp mặt bằng: 72,222,222 đ

+ Mua base vận chuyển vải địa: 55,040,741 đ

+ Chi phí máy thi công: 82,015,993 đ

+ Chi phí văn phòng tạm: 18,620,000 đ

+ Chi phi nhân công: 16,900,000 đ

+ Chi phí vật tư phụ, chi phí khác: 5,113,000 đ

Tổng chi phí (chưa VAT): 249,911,956 đ

Tổng chi phí (đã bao gồm VAT): 274,903,151 đ

Chi phí phát sinh trong trường hợp thời tiết mưa nhiều không thi công được giữ máy ở lại thêm 5 ngày: 13,805,000đ (trường hợp trả máy ngày 21/5 thì sẽ không tính chi phí khoản này)

Tổng chi chí: 288,708,151 (Bằng chữ: hai trăm tám tám triệu bảy trăm linh tám triệu một trăm năm mốt đồng)

- Điều kiện thanh toán và các nội dung khác:

- +   Đề nghị tạm ứng số tiền 288,708,151đ

- +   Hồ sơ thanh toán + hóa đơn chứng từ hợp lệ:

- Nguồn kinh phí:

Chủ đầu tư  □		Cty E&C 		Thầu phụ □		Khác  □

Phương án kinh tế ban đầu:  Có □		 Không  □

- Đơn vị hạch toán:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Kính mong Lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

| TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY | TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ VÀ KHỐI VP | PHÒNG MS | PHÒNG QLKT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vũ Bá Đạt | Nguyễn Hoàng Long | Ninh Thị Hồng |
|  |  | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BAN XDDD | BỘ PHẬN TRÌNH |
|  |  | Nguyễn Duy Quang | Nguyễn Xuân Tùng |