| CÔNG TY CP ĐT XD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: 01072026/TTr/EC-BDD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2026 |
| --- | --- |

# TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | Ban xây dựng dân dụng |
| Tên gói thầu: | Dự án NOXH Yên Sở |
| Nội dung: | Đề xuất phương án triển khai thi công hạng mục hàng rào, cổng và chòi bảo vệ. |

Căn cứ:

Căn cứ công tác triển khai thi công Dự án NOXH Yên Sở.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Dự án.

- Nội dung chi tiết

Căn cứ theo tình hình triển khai dự án NOXH Yên Sở, Ban XD kính đề xuất phương án thực hiện như sau:

- Công tác triển khai:

- Phần vật tư, vật liệu (xây dựng): EC sẽ ký Hợp đồng và thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp/nhà thầu phụ.

- Phần vật tư phụ, máy móc sẽ thanh toán về Công ty bằng hoá đơn hợp lệ.

- Phần nhân công xây dựng: Ban XD sẽ tìm tổ đội theo PAKT được duyệt và phối hợp với Công ty nhân lực VNCN HR để ký hợp đồng nhân công.

- Tiến độ thi công và các thông tin khác:

- Tổng tiến độ thi công: 30 ngày.

- Tạm ứng: Ban xây dựng xin tạm ứng 120.000.000 đồng (vật tư phụ, máy móc, bê tông) cho Mr. Quang Tổng giám đốc.

Chi tiết phương án triển khai như sau:

| STT | Tên công việc | Thành tiền (Chưa VAT) | PA thực hiện/ký Hợp đồng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư, vật liệu chính | 588.505.206 |  |  |
| 1 | Phần vật tư chính | 474.505.206 |  |  |
| 1.1 | Tôn tấm màu trắng dày 0.4x2.5x1.07 | 204.558.374 | Ký HĐ với Cty Đức Mậu |  |
| 1.2 | Hộp 40x80x1,4mm | 73.500.000 |  |  |
| 1.3 | Hộp 40x40x1,4mm | 142.814.000 |  |  |
| 1.4 | Hộp 40x40x2mm | 4.063.833 |  |  |
| 1.5 | Hộp 40x20x1,6mm | 1.750.000 |  |  |
| 1.6 | Sắt V50x50x5 | 31.061.000 |  |  |
| 1.7 | Sắt V63x63x5 | 16.758.000 |  |  |
| 2 | Chòi bảo vệ | 54.000.000 | Ký HĐ với Cty CP PTCN và đô thị VN |  |
| 3 | Bê tông M250 | 60.000.000 | Hoàn ứng bằng hoá đơn |  |
| II | Nhân công + dụng cụ cầm tay, máy móc, vật tư phụ, | 333.471.720 |  |  |
| 1 | Nhân công thi công trực tiếp | 274.222.500 | Ký HĐ với công ty VNCN HR |  |
| 2 | Máy móc, vật tư phụ và phụ kiện | 49.249.220 | Hoàn ứng bằng hóa đơn |  |
| 2.1 | Dây điện thi công 3x2.5 | 9.440.000 | Hoàn ứng bằng hóa đơn mua dây điện |  |
| 2.2 | Máy móc, vật tư phụ | 21.500.000 | Hoàn ứng bằng chứng từ hợp lệ (mua hàng, vật tư, tiếp khách) |  |
| 2.3 | Phần phụ kiện | 14.690.200 |  |  |
| 2.4 | Chi phí hoàn ứng | 3.513.000 |  |  |
| 3 | Chi phí điện thi công | 10.000.000 |  | Thanh toán theo thực tế thi công |
|  | Tổng giá trị (Chưa bao gồm VAT) | 921.976.926 |  |  |
|  | Thuế VAT (tạm tính 10%) | 92.197.693 |  |  |
|  | Tổng giá trị (Đã bao gồm VAT) | 1.014.174.619 |  |  |

- Điều kiện thanh toán và các nội dung khác:

- Vật liệu chính: ký Hợp đồng Cty Đức Mậu / Công ty CP PTCN và Đô thị VN

- Thanh toán lần 1: Thanh toán/đặt cọc 40% sau khi ký hợp đồng.

- Thanh toán lần 2: Sau khi giao nhận đủ hàng hoá, thanh toán 60% giá trị Hợp đồng còn lại

- Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Hóa đơn GTGT.

- Biên bản giao hàng có xác nhận của đại diện hai bên.

- Bảng tính giá trị thanh toán được hai bên ký xác nhận.

- Giấy đề nghị thanh toán.

- Máy móc, bê tông, phụ kiện, vật tư phụ: Mua trực tiếp và hoàn ứng bằng hóa đơn VAT.

- Nhân công: ký HĐ với Công ty nhân lực VNCN HR: điều kiện thanh toán kèm theo

- VNCN tạm ứng cho HR 50% giá trị thực hiện sau khi ký hợp đồng. Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Hóa đơn GTGT

- Giấy đề nghị tạm ứng/ thanh toán.

HR thanh toán cho công nhân 50% giá trị sau khi hoàn thành 50% khối lượng công việc. Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Bảng chấm công

- Xác nhận hoàn thành 50% khối lượng công việc

- Đề nghị thanh toán

- VNCN thanh toán cho HR đến 100% giá trị thực hiện sau khi hoàn thành công việc. Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Hóa đơn GTGT

- Biên bản hoàn thành hạng mục có xác nhận của hai bên

- Bảng tính giá trị thanh toán được hai bên ký xác nhận

- Giấy đề nghị thanh toán.

HR thanh toán cho công nhân 100% giá trị thực hiện sau khi hoàn thành 100% khối lượng công việc. Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Bảng chấm công

- Xác nhận hoàn thành 50% khối lượng công việc

- Đề nghị thanh toán

- Phối hợp VNCN HR và VNCN E&C

##### Trách nhiệm của VNCN HR:

- Ký hợp đồng lao động (hoặc giao khoán) với tổ đội nhân công, đảm bảo tổ trưởng và tổ viên đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, chuyên môn và tuân thủ an toàn lao động.

- Thực hiện chi trả tiền công theo hợp đồng đã ký thông qua ủy quyền hợp pháp cho tổ trưởng.

##### Trách nhiệm của VNCN E&C (Bên A):

- Giao việc, giám sát tiến độ, chất lượng và kết quả công việc của tổ đội nhân công.

- Cung cấp các điều kiện làm việc, vật liệu, trang thiết bị cần thiết cho nhân công thực hiện công việc tại công trường.

- Nghiệm thu và xác nhận khối lượng công việc hoàn thành định kỳ, làm cơ sở để VNCN HR thanh toán cho tổ trưởng.

- Nguồn kinh phí:

Chủ đầu tư  □		Cty E&C 		Thầu phụ □		Khác  □

Phương án kinh tế ban đầu:  Có □		 Không  □

- Đơn vị hạch toán:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Kính mong Lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

| Tổng Giám Đốc | Phó Tổng Giám đốc | Phòng QLKT | Phụ trách Ban XDDD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vũ Bá Đạt | Ninh Thị Hồng | Nguyễn Duy Quang |
|  | Phụ trách QS | Cán bộ QS | BĐH Yên Sở |
|  | Phạm Thu Hằng | Nông Ngọc Khánh | Nguyễn Xuân Tùng |