# BÁO CÁO

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI YÊN SỞ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

# MỤC LỤC

- Tóm tắt điều hành

- Tổng quan dự án

- Điều kiện triển khai và hiện trạng dự án

- Phạm vi công việc và tổ chức triển khai

- Kế hoạch tiến độ triển khai

- Quy mô và chỉ tiêu tài chính

- Cơ cấu chi phí và định mức vật tư

- Chiến lược phân chia gói thầu và phương thức triển khai

- Phân tích về mặt bằng đơn giá nhà ở xã hội

- Dòng tiền và nhu cầu vốn lưu động

- Nhận định rủi ro và vấn đề cần quyết định

- Kiến nghị triển khai và Kết luận

# TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

## Tóm tắt:

Dự án phát triển cụm 4 tòa nhà ở xã hội (CT01 và CT02-1, 2, 3) quy mô 1.250 căn hộ. Tổng diện tích sàn đạt 148.800 mZ. Tổng chi phí dự án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT) ước tính 984,329 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận dự kiến theo mô hình nội bộ là 14,03%. Thời gian thi công kéo dài 34 tháng (từ tháng 01/2026 đến tháng 10/2028). Theo mô hình dòng tiền quản trị, tổng thu ước tính 1.230,611 tỷ đồng, tổng chi 1.091,451 tỷ đồng, chênh lệch thu - chi

139,160 tỷ đồng. Dòng tiền lũy kế duy trì dương khi chủ đầu tư thực hiện đúng điều kiện tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành và hoàn trả bảo hành theo hợp đồng.

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Tên dự án: Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội.

- Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ ITF và Công ty TNHH Phát triển Tiền Phong.

- Địa điểm: Ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4, phường Yên Sở, Hà Nội.

- Quy mô tổng thể: Khu nhà thương mại N01 (4 tầng hầm, 38 tầng nổi, 1 tum) và khu nhà ở xã hội CT01, CT02 (2 tầng hầm, 21 tầng nổi, 1 tum).

* Lưu ý: Báo cáo tài chính chi tiết trong phân tích dưới đây chỉ tập trung cho 4 tòa nhà ở xã hội là CT01 và CT02 (gồm CT2-1, CT2-2, CT2-3), không bao gồm số liệu của khối nhà N01.

# ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI VÀ HIỆN TRẠNG DỰ ÁN

- Giao thông: Đường tiếp cận hiện hữu đi qua khu tái định cư X2A. Đường nhỏ, đi qua khu dân cư đông đúc. Đề xuất: Đàm phán sử dụng đường qua bãi xe tải phía Tây dự án để kết nối thiết bị thi công với đường gom Vành đai 3.

- Địa hình: Khu vực xung quanh tương đối bằng phẳng (cao độ trung bình +4,7m). Vị trí xây dựng các tòa nhà hiện trạng là ao tự nhiên với chiều sâu nước từ 1,5m đến 2,0m.

- Địa chất: Có lớp đất yếu, đất sét pha dẻo chảy ở chiều sâu từ 15,5m đến 27,5m. Cọc khoan nhồi cần đặt vào lớp sỏi cuội. Công tác thi công hố móng yêu cầu thiết kế và kiểm soát chặt chẽ.

- Xã hội: Phía Đông dự án giáp khu nhà liền kề (3-5 tầng) đã có dân cư sinh sống. Khoảng cách từ ranh dự án đến dãy nhà liền kề gần nhất khoảng 15m.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

## Phạm vi công việc

    - Phần ngầm: Trực tiếp thi công bê tông cốt thép móng và tầng hầm; hoàn thiện tầng hầm. Các công việc thuê ngoài bao gồm: công tác đất, cọc khoan nhồi, cừ/văng chống, chống thấm, cửa, cơ điện, phòng cháy chữa cháy...

    - Phần thân: Trực tiếp thi công bê tông cốt thép phần thân; hoàn thiện ướt phần thân. Các hạng mục hoàn thiện khô, cửa, trần, vách, kính, cơ điện, phòng cháy chữa cháy giao cho thầu phụ.

## Tổ chức triển khai và thiết bị

Mô hình tổ chức: Chủ đầu tư ➔ Tổng thầu ➔ Ban Xây dựng dân dụng (Thi công phần thô, hạ tầng cảnh quan ngoài nhà) / Các nhà thầu phụ chuyên ngành.

## Thiết bị thi công chính (giai đoạn phần hầm):

    - Cẩu tháp 12 tấn, cần 55m: 01 cái/tòa.

    - Trạm biến áp 1600kVA: 01 trạm.

    - Bơm cần 90m3/h, 52m: 01 cái / cụm 3 tòa.

    - Cẩu bánh xích 80T: 01 cái / cụm 3 tòa.

    - Thiết bị khác: Máy bơm nước chống ngập tự động và các thiết bị phụ trợ khác.

# KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

Tiến độ tổng thể của các tòa được xác định như sau:

| Hạng mục (Tòa) | Bắt đầu | Xong hầm | Cất nóc | Bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT02-1, CT02-2, CT02-3 | 06/2026 | 08/2027 | 02/2028 | 07/2028 |
| CT01 | 10/2026 | 09/2027 | 03/2028 | 07/2028 |
| N01 | 11/2026 | 01/2028 | 12/2028 | 02/2029 |

* Ghi chú: Phạm vi phân tích dòng tiền và ngân sách trong báo cáo tập trung cho CT01 và CT02 trong khoảng thời gian từ 01/2026 đến 10/2028.

# QUY MÔ VÀ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Dữ liệu tài chính trong báo cáo thể hiện theo nhiều phạm vi khác nhau. Mục này trình bày dưới dạng bảng và nêu rõ phạm vi của mỗi đơn giá/mức giá (suất đầu tư tham chiếu hoặc chi phí thi công, kết cấu, hoàn thiện và hệ thống kỹ thuật).

| Chỉ tiêu | Giá trị tuyệt đối | Quy đổi theo m² sàn | Cơ sở xác định | Phạm vi áp dụng / ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích sàn | 148.800 mZ | - | Dữ liệu tổng hợp | Phạm vi 4 tòa nhà ở xã hội CT01 và CT02. |
| Tổng số căn hộ | 1.250 căn | 119,04 mZ sàn/căn | Dữ liệu tổng hợp | Chỉ tiêu quy mô phục vụ quy đổi suất chi phí bình quân. |
| Thời gian thi công | 34 tháng | - | Dữ liệu tổng hợp | Khung thời gian ngân sách cho 4 tòa nhà ở xã hội. |
| Tổng chi phí triển khai chưa VAT | 984,329 tỷ đồng | 6,615 triệu đồng/mZ | Dữ liệu tổng hợp | Phản ánh chi phí triển khai/thi công nội bộ cho 4 tòa nhà ở xã hội. Đây chưa phải là tổng mức đầu tư phát triển dự án. |
| Tổng chi phí triển khai có VAT | 1.082,762 tỷ đồng | 7,277 triệu đồng/mZ | Dữ liệu tổng hợp | Cùng phạm vi với dòng trên. |
| Giá trị hợp đồng ước tính chưa VAT | 1.109,831 tỷ đồng | 7,459 triệu đồng/mZ | Phân tích tài chính | Gần với giá giao thầu nội bộ. |

| Chỉ tiêu | Giá trị tuyệt đối | Quy đổi theo m² sàn | Cơ sở xác định | Phạm vi áp dụng / ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá trị hợp đồng có VAT | 1.220,815 tỷ đồng | 8,204 triệu đồng/mZ | Phân tích tài chính | Thể hiện mức giá sau thuế; chưa bao hàm các chi phí phát triển dự án như đất, lãi vay, bán hàng, quản lý vận hành. |
| Tổng chi phí theo mô hình dòng tiền | 1.091,451 tỷ đồng | 7,335 triệu đồng/mZ | Mô hình dòng tiền | Phục vụ quản trị dòng tiền theo điều kiện thanh toán hợp đồng. Giá trị này phản ánh dòng chi theo thời gian thực hiện và cơ chế thanh toán. |
| Đơn giá tổng hợp chi phí đầu tư | Theo tính toán tổng hợp | 10,351 triệu đồng/mZ | Tổng hợp chi phí đầu tư | Gần với chi phí công trình bao quát; bao gồm kết cấu, hoàn thiện và hệ thống kỹ thuật trong nhà. Cần rà soát riêng cơ điện/phòng cháy chữa cháy, hạ tầng ngoài nhà. |
| Đơn giá phần công trình nhà ở (mục A.1) | Theo tính toán tổng hợp | 9,196 triệu đồng/mZ | Tổng hợp chi phí đầu tư | Phù hợp với chi phí xây dựng công trình (kết cấu, kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật cơ bản). |
| Lợi nhuận ước tính (có VAT) | 138,052 tỷ đồng | 0,928 triệu đồng/mZ | Phân tích tài chính | Phản ánh hiệu quả theo mô hình nội bộ. |
| Tỷ suất lợi nhuận mục tiêu | 14,03% | - | Phân tích tài chính | Là tỷ suất theo mô hình ngân sách nội bộ, không phải lợi nhuận định mức theo quy |

| Chỉ tiêu | Giá trị tuyệt đối | Quy đổi theo m² sàn | Cơ sở xác định | Phạm vi áp dụng / ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | định của pháp luật về nhà ở xã hội. |

# CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

## Cơ cấu chi phí (Dựa trên tổng chi phí 984,329 tỷ đồng)

| Hạng mục chi phí | Giá trị (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Phân bổ gián tiếp/trực tiếp |
| --- | --- | --- | --- |
| Chi phí nhân công | 248,089 | 25,20% | Chi phí trực tiếp: 859,587 tỷ đồng (87,33%) |
| Chi phí thiết bị thuê | 18,157 | 1,84% |  |
| Chi phí vật tư | 593,341 | 60,28% |  |
| Chi phí đầu tư thiết bị | 23,118 | 2,35% |  |
| Chi phí khác | 101,625 | 10,32% | Chi phí gián tiếp: 124,742 tỷ đồng (12,67%) |

## Định mức vật tư chủ yếu

| Loại vật tư | Khối lượng tổng | Định mức / m² sàn |
| --- | --- | --- |
| Bê tông | 62.896,2 m3 | 0,556 m3/mZ |
| Thép | 8.720,8 tấn | 0,077 tấn/mZ |
| Gạch xây | 139.585 mZ | 1,233 mZ/mZ |
| Gạch men ốp lát | 16.885 mZ | 0,149 mZ/mZ |

| Loại vật tư | Khối lượng tổng | Định mức / m² sàn |
| --- | --- | --- |
| Sơn nước | 332.989 lít | 2,942 lít/mZ |

# CHIẾN LƯỢC PHÂN CHIA GÓI THẦU VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

Phần này trình bày ma trận phân chia phạm vi triển khai theo 03 phương thức: (i) Ký hợp đồng với nhà cung cấp; (ii) Đội thi công trực tiếp thực hiện; (iii) Thuê thầu phụ chuyên ngành.

## Tổng hợp các nhóm gói thầu chính

| STT | Nhóm gói thầu / nội dung | Giá trị quản trị (tỷ đồng) | Phương thức triển khai chủ đạo | Phạm vi giá trị / lưu ý bao hàm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác đất thi công 4 tòa | 29,721 | Thuê thầu phụ | Phản ánh phần đào đất và vận chuyển đổ thải. |
| 2 | Công tác cọc khoan nhồi thi công 4 tòa | 81,154 | Nhà cung cấp và thầu phụ | Thi công cọc, bê tông, thép, ống siêu âm, thí nghiệm cọc. |
| 3 | Biện pháp thi công cừ, văng | 29,319 | Thuê thầu phụ | Hệ chống giữ hố móng. Phụ thuộc vào biện pháp thi công hầm. |
| 4 | Vật tư và nhân công bê tông cốt thép ván khuôn phần hầm và phần thân | 390,544 | Nhà cung cấp và đội thi công | Bao gồm bê tông, thép, ván khuôn, vật tư phụ và nhân công. |
| 5 | Vật tư và nhân công bê tông cốt thép | 204,484 | Nhà cung cấp và đội thi | Bê tông, thép, ván phủ phim, nhân |

| STT | Nhóm gói thầu / nội dung | Giá trị quản trị (tỷ đồng) | Phương thức triển khai chủ đạo | Phạm vi giá trị / lưu ý bao hàm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | phần thân |  | công | công và vật tư phụ phần thân. |
| 6 | Thiết bị, thép hộp, giáo thi công | 42,189 | Đội thi công | Chi phí thiết bị thi công (không bao gồm thiết bị cơ điện bàn giao). |
| 7 | Thi công hoàn thiện | 337,015 | Nhà cung cấp, đội thi công và thầu phụ | Hoàn thiện ướt, nhân công, vật tư phụ. |
| 8 | Công tác khác | 13,382 | Thuê thầu phụ | Chống mối và chống thấm. |
| 9 | Công tác thí nghiệm và quan trắc | 14,098 | Thuê thầu phụ | Thí nghiệm và quan trắc công trình. |
| 10 | Chi phí gián tiếp | 135,499 | Chi phí điều hành | Chi phí tổ chức, quản lý và điều hành. |

## Bảng rà soát các gói chi tiết quan trọng

| Mã gói / dòng | Nội dung | Giá trị quản trị (tỷ đồng) | Phân giao chủ đạo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gói 1 | Máy thi công công tác đất bên trong hàng rào | 16,955 | Thuê thầu phụ |
| Gói 2 | Vận chuyển đổ thải | 12,767 | Thuê thầu phụ |
| Gói 3 | Thi công cọc khoan nhồi | 35,141 | Thuê thầu phụ |

| Mã gói / dòng | Nội dung | Giá trị quản trị (tỷ đồng) | Phân giao chủ đạo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gói 4–6 | Cung cấp bê tông, thép, ống siêu âm cọc khoan nhồi | 45,209 | Ký hợp đồng với nhà cung cấp |
| Gói 8 | Thi công lắp đặt và tháo dỡ hệ văng chống và cừ Larsen | 29,319 | Thuê thầu phụ |
| Gói 9– 12 | Bê tông, thép, ván phủ phim, vật tư phụ và nhân công tầng hầm | 390,544 | Nhà cung cấp và đội thi công |
| Gói 13– 16 | Bê tông, thép, ván phủ phim, nhân công và vật tư phụ phần thân | 204,484 | Nhà cung cấp và đội thi công |
| Gói 15– 17 | Vật tư hoàn thiện ướt; nhân công hoàn thiện; cửa, lan can, trần thạch cao, kết cấu thép | 337,015 | Nhà cung cấp, đội thi công và thầu phụ |
| Gói 22– 25 | Chống mối, chống thấm, thí nghiệm và quan trắc | 27,480 | Thuê thầu phụ |

# PHÂN TÍCH VỀ MẶT BẰNG ĐƠN GIÁ NHÀ Ở XÃ HỘI

## Cơ sở chính sách và nguyên tắc xác định giá nhà ở xã hội

| Nội dung | Cơ sở / giá trị tham chiếu |
| --- | --- |
| Nguyên tắc xác định giá bán | Theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP, giá bán bảo đảm bù đắp chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích nhà ở xã hội và lợi nhuận định mức; không tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. |
| Lợi nhuận định mức | Tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích nhà ở xã hội. |
| Suất vốn đầu tư Bộ Xây dựng năm 2025 | 14,083 triệu đồng/mZ sàn (nhà chung cư 20 - 24 tầng, 2 tầng hầm, đã gồm VAT). Chi phí xây dựng khoảng 10,626 triệu đồng/mZ và chi phí thiết bị khoảng 1,334 triệu đồng/mZ. |

| Nội dung | Cơ sở / giá trị tham chiếu |
| --- | --- |
| Phạm vi suất vốn đầu tư Bộ Xây dựng | Bao gồm phần ngầm, kết cấu thân, kiến trúc, hoàn thiện, điện, cấp thoát nước, thông gió, phòng cháy chữa cháy, thang máy, trạm biến áp, máy bơm và VAT. Không bao gồm giải phóng mặt bằng, lãi vay, vốn lưu động. |

  - Bảng so sánh mặt bằng đơn giá quy đổi theo m² sàn

| Nhóm tham chiếu | Đơn giá quy đổi (triệu đồng/m²) | Tình trạng thuế |
| --- | --- | --- |
| Suất vốn đầu tư Bộ Xây dựng 2025 (21 tầng, 2 hầm) | 14,083 | Đã gồm VAT |
| Mặt bằng chi phí xây dựng tham chiếu trên thị trường | Khoảng 10-14 | Tùy phạm vi VAT |
| Đơn giá tổng hợp chi phí đầu tư | 10,351 | Chưa VAT |
| Đơn giá phần công trình nhà ở | 9,196 | Chưa VAT |
| Tổng chi phí triển khai | 6,615 | Chưa VAT |
| Giá trị hợp đồng | 8,204 | Đã gồm VAT |
| Giá bán nhà ở xã hội Hà Nội - nhóm dự án cũ | 10-15 | Thường đã gồm VAT |
| Giá bán nhà ở xã hội mới tại Hà Nội giai đoạn 2025-2026 | Khoảng 18,4- 29,0 | Tùy dự án |

## Nhận định chuyên môn

Theo quy định tại Nghị định 100/2024/NĐ-CP, lợi nhuận định mức của chủ đầu tư nhà ở xã hội tối đa là 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích nhà ở xã hội. Cần tách riêng chi phí xây dựng hợp lệ và các chi phí không được tính vào giá bán khi tính toán.

Trong phương án tài chính hiện tại, tỷ suất lợi nhuận mục tiêu là 14,03%. Mức này chênh lệch so với giới hạn 10% theo quy định. Theo mô hình dòng tiền quản trị của gói thi công, chênh lệch thu - chi đạt 11,31%. Chỉ tiêu này có ý nghĩa quản trị hợp đồng và không thay thế cách xác định lợi nhuận định mức khi lập hồ sơ giá bán nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

# DÒNG TIỀN VÀ NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG

Dòng tiền quản trị của gói thi công được xác định theo điều kiện thanh toán giả định gồm: tạm ứng 15% giá trị hợp đồng, thanh toán theo tiến độ 80% giá trị khối lượng hoàn thành và giữ lại bảo hành 5%.

| Chỉ tiêu | Giá trị | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Tổng chi theo mô hình dòng tiền | 1.091,451 tỷ đồng | Phản ánh dòng chi quản trị trong toàn bộ thời gian thực hiện. |
| Tổng thu theo hợp đồng | 1.230,611 tỷ đồng | Được hình thành từ tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành và hoàn trả bảo hành. |
| Chênh lệch thu - chi | 139,160 tỷ đồng | Tương ứng tỷ suất 11,31% trên tổng thu. |
| Tháng thu lớn nhất | T3/2026: 197,433 tỷ đồng | Chủ yếu từ khoản tạm ứng đầu kỳ. |
| Tháng chi lớn nhất | T6/2027: 80,005 tỷ đồng | Rơi vào giai đoạn khối lượng thi công tăng cao. |
| Tháng âm ròng lớn nhất | T1/2027: âm 12,827 tỷ đồng | Là tháng chênh lệch thu - chi bất lợi nhất trong mô hình. |
| Mức lũy kế thấp nhất sau khi phát sinh thu, chi | 57,886 tỷ đồng tại T3/2028 | Dòng tiền lũy kế vẫn duy trì dương theo giả định thanh toán hiện tại. |

## Nhận xét về cấu trúc dòng tiền

    - Dòng tiền dương được hình thành ngay từ đầu do khoản tạm ứng 15% vào T3/2026.

    - Sau thời điểm nhận tạm ứng, phần lớn các tháng phát sinh âm ròng. Điều này cho thấy biên an toàn dòng tiền theo tháng không lớn.

    - Giai đoạn áp lực chi cao tập trung từ T1/2027 đến T10/2027. Trong giai đoạn này, nếu hồ sơ nghiệm thu hoặc thanh toán chậm, số dư tiền mặt sẽ giảm nhanh.

    - Theo mô hình hiện tại, dòng tiền lũy kế không âm. Do đó, không phát sinh nhu cầu vốn lưu động bổ sung nếu chủ đầu tư thanh toán đúng giả định.

## Đánh giá nhu cầu vốn lưu động

Kết quả trên chỉ đúng khi ba điều kiện được thực hiện đầy đủ: giải ngân tạm ứng đúng thời điểm, xác nhận khối lượng hoàn thành đúng kỳ và thanh toán đúng hạn. Khoản tạm ứng đầu kỳ là yếu tố quyết định trạng thái dương của dòng tiền. Trường hợp khoản tạm ứng này chậm 01 tháng, dòng tiền lũy kế có thể chuyển âm khoảng 24,434 tỷ đồng ngay giai đoạn huy động ban đầu.

Vì vậy, nội dung trọng tâm của quản trị vốn lưu động không phải là bổ sung vốn bằng mọi giá, mà là kiểm soát chặt điều kiện thu tiền từ chủ đầu tư, đặc biệt tại các tháng có chi lớn và các tháng âm ròng liên tiếp.

## Kiến nghị tối ưu dòng tiền, gắn với điều kiện thanh toán với A

- Yêu cầu giải ngân đủ khoản tạm ứng trước khi huy động đồng loạt nhân lực, thiết bị và vật tư. Trường hợp triển khai lệch pha theo từng tòa, cần quy định tạm ứng theo từng đợt triển khai.

- Rút ngắn chu kỳ nghiệm thu - thanh toán. Hồ sơ khối lượng cần được chốt theo tháng; thời hạn xác nhận khối lượng và thời hạn thanh toán phải quy định cụ thể trong hợp đồng.

- Đàm phán nâng tỷ lệ thanh toán khối lượng hoàn thành từ 80% lên mức cao hơn. Trường hợp không điều chỉnh được tỷ lệ này, cần bổ sung cơ chế thanh toán riêng đối với vật tư đã tập kết, cấu kiện đặt hàng trước và thiết bị đã huy động đến công trường.

- Quy định lộ trình thu hồi tạm ứng phù hợp với nhịp chi thực tế. Không nên thu hồi tạm ứng tập trung vào giai đoạn chi cao từ T1/2027 đến T10/2027.

- Tách hồ sơ thanh toán theo tòa nhà, theo giai đoạn hầm - thân - hoàn thiện và theo từng kỳ tháng để tránh dồn khối lượng, dồn thời gian kiểm tra, xác nhận.

- Bổ sung điều khoản về lãi chậm thanh toán, mốc thời gian xử lý hồ sơ và quyền điều chỉnh tiến độ cung ứng khi chủ đầu tư chậm thanh toán vượt thời hạn hợp đồng.

- Về nội bộ, cần lập kế hoạch dòng tiền cuốn chiếu 13 tuần, kiểm soát tồn kho vật tư và gắn điều kiện thanh toán thầu phụ với tiến độ thu tiền từ chủ đầu tư.

## Kết luận quản trị dòng tiền:

Mô hình hiện tại cho thấy dòng tiền có thể duy trì dương trong toàn bộ thời gian thực hiện. Tuy nhiên, kết quả này phụ thuộc trực tiếp vào việc chủ đầu tư thực hiện đúng điều kiện tạm ứng, nghiệm thu và thanh toán. Do đó, điều kiện thanh toán với A là nội dung cần ưu tiên đàm phán và kiểm soát trong quá trình triển khai hợp đồng.

# NHẬN ĐỊNH RỦI RO VÀ VẤN ĐỀ CẦN QUYẾT ĐỊNH

- Giao thông tiếp cận: Cần xác định phương án sử dụng đường bãi xe tải để đảm bảo vận chuyển thiết bị.

- Biện pháp thi công hầm: Phương án thi công hầm hiện đề xuất biện pháp Top-down hoặc Semi Top-down. Phương án chi phí hiện mô tả biện pháp đào mở. Cần thống nhất biện pháp thi công để xác định chi phí và tiến độ.

- Điều kiện thanh toán với A: Mô hình dòng tiền chỉ duy trì trạng thái dương khi khoản tạm ứng 15% và các đợt thanh toán khối lượng hoàn thành được thực hiện đúng hạn. Rủi ro trọng yếu là chậm tạm ứng, chậm xác nhận khối lượng, chậm thanh toán và thu hồi tạm ứng không phù hợp với nhịp chi thực tế.

# KIẾN NGHỊ TRIỂN KHAI VÀ KẾT LUẬN

## Kiến nghị triển khai

    - Thực hiện thỏa thuận quyền sử dụng đường kết nối để phục vụ vận chuyển thiết bị thi công.

    - Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và biện pháp thi công hố móng để chuẩn hóa tổng mức đầu tư.

    - Chuẩn hóa cơ sở tính giá bán nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Tách bạch chi phí hợp lệ tính giá bán và các chi phí không được tính vào giá bán.

    - Rà soát đồng thời chỉ tiêu 14,03% theo mô hình nội bộ và chỉ tiêu 11,31% theo mô hình dòng tiền quản trị; xác định rõ chỉ tiêu nào dùng cho quản trị hợp đồng, chỉ tiêu nào dùng khi lập hồ sơ giá bán theo quy định.

    - Đàm phán điều kiện thanh toán với A theo hướng: giải ngân đủ tạm ứng trước khi triển khai, rút ngắn chu kỳ xác nhận - thanh toán, nâng tỷ lệ thanh toán khối lượng hoặc thanh toán riêng vật tư và thiết bị đã huy động, đồng thời quy định lộ trình thu hồi tạm ứng phù hợp.

## Kết luận

Dự án Nhà ở xã hội Yên Sở, trong phạm vi 04 tòa CT01 và CT02, có thể triển khai theo kế hoạch khi bảo đảm đồng thời các điều kiện sau: (1) có tuyến đường phục vụ vận chuyển thiết bị; (2) thống nhất biện pháp thi công hầm phù hợp với điều kiện địa chất; (3) tuân thủ quy định về xác định giá bán và lợi nhuận định mức đối với nhà ở xã hội; và (4) kiểm soát chặt điều kiện thanh toán với A để duy trì dòng tiền thi công ổn định trong toàn bộ thời gian thực hiện.

### Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- Ban điều hành dự án;

- Lưu: Hồ sơ.