| CÔNG TY CP ĐTXD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: 09102026-01/TTr/EC-YS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

# TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | BCH Yên Sở |
| Tên gói thầu: | Dự án NOXH Yên Sở |
| Nội dung: | Bổ sung điều kiện tạm ứng chi phí đổ thải – Hợp đồng thi công công tác đất với Hoàng Minh (Phần thuộc Hà Quỳnh) - NOXH Yên Sở |

Căn cứ:

Căn cứ công tác triển khai thi công Dự án NOXH Yên Sở.

Căn cứ Hợp Đồng Tổng Thầu Thi Công Xây Dựng số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH ngày 16/7/2026 và chỉ dẫn kỹ thuật của Dự án NOXH Yên Sở.

Căn cứ Tờ trình số 28092026-02/TTr/EC-YS ngày 28/09/2026 về việc phê duyệt đơn vị thi công công tác đất (Phần thuộc Hà Quỳnh) - NOXH Yên Sở đã được Chủ tịch phê duyệt;

Căn cứ kết quả đàm phán giữa Ban XD, BCH Yên Sở với Hoàng Minh ngày ……/10/2026.

- Kết quả đàm phán các điều kiện đã được phê duyệt

- Ban XD, BCH Yên Sở đã đàm phán và Hoàng Minh đã thống nhất toàn bộ các điều kiện đã được Chủ tịch phê duyệt tại Tờ trình số 28092026-02/TTr/EC-YS, cụ thể:

+ Giá trị hợp đồng: 5.947.188.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT).

+ Bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng: không áp dụng.

+ VNCN E&C tạm ứng 250 triệu đồng khi Hoàng Minh huy động đủ 05 thiết bị (03 máy xúc, 02 xe ben) về công trường và cung cấp hợp đồng bãi đổ thải Nguyên Khê (cự ly vận chuyển 29 km) cho toàn bộ khối lượng đất đổ thải.

+ Hoàng Minh tự làm việc và tự chi trả tiền đặt cọc với bãi đổ (khoảng 100 triệu đồng). Trường hợp VNCN E&C không ký hợp đồng chính thức, VNCN E&C hoàn trả khoản cọc này khi Hoàng Minh nộp đủ chứng từ hợp pháp của bãi đổ.

+ Thanh toán định kỳ đến 95%; thanh toán 100% sau 90 ngày kể từ khi hoàn thành toàn bộ công việc theo Hợp đồng.

+ Hoàng Minh không thực hiện rửa xe trong phạm vi công trường, bơm, thoát nước hố móng; chịu khấu trừ chi phí các việc này tối đa 50 triệu đồng/tháng thi công. Xe ra ngoài phạm vi công trường thuộc trách nhiệm của Hoàng Minh.

- Nội dung đề xuất bổ sung: Tạm ứng chi phí đổ thải

- Lý do: Bãi đổ thải Nguyên Khê chỉ tiếp nhận đất khi được thanh toán phí đổ thải trước, trong khi năng lực tài chính của Hoàng Minh không đủ để ứng trước toàn bộ chi phí này. Để công tác đào, vận chuyển đất (công việc găng của tiến độ phần ngầm) không bị gián đoạn, Ban XD đề xuất bổ sung cơ chế tạm ứng chi phí đổ thải như sau:

- Điều kiện tạm ứng: khối lượng đất đổ thải của từng đợt phải được xác nhận đồng thời bởi (i) VNCN E&C và Hoàng Minh (biên bản xác nhận khối lượng theo nhật ký, số chuyến xe ra khỏi công trường) và (ii) bãi đổ Nguyên Khê (phiếu/biên bản tiếp nhận khối lượng).

- Giá trị tạm ứng mỗi đợt = Khối lượng đất đổ thải được xác nhận × 25.000 đồng/m³ (đơn giá phí đổ thải trong đơn giá Hợp đồng). Ví dụ: 10.000 m³ × 25.000 đồng/m³ = 250.000.000 đồng.

- Phương thức, thời hạn: tạm ứng theo đợt …… ngày/lần, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đề nghị tạm ứng, biên bản xác nhận khối lượng, xác nhận của bãi đổ, chứng từ thu của bãi đổ đợt trước). VNCN E&C chuyển khoản trực tiếp cho bãi đổ Nguyên Khê theo đề nghị bằng văn bản của Hoàng Minh, bảo đảm tiền tạm ứng được sử dụng đúng mục đích.

- Thu hồi: khấu trừ toàn bộ vào giá trị thanh toán định kỳ gần nhất của Hoàng Minh; thu hồi hết trước khi thanh toán đến 95% giá trị Hợp đồng.

- Giới hạn: tổng tạm ứng lũy kế không vượt quá giá trị phí đổ thải của toàn bộ khối lượng đất đổ thải theo Hợp đồng (…… m³ × 25.000 đồng/m³ = …… đồng). Nội dung bổ sung không làm tăng giá trị Hợp đồng và không thay đổi đơn giá.

- Kiểm soát rủi ro: tạm ứng chỉ áp dụng cho khối lượng đã thực hiện và được hai bên cùng bãi đổ xác nhận, nên không yêu cầu bảo lãnh. Trường hợp chứng từ của bãi đổ không hợp lệ hoặc Hoàng Minh vi phạm nghĩa vụ đổ thải, VNCN E&C dừng tạm ứng và thu hồi ngay từ khoản thanh toán kế tiếp; Hoàng Minh chịu toàn bộ trách nhiệm về tính hợp pháp của việc đổ thải.

- Đề nghị/ Đề xuất

- BCH Yên Sở kính trình Chủ tịch, Ban Giám đốc cùng các Phòng/Ban phê duyệt:

+ Bổ sung điều kiện tạm ứng chi phí đổ thải theo mục 2 nêu trên vào Hợp đồng kinh tế (hoặc Phụ lục hợp đồng) với Hoàng Minh.

+ Các nội dung khác giữ nguyên theo Tờ trình số 28092026-02/TTr/EC-YS đã được phê duyệt; giá trị Hợp đồng là 5.947.188.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT).

- Nguồn kinh phí:

Chủ đầu tư  		Cty E&C 		Thầu phụ □		Khác  □

Phương án kinh tế ban đầu:  Có □		 Không  □

- Đơn vị hạch toán:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Mục A: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Quỳnh.

Kính mong Lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt. Trân trọng cảm ơn./.

| Tổng Giám Đốc | Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư và Văn phòng Vũ Bá Đạt | Phụ trách Ban XD Nguyễn Duy Quang |
| --- | --- | --- |
| Phòng QLKT Ninh Thị Hồng | Ban XD - Phòng QS Phụ trách QS Cán bộ QS Phạm Thu Hằng Tạ Văn Thùy | BCH Yên Sở Nguyễn Hiếu Thảo |