| CÔNG TY CP ĐTXD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: 09102026-01/TTr/EC-YS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

# TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | BCH Yên Sở |
| Tên gói thầu: | Dự án NOXH Yên Sở |
| Nội dung: | Báo cáo kết quả đàm phán ngày 08/10/2026 và điều chỉnh điều kiện hợp đồng với Hoàng Minh (đào đất, vận chuyển mùn khoan, đổ thải) - NOXH Yên Sở |

Căn cứ:

Căn cứ Hợp Đồng Tổng Thầu Thi Công Xây Dựng số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH ngày 16/7/2026 và chỉ dẫn kỹ thuật của Dự án NOXH Yên Sở.

Căn cứ Tờ trình số 28092026-02/TTr/EC-YS ngày 28/09/2026 (R5) đã được phê duyệt;

Căn cứ kết quả làm việc với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Minh ngày 08/10/2026 và dự thảo Hợp đồng nguyên tắc số ……/2026/HĐNT/VNCN-HM (R7).

- Kết quả đàm phán ngày 08/10/2026

- Bãi đổ: chốt bãi đổ thải Nguyên Khê – Đông Anh (cự ly 29 km) vì (i) Hoàng Minh đã có hợp đồng với bãi đổ và (ii) cự ly vận chuyển phù hợp dự toán.

- Phạm vi: Hoàng Minh thực hiện (i) vận chuyển, đổ thải mùn khoan cọc khoan nhồi và (ii) đào hố móng. Phần đào hố móng được cắt khỏi phạm vi Hợp đồng với Phục Hưng (giá trị giảm trừ: …… đồng).

- Phí đổ thải: bãi đổ yêu cầu thanh toán trước khi tiếp nhận, Hoàng Minh không đủ tài chính ứng trước; hai bên thống nhất VNCN E&C tạm ứng phí đổ thải theo khối lượng thực đổ (mục 2).

- Các điều khoản chốt với Hoàng Minh

- Giá trị hợp đồng: …… đồng (chưa VAT); đơn giá cố định, thanh toán theo khối lượng thực tế đo cao độ trước và sau thi công.

- Tạm ứng: 500 triệu đồng khi Hoàng Minh huy động đủ 05 thiết bị (03 máy xúc, 02 xe ben) và nộp hợp đồng với bãi đổ Nguyên Khê; thu hồi 20% mỗi lần thanh toán. Không áp dụng bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng; thiết bị không được rút khỏi công trường khi chưa hoàn thành công việc.

- Tạm ứng phí đổ thải: khối lượng đổ thải được VNCN E&C, Hoàng Minh và bãi đổ cùng xác nhận × 25.000 đồng/m³; VNCN E&C chuyển thẳng cho bãi đổ theo đề nghị bằng văn bản của Hoàng Minh, khấu trừ toàn bộ vào kỳ thanh toán gần nhất.

- Thanh toán: hằng tháng đến 90% giá trị nghiệm thu, trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thanh toán 100% sau 60 ngày kể từ ngày hoàn thành toàn bộ công việc.

- Rửa xe, bơm thoát nước hố móng: VNCN E&C thực hiện, khấu trừ chi phí thực tế vào thanh toán của Hoàng Minh, tối đa 50 triệu đồng/30 ngày thi công (không tính ngày không thi công), trong tối đa 06 tháng.

- Tạm dừng: Hoàng Minh chỉ được tạm dừng khi VNCN E&C chậm thanh toán quá 30 ngày không có lý do chính đáng và đã thông báo trước 03 ngày làm việc.

- Đề nghị/ Đề xuất

- BCH Yên Sở kính trình Ban Giám đốc phê duyệt:

- Phê duyệt kết quả đàm phán và các điều khoản tại mục 1, 2; các nội dung khác thực hiện theo Tờ trình R5 đã duyệt.

- Ký Hợp đồng nguyên tắc R7 với Hoàng Minh (bổ sung điều khoản tạm ứng phí đổ thải), sau đó ký Hợp đồng kinh tế.

- Điều chỉnh giảm phạm vi đào hố móng trong Hợp đồng với Phục Hưng.

- Nguồn kinh phí:

Chủ đầu tư  		Cty E&C 		Thầu phụ □		Khác  □

Phương án kinh tế ban đầu:  Có □		 Không  □

- Đơn vị hạch toán:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Vận chuyển mùn khoan: khấu trừ Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Quỳnh; đào hố móng: giảm trừ Hợp đồng với Phục Hưng.

Kính mong Lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt. Trân trọng cảm ơn./.

| Tổng Giám Đốc | Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư và Văn phòng Vũ Bá Đạt | Phụ trách Ban XD Nguyễn Duy Quang |
| --- | --- | --- |
| Phòng QLKT Ninh Thị Hồng | Ban XD - Phòng QS Phụ trách QS Cán bộ QS Phạm Thu Hằng Tạ Văn Thùy | BCH Yên Sở Nguyễn Hiếu Thảo |