CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 2026

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:………… /2026/HĐKT/VNCN-HM

Dự án: 	Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân

Địa điểm:	Tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

VÀ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:………… /2026/HĐKT/VNCN-HM

Về việc: Cung cấp thiết bị, nhân công phục vụ công tác đào, đắp, vận chuyển đất, mùn khoan cọc khoan nhồi và chuyển giao đổ thải, xử lý tại Bãi Đổ Thải hợp pháp

Dự án: Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4, phường Yên Sở, TP. Hà Nội

## PHẦN I: CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Luật xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025;

Căn cứ Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024; Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 ngày 26/11/2024; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025;

Căn cứ các quy định của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý chất thải rắn xây dựng, vận chuyển đất, phế thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố, trong đó có Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 phê duyệt Đề án "Tổng thể công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2030"; Quyết định số 68/2025/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố (có hiệu lực từ ngày 08/11/2025);

Căn cứ Bảng báo giá của Bên B và Thông báo giao thầu công tác đất số 1031A/2026/CV-VNCN EC ngày 30/9/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C;

Căn cứ nhu cầu của Bên A, năng lực cung cấp dịch vụ của Bên B và thỏa thuận của Các Bên.

## PHẦN II: CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày …... tháng …... năm 2026, tại trụ sở Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Minh, chúng tôi gồm các Bên dưới đây:

| 1. BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN A): Đại diện Địa chỉ Mã số thuế Số tài khoản | : : : : : | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C Ông Nguyễn Duy Quang Chức vụ: Tổng Giám đốc Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội. 0102261441 0491001572401 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long. |
| --- | --- | --- |
| 2. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B) Đại diện Địa chỉ Điện thoại Mã số thuế Số tài khoản | : : : : : : | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG MINH - Ông Nguyễn Hữu Tuấn Chức vụ: Phó Giám đốc - (Theo Giấy ủy Quyền số : 02/UQ-2025 ký ngày 02/ 08/2025) - Số 41, Phố Mai Dịch, Phường Phú Diễn, TP. Hà Nội. - 0243 837 0173 - 0101334418 1146 3951 5555 tại Ngân hàng Vietinbank – CN Tây Hà Nội – PGD Bắc Từ Liêm |

Bên A và Bên B, sau đây được gọi chung là “Hai Bên” hoặc “Các Bên”, đã cùng nhau thống nhất ký kết Hợp Đồng với những điều kiện và điều khoản như sau:

### ĐIỀU 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

Trong Hợp đồng này, các từ và cụm từ dưới đây được hiểu như sau:

“Chủ đầu tư” là Công ty Liên danh Công ty CP Đầu tư tài chính và An ninh Công nghệ IFT và Công TNHH Phát triển Tiền Phong

“Bên A” là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

  - “Bên B” là Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Minh

  - “Dự án” được hiểu là dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

  - “Hợp Đồng” được hiểu là Hợp đồng kinh tế này bao gồm cả các phụ lục kèm theo được ký kết bởi Bên A và Bên B và tất cả các văn bản khác được các Bên thỏa thuận tạo thành một phần của hợp đồng kể cả những văn bản chưa được liệt kê nhưng được ký xác nhận bởi đại diện hợp pháp của hai bên là tài liệu của hợp đồng tại thời điểm ký kết.

  - “Công Việc” được hiểu là các dịch vụ cung cấp máy móc, thiết bị, xe máy, phương tiện, nhân công vận hành để thực hiện các công việc quy định tại Điều 4 mà Bên B có nghĩa vụ phải thực hiện theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này, các phụ lục bổ sung trong quá trình thực hiện Hợp Đồng và các công việc khác để hoàn thiện các công việc thuộc nghĩa vụ/trách nhiệm của Bên B theo quy định tại Hợp Đồng này và/hoặc quy định của pháp luật.

  - “Giá Trị Hợp Đồng” được hiểu là tổng số tiền tạm tính của Hợp Đồng mà Bên A phải thanh toán cho Bên B khi Bên B thực hiện các Công Việc theo Hợp Đồng này.

  - “Giá Trị Quyết Toán” được hiểu là tổng số tiền mà Bên A thanh toán cho các Công Việc Bên B hoàn thành trên thực tế và được Bên A nghiệm thu.

  - “Vật Tư” được hiểu là vật tư và/hoặc vật liệu và/hoặc thiết bị và/hoặc hàng hóa và/hoặc sản phẩm hoàn thiện được Bên B sản xuất và/hoặc gia công và/hoặc cung cấp cho Bên A theo quy định của Hợp Đồng này.

  - “Đại diện Bên A” được hiểu là người được Bên A nêu ra trong Hợp Đồng hoặc được Bên A ủy quyền/chỉ định thay mặt cho Bên A thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên A theo Hợp Đồng này.

  - “Đại diện Bên B” được hiểu là người được Bên B nêu ra trong Hợp Đồng hoặc được Bên B ủy quyền/chỉ định thay mặt cho Bên B thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng này.

  - “Nhân Lực” được hiểu là cá nhân chịu sự quản lý về lao động của Bên A và/hoặc của Bên B có đủ điều kiện năng lực, có chứng chỉ hành nghề, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện Công Việc theo quy định của Hợp Đồng này.

  - “Thiết Bị Thi Công” được hiểu là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các phương tiện, thiết bị khác Bên B sử dụng để thực hiện Công Việc.

  - “Bên Thứ Ba” được hiểu là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào không tham gia ký kết Hợp Đồng này.

  - “Ngày hoặc ngày” được hiểu là ngày dương lịch và Tháng hoặc tháng: được hiểu là tháng dương lịch.

  - “Ngày Làm Việc” được hiểu là bất kỳ ngày nào, trừ Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam và quyết định của Cơ Quan Có Thẩm Quyền.

“Sự Kiện Bất Khả Kháng” được hiểu là sự kiện được quy định tại Điều 12.1 của Hợp Đồng.

“Bãi Đổ Thải” được hiểu là địa điểm tiếp nhận và xử lý đất thải, mùn khoan cọc khoan nhồi, vật liệu san lấp, bê tông đầu cọc, có đơn vị quản lý được phép hoạt động hợp pháp và đã được Bên A phê duyệt bằng văn bản theo khoản 8.3 Hợp Đồng.

“Đất Tái Sử Dụng” được hiểu là toàn bộ khối lượng đất đào được Bên A xác định giữ lại trong phạm vi công trường để đắp trả, san lấp hoặc phục vụ các mục đích khác của Bên A/Chủ đầu tư.

“Ban Điều Hành Bên A” được hiểu là Ban chỉ huy/Ban điều hành công trường của Bên A và những người được Bên A ủy quyền bằng văn bản, có quyền ban hành chỉ dẫn, chấp thuận tại hiện trường.

“Đơn Giá Cố Định” được hiểu là đơn giá tại Phụ lục A [Bảng chi tiết giá Hợp đồng] và đơn giá phát sinh đã được Các Bên ký Phụ lục theo khoản 6.1 (đơn giá công việc phát sinh); không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện Hợp Đồng và đã bao gồm toàn bộ chi phí để hoàn thành Công Việc.

“Nhà Thầu Kết Cấu” được hiểu là các nhà thầu thi công cọc khoan nhồi, tường vây/cừ, văng chống, kết cấu phần ngầm, phần thân và các nhà thầu khác do Bên A/Chủ đầu tư bố trí thi công đồng thời trên công trường.

### ĐIỀU 2. HỒ SƠ CỦA HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

  - Hồ sơ Hợp đồng bao gồm các tài liệu làm căn cứ ký kết Hợp Đồng; các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này;

Hợp đồng chính.

Phụ lục A: Bảng chi tiết giá trị Hợp Đồng.

Phụ lục B: Ma trận phân chia phạm vi công việc và trách nhiệm.

Hồ sơ yêu cầu báo giá/Báo giá của Bên B đã được Bên A chấp thuận (nếu có)

Thông báo giao thầu công tác đất số 1031A/2026/CV-VNCN EC ngày 30/9/2026 của Bên A.

Và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc ký kết, thực hiện Hợp Đồng được Các Bên thỏa thuận tạo thành một phần của hồ sơ hợp đồng kể cả những văn bản chưa được liệt kê là tài liệu của hồ sơ hợp đồng tại thời điểm ký kết Hợp Đồng này.

  - Thứ tự ưu tiên của các tài liệu:

Các tài liệu trong hồ sơ Hợp Đồng đều có giá trị pháp lý. Những tài liệu cấu thành nên Hợp đồng là quan hệ thống nhất giải thích tương hỗ cho nhau, nhưng nếu có điểm nào không rõ ràng hoặc không thống nhất thì các Bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất. Trường hợp các bên không thống nhất được thì thứ tự ưu tiên các tài liệu cấu thành hồ sơ hợp đồng để xử lý vấn đề này được quy định theo thứ tự từ trên xuống dưới tại Điều 2.1. Riêng đối với phần kỹ thuật, nếu có sự khác biệt giữa các tài liệu thì áp dụng yêu cầu cao hơn/chặt chẽ hơn mà không làm thay đổi Đơn giá, trừ trường hợp thay đổi thiết kế do Bên A yêu cầu bằng văn bản.

### ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH CHUNG

3.1. Luật và ngôn ngữ áp dụng

a) Hợp đồng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

b) Ngôn ngữ áp dụng và giao dịch Hợp đồng là tiếng Việt.

3.2. Chuyển nhượng hợp đồng

Không bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng hoặc bất cứ phần lợi ích hoặc quyền lợi theo Hợp đồng.

3.3. Việc bảo mật

a) Ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện theo nghĩa vụ hoặc tuân theo các quy định của pháp luật, cả hai bên đều phải xem các chi tiết của Hợp đồng là bí mật và của riêng mình. Bên B không được tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của Hợp đồng cũng như Hạng mục công trình cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A.

b) Bên nào làm tiết lộ bí mật thông tin gây ra thiệt hại cho bên kia phải có trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại do việc làm tiết lộ bí mật thông tin của mình gây ra.

### ĐIỀU 4. NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA HỢP ĐỒNG

  - Nội dung Hợp đồng:

Bên A thuê và Bên B đồng ý cung cấp máy móc, thiết bị, nhân công để thực hiện các công việc sau phục vụ thi công dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (Nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội:

- a) Đào xúc và vận chuyển đất thải, mùn khoan cọc khoan nhồi, vật liệu san lấp đến Bãi Đổ Thải hợp pháp;

- b) Đào đất móng và hầm, trung chuyển đất trong nội bộ công trường;

- c) Đục và vận chuyển bê tông đầu cọc đến Bãi Đổ Thải hợp pháp;

- d) Đắp đất móng, hầm, san lấp mặt bằng bằng đất đào tận dụng;

- đ) Vận chuyển đổ thải tại bãi đổ đúng quy định pháp luật.

- Đối với đất thải, mùn khoan cọc khoan nhồi, Bên B có trách nhiệm thu gom, xử lý tách nước, dồn đống phơi khô… đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi vận chuyển đổ vào bãi đổ thải theo quy định của pháp luật

- Phạm vi, khối lượng, đơn giá chi tiết của từng phần công việc được quy định tại Phụ lục A [Bảng chi tiết giá Hợp đồng]; tiến độ thực hiện theo Điều 5 của Hợp Đồng. Mọi thay đổi, bổ sung do đại diện có thẩm quyền của Hai Bên thỏa thuận bằng văn bản/Phụ lục Hợp Đồng.

- Bên B có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu, đánh giá toàn bộ các vật liệu, đất thải, mùn khoan thuộc nội dung công việc tại các điểm a), c) và đ) nêu trên và được hiểu là Bên B có đủ năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm, hiểu biết để tự tìm kiếm, lựa chọn, ký hợp đồng thuê và thanh toán Bãi Đổ Thải hợp pháp theo đúng quy trình, quy định của pháp luật về môi trường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bên A về nội dung công việc thực hiện của mình.

  - Phạm vi công việc của Hợp đồng:

- Phạm vi Công Việc của Hợp Đồng mà bên B phải thực hiện là toàn bộ các Công Việc được nêu tại Phụ lục A và các Phụ lục khác đính kèm tại Hợp Đồng này, để Bên B thực hiện theo yêu cầu, chỉ dẫn của Bên A về vị trí, cao độ, kích thước, khối lượng, tiến độ và khắc phục các sai sót do lỗi của Bên B (nếu có), đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong Hợp Đồng.

- (Chi tiết phạm vi Công Việc theo Hợp đồng này được quy định tại Phụ lục A [Bảng chi tiết giá Hợp đồng] đính kèm tại Hợp đồng này.)

  - Tính chất của Hợp Đồng:

a) Hợp Đồng này là hợp đồng kinh tế về cung cấp thiết bị, xe máy, phương tiện và nhân công vận hành phục vụ công tác đào, đắp, trung chuyển đất trong nội bộ công trường, vận chuyển đất thải, mùn khoan cọc khoan nhồi, vật liệu san lấp, đục và vận chuyển bê tông đầu cọc, vận chuyển đổ đất thải tại bãi đổ đúng quy định pháp luật.

b) Bên A là nhà thầu thi công, chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về tổ chức thi công, biện pháp thi công tổng thể và chất lượng công trình. Bên A ban hành yêu cầu, chỉ dẫn (bằng văn bản hoặc qua cán bộ được Bên A ủy quyền tại công trường) về vị trí, cao độ, kích thước, khối lượng, trình tự và tiến độ thực hiện Công Việc; Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng các yêu cầu, chỉ dẫn này.

c) Bên B chịu trách nhiệm đối với: thiết bị, xe máy, phương tiện và nhân lực của mình (số lượng, năng lực, tình trạng kỹ thuật, kỹ năng vận hành, an toàn lao động); việc thực hiện đúng yêu cầu, chỉ dẫn của Bên A; việc vận chuyển, đổ đất thải, mùn khoan cọc khoan nhồi, vật liệu san lấp, đất đào, bê tông đầu cọc, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và các nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng. Việc Bên A ban hành chỉ dẫn không làm giảm trách nhiệm của Bên B đối với vi phạm, thiệt hại do lỗi của Bên B, nhân lực, thiết bị, phương tiện của Bên B gây ra..

d) Hiểu rõ công việc trách nhiệm: Bên B cam kết có đầy đủ năng lực pháp lý (ngành nghề kinh doanh phù hợp), phương tiện và điều kiện thực hiện công việc hợp đồng. Bên B chịu trách nhiệm toàn diện, độc lập trước pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Bên A và bên thứ ba về công việc thực hiện theo hợp đồng này.

ĐIỀU 5. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

  - Thời gian thực hiện Hợp Đồng:

Tiến độ: Bên B phải tuân thủ tiến độ điều chỉnh hợp lý do Bên A ban hành mà không được yêu cầu điều chỉnh giá nếu không làm thay đổi phạm vi công việc.

Thời gian thực hiện Hợp đồng kể từ ngày Bên A bàn giao mặt bằng đủ điều kiện triển khai Công Việc cho bên B đến khi Các Bên thực hiện xong nghĩa vụ Hợp Đồng.

Thời gian bắt đầu triển khai Công Việc: Từ ngày Hai Bên ký kết Hợp Đồng. Bên B huy động ngay đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và phương tiện đến công trường để triển khai Công Việc.

Thời hạn hoàn thành toàn bộ Công Việc: [180] ngày (ngày dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết) kể từ ngày Bên A bàn giao mặt bằng đủ điều kiện triển khai Công Việc. Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng, Bên B lập và trình Bên A phê duyệt Tiến độ chi tiết theo từng khu vực/hạng mục (CT1.2, CT2.1, CT2.2, CT2.3). Các mốc trong Tiến độ chi tiết được Bên A phê duyệt là mốc ràng buộc để xác định vi phạm và áp dụng chế tài tại Điều 15.

Bên B cam kết huy động tối thiểu 03 (ba) máy đào, 02 (hai) xe ô tô tự đổ và nhân lực phù hợp; tăng cường thiết bị, ca làm việc trong vòng 48 giờ khi Bên A yêu cầu để bảo đảm tiến độ mà không được yêu cầu điều chỉnh Đơn giá.

  - Gia hạn thời gian hoàn thành:

- Tiến độ thực hiện nêu trên không bao gồm thời gian dừng chờ không do lỗi của Bên B và thời gian dừng chờ do các điều kiện như liệt kê dưới đây mà các điều kiện đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc Bên B không thể thực hiện Công Việc:

- (i) Do Bên A yêu cầu dừng mà không do lỗi Bên B.

- (ii) Do các cơ quan nhà nước, chính quyền, người dân địa phương gây cản trở, ngăn cấm mà không phải do lỗi, vi phạm của Bên B (bao gồm vi phạm về môi trường, giao thông, tải trọng, giờ hoạt động, Bãi Đổ Thải).

- (iii) Do các sự kiện bất khả kháng gây ra.

- (iv) Có sự thay đổi, phát sinh hoặc bổ sung công việc ngoài phạm vi trong Hợp đồng đã ký kết theo yêu cầu bằng văn bản của Bên A.

- (v) Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Bên A, nhân lực của Bên A hay các Nhà thầu khác của Chủ đầu tư gây ra như việc bàn giao mặt bằng không đúng với thỏa thuận trong Hợp đồng, Bên A chậm thanh toán cho Bên B quá thời hạn quy định và các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp đồng mà không do lỗi của Bên B gây ra. Việc phối hợp, chia sẻ mặt bằng, dùng chung đường nội bộ với Nhà Thầu Kết Cấu theo khoản 8.9 là điều kiện thông thường đã được Bên B tính trong tiến độ và Đơn giá.

- Khi gặp những trường hợp trên Bên B phải tập hợp các hồ sơ, biên bản xác nhận rồi thông báo cho Bên A bằng văn bản trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự kiện để Bên A xem xét, chấp thuận và triển khai các thủ tục gia hạn thời gian hoàn thành. Quá thời hạn nêu trên mà Bên B không thông báo thì được xem là Bên B từ bỏ quyền yêu cầu gia hạn đối với sự kiện đó.

### ĐIỀU 6. HÌNH THỨC, GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ CỦA HỢP ĐỒNG

- Hình thức của Hợp đồng:

Hợp Đồng này là hợp đồng theo đơn giá cố định. Giá trị thanh toán, quyết toán được xác định bằng khối lượng thực tế hoàn thành được Bên A nghiệm thu theo khoản 6.2(c) nhân với Đơn Giá Cố Định. Khối lượng tại Phụ lục A là khối lượng tạm tính, không phải là cam kết của Bên A.

- Đơn giá những công việc tại Phụ lục A [Bảng chi tiết giá Hợp đồng] là đơn giá cố định, không điều chỉnh trong suốt thời gian thực hiện Hợp Đồng (kể cả khi biến động giá nhiên liệu, nhân công, phí bãi đổ hoặc thay đổi cự ly vận chuyển do Bên B lựa chọn Bãi Đổ Thải) và đã bao gồm toàn bộ chi phí để hoàn thành Công Việc, gồm cả: phí tiếp nhận tại Bãi Đổ Thải; biện pháp tiếp cận, di chuyển của thiết bị, phương tiện do Bên B lựa chọn; bảo vệ, ổn định mái dốc hố đào trong quá trình thi công của bên B cho tới khi bàn giao mặt bằng cho bên kết cấu; phối hợp với Nhà Thầu Kết Cấu khơi rãnh, đắp bờ ngăn nước để bảo vệ mái đào; vệ sinh phương tiện ngoài phạm vi công trường; biện pháp an toàn, môi trường, giao thông; bảo hiểm; các loại phí, lệ phí và chi phí phụ trợ khác theo khoản 8.5.

Đơn giá cho công việc phát sinh ngoài phạm vi Hợp Đồng (chỉ khi có yêu cầu bằng văn bản của Bên A) được xác định theo thứ tự: (i) áp dụng Đơn Giá Cố Định của công việc tương tự trong Phụ lục A; (ii) nếu không có công việc tương tự thì xác định trên cơ sở cách tính, thành phần chi phí của Đơn Giá Cố Định và định mức, giá do cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm ký Hợp Đồng. Bên B đệ trình đơn giá và biện pháp; Các Bên ký Phụ lục trước khi thực hiện. Đơn giá phát sinh sau khi ký Phụ lục cũng là đơn giá cố định. Công việc thực hiện trước khi ký Phụ lục không được thanh toán.

- Giá trị của Hợp đồng:

- Giá trị hợp đồng tạm tính là 19.970.293.060 VNĐ Bằng chữ: Mười chín tỷ chín trăm bảy mươi triệu hai trăm chín mươi ba nghìn không trăm sáu mươi đồng chẵn (chưa bao gồm VAT).

- Thuế suất GTGT sẽ được áp dụng theo quy định và chính sách của Nhà nước ở từng thời điểm. Trường hợp thuế GTGT được điều chỉnh thì giá trị Hợp đồng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Chi tiết giá Hợp đồng được nêu tại Phụ lục A [Bảng chi tiết giá Hợp đồng]

- Giá trị Hợp đồng là giá trị tạm tính đối với toàn bộ các hạng mục công việc được hai bên thỏa thuận tại Hợp Đồng này; giá trị quyết toán được xác định bằng khối lượng thực tế hoàn thành được Bên A nghiệm thu theo khoản 6.2(c) nhân với Đơn Giá Cố Định (và đơn giá phát sinh đã ký Phụ lục, nếu có) (“Giá trị quyết toán”).

- Khối lượng thanh, quyết toán: Khối lượng đào, đắp, vận chuyển được tính theo thể tích nguyên thổ (khối chặt, chưa nở rời), xác định bằng phương pháp đo đạc cao độ trước và sau khi đào; khối lượng đắp được tính theo thể tích đã đầm nén đạt độ chặt yêu cầu. Khối lượng thanh toán không vượt quá khối lượng tính theo kích thước hình học hố đào/khối đắp trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và biện pháp thi công (bao gồm mái dốc) đã được Bên A phê duyệt. Không nghiệm thu, thanh toán theo số chuyến xe, dung tích thùng xe hoặc số ca máy

- d) Quy trình đo đạc, nghiệm thu khối lượng:

(i) Trước khi triển khai Công Việc tại mỗi khu vực, Bên A và Bên B (và Tư vấn giám sát, nếu có) cùng đo cao độ hiện trạng theo lưới ô vuông không lớn hơn 10m x 10m (bổ sung điểm tại vị trí thay đổi địa hình), dẫn từ mốc cao độ do Bên A bàn giao; lập Biên bản xác nhận cao độ hiện trạng kèm bản vẽ. Khu vực không có biên bản cao độ hiện trạng thì không được nghiệm thu khối lượng.

(ii) Sau khi đào đến cao độ thiết kế, các bên đo lại cao độ trên cùng lưới điểm; khối lượng được tính bằng phương pháp lưới ô vuông/mặt cắt ngang hoặc phần mềm chuyên dụng từ hai bộ số liệu đã ký xác nhận.

(iii) Khối lượng đào vượt cao độ, vượt kích thước thiết kế hoặc sạt lở do lỗi của Bên B hoặc do Bên B không tuân thủ chỉ dẫn của Bên A không được thanh toán; Bên B phải tự chi chi phí đắp trả, xử lý theo yêu cầu kỹ thuật của Bên A.

(iv) Khối lượng Đất Tái Sử Dụng trung chuyển nội bộ được xác định và thanh toán riêng theo Phụ lục A, không tính trùng với khối lượng vận chuyển đổ thải.

(v) Bên A có quyền thuê đơn vị đo đạc độc lập để kiểm tra. Trường hợp số liệu Bên B đề xuất chênh lệch lớn hơn [3]% so với kết quả kiểm tra thì Bên B chịu chi phí thuê đơn vị đo đạc và khối lượng được xác định theo kết quả kiểm tra.

- Các trường hợp bổ sung, thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng:

Khi các bên thống nhất bổ sung các công việc ngoài phạm vi quy định trong Hợp đồng này theo yêu cầu bằng văn bản của Bên A thì hai Bên thống nhất xác định giá trị cho những công việc đó. Khối lượng thực tế tăng/giảm của các công việc đã có Đơn giá trong Hợp Đồng được thanh toán theo Đơn giá hợp đồng, không điều chỉnh Đơn giá.

Đơn Giá Cố Định không được điều chỉnh vì bất kỳ lý do nào, bao gồm: biến động giá nhiên liệu, vật liệu, nhân công, ca máy, phí bãi đổ; thay đổi cự ly vận chuyển hoặc Bãi Đổ Thải; thay đổi phương án bố trí thiết bị, vận chuyển do Bên B đề xuất; kéo dài thời gian thi công không do lỗi của Bên A; khối lượng thực tế tăng hoặc giảm so với khối lượng tạm tính. Giá trị Hợp Đồng chỉ thay đổi do: (i) khối lượng thực tế được nghiệm thu; (ii) công việc phát sinh theo khoản 6.1 (đơn giá công việc phát sinh); (iii) thay đổi thuế suất GTGT theo quy định pháp luật.

- Rủi ro điều kiện địa chất và công trình ngầm:

a) Bên B xác nhận đã nghiên cứu hồ sơ khảo sát địa chất, hồ sơ thiết kế và khảo sát thực tế hiện trường trước khi ký Hợp Đồng. Đơn giá đã bao gồm chi phí xử lý các điều kiện mà một đơn vị cung cấp dịch vụ đào, vận chuyển đất có kinh nghiệm có thể lường trước, bao gồm nhưng không giới hạn: đất lẫn phế thải xây dựng, gạch đá, bê tông vụn, rễ cây; đất bùn, đất ướt, nền đất yếu; mạch nước ngầm, nước mặt do mưa. Bên B không được yêu cầu điều chỉnh Đơn giá, thanh toán phát sinh hay gia hạn tiến độ vì các điều kiện này.

b) Chỉ trường hợp gặp điều kiện bất thường không thể hiện trong hồ sơ khảo sát, thiết kế và không thể lường trước (như đá tảng/đá gốc phải phá bằng búa phá đá; móng, kết cấu bê tông cốt thép ngầm của công trình cũ; bùn hữu cơ phải xử lý riêng), Bên B phải dừng Công Việc tại vị trí đó, thông báo bằng văn bản cho Bên A trong vòng 24 giờ và cùng Bên A lập biên bản hiện trường (có ảnh, tọa độ, cao độ, phạm vi, khối lượng đo đạc). Chi phí phát sinh chỉ được thanh toán khi có Phụ lục hợp đồng hoặc lệnh bằng văn bản của Bên A trước khi thực hiện; đơn giá phát sinh xác định trên cơ sở đơn giá tương tự trong Hợp Đồng hoặc định mức, đơn giá do cơ quan có thẩm quyền công bố. Công việc Bên B tự ý thực hiện khi chưa có biên bản và chấp thuận nêu trên không được thanh toán.

c) Khi phát hiện công trình ngầm (đường ống, cáp điện, cáp quang, cống, bể ngầm), mồ mả, di vật, cổ vật hoặc vật liệu nổ, Bên B phải dừng Công Việc ngay tại khu vực đó, bảo vệ hiện trường và báo cho Bên A. Bên B chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu tiếp tục thực hiện Công Việc gây hư hỏng sau khi đã phát hiện, hoặc đối với công trình ngầm đã được Bên A cung cấp thông tin/đánh dấu.

### ĐIỀU 7. TẠM ỨNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Tạm ứng và bảo đảm thực hiện Hợp đồng:

a) Không áp dụng bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

b) Tạm ứng: Bên A tạm ứng cho Bên B 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng khi Bên B đáp ứng đủ các điều kiện:

(i) Đã huy động đủ 05 (năm) thiết bị gồm 03 (ba) máy xúc và 02 (hai) xe ben về công trường, được Các Bên xác nhận bằng biên bản;

(ii) Cung cấp hợp đồng hợp lệ với Công ty CP Xử lý chất thải xây dựng và Đầu tư phát triển môi trường Hà Nội (Đơn vị quản lý Bãi tiếp nhận, xử lý chôn lấp phế thải xây dựng Nguyên Khê) hoặc các bãi đổ thải hợp pháp khác được Bên A phê duyệt và chấp thuận, tiếp nhận toàn bộ khối lượng đổ thải theo khoản 8.3 của Hợp đồng.

Bên A chuyển tiền tạm ứng trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ đề nghị tạm ứng và hồ sơ chứng minh các điều kiện nêu trên.

c) Thu hồi tạm ứng: Số tiền khấu trừ tạm ứng = Giá trị đề nghị thanh toán của đợt đó x (Tổng số tiền đã tạm ứng / Tổng giá trị hợp đồng). Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi toàn bộ (thu hồi hết) khi tổng giá trị thanh toán lũy kế đạt đến 80% giá trị hợp đồng; tại đợt thanh toán đó, Bên A khấu trừ toàn bộ phần tạm ứng còn lại chưa thu hồi.

d) Tạm ứng chỉ được sử dụng cho Công Việc. Trường hợp Hợp Đồng chấm dứt hoặc Bên B giải tán thiết bị trái điểm (f) khoản này khi tạm ứng chưa được thu hồi đủ, Bên B phải hoàn trả toàn bộ phần tạm ứng chưa thu hồi trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu của Bên A; quá thời hạn này, Bên B phải trả lãi chậm trả theo quy định của pháp luật và Bên A được quyền khấu trừ vào bất kỳ khoản tiền nào phải trả cho Bên B.

e) Bên B bảo đảm thực hiện Hợp Đồng bằng việc huy động đầy đủ thiết bị, xe máy, phương tiện theo cam kết tại khoản 5.1 đến công trường trong thời hạn [03] ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng; việc huy động được xác nhận bằng biên bản giữa Các Bên.

f) Thiết bị đã huy động phải được duy trì tại công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp Đồng. Bên B chỉ được giải tán toàn bộ hoặc một phần thiết bị khi đã hoàn thành Công Việc và được Bên A xác nhận, hoặc khi được Bên A chấp thuận bằng văn bản. Việc thay thế thiết bị phải tương đương về chủng loại, công suất và được Bên A chấp thuận trước.

g) Bên B tự ý giải tán thiết bị trái điểm f thì bị phạt vi phạm theo Điều 15; Bên A có quyền thuê đơn vị khác thực hiện phần Công Việc bị ảnh hưởng và khấu trừ toàn bộ chi phí phát sinh vào các khoản thanh toán cho Bên B.

h) Phần giá trị chưa thanh toán theo điểm a khoản 7.2 được Bên A giữ lại để bảo đảm nghĩa vụ của Bên B và được thanh toán sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày Bên A xác nhận hoàn thành toàn bộ Công Việc, sau khi đối trừ tiền phạt, bồi thường, chi phí Bên A thực hiện thay (nếu có).

7.2. Thanh toán:

- Thanh toán giai đoạn:

Vào các ngày từ 25-30 hàng tháng, Bên B lập 04 bộ hồ sơ thanh toán trình Bên A kiểm tra, phê duyệt. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 90% giá trị được nghiệm thu thanh toán trong tháng sau khi thu hồi tạm ứng theo khoản 7.1 và đối trừ các khoản khác (nếu có).

Thời hạn kiểm tra và phản hồi hồ sơ thanh toán: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thanh toán của Bên B, Bên A sẽ đưa ra ý kiến phản hồi, yêu cầu Bên B chỉnh sửa/bổ sung nếu cần thiết.

Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B.

- Hồ sơ thanh toán bao gồm:

Giấy đề nghị thanh toán;

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Biên bản đo đạc cao độ trước và sau khi đào, bản vẽ/bảng tính khối lượng có xác nhận của Bên A;

Bảng kê vận chuyển

Hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ của Bên B;

Đối với khối lượng công việc vận chuyển về các Bãi Đổ Thải, Bên B có trách nhiệm cung cấp (i) bản gốc biên bản xác nhận khối lượng thực tế hàng tháng ký kết với đơn vị quản lý Bãi Đổ Thải;(ii) hóa đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ tiếp nhận và xử lý đất thải do Bãi Đổ Thải xuất cho Bên B, chứng từ này Bên B sẽ không xuất trình vào từng đợt thanh toán tương ứng mà theo nguyên tắc xuất trình vào đợt thanh toán kế tiếp theo nguyên tắc luân chuyển T+1 (tháng đầu tiên chưa xuất trình, tháng thứ 2 sẽ xuất trình tháng thứ nhất, tháng thứ 3 xuất trình tháng thứ 2…).

- Đồng tiền và hình thức thanh toán:

Đồng tiền thanh toán: đồng tiền Việt Nam Đồng (VNĐ).

Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

7.3. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng:

- Quyết toán hợp đồng

Sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ Công Việc và được Bên A xác nhận, Hai bên phối hợp làm hồ sơ quyết toán và thanh lý hợp đồng theo quy định. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 100% giá trị quyết toán Hợp đồng được phê duyệt sau khi đối trừ phần tạm ứng chưa thu hồi, tiền phạt, bồi thường và chi phí Bên A thực hiện thay (nếu có). Điều kiện thanh toán quyết toán: Bên B đã hoàn trả mặt bằng, khắc phục xong các hư hỏng, sụt lún do Bên B gây ra và không còn khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến Công Việc; đã nộp đủ Chứng Từ Đổ Thải Hợp Lệ cho 100% khối lượng việc vận chuyển, đổ đất thải, mùn khoan cọc khoan nhồi, vật liệu san lấp, đất đào, bê tông đầu cọc và Biên bản đối chiếu khối lượng tổng hợp có xác nhận của chủ Bãi Đổ Thải; không có văn bản, quyết định xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến Chất Thải do Bên B vận chuyển mà Bên B chưa khắc phục xong.

Thời hạn thanh toán giá trị quyết toán: Bên A thanh toán 100% giá trị quyết toán sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày Bên A xác nhận hoàn thành toàn bộ Công Việc, với điều kiện đã nhận đủ Hồ sơ quyết toán hợp lệ của Bên B. Trường hợp Bên B nộp Hồ sơ quyết toán hợp lệ sau thời điểm này, Bên A thanh toán trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Hồ sơ quyết toán bao gồm:

Công văn đề nghị quyết toán của bên B.

Hóa đơn hợp lệ.

Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành Công Việc có xác nhận của Bên A

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành quyết toán.

- - Bản photo chứng từ đổ thải: (i) biên bản xác nhận khối lượng thực tế hàng tháng ký kết với đơn vị quản lý Bãi Đổ Thải;(ii) hóa đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ tiếp nhận và xử lý đất thải do Bãi Đổ Thải xuất cho Bên B.

Số lượng hồ sơ quyết toán: 04 (bốn) bộ gốc

Hai Bên thống nhất phương thức thanh, quyết toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành và khối lượng phát sinh (nếu có) được hai Bên xác nhận nhân với Đơn Giá Cố Định.

- Thanh lý Hợp đồng

- Khi Bên B hoàn thành hết các Công Việc theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng, Hai Bên có trách nhiệm phối hợp thực hiện thanh lý Hợp đồng. Hợp đồng được thanh lý khi Hai Bên ký Biên bản thanh lý, sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ (bao gồm khắc phục, bồi thường, hoàn trả mặt bằng) và Hai Bên hoàn tất quyết toán. Không áp dụng hình thức thanh lý tự động.

### ĐIỀU 8. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

8.1. Nghĩa vụ của Bên A:

- Có trách nhiệm chi trả các chi phí và giải quyết các vướng mắc liên quan đến công trình với chính quyền địa phương, các cơ quan pháp luật, báo chí... về các thủ tục pháp lý và mặt bằng thi công... (nếu có), trừ trường hợp phát sinh do lỗi, vi phạm của Bên B, trong thời gian Bên B thực hiện Công Việc.

- Giải phóng các công trình trên không và công trình ngầm dưới mặt đất. Bên A cung cấp cho Bên B thông tin hiện có (nếu có) về công trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi mặt bằng bàn giao; việc này không miễn trừ nghĩa vụ tự khảo sát, dò tìm và bảo vệ công trình ngầm của Bên B theo khoản 6.4 và khoản 8.7.

- Cung cấp cho Bên B các hồ sơ, tài liệu liên quan: Hồ sơ thiết kế thi công bản vẽ được các cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt;

- Bố trí điểm đấu nối điện, nước phục vụ Công Việc của Bên B; chi phí điện, nước sử dụng do Bên B chịu theo thực tế (nếu có).

- Cùng với Bên B thống nhất mẫu biểu hồ sơ nghiệm thu khối lượng, thanh toán, quyết toán Công Việc trước khi Bên B triển khai Công Việc.

- Bàn giao cho bên B mốc giới công trình, tọa độ định vị công trình và chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của mốc giới, tọa độ bàn giao cho bên B.

- Có trách nhiệm cung cấp hàng rào bao quanh công trường, theo điều kiện thực tế, không làm phát sinh quyền gia hạn trừ khi ảnh hưởng trực tiếp.

- Việc rửa xe trong phạm vi công trường, bơm, tiêu thoát nước hố móng do Bên A tổ chức thực hiện. Bên B chịu chi phí cho các công việc này bằng hình thức khấu trừ vào giá trị thanh toán hằng tháng theo chi phí thực tế, tối đa không quá 50.000.000 đồng/tháng/30 ngày thi công. Trường hợp thời gian thi công thực tế trong tháng không đủ 30 ngày thì sẽ được tính theo công thức: (50.000.000 đồng/30) × số ngày thi công thực tế. Tổng chi phí tối đa bên B phải chi trả cho các công việc này là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn).Việc Bên A tổ chức rửa xe không làm giảm trách nhiệm của Bên B về vệ sinh phương tiện, rơi vãi trên đường theo khoản 8.4.  Việc Bên A tổ chức hệ thống bơm tiêu thoát nước hố móng chung không làm giảm trách nhiệm của Bên B về thoát nước cục bộ và bảo vệ hố đào, mái dốc theo khoản 8.5.

- Thông báo và phê duyệt các Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công có sự sửa đổi, bổ sung trước khi Bên B thực hiện khối lượng công việc đó (nếu có). Trường hợp sau khi Bên B đã thi công theo thiết kế được duyệt mới nhận được thông báo thay đổi thì Bên A phải thanh toán cho Bên B phần khối lượng công việc đã thực hiện đến thời điểm nhận được thông báo thay đổi.

- Cử cán bộ kỹ thuật chuyên môn phối hợp giám sát và nghiệm thu các Công Việc trong quá trình thực hiện đến khi Bên B hoàn thành toàn bộ Công Việc theo Hợp đồng, ký xác nhận Biên bản nghiệm thu, Biên bản xác nhận hoàn thành công việc theo giai đoạn phục vụ thanh toán, khối lượng thi công, thanh quyết toán hạng mục công trình.

- Cử và thông báo bằng văn bản cho Bên B về nhân lực chính tham gia quản lý và thực hiện Hợp đồng.

- Bố trí khu vực tập kết máy móc, thiết bị cho Bên B trong phạm vi công trường.

- Thông báo cho Bên B tiến độ thi công trong từng công việc trước 24 giờ để Bên B có kế hoạch thực hiện.

- Bảo đảm an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong công trường. Việc này không làm giảm trách nhiệm của Bên B về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông đối với Công Việc, nhân lực, thiết bị và phương tiện của Bên B.

- Từ chối thanh toán các sản phẩm không đạt yêu cầu theo Hợp đồng, không được Bên A nghiệm thu.

- Được quyền đơn phương khấu trừ vào sản lượng hoàn thành của Bên B các giá trị thiệt hại hay vi phạm do Bên B gây ra bao gồm: vi phạm hợp đồng, vi phạm quy định Dự án và các quy định pháp luật hiện hành, chi phí Bên A thực hiện thay Bên B, …

- Thuê đơn vị khác thực hiện các phần việc không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Hợp đồng. Chi phí sẽ do Bên A quyết định và thông báo cho Bên B. Bên B không có quyền khiếu nại hay ý kiến về các chi phí này.

Tạm ngừng việc thực hiện Hợp đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả khi phát hiện Bên B thực hiện công việc vi phạm các nội dung đã ký kết trong Hợp đồng hoặc các quy định của Nhà nước

Tạm dừng hoặc hủy bỏ, chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng này hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Yêu cầu Bên B dừng Công Việc và khắc phục hậu quả khi Bên B vi phạm các quy định về chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường

Chịu trách nhiệm và giải quyết các vướng mắc đối với các công trình lân cận nếu nguyên nhân do biện pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật của Bên A; trừ trường hợp thiệt hại do Bên B không tuân thủ chỉ dẫn của Bên A hoặc do lỗi vận hành, tình trạng thiết bị, phương tiện của Bên B (khi đó Bên B chịu trách nhiệm theo khoản 8.7).

Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng, an toàn, môi trường... đối với các công việc do Bên A thực hiện (không bao gồm Công Việc do Bên B thực hiện).

Phối hợp với Bên B và các cơ quan kịp thời giải quyết những phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện Hợp Đồng.

v1) Cung cấp cho Bên B, theo đề nghị bằng văn bản, bản sao văn bản pháp lý của Dự án (giấy phép xây dựng hoặc văn bản tương đương, thông tin Chủ đầu tư) cần thiết để Bên B làm thủ tục với chủ Bãi Đổ Thải. Việc cung cấp này không làm Bên A trở thành bên ký hợp đồng hoặc bên giao Chất Thải với chủ Bãi Đổ Thải.

Thanh toán cho Bên B theo đúng quy định trong Hợp đồng.

Phối hợp với Bên B làm hồ sơ thanh quyết toán của Hợp đồng.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

8.2. Nghĩa vụ của Bên B:

- Bố trí thiết bị, xe máy, phương tiện và nhân công vận hành thực hiện Công Việc theo yêu cầu, chỉ dẫn của Bên A về vị trí, cao độ, kích thước, khối lượng, tiến độ; đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ theo quy định của Hợp đồng.

Quản lý khu vực tập kết thiết bị, phương tiện do Bên A bố trí và khu vực đang thực hiện Công Việc.

Cung cấp nhân lực vận hành, máy móc, thiết bị, phương tiện và các điều kiện liên quan khác đủ số lượng, chất lượng và chủng loại theo Hợp đồng để thực hiện các Công Việc theo nội dung Hợp Đồng đã ký kết.

Bên B có trách nhiệm đưa phương tiện qua khu vực rửa xe theo chỉ dẫn của Bên A và chịu khấu trừ chi phí rửa xe, bơm, tiêu thoát nước hố móng theo khoản 8.1; mọi trách nhiệm đối với phương tiện khi ra ngoài phạm vi công trường thuộc về Bên B.

Lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ quyết toán Hợp đồng

Bố trí bãi tập kết đất, đất bùn ướt... trong công trường phục vụ Công Việc của Bên B. Vị trí bãi tập kết phải được Bên A chỉ định hoặc chấp thuận.

Nhân lực của Bên B làm việc tại công trường phải đảm bảo giữ trật tự an ninh trên công trường và khu dân cư lân cận. Tuân thủ nội quy an ninh, an toàn vệ sinh công trường.

Phối hợp thực hiện công việc với các nhà thầu, đơn vị khác trên công trường để đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng chung theo khoản 8.9.

Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh công trường. Chịu trách nhiệm an toàn cho người lao động và thiết bị của Bên B trong quá trình thực hiện Công Việc và đảm bảo trị an trong khu vực làm việc. Tự mua bảo hiểm cho người lao động và thiết bị của mình. Nộp bản sao hợp đồng bảo hiểm cho Bên A trước khi đưa người, thiết bị vào công trường.

Nhân lực của Bên B có quyền từ chối các phần việc có nguy cơ dẫn đến những hậu quả không lường trước, không đảm bảo an toàn cho người, rủi ro cho máy móc, xe, thiết bị của Bên B. Việc từ chối phải được thông báo ngay cho cán bộ Bên A kèm lý do để Hai Bên thống nhất biện pháp bảo đảm an toàn.

Bên B phải thường xuyên vệ sinh trong phạm vi mặt bằng công trường do mình quản lý để đảm bảo vệ sinh chung của dự án.

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Bên A (theo quy định hiện hành của Nhà nước) đảm bảo cho quá trình thanh toán, đối trừ nghĩa vụ tài chính giữa hai Bên.

Phối hợp với Ban Điều Hành Bên A để lập phương án, trình tự thi công và hoàn tất các điều kiện cần thiết trước khi triển khai Công Việc theo yêu cầu của Dự án và quy định hiện hành.

Hoàn thiện và cung cấp đầy đủ cho Bên A hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác vận chuyển, đổ thải theo yêu cầu của Dự án và quy định của pháp luật trước khi tiến hành Công Việc, bao gồm các hồ sơ quy định tại khoản 8.3 và khoản 8.4.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng này.

Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

8.3. Hồ sơ pháp lý Bãi Đổ Thải. Nguyên tắc chung:

100% khối lượng đất thải, mùn khoan, vật liệu san lấp và bê tông đầu cọc phát sinh từ Công Việc phải được vận chuyển và đổ tại Bãi Đổ Thải hợp pháp đã được Bên A phê duyệt. Toàn bộ khối lượng đó phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Không chấp nhận bất kỳ khối lượng đổ thải nào không có chứng từ hoặc có chứng từ không hợp lệ.

Bãi Đổ Thải dự kiến: Bãi tiếp nhận, xử lý chôn lấp phế thải xây dựng Nguyên Khê (Đông Anh) do Công ty CP Xử lý chất thải xây dựng và Đầu tư phát triển môi trường Hà Nội quản lý, cự ly vận chuyển khoảng 29 km, hoặc bãi đổ thải hợp pháp khác được Bên A phê duyệt. Đơn Giá Cố Định đã bao gồm chi phí vận chuyển theo cự ly này; việc thay đổi Bãi Đổ Thải hoặc cự ly thực tế khác không làm thay đổi Đơn giá.

a) Tối thiểu 05 (năm) ngày trước ngày dự kiến vận chuyển chuyến đất thải đầu tiên, Bên B phải trình Bên A phê duyệt Hồ sơ Bãi Đổ Thải, gồm tối thiểu:

(i) Văn bản pháp lý chứng minh Bãi Đổ Thải được phép hoạt động hợp pháp (quyết định, giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tiếp nhận đất, bùn, chất thải rắn xây dựng; giấy phép môi trường nếu thuộc đối tượng phải có);

(ii) Hợp đồng tiếp nhận, xử lý đất thải, mùn khoan, vật liệu san lấp và bê tông đầu cọc còn hiệu lực giữa Bên B với chủ Bãi Đổ Thải, thể hiện chủng loại tiếp nhận (đất, đất thải, chất thải rắn xây dựng) theo mẫu hợp đồng của chủ Bãi Đổ Thải và khối lượng tiếp nhận không nhỏ hơn khối lượng đổ thải dự kiến;

(iii) Sơ đồ tuyến đường, cự ly vận chuyển, khung giờ hoạt động phù hợp quy định của Thành phố Hà Nội;

(iv) Danh sách phương tiện vận chuyển kèm hồ sơ theo khoản 8.4.

(v) Hồ sơ năng lực pháp lý của bãi đổ: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Xử lý chất thải xây dựng và Đầu tư phát triển môi trường Hà Nội

b) Bên B chỉ được vận chuyển đất thải, mùn khoan, vật liệu san lấp và bê tông đầu cọc ra khỏi công trường sau khi Bên A phê duyệt Hồ sơ Bãi Đổ Thải bằng văn bản, và chỉ được đổ tại Bãi Đổ Thải đã được phê duyệt. Mọi thay đổi, bổ sung Bãi Đổ Thải phải được trình phê duyệt lại theo điểm a khoản này. Việc Bên A phê duyệt không làm giảm hoặc chuyển giao trách nhiệm pháp lý của Bên B.

c) Hằng tháng, kèm theo hồ sơ thanh toán, Bên B nộp cho Bên A bộ chứng từ chứng minh 100% khối lượng trong kỳ đã được đổ đúng quy định, gồm:

Chứng từ đổ thải: (i) biên bản xác nhận khối lượng thực tế hàng tháng ký kết với đơn vị quản lý Bãi Đổ Thải;(ii) hóa đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ tiếp nhận và xử lý chất thải do Bãi Đổ Thải xuất cho Bên B đối với khối lượng tiếp nhận trong kỳ.

d) Khối lượng đổ thải ghi trên chứng từ được đối chiếu với khối lượng đào đã được nghiệm thu theo khoản 6.2(c), quy đổi theo hệ số tại ghi chú 6 Phụ lục A. Phần khối lượng không có đủ chứng từ theo điểm c, hoặc có chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ, không khớp số liệu, thì không được nghiệm thu, thanh toán phần vận chuyển và đổ thải cho đến khi Bên B bổ sung đủ chứng từ hợp lệ. Bên A có quyền tạm giữ giá trị thanh toán tương ứng.

e) Bên B chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý, tiền xử phạt vi phạm hành chính, chi phí thu gom, xử lý và bồi thường thiệt hại phát sinh từ việc đổ thải không đúng quy định, không đúng Bãi Đổ Thải đã được phê duyệt hoặc sử dụng chứng từ không hợp pháp. Đồng thời, Bên B bị phạt vi phạm theo Điều 15.

f) Trường hợp Bãi Đổ Thải bị đình chỉ, hết công suất hoặc ngừng tiếp nhận, Bên B phải tự bố trí Bãi Đổ Thải thay thế hợp pháp (trình phê duyệt theo điểm a) mà không được điều chỉnh Đơn giá, không được gia hạn tiến độ, trừ trường hợp toàn bộ các bãi đổ thải hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội bị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ tiếp nhận thì được xem xét gia hạn tương ứng (không điều chỉnh Đơn giá, không thanh toán chi phí dừng chờ). Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định Chất Thải là chất thải nguy hại, Bên B phải dừng vận chuyển, báo ngay cho Bên A và chỉ được chuyển giao cho đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại kèm đầy đủ chứng từ theo quy định; chi phí chênh lệch (nếu có) do Hai Bên thỏa thuận bằng Phụ lục và không làm giảm trách nhiệm của Bên B.

g) Tiền đặt cọc, phí tiếp nhận và các nghĩa vụ tài chính khác với chủ Bãi Đổ Thải do Bên B tự chi trả và đã bao gồm trong Đơn Giá Cố Định; Bên A không hoàn trả các khoản này.

8.4. Vệ sinh môi trường và an toàn giao thông

a) Toàn bộ xe, máy, thiết bị Bên B đưa vào công trường và lưu thông trên đường phải: có giấy chứng nhận kiểm định (đăng kiểm) an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực; lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định của pháp luật; thùng xe đúng kích thước thiết kế, không cơi nới; người điều khiển có giấy phép lái xe, chứng chỉ vận hành phù hợp. Bên B nộp danh sách và bản sao các giấy tờ trên cho Bên A trước khi đưa phương tiện vào sử dụng. Bên A có quyền từ chối hoặc yêu cầu đưa ra khỏi công trường bất kỳ phương tiện, người điều khiển nào không đáp ứng.

b) Bên B tuyệt đối không chở quá tải trọng cho phép của phương tiện và của tuyến đường; chịu toàn bộ trách nhiệm về vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tải trọng và bồi thường hư hỏng đường giao thông, công trình hạ tầng do phương tiện của Bên B gây ra.

c) Trước khi ra khỏi cổng công trường, mọi phương tiện phải được rửa sạch bánh xe, gầm xe, thành xe tại khu vực rửa xe do Bên A bố trí; thùng xe phải được che phủ kín bằng bạt hoặc nắp đậy chuyên dụng, đất không cao hơn thành thùng. Bên B bố trí nhân sự trực kiểm soát tại cổng trong suốt thời gian vận chuyển.

d) Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm không để đất, nước bẩn rơi vãi, bám dính trên đường nội bộ, cổng công trường và tuyến đường vận chuyển. Khi có rơi vãi, Bên B phải thu dọn, rửa đường ngay, chậm nhất trong vòng 02 (hai) giờ kể từ khi phát hiện hoặc nhận thông báo của Bên A. Quá thời hạn này, Bên A có quyền thuê đơn vị khác thực hiện và khấu trừ chi phí cùng tiền phạt vào khoản thanh toán cho Bên B.

e) Bên B tuân thủ quy định về thời gian hoạt động, tuyến đường, tiếng ồn, bụi của Thành phố Hà Nội và nội quy công trường; phun nước giảm bụi trên tuyến nội bộ và khu vực cổng; chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý, tiền xử phạt và thiệt hại (kể cả trường hợp Bên A/Chủ đầu tư bị xử phạt liên đới hoặc bị đình chỉ thi công) phát sinh từ vi phạm của Bên B.

8.5. Khảo sát hiện trạng và biện pháp phụ trợ

a) Bên B xác nhận đã tự khảo sát kỹ mặt bằng, hiện trạng công trường, đường ra vào, hạ tầng xung quanh, điều kiện thủy văn, mực nước ngầm, hồ sơ khảo sát địa chất và hồ sơ thiết kế trước khi ký Hợp Đồng, đã đánh giá đầy đủ các điều kiện ảnh hưởng đến biện pháp thi công và giá. Bên B không được viện dẫn việc thiếu thông tin về hiện trạng để yêu cầu tăng giá hoặc gia hạn tiến độ.

b) Bên B tự chịu toàn bộ chi phí và chủ động thực hiện các biện pháp phụ trợ phục vụ Công Việc của mình, bao gồm nhưng không giới hạn: biện pháp tiếp cận, di chuyển, sàn thao tác của thiết bị, phương tiện theo điểm e; ổn định mái dốc tạm, xử lý sạt lở do biện pháp của Bên B.

c) Các chi phí nêu tại điểm b đã được tính trong Đơn giá. Bên A không thanh toán bất kỳ khoản phát sinh nào cho các biện pháp phụ trợ này, kể cả khi khối lượng thực tế lớn hơn dự kiến của Bên B.

d) Phương án bố trí thiết bị, phương tiện, tuyến vận chuyển và các biện pháp phụ trợ theo điểm b do Bên B lập, trình Bên A chấp thuận trước khi triển khai, phù hợp với biện pháp thi công tổng thể do Bên A ban hành. Việc Bên A chấp thuận không làm giảm trách nhiệm của Bên B về tính an toàn, hiệu quả của phương án.

e) Biện pháp tiếp cận, di chuyển của thiết bị, phương tiện: Bên A không có nghĩa vụ làm đường tạm cho Bên B. Bên B tự lựa chọn biện pháp phù hợp điều kiện hiện trường, bảo đảm an toàn, tiến độ, không gây hư hỏng cọc, cừ, kết cấu, hạ tầng đã thi công và không cản trở Nhà Thầu Kết Cấu; tự chịu chi phí và trách nhiệm đối với sự cố, thiệt hại phát sinh từ biện pháp này. Quá 24 giờ kể từ khi Bên A thông báo biện pháp không đáp ứng yêu cầu mà Bên B không khắc phục, Bên A được thuê đơn vị khác thực hiện và khấu trừ chi phí vào các khoản thanh toán cho Bên B.

Trong trường hợp Bên A có yêu cầu làm đường tạm phục vụ thi công bằng các vật liệu có sẵn cho các đơn vị khác trong phạm vi công trường Bên B có trách nhiệm thực hiện đơn giá tính theo kích thước hình học và đơn giá theo đơn giá trung chuyển nội bộ trong Phụ lục A- Giá hợp đồng.

8.6. Quản lý Đất Tái Sử Dụng

a) Ban Điều Hành Bên A xác định khu vực, khối lượng, chủng loại Đất Tái Sử Dụng.

b) Đất Tái Sử Dụng phải được Bên B vận chuyển trung chuyển nội bộ, tập kết và san lấp tại công trường theo chỉ dẫn của Ban Điều Hành Bên A; Bên B phải tuân thủ tuyệt đối chỉ dẫn về vị trí, cao độ, chiều dày lớp, độ chặt (nếu có), che phủ chống bụi, chống trôi đất. Chi phí trung chuyển nội bộ, san lấp được thanh toán theo đơn giá tương ứng tại Phụ lục A; trường hợp chưa có đơn giá thì Các Bên thống nhất trước khi thực hiện.

c) Nghiêm cấm Bên B tự ý chở Đất Tái Sử Dụng ra khỏi công trường, bán, cho, trao đổi đất với bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài việc bị phạt theo Điều 15, Bên B phải bồi hoàn khối lượng đất tương đương (cùng chất lượng) hoặc thanh toán chi phí mua đất đắp thay thế theo giá thị trường, và khối lượng vi phạm không được thanh toán.

d) Bên A có quyền kiểm soát cổng, kiểm tra phiếu, chuyến xe bất kỳ lúc nào; Bên B có nghĩa vụ phối hợp.

8.7. Trách nhiệm đối với công trình lân cận, công trình ngầm và bảo hiểm

a) Trước khi triển khai Công Việc, Bên B phối hợp với Bên A/Chủ đầu tư lập biên bản hiện trạng (kèm ảnh, video, vị trí vết nứt) đối với nhà dân, công trình liền kề, hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông trong phạm vi ảnh hưởng; đề xuất và thực hiện biện pháp quan trắc (lún, nghiêng, nứt) theo yêu cầu của Bên A.

b) Bên B chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại và chi phí khắc phục (bao gồm chi phí giám định, hỗ trợ, bồi thường cho bên thứ ba, tiền xử phạt) khi Bên B, nhân lực hoặc phương tiện của Bên B gây sụt lún, nứt, hư hỏng nhà dân, công trình lân cận, công trình ngầm, đường giao thông, do: (i) không tuân thủ yêu cầu, chỉ dẫn của Bên A hoặc phương án đã được Bên A chấp thuận; (ii) đào sai vị trí, vượt cao độ, không bảo vệ mái đào khi chưa bàn giao lại cho các bên kết cấu, bơm hút nước sai biện pháp; (iii) rung động, va chạm, quá tải của thiết bị, phương tiện; (iv) tiếp tục thi công sau khi đã phát hiện hoặc được thông báo về công trình ngầm. Khi có dấu hiệu sự cố, Bên B phải dừng Công Việc, báo ngay cho Bên A và triển khai biện pháp khẩn cấp.

c) Khi có khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến Công Việc, Bên B có trách nhiệm cùng Bên A giải quyết; Bên A có quyền tạm giữ giá trị thanh toán tương ứng thiệt hại ước tính cho đến khi vụ việc được giải quyết xong.

d) Bảo hiểm: trước khi đưa người, phương tiện vào công trường, Bên B phải mua và duy trì đến khi hoàn thành Công Việc: (i) bảo hiểm cho người lao động theo quy định; (ii) bảo hiểm thiết bị, xe máy thi công; (iii) bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới; (iv) bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba với hạn mức không thấp hơn 5.000.000 đồng/vụ, trừ trường hợp Bên A xác nhận bằng văn bản Bên B đã được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm công trình của Chủ đầu tư/Bên A. Việc có bảo hiểm không giới hạn trách nhiệm bồi thường của Bên B; phần thiệt hại vượt hạn mức, mức khấu trừ hoặc thuộc điểm loại trừ bảo hiểm do Bên B chịu.

8.8. Cam kết khác của Bên B

a) Không giao lại, chuyển giao Công Việc cho bên thứ ba. Việc thuê phương tiện, thiết bị của bên thứ ba phải được Bên A chấp thuận bằng văn bản; Bên B chịu trách nhiệm đối với phương tiện, thiết bị, người lao động thuê ngoài như của chính mình. Phương tiện thuê ngoài phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại khoản 8.3, 8.4; hợp đồng tiếp nhận với Bãi Đổ Thải và chứng từ đổ thải phải đứng tên Bên B. Bên B không được giao cho chủ phương tiện hoặc đơn vị khác việc lựa chọn Bãi Đổ Thải.

b) Tự chịu trách nhiệm trả lương, đóng bảo hiểm và các chế độ cho người lao động; thanh toán đầy đủ cho chủ phương tiện thuê ngoài, chủ Bãi Đổ Thải và nhà cung cấp của Bên B. Mọi khiếu nại, yêu cầu của các chủ thể này liên quan đến Công Việc do Bên B giải quyết và bồi hoàn cho Bên A các chi phí, thiệt hại phát sinh (nếu có).

c) Cử đại diện có thẩm quyền thường trực tại công trường; lập nhật ký thiết bị, nhân lực, khối lượng thực hiện hằng ngày gửi Ban Điều Hành Bên A.

8.9. Phối hợp với Nhà Thầu Kết Cấu

a) Bên B phối hợp toàn diện với Nhà Thầu Kết Cấu để bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng chung của công trình; tuân thủ tuyệt đối điều phối mặt bằng, trình tự, thời gian của Ban Điều Hành Bên A.

b) Tham gia giao ban; đào và bàn giao mặt bằng từng khu vực/đợt cho Nhà Thầu Kết Cấu đúng Tiến độ chi tiết được duyệt, đạt cao độ, sạch, khô, có biên bản bàn giao.

c) Không gây va chạm, hư hỏng cọc khoan nhồi, thép chờ, cừ, văng chống, mốc và thiết bị quan trắc, kết cấu đã thi công; phần đào sát cọc, cừ, văng chống thực hiện bằng thủ công hoặc theo chỉ dẫn của Bên A.

d) Bố trí luồng xe, bãi tập kết, vị trí máy không cản trở hoạt động của Nhà Thầu Kết Cấu; có người cảnh giới khi máy làm việc gần nhân lực, thiết bị của Nhà Thầu Kết Cấu.

e) Bên B bồi thường hư hỏng, chi phí dừng chờ, chậm tiến độ mà Bên A phải chịu với Nhà Thầu Kết Cấu, Chủ đầu tư do lỗi của Bên B. Vướng mắc giao diện do Bên A quyết định; Bên B phải thực hiện ngay, ý kiến khác (nếu có) gửi bằng văn bản trong 48 giờ nhưng không được dừng Công Việc.

### ĐIỀU 9. THAY ĐỔI, BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu hai bên muốn sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Hợp đồng hoặc phát sinh các vấn đề khác có liên quan mà các vấn đề đó không được quy định tại các điều khoản của Hợp đồng này thì hai bên có thể thoả thuận ký Phụ lục Hợp đồng.

9.1. Điều chỉnh khối lượng Công Việc trong Hợp đồng.

- Bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng thì đơn giá được xác định theo khoản 6.1 (đơn giá công việc phát sinh) và Các Bên ký phụ lục bổ sung hợp đồng trước khi thực hiện; các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) được nghiệm thu và thanh toán theo Đơn Giá Cố Định.

Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên phải thống nhất đơn giá theo nguyên tắc tại khoản 6.1 để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện. Khi đó các bên thống nhất bổ sung phụ lục Hợp đồng cho các công việc ngoài phạm vi quy định trong Hợp đồng này và thống nhất xác định giá trị cho những công việc đó.

9.2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện Hợp Đồng

- a) Quá trình thực hiện Hợp Đồng gặp bất khả kháng làm thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng thì các bên cùng xác định thời gian và tiến độ thực hiện do bất khả kháng làm cơ sở để điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng. Các trường hợp được xem xét điều chỉnh tiến độ gồm:

Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.

Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Bên A làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của Bên A, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp Đồng mà không do lỗi của Bên B gây ra.

Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của Bên A gây ra.

- b) Bên B được phép điều chỉnh tiến độ chi tiết (theo tuần, tháng, ...) khi được Bên A chấp thuận bằng văn bản nhưng phải phù hợp với tiến độ tổng thể của hợp đồng;

### ĐIỀU 10. TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI BÊN A

10.1. Tạm dừng thực hiện Công Việc bởi Bên A

- a) Bên A quyết định dừng thực hiện Công Việc khi Bên B không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ thực hiện Công Việc theo Hợp Đồng để Bên B tìm phương án giải quyết nhằm thực hiện đúng các yêu cầu và nghĩa vụ theo Hợp Đồng.

- b) Bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên B ít nhất 05 (năm) ngày trước khi tạm dừng và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm dừng và các yêu cầu khác (nếu có). Riêng trường hợp Bên B vi phạm về an toàn, môi trường, Bãi Đổ Thải, vận chuyển Đất Tái Sử Dụng trái phép hoặc gây nguy cơ sụt lún công trình lân cận, Bên A được yêu cầu tạm dừng ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

10.2. Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bởi Bên A

- Bên A sẽ được quyền chấm dứt Hợp Đồng khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- (i) Bên B không có lý do chính đáng mà 07 ngày liên tục không thực hiện Công Việc theo Hợp Đồng sau khi Bên A đã ra thông báo yêu cầu thực hiện Công Việc đó, hoặc tự ý giải tán thiết bị làm số lượng thiết bị tại công trường thấp hơn cam kết tại khoản 5.1 quá 03 (ba) ngày mà không được Bên A chấp thuận bằng văn bản;

- (ii) Bên B chậm tiến độ hoàn thành Công Việc quá 30 ngày so với thời hạn đã cam kết tại Hợp Đồng mà không được Bên A chấp thuận gia hạn;

- (iii) Sau khi nhận được thông báo tạm dừng Công Việc từ Bên A mà Bên B không hoàn thành việc khắc phục vi phạm trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận thông báo của Bên A;

- (iv) Bên B vi phạm an toàn nghiêm trọng trong quá trình thực hiện Công Việc.

- (v) Bên B đổ thải không đúng Bãi Đổ Thải đã phê duyệt, hoặc tự ý chở Đất Tái Sử Dụng ra ngoài công trường từ 02 (hai) lần trở lên;

- (vi) Bên B bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được uỷ quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này;

- (vii) Các trường hợp khác theo quy định của Hợp Đồng này và quy định pháp luật.

Nếu xảy ra một trong những trường hợp quy định tại Khoản 10.2 (a) ở trên, Bên A có thể, bằng cách thông báo trước cho Bên B ít nhất 03 (ba) ngày để chấm dứt Hợp Đồng. Hợp Đồng sẽ đương nhiên chấm dứt khi hết thời hạn theo thông báo nêu trên. Tuy nhiên, trong trường hợp của phần (iv), (v), (vi) Khoản 10.2 (a) Hợp Đồng, Bên A có thể thông báo cho Bên B để chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức.

b) Hậu quả của việc chấm dứt Hợp Đồng:

(i) Bên B phải dừng tất cả các công việc thêm và rời Công Trường hoặc Bên A có quyền trục xuất Bên B/Nhân Lực của Bên B ra khỏi Công Trường nếu cần thiết. Bên B sẽ cố gắng hết mức để tuân thủ ngay lập tức các hướng dẫn hợp lý của Bên A để bảo vệ tính mạng, tài sản và sự an toàn cho Công Trình;

(ii) Bên B phải bàn giao cho Bên A các Vật Tư đã được Bên A thanh toán, hoàn trả cho Bên A những tài liệu, phương tiện được Bên A giao để thực hiện Công Việc;

(iii) Bên B chỉ được di dời thiết bị, phương tiện khỏi Công Trường sau khi Các Bên lập biên bản xác nhận khối lượng, hiện trạng và đối trừ công nợ theo điểm v khoản này, hoặc khi được Bên A chấp thuận bằng văn bản;

(iv) Bên A có quyền tự mình hoàn thành Công Việc hoặc cho các đơn vị khác vào thực hiện. Bên A và các đơn vị này có thể sử dụng bất cứ vật tư, vật liệu, tài liệu nào của Bên B;

(v) Bên A sẽ xác định phần Công Việc mà Bên B đã hoàn thành để thanh toán cho Bên B sau khi trừ đi phần tạm ứng chưa thu hồi, các khoản nợ, phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Bên A phải gánh chịu, các khoản bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm Hợp Đồng và các chi phí thêm khác cho việc hoàn thành Công Trình

(vi) Bên A có thể không thanh toán thêm cho Bên B cho đến khi Bên B hoàn thành, sửa chữa các sai sót và hư hỏng do chậm trễ trong thời gian hoàn thành Công Việc (nếu có).

c) Các Bên thống nhất rằng, việc đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bởi Bên A sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Bên A theo Hợp Đồng.

### ĐIỀU 11. TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI BÊN B

11.1. Quyền tạm dừng Công Việc của Bên B

- Bên B được phép tạm dừng Công Việc của mình theo những trường hợp được quy định tại Khoản 12.1 Hợp Đồng (Sự Kiện Bất Khả Kháng) hoặc Bên A không thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo Hợp Đồng quá 30 ngày kể từ ngày đến hạn phải thanh toán mà không có lý do chính đáng, với điều kiện Bên B đã cung cấp đủ hồ sơ thanh toán phù hợp với quy định tại Hợp Đồng này.

- Bên B sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên A ít nhất 03 (ba) Ngày Làm Việc trước khi tạm dừng (hoặc giảm tỷ lệ công việc) và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm dừng và các yêu cầu khác (nếu có).

- Việc tạm ngừng công việc của Bên B theo khoản này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Bên B theo hợp đồng.

11.2. Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bởi Bên B

- Bên B được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng nếu:

(i) Việc tạm dừng Công Việc do lỗi của Bên A bị kéo dài quá 30 (ba mươi) ngày (không bao gồm trường hợp tạm dừng do Sự Kiện Bất Khả Kháng hoặc do lỗi của Bên B);

(ii) Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán: Bên B đã tạm dừng Công Việc theo khoản 11.1 nhưng không nhận được số tiền đến hạn thanh toán trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tạm dừng mà không có lý do chính đáng;

(iii) Bên A bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được uỷ thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xảy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.

- Trong bất cứ trường hợp nào được quy định tại Điều 11.2 (a) ở trên, Bên B có thể, bằng cách thông báo trước cho Bên A ít nhất 03 (ba) ngày để chấm dứt Hợp Đồng. Tuy nhiên trong trường hợp của phần (iii) Khoản 11.2 (a) Bên B có thể thông báo cho Bên A để chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức.

- Hậu quả của việc chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại điểm b khoản 10.2 Hợp Đồng.

- Ngừng công việc và di dời thiết bị Bên B: Sau khi nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên B sẽ ngay lập tức:

- (i) Ngừng tất cả các công việc thêm, ngoại trừ các công việc đã được Bên A hướng dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của công trình;

- (ii) Chuyển giao cho Bên A toàn bộ tài liệu của Bên B, thiết bị, các vật liệu và các công việc khác mà Bên B đã được thanh toán;

- (iii) Di dời thiết bị, phương tiện khỏi công trường sau khi lập biên bản bàn giao hiện trường với Bên A.

### ĐIỀU 12. BẤT KHẢ KHÁNG

12.1. Sự Kiện Bất Khả Kháng là sự kiện xảy ra không lường trước được và nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Các Bên, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tai họa thiên nhiên như động đất, bão, lũ, lụt mà không thể thực hiện được Công Việc theo quy định pháp luật, các sự kiện khác như chiến tranh, phong toả hoặc cấm vận, chiếm đóng, nội chiến, nổi loạn, phá hoại hay rối loạn xã hội hoặc bất kỳ việc công bố, ban hành, thay đổi văn bản pháp luật, chính sách của Cơ Quan Có Thẩm Quyền (mà Hai Bên không thể lường trước được) ban hành sau ngày ký Hợp Đồng (không bao gồm mưa theo mùa, việc xử phạt, đình chỉ do vi phạm của một Bên và các quy định về thời gian hoạt động, tuyến đường, tải trọng đã có hiệu lực tại thời điểm ký Hợp Đồng; việc Bãi Đổ Thải bị đình chỉ, hết công suất, từ chối hoặc ngừng tiếp nhận) làm gián đoạn, gây trở ngại hoặc ngăn cản việc thực hiện nghĩa vụ của Một Bên và/hoặc Các Bên phát sinh từ Hợp Đồng này cũng như việc thực hiện Hợp Đồng.

12.2. Các Bên thỏa thuận rằng cả Hai Bên với nỗ lực cao nhất của mình sẽ tiến hành các biện pháp phù hợp để ngăn chặn hoặc khắc phục hậu quả của Sự Kiện Bất Khả Kháng.

12.3. Trừ trường hợp Hợp Đồng có quy định khác, không Bên nào bị coi là vi phạm Hợp Đồng này, hoặc phải chịu trách nhiệm trước Bên kia do bất cứ sự chậm trễ nào trong việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng này do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra, với các điều kiện là:

- Sự Kiện Bất Khả Kháng là nguyên nhân trực tiếp và gần nhất làm cho Bên đó bị cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện Hợp Đồng.

- Bên bị ảnh hưởng thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết về Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra hoặc sắp xảy ra ngay khi biết hoặc nhận biết được sự kiện đó, trong đó trình bày rõ các chi tiết của Sự Kiện Bất Khả Kháng đã ngăn cản Bên đó thực hiện Hợp Đồng và nêu các biện pháp khắc phục được Bên đó đã, đang, sẽ thực hiện, dự kiến thời gian khắc phục Sự Kiện Bất Khả Kháng (nếu có khả năng).

- Nghĩa vụ của Các Bên theo Hợp Đồng này chỉ được giải phóng trong khoảng thời gian của Sự Kiện Bất Khả Kháng và trong chừng mực Sự Kiện Bất Khả Kháng ngăn trở việc thực hiện các nghĩa vụ của Bên đó, với điều kiện là các biện pháp ngăn ngừa hợp lý đã được Bên đó thực hiện nhưng không đạt kết quả.

12.4. Nếu do hậu quả của Sự Kiện Bất Khả Kháng mà Một Bên hoặc Các Bên không thể tiếp tục thực hiện được các thỏa thuận tại Hợp Đồng này trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng thì Các Bên sẽ cùng nhau bàn bạc về việc chấm dứt hoặc tiếp tục thực hiện Hợp Đồng và giải quyết các hậu quả phát sinh.

### ĐIỀU 13. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

13.1. Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, Các Bên sẽ cố gắng thương lượng, đối thoại để giải quyết trên tinh thần thiện chí và xây dựng.

13.2. Trường hợp thương lượng, đối thoại không có kết quả thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp Đồng, một trong Các Bên có quyền gửi vụ việc tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội để giải quyết, áp dụng theo luật Việt Nam.

- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án là căn cứ buộc các bên phải thực hiện. Mọi án phí và các chi phí liên quan khác do bên thua kiện chịu.

### ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

14.1. Hai bên cùng cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong Hợp đồng, không bên nào được tự ý đơn phương ngừng việc thực hiện Hợp đồng.

14.2. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến Hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.

14.3. Hợp đồng và phụ lục là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên.

14.4. Hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 2 (hai) bản.

14.5. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc toàn bộ Công Việc được Hai Bên ký quyết toán và thanh lý Hợp đồng. Các nội dung chưa thoả thuận trong Hợp đồng này sẽ được áp dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

### ĐIỀU 15. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

15.1. Mức phạt vi phạm: Khi Bên B vi phạm nghĩa vụ theo Hợp Đồng, Bên B bị phạt vi phạm cho mỗi hành vi vi phạm với mức phạt bằng 8% (tám phần trăm) giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm xác định theo khoản 15.2, là mức phạt tối đa theo Điều 301 Luật Thương mại số 36/2005/QH11. Riêng vi phạm về tiến độ (điểm a khoản 15.2), mức phạt là 0,5% (không phẩy năm phần trăm) giá trị phần Công Việc bị chậm cho mỗi ngày chậm, tổng mức phạt không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

15.2. Các hành vi bị phạt vi phạm (được xác lập bằng biên bản, hình ảnh, video hoặc văn bản thông báo của Bên A), gồm:

a) Chậm mốc tiến độ chi tiết hoặc thời hạn hoàn thành;

b) Không huy động đủ thiết bị, nhân lực theo cam kết; tự ý giải tán thiết bị trái khoản 7.1;

c) Vận chuyển đất ra khỏi công trường khi Hồ sơ Bãi Đổ Thải chưa được phê duyệt; đổ thải không đúng Bãi Đổ Thải đã phê duyệt hoặc không có chứng từ hợp lệ;

d) Tự ý chở Đất Tái Sử Dụng ra khỏi công trường;

e) Phương tiện không qua khu vực rửa xe, không che phủ kín thùng; để rơi vãi đất, bùn; chở quá tải, cơi nới thùng hoặc không đủ điều kiện lưu hành;

f) Vi phạm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, nội quy công trường;

g) Không khắc phục vi phạm trong thời hạn Bên A yêu cầu.

h) Vi phạm nghĩa vụ về biện pháp tiếp cận, thoát nước, bảo vệ hố đào, mái dốc (khoản 8.5) hoặc phối hợp với Nhà Thầu Kết Cấu (khoản 8.9) gây mất an toàn, ảnh hưởng tiến độ, chất lượng.

i) Xả mùn khoan, nước thải chưa xử lý ra hệ thống thoát nước, ao hồ, môi trường; vận chuyển mùn khoan chưa xử lý tách nước gây chảy tràn, rơi vãi; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ Chứng Từ Đổ Thải Hợp Lệ theo khoản 8.3 sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bên A thông báo yêu cầu bổ sung.

Giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm do Bên A xác định trên cơ sở khối lượng và Đơn Giá Cố Định của phần Công Việc liên quan. Mỗi hành vi vi phạm được xác lập độc lập bị phạt riêng; tổng mức phạt đối với một hành vi vi phạm không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

15.3. Bồi thường thiệt hại: Các Bên thỏa thuận áp dụng đồng thời phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Điều 307 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và Điều 418 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13. Ngoài tiền phạt, Bên B bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh từ vi phạm, bao gồm: tiền xử phạt vi phạm hành chính mà Bên A và/hoặc Chủ đầu tư phải nộp; chi phí khắc phục, thu dọn, xử lý môi trường; bồi thường cho bên thứ ba; khoản phạt, khấu trừ mà Bên A phải chịu theo hợp đồng với Chủ đầu tư do vi phạm của Bên B gây ra; chi phí thuê đơn vị khác thực hiện thay.

15.4. Tiền phạt, bồi thường được Bên A khấu trừ trực tiếp vào các khoản thanh toán và giá trị giữ lại theo khoản 7.1; nếu không đủ, Bên B phải thanh toán phần còn thiếu trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận thông báo của Bên A.

15.5. Việc Bên A áp dụng phạt, khấu trừ không làm miễn trừ nghĩa vụ tiếp tục thực hiện Hợp Đồng và khắc phục vi phạm của Bên B, và không ảnh hưởng đến quyền tạm dừng, chấm dứt Hợp Đồng của Bên A.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |

PHỤ LỤC A – BẢNG CHI TIẾT GIÁ HỢP ĐỒNG

Dự án NOXH Yên Sở – (Đính kèm Hợp đồng kinh tế số: …… /2026/HĐKT/VNCN-HM)

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CÔNG TÁC VÉT, VẬN CHUYỂN, ĐỔ ĐẤT THẢI, MÙN KHOAN CỌC NHỒI |  |  |  | 2.973.594.000 |
| A.1 | Vét và vận chuyển đất thải, mùn khoan cọc nhồi |  |  |  | 1.267.500.000 |
| 1 | Vét mùn khoan (vét, xúc tại hố chứa/bể lắng; xử lý tách nước, dồn đống, phơi khô tại công trường) (**) | m3 | 6.500 | 25.000 | 162.500.000 |
| 2 | Vận chuyển mùn khoan ra bãi đổ hợp pháp (*) (**) | m3 | 6.500 | 170.000 | 1.105.000.000 |
| A.2 | Bóc đất lấp cao hơn cốt quy định (+4.3) (lẫn mùn khoan) |  |  |  | 1.706.094.000 |
| 3 | Đào và xúc đất lên xe (lẫn mùn khoan) | m3 | 7.418 | 60.000 | 445.068.000 |
| 4 | Vận chuyển về bãi đổ thải (lẫn mùn khoan) hợp pháp (*) (**) | m3 | 7.418 | 170.000 | 1.261.026.000 |
| B | CÔNG TÁC ĐÀO MÓNG, HẦM THEO THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH |  |  |  | 16.996.699.060 |
| B.1 | Công tác đào, đắp, vận chuyển (móng, hầm) |  |  |  | 16.113.519.920 |
| 5 | Vét bùn hữu cơ đáy ao (30cm bùn hữu cơ trong dự toán san lấp) | m3 | 3.424 | 25.000 | 85.590.000 |
| 6 | Vận chuyển bùn hữu cơ đáy ao ra bãi đổ hợp pháp (*) | m3 | 3.424 | 170.000 | 582.012.000 |
| 7 | Đào trạc, đất (tương đương đất cấp III) từ cos +4.3 đến cos đáy ao | m3 | 21.413 | 50.000 | 1.070.645.230 |
| 8 | Vận chuyển trạc, đất (tương đương đất cấp III) ra bãi đổ hợp pháp (+4.3 đến đáy ao +3.0) lẫn bùn (*) | m3 | 21.413 | 170.000 | 3.640.193.782 |
| 9 | Đào đất cấp II (đất sét dẻo) bằng máy dưới cos +3.0 | m3 | 67.327 | 50.000 | 3.366.331.690 |
| 10 | Đào đất cấp II (đất sét dẻo) thủ công cho đáy hố móng | m3 | 1.045 | 50.000 | 52.250.000 |
| 11 | Vận chuyển đổ thải đất cấp II ra bãi đổ hợp pháp (*) | m3 | 64.284 | 110.000 | 7.071.238.218 |
| 12 | Vận chuyển đất cấp II nội khu để tận dụng (gồm xúc, ô tô vận chuyển, máy san gạt tại bãi và xúc lên xe) | m3 | 4.088 | 60.000 | 245.259.000 |
| 13 | Vận chuyển trạc, đất (tương đương đất cấp III) sang NOTM, hoặc trung chuyển nội bộ (nếu có) (gồm xúc, vận chuyển, máy san gạt và lu lèn) | m3 | 0 | 60.000 | - |
| B.2 | Công tác xử lý đầu cọc |  |  |  | 637.920.140 |
| 14 | Đập đầu cọc | m3 | 446 | 1.250.000 | 557.622.500 |
| 15 | Vận chuyển bê tông đầu cọc ra bãi đổ hợp pháp (*) | m3 | 446 | 180.000 | 80.297.640 |
| B.3 | Lấp đất móng (bằng đất hiện trạng) |  |  |  | 245.259.000 |
| 16 | Đắp trả hố móng bằng đất hiện trạng | m3 | 1.367 | 60.000 | 82.020.000 |
| 17 | Đắp phần mái taluy bằng đất hiện trạng cho khu vực trục X0 (phía trên là cây xanh) | m3 | 2.148 | 60.000 | 128.895.000 |
| 18 | Đắp phần mái taluy bằng đất hiện trạng cho khu vực trục Y1 (phần đường ngoài phạm vi đường nội khu mượn Gamuda) | m3 | 572 | 60.000 | 34.344.000 |
| I | CỘNG TRƯỚC THUẾ GTGT |  |  |  | 19.970.293.060 |
| II | Thuế GTGT 8% (tạm tính theo Nghị định 174/2025/NĐ-CP, áp dụng đến hết 31/12/2026; sau thời điểm này áp dụng thuế suất theo quy định) |  |  |  | 1.597.623.445 |
| III | CỘNG SAU THUẾ GTGT |  |  |  | 21.567.916.505 |

Ghi chú:

1. Khối lượng tại Phụ lục này là khối lượng tạm tính; giá trị thanh toán, quyết toán được xác định theo khối lượng thực tế nghiệm thu theo khoản 6.2 và Chứng Từ Đổ Thải Hợp Lệ theo khoản 8.3 Hợp Đồng.

2. (*) Đơn giá vận chuyển đổ thải là đơn giá trọn gói, đã bao gồm: chi phí xúc, vận chuyển đến Bãi Đổ Thải hợp pháp do Bên B tự lựa chọn, ký hợp đồng thuê; phí tiếp nhận, xử lý, chôn lấp tại Bãi Đổ Thải; tiền đặt cọc và các nghĩa vụ tài chính với chủ Bãi Đổ Thải; chi phí che phủ, vệ sinh phương tiện; và mọi chi phí để có Chứng Từ Đổ Thải Hợp Lệ.

3. (**) Đơn giá mùn khoan cọc khoan nhồi đã bao gồm chi phí vét, thu gom, xử lý tách nước, dồn đống, phơi khô; thu gom, xử lý nước tách ra; Trường hợp mùn khoan được cơ quan có thẩm quyền xác định là chất thải nguy hại thì thực hiện theo điểm f khoản 8.3 Hợp Đồng.

4. Đơn giá là Đơn Giá Cố Định theo Điều 6, không điều chỉnh khi thay đổi Bãi Đổ Thải, cự ly vận chuyển, giá nhiên liệu, phí bãi đổ.

5. Đơn giá các công tác đào, đắp, vận chuyển đã bao gồm chi phí biện pháp tiếp cận, di chuyển của thiết bị, phương tiện do Bên B lựa chọn; thoát nước cục bộ, bảo vệ hố đào và mái dốc; phối hợp với Nhà Thầu Kết Cấu theo khoản 8.5 và 8.9 Hợp Đồng;

6. Hệ số quy đổi khối lượng ghi trên Chứng Từ Đổ Thải Hợp Lệ (khối lượng rời trên xe) về khối lượng nguyên thổ để đối chiếu, thanh toán: đất thải, đất cấp II: [1,20]; mùn khoan, đất lẫn mùn khoan đã tách nước: [1,10]; trường hợp chứng từ ghi theo tấn, quy đổi theo khối lượng riêng [1,80] tấn/m³. Hệ số cố định trong suốt thời gian thực hiện Hợp Đồng.

PHỤ LỤC B – MA TRẬN PHÂN CHIA PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM

Dự án: Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4, quy hoạch phân khu đô thị H2-4, phường Yên Sở, TP. Hà Nội

Gói thầu: Cung cấp thiết bị, nhân công đào, đắp, vận chuyển đất, mùn khoan cọc nhồi và chuyển giao đổ thải

Ký hiệu: P – Thực hiện/chịu trách nhiệm;  C – Kiểm tra/chấp thuận

| STT | Mô tả công việc | Bên B | Bên A hoặc khác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu và bản vẽ |  |  |
| 1.1 | Cung cấp các bản vẽ thiết kế đã được chấp thuận thi công |  | P |
| 1.2 | Chuẩn bị và đệ trình bản vẽ thi công, bản vẽ biện pháp, bản vẽ hoàn công theo yêu cầu | P |  |
| 1.3 | Hồ sơ quản lý chất lượng (hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công...) | P | C |
| 1.4 | Giải trình biện pháp, quy trình thi công (được Tư vấn/Tổng thầu/CĐT phê duyệt) | P | C |
| 1.5 | Thẩm tra biện pháp thi công | P |  |
| 1.6 | Cung cấp/làm mới các chứng chỉ kiểm định của thiết bị thi công | P |  |
| 1.7 | Đệ trình tiến độ thi công chi tiết | P |  |
| 1.8 | Kiểm tra, rà soát thiết kế biện pháp và đề xuất điều chỉnh khi điều kiện thực tế thay đổi | P | C |
| 2 | Bảo hiểm và các loại thuế |  |  |
| 2.1 | Đền bù người lao động và các loại bảo hiểm khác (nếu cần thiết) | P |  |
| 2.2 | Bảo hiểm cho máy móc và phương tiện của Bên B | P |  |
| 2.3 | Bảo hiểm bên thứ 3 (trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba theo khoản 8.7(d)) | P |  |
| 2.4 | Bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng |  | P |
| 2.5 | Các loại thuế phí theo quy định hiện hành | P |  |
| 3 | Công tác thi công chính |  |  |
| 3.1 | Công tác đất |  |  |
| 3.1.1 | Đào đất bằng máy đào phần đào mở+đào moi; sửa hố móng bằng nhân công | P |  |
| 3.1.2 | Trung chuyển, vận chuyển đất đào không sử dụng đến bãi đổ hợp pháp được CĐT/Bên A chấp thuận (bao gồm cả chất thải thi công); Bên B tự lựa chọn, ký hợp đồng và thanh toán Bãi Đổ Thải | P | C |
| 3.1.3 | Bãi tập kết đất đào để tái sử dụng, bãi đổ hợp pháp được chấp thuận | P |  |
| 3.1.4 | Tất cả trách nhiệm trên tuyến đường vận chuyển và tại bãi đổ (Bên B chịu trách nhiệm toàn diện kể từ Điểm Chuyển Giao) | P |  |
| 3.1.5 | Thoát nước cục bộ trong hố đào (rãnh, hố thu, bơm cục bộ) Bên A cung cấp và Bên B khấu trừ Chi phí. | P | P |
| 3.1.6 | Vét, xúc mùn khoan cọc khoan nhồi tại hố chứa/bể lắng; xử lý tách nước, dồn đống, phơi khô tại khu tập kết do Bên A chỉ định | P | C |
| 3.1.7 | Thu gom, xử lý nước tách ra từ mùn khoan đạt quy chuẩn trước khi xả; không xả mùn khoan, nước thải chưa xử lý ra môi trường | P | C |
| 3.1.9 | Lựa chọn, ký hợp đồng (đứng tên Bên B), thanh toán phí tiếp nhận với Bãi Đổ Thải hợp pháp; trình hồ sơ Bãi Đổ Thải | P | C |
| 3.1.10 | Hồ sơ phương tiện (đăng kiểm, bảo hiểm, thiết bị giám sát hành trình theo quy định) | P | C |
| 3.1.11 | Lập phiếu xuất Chất Thải từng chuyến tại cổng; Chứng Từ Đổ Thải Hợp Lệ; biên bản đối chiếu khối lượng với Bãi Đổ Thải | P | C |
| 3.1.12 | Kiểm soát cổng, ký xác nhận phiếu xuất Chất Thải (không làm phát sinh trách nhiệm của Bên A đối với Chất Thải) | P | C |
| 3.1.13 | Làm việc với cơ quan có thẩm quyền; khắc phục, nộp phạt, bồi thường, bồi hoàn mọi vi phạm về vận chuyển, đổ thải, xử lý Chất Thải | P |  |
| 4 | Các công tác phụ trợ |  |  |
| 4.1 | Dọn dẹp mặt bằng trước khi thi công | P |  |
| 4.2 | Văn phòng công trường, trang thiết bị và chi phí vận hành | P |  |
| 4.3 | Nhà ở, ăn uống, đi lại cho công nhân (kể cả nhà ở ngoài hiện trường), chi phí vận hành (Lán trại CN ngoài phạm vi công trường) | P |  |
| 4.4 | Nhà nghỉ cho công nhân, bãi gửi xe…vv | P |  |
| 4.5 | Nguồn điện: Cung cấp 250A đến ngày 27/10/2026, dự kiến sau đó nâng thành 500A |  | P |
| 4.6 | Nguồn nước: Điểm đấu nối nước tạm từ bên ngoài đến phạm vi hàng rào Dự án. |  | P |
| 4.7 | Hệ thống điện tạm, điện chiếu sáng, thi công (vật liệu, nhân công, dụng cụ) trong khu vực thi công của Bên B, và chiếu sáng đèn pha tại hàng rào (chiếu sáng ngoài) | P |  |
| 4.8 | Máy phát điện và chi phí vận hành (nếu cần thiết) | P |  |
| 4.9 | Hệ thống nước tạm phục vụ thi công (vật liệu, nhân công, dụng cụ) trong phạm vi thi công của Bên B | P |  |
| 4.10 | Biện pháp phụ trợ (che chắn, biện pháp tiếp cận, di chuyển của thiết bị, phương tiện Bên B) theo khoản 8.5 | P | C |
| 4.11 | Cầu rửa xe và các thiết bị cần thiết để đảm bảo công tác này (Bên A sẽ cung cấp cầu rửa xe và nhân công thực hiện rửa xe trước trong phạm vi công trường và Bên B chịu khấu trừ chi phí theo quy đinh trong hợp đồng); Bên B chịu trách nhiệm cuối cùng về vệ sinh, che phủ phương tiện khi ra khỏi cổng | P | P |
| 4.12 | Hàng rào bao quanh cồng trường: Bên A bàn giao cho Bên B sử dụng bảo quản trong phạm vi thi công (có trách nhiệm duy trì, sửa chữa, thay thế hư hỏng do Bên B gây ra ..vvv trong suốt quá trình thi công ). Sau khi hoàn thành bàn giao lại cho Bên A | C | P |
| 4.13 | Các công trình/thiết bị tạm khác phục vụ thi công (mương rãnh, toilet phục vụ công nhân và cán bộ nhà thầu) | P |  |
| 4.14 | Rửa đường, an toàn và vệ sinh môi trường trong/ngoài công trường | P |  |
| 4.15 | Chi phí điện nước thi công | P |  |
| 4.16 | Loại bỏ rác thải bên ngoài hiện trường | P |  |
| 4.17 | Dọn sạch công trường trước khi bàn giao | P |  |
| 4.18 | Xin phép đấu nối giao thông trong giai đoạn thi công | P |  |
| 4.19 | Đấu nối nước thải thi công, sinh hoạt trong giai đoạn thi công; bao gồm thu gom, xử lý nước tách ra từ mùn khoan đạt quy chuẩn trước khi xả | P |  |
| 4.20 | Quan trắc môi trường trong quá trình thi công hầm | P |  |
| 4.21 | Biện pháp tiếp cận, di chuyển, sàn thao tác của thiết bị, phương tiện do Bên B lựa chọn (Bên A không làm đường tạm cho Bên B); tháo dỡ, hoàn trả khi kết thúc | P | C |
| 4.22 | Lập biện pháp đào (mái dốc, bậc cơ, trình tự lớp đào); bảo vệ; xử lý sạt lở, ngập hố đào do lỗi Bên B | P | C |
| 4.23 | Hệ thống bơm tiêu thoát nước hố móng chung (Bên B chịu chi phí khấu trừ theo khoản 8.1) |  | P |
| 5 | Công tác trắc đạc, khảo sát và giám sát nội bộ |  |  |
| 5.1 | Mốc GPS Dự án |  | P |
| 5.2 | Thiết lập, dẫn mốc thi công | P |  |
| 5.3 | Trắc đạc, dẫn mốc về công trình | P |  |
| 5.4 | Công tác khảo sát liên quan phạm vi công việc, bao gồm thiết bị khảo sát | P |  |
| 5.5 | Giám sát trong quá trình thi công (QA/QC nội bộ của Bên B) | P | C |
| 6 | Bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường |  |  |
| 6.1 | Thiết bị bảo vệ cá nhân, đồ dùng an toàn cho công nhân viên | P |  |
| 6.2 | Biện pháp an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường phục vụ thi công theo yêu cầu dự án | P |  |
| 6.3 | Bảo vệ an ninh công trường xung quanh phạm vi thi công (nếu lỗi Bên A thì Bên A chịu trách nhiệm) | P |  |
| 6.4 | Trách nhiệm đối với mất mát/hư hỏng vật liệu, hạng mục (kể cả hạng mục liền kề trước khi bàn giao) do Bên B gây ra | P |  |
| 6.5 | Cung cấp giấy tờ an toàn lao động, chứng chỉ, kiểm định cho nhân lực | P |  |
| 6.6 | Tổ chức tập huấn định kỳ công tác ATLĐ đối với công nhân | P |  |
| 7 | Huy động và giải thể thiết bị |  |  |
| 7.1 | Huy động máy móc, thiết bị, vật liệu đảm bảo yêu cầu và tiến độ | P |  |
| 7.2 | Huy động cán bộ, công nhân đủ chuyên môn, sức khỏe | P |  |
| 7.3 | Giải thể con người và thiết bị sau khi hoàn thành | P |  |
| 8 | Các công tác khác |  |  |
| 8.1 | Các công việc khác cần thiết để hoàn thành trọn vẹn Công Việc theo Điều 4 và Phụ lục A của Hợp Đồng. | P |  |
| 9 | Phối hợp với Nhà Thầu Kết Cấu (khoản 8.9) |  |  |
| 9.1 | Tham gia giao ban; tuân thủ điều phối mặt bằng, trình tự, thời gian của Ban Điều Hành Bên A | P | C |
| 9.2 | Đào, bàn giao mặt bằng từng khu vực cho Nhà Thầu Kết Cấu đúng tiến độ, đạt cao độ, sạch, khô (có biên bản) | P | C |
| 9.3 | Bảo vệ cọc, thép chờ, cừ, văng chống, thiết bị quan trắc, kết cấu đã thi công; cảnh giới khi máy làm việc gần | P |  |
| 9.4 | Bồi thường hư hỏng, dừng chờ, chậm tiến độ gây ra cho Nhà Thầu Kết Cấu do lỗi của Bên B | P |  |
| 9.5 | Điều phối, quyết định vướng mắc giao diện giữa Bên B và Nhà Thầu Kết Cấu | C | P |

Ghi chú: Trường hợp có mâu thuẫn giữa Ma trận này và các điều khoản của Hợp Đồng thì áp dụng quy định của Hợp Đồng. Ký hiệu “C” hoặc “P” tại cột Bên A (kiểm tra, chấp thuận, kiểm soát cổng, cung cấp cầu rửa xe...) không làm phát sinh trách nhiệm của Bên A và không làm giảm trách nhiệm toàn diện của Bên B đối với Chất Thải theo khoản 4.3(d) và khoản 8.3 Hợp Đồng.