## Ma tran cong viec
MA TRẬN PHÂN CHIA PHẠM VI CÔNG VIỆC
Dự án: Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội
Gói thầu: Thi công hệ cừ, văng chống, kết cấu phần ngầm và chống thấm phần ngầm cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3)
Ký hiệu: P – Thực hiện; C – Kiểm tra; "-" – Không thuộc trách nhiệm.
STT | Mô tả công việc | Bên B (Phục Hưng) | Bên A (VNCN E&C) | Các đơn vị khác
1 | Tài liệu và bản vẽ
1.1 | Cung cấp hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt |  | P
1.2 | Lập, trình duyệt bản vẽ thi công chi tiết (shop drawing), bản vẽ biện pháp, bản vẽ chi tiết cốt thép, ván khuôn và bản vẽ hoàn công | P | C
1.3 | Lập hồ sơ quản lý chất lượng (biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, kết quả thí nghiệm...) | P | C
1.4 | Lập biện pháp, quy trình thi công trình Tư vấn giám sát, Bên A, Chủ đầu tư phê duyệt | P | C
1.5 | Thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực thẩm tra biện pháp thi công hệ cừ, văng chống; chịu chi phí thẩm tra | P
1.6 | Cung cấp, cập nhật chứng chỉ kiểm định thiết bị thi công còn hiệu lực | P
1.7 | Đệ trình mẫu vật liệu, catalogue, chứng chỉ xuất xưởng để phê duyệt vật liệu | P | C
1.8 | Lập, trình duyệt tiến độ thi công chi tiết, phù hợp tiến độ công tác đất của Nhà thầu khác | P | C
1.9 | Kiểm tra, rà soát thiết kế biện pháp và đề xuất điều chỉnh khi điều kiện thực tế thay đổi | P | C
2 | Bảo hiểm và các loại thuế
2.1 | Bảo hiểm cho người lao động và chi trả chế độ, bồi thường cho người lao động theo quy định của pháp luật | P
2.2 | Bảo hiểm máy móc, thiết bị, phương tiện của Bên B | P
2.3 | Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba | P
2.4 | Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (do Chủ đầu tư mua theo Điều 8.1 Hợp đồng) |  | P
2.5 | Thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm công trình đối với tổn thất thuộc phạm vi công việc của Bên B; chịu phần thiệt hại không được bảo hiểm bồi thường | P | C
2.6 | Các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành | P
3 | Công tác thi công chính
3.1 | Hạ mực nước ngầm và giao diện với công tác đất (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện)
3.1.1 | Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực, nguồn điện dự phòng để thi công hệ thống hạ mực nước ngầm theo thiết kế được phê duyệt (nếu có); vận hành liên tục hệ thống hạ mực nước ngầm, tiêu thoát nước hố móng trong suốt thời gian thi công Phần ngầm | P
3.1.2 | Lập, trình duyệt trình tự đào đất theo từng lớp tương ứng với cao độ lắp đặt văng chống; kiểm tra, giám sát việc đào đất của Nhà thầu khác trong phạm vi ảnh hưởng của hệ cừ, văng chống; lập biên bản, báo cáo ngay Bên A khi phát hiện hành vi gây mất ổn định hệ cừ, văng chống | P | C | Phối hợp
3.1.3 | Đào đất, sửa hố móng, vận chuyển và đổ thải đất đào | C, phối hợp | C | P
3.1.4 | Nhận bàn giao hố móng, cao độ đáy đào từ Nhà thầu khác (có xác nhận của Bên A); vệ sinh, tiêu thoát nước hố móng trước khi thi công bê tông lót; bảo vệ hố móng sau khi nhận bàn giao | P | C | Bàn giao
3.1.5 | Đắp đất hoàn trả hố móng, mang tường tầng hầm | Phối hợp | C | P
3.2 | Hệ cừ và văng chống
3.2.1 | Cung cấp vật tư chính cừ Larsen, vật tư phụ và phụ kiện trong thời gian thi công | P
3.2.2 | Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực thi công hạ, nhổ cừ Larsen | P
3.2.3 | Cung cấp vật tư chính văng chống, vật tư phụ và phụ kiện trong thời gian thi công. | P
3.2.4 | Gia công, hàn, cắt các chi tiết thép phục vụ lắp dựng/tháo dỡ kết cấu chống đỡ tạm. | P
3.2.5 | Bảo đảm ổn định, khả năng chịu lực của hệ kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, ván khuôn, giàn giáo...) trong phạm vi biện pháp của Bên B | P
3.2.6 | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực để theo dõi chuyển vị và tính ổn định của hệ cừ văng, báo cáo và sửa chữa hệ cừ văng đảm bảo yêu cầu của Dự án. | P
3.2.7 | Tháo dỡ hệ văng chống, nhổ cừ theo trình tự thiết kế biện pháp và trình tự đắp đất hoàn trả; lấp lỗ rỗng sau khi nhổ cừ (nếu thiết kế yêu cầu); vận chuyển vật tư biện pháp ra khỏi Công trường | P | C
3.3 | Kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm
3.3.1 | Cung cấp toàn bộ vật liệu chính (bê tông thương phẩm, cốt thép, …) và toàn bộ vật liệu phụ cho kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm | P | C
3.3.2 | Thi công cốt thép, ván khuôn, bê tông kết cấu phần ngầm (móng, đài, giằng, sàn đáy, tường tầng hầm, cột, vách, dầm, sàn) đến cao độ ±0.00, bao gồm kết cấu bể nước sinh hoạt, bể nước PCCC, bể nước thải | P
3.3.3 | Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo theo tiêu chuẩn Dự án (kể cả ván khuôn bể nước sinh hoạt, bể nước PCCC, bể nước thải) | P
3.3.4 | Cung cấp bê tông và thi công bê tông chèn tại vị trí tiếp giáp dầm, sàn với cừ | P
3.3.5 | Chừa lỗ mở, lắp đặt ống chờ, chi tiết chờ cho hệ thống cơ điện theo bản vẽ phối hợp được phê duyệt | P
3.3.6 | Thi công và xử lý khe co giãn, mạch ngừng thi công theo tiêu chuẩn Dự án. | P
3.3.7 | Sửa chữa vết nứt, sửa bề mặt bê tông, phục hồi cao độ được chấp thuận | P
3.3.8 | Cung cấp vật tư vữa không co ngót và thi công đổ bù hạng mục bê tông cốt thép | P
3.3.9 | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc công trình lân cận (đường, nhà dân) | P
3.4 | Công tác chống thấm
3.4.1 | Chống thấm sàn đáy, tường tầng hầm, hố pit, hố thu; xử lý chống thấm đầu cọc, mạch ngừng, khe co giãn, cổ ống xuyên kết cấu phần ngầm | P
3.4.2 | Chống thấm bể nước sinh hoạt, bể nước PCCC, bể nước thải, bể phốt, hố ga, rãnh thu thuộc Phần ngầm | P
3.4.3 | Thí nghiệm, thử kín nước (ngâm nước, thử áp) theo Chỉ dẫn kỹ thuật; bảo vệ lớp chống thấm cho đến khi bàn giao | P | C
3.5 | Giàn giáo và thiết bị nâng hạ
3.5.1 | Giàn giáo, sàn thao tác phục vụ thi công | P
3.5.2 | Thiết bị nâng hạ (cần trục, cẩu tháp, vận thăng...) | P
3.6 | Thí nghiệm, kiểm soát cao độ, toạ độ thi công
3.6.1 | Thí nghiệm và chịu chi phí thí nghiệm vật tư do Bên B cung cấp (cừ, văng chống, cốt thép, bê tông, vữa, vật liệu chống thấm...) | P
3.6.2 | Kiểm soát cao độ, toạ độ trong quá trình thi công | P
3.7 | Kiểm soát, duy trì ổn định kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …)
3.7.1 | Quan trắc chuyển vị hệ cừ, văng chống, hố đào (bố trí thiết bị, nhân lực, lập báo cáo kết quả) theo yêu cầu kỹ thuật do PH đề xuất (nếu có) | Đề xuất yêu cầu kỹ thuật; tiếp nhận kết quả | P
3.7.2 | Theo dõi, đánh giá ổn định trên cơ sở kết quả quan trắc; sửa chữa, gia cường, duy trì hệ chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong suốt quá trình thi công | P
3.8 | Phối hợp thi công và các công việc khác
3.8.1 | Phối hợp, nhận và bàn giao mặt bằng thi công với Bên A và Nhà thầu khác | P
3.8.2 | Thi công các công việc khác trong Biểu 01 [Chi tiết giá hợp đồng] | P
4 | Các công tác phụ trợ
4.1 | Dọn dẹp mặt bằng, phá dỡ hạng mục hiện hữu (mương hở, kết cấu cũ... nếu có) trong phạm vi thi công của Bên B | P
4.2 | Văn phòng công trường, trang thiết bị và chi phí vận hành | P
4.3 | Nhà ở, ăn uống, đi lại cho công nhân (kể cả nhà ở ngoài hiện trường), chi phí vận hành (Lán trại CN ngoài phạm vi công trường) | P
4.4 | Nhà nghỉ cho công nhân, bãi gửi xe…vv | P
4.5 | Cung cấp nguồn điện thi công đến điểm đấu nối (*1) |  | P
4.6 | Nguồn nước: Điểm đấu nối nước tạm từ bên ngoài đến phạm vi hàng rào Dự án. |  | P
4.7 | Hệ thống điện tạm, điện chiếu sáng thi công trong khu vực thi công của Bên B và chiếu sáng đèn pha tại hàng rào (chiếu sáng ngoài): Bên A bàn giao; Bên B sử dụng, bảo trì | P | Bàn giao
4.8 | Máy phát điện và chi phí vận hành (bao gồm nguồn dự phòng cho hệ thống hạ mực nước ngầm) | P
4.9 | Hệ thống nước tạm phục vụ thi công (vật liệu, nhân công, dụng cụ) trong phạm vi thi công của Bên B | P
4.10 | Biện pháp phụ trợ (thoát nước hố móng, che chắn bảo vệ mái dốc, đường tạm cho xe trộn, xe bơm, xe tải...) | P
4.11 | Cầu rửa xe và các thiết bị cần thiết để đảm bảo công tác này (bao gồm rửa xe phục vụ công tác đào đất) (*2) | P | Thanh toán phần rửa xe đào đất
4.12 | Hàng rào bao quanh Công trường (trừ hàng rào phía mặt Tòa nhà Garmuda): Bên A bàn giao cho Bên B sử dụng, bảo quản, di chuyển theo từng giai đoạn thi công; Bên B duy trì, sửa chữa, thay thế phần hư hỏng trong suốt thời gian thi công; tháo dỡ, bàn giao lại cho Bên A khi hoàn thành | P | Bàn giao
4.13 | Các công trình/thiết bị tạm khác phục vụ thi công (mương rãnh, toilet phục vụ công nhân và cán bộ nhà thầu) | P
4.14 | Rửa đường, an toàn và vệ sinh môi trường trong/ngoài công trường (bao gồm phạm vi phục vụ công tác đào đất) (*3) | P | Thanh toán phần phục vụ đào đất
4.15 | Chi phí điện nước thi công | P
4.16 | Loại bỏ rác thải bên ngoài hiện trường | P
4.17 | Dọn sạch công trường trước khi bàn giao | P
4.18 | Xin phép đấu nối giao thông trong giai đoạn thi công |  | P
4.19 | Đấu nối nước thải thi công, sinh hoạt, nước mưa trong giai đoạn thi công | P
5 | Công tác trắc đạc, khảo sát và giám sát nội bộ
5.1 | Thiết lập, dẫn mốc thi công | P
5.2 | Trắc đạc, dẫn mốc về công trình | P
5.3 | Công tác khảo sát liên quan phạm vi công việc, bao gồm thiết bị khảo sát | P
5.4 | Giám sát nội bộ trong quá trình thi công (QA/QC của Bên B) và các công tác trắc đạc liên quan đến phạm vi công việc của Bên B | P | C
6 | Bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường
6.1 | Thiết bị bảo vệ cá nhân, đồ dùng an toàn cho công nhân viên | P
6.2 | Biện pháp an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường phục vụ thi công theo yêu cầu dự án | P
6.3 | Bảo vệ an ninh khu vực thi công của Bên B; chịu trách nhiệm đối với mất mát, hư hỏng do lỗi của Bên B | P
6.4 | Trách nhiệm đối với mất mát/hư hỏng vật liệu, hạng mục (kể cả hạng mục liền kề trước khi bàn giao) | P
6.5 | Cung cấp giấy tờ an toàn lao động, chứng chỉ, kiểm định cho nhân lực | P
6.6 | Tổ chức tập huấn định kỳ công tác ATLĐ đối với công nhân | P
7 | Huy động và giải thể thiết bị
7.1 | Huy động máy móc, thiết bị, vật liệu đảm bảo yêu cầu và tiến độ | P
7.2 | Huy động cán bộ, công nhân đủ chuyên môn, sức khỏe | P
7.3 | Giải thể con người và thiết bị sau khi hoàn thành | P
8 | Các công tác khác
8.1 | Các công việc khác cần thiết để hoàn thành trọn vẹn Gói thầu: Thi công hệ cừ, văng chống, kết cấu phần ngầm và chống thấm phần ngầm cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3), kể cả công việc không được liệt kê tại Ma trận này nhưng cần thiết theo Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật | P
Ghi chú: Công tác đất, công tác chống mối, công tác hoàn thiện ướt (xây, trát, ốp, lát, sơn, bả) và toàn bộ kết cấu, hoàn thiện phần thân không thuộc phạm vi Hợp đồng. Bên B có nghĩa vụ phối hợp với Nhà thầu khác theo Điều 4.1b Hợp đồng.
CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ PHỤC HƯNG BÁO GIÁ / TRẢ LỜI
(*1) Mục 4.5 – Nguồn điện thi công: đề nghị Phục Hưng báo giá phương án Phục Hưng tự cung cấp nguồn điện thi công (công suất, phương án đấu nối/máy phát, thời gian cung cấp, đơn giá theo tháng hoặc theo kWh, chi phí vận hành và dự phòng) để bổ sung vào Hợp đồng.
(*2) Mục 4.11 – Rửa xe phục vụ công tác đào đất: Phục Hưng vận hành cầu rửa xe cho toàn bộ Công trường; Bên A thanh toán riêng phần rửa xe phục vụ công tác đào đất. Đề nghị Phục Hưng báo đơn giá (theo lượt xe hoặc trọn gói theo tháng/khối lượng đất đào), nêu rõ nhân lực, nước, xử lý bùn thải.
(*3) Mục 4.14 – Rửa đường, vệ sinh môi trường phục vụ công tác đào đất: Phục Hưng thực hiện; chi phí phần phục vụ công tác đào đất được Bên A thanh toán riêng. Đề nghị Phục Hưng báo đơn giá (trọn gói theo tháng hoặc theo khối lượng đất đào), nêu rõ phạm vi tuyến đường, tần suất, thiết bị.

## Dieu kien HĐ
BẢNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
Dự án: Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội
Gói thầu: Thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3)
STT | Nội dung | Điều kiện hợp đồng |  |  |  |  | Lưu ý (họp PH 23/10)
|  | Theo ĐK mời thầu Bên A | ĐK trong HĐ (22/10/2026) | Đề xuất của Bên B | Quang comment | Quy định thông thường của Công ty VNCN E&C với thầu phụ
1 | Tiến độ thực hiện | - Bắt đầu đào đất phần ngầm: 10/09/2026 - Hoàn thành toàn bộ cos +0.00: 31/11/2026 (Điều 7.1). | Điều 7.1: - Tổng thời gian thực hiện: …. ngày kể từ ngày bắt đầu (để trống). - Mốc 1 – hoàn thành kết cấu sàn hầm B2: …. ngày; - Mốc 2 – hoàn thành đổ BT nắp hầm cốt ±0.0: …. ngày. Mốc được điều chỉnh khi B được gia hạn theo 15.1c. | Tiến độ phần ngầm: 315 ngày (10,5 tháng) (Bao gồm các ngày nghỉ lễ) | Không đồng ý, tiến độ toàn bộ phần ngầm 268 ngày kể từ khi ký hợp đồng. | Theo tiến độ công trường | Số ngày còn trống – lãnh đạo chốt (PH 315 ngày; ý kiến Quang 268 ngày).
2 | Ngày bắt đầu tính tiến độ | Kể từ ngày ký hợp đồng / bàn giao mặt bằng (Điều 7.2). | Điều 7.2: tính từ ngày điều kiện cuối cùng được đáp ứng: (i) ký HĐ; (ii) A bàn giao TKBVTC đã duyệt; (iii) ký BB bàn giao toàn bộ mặt bằng đủ điều kiện thi công; (iv) A cấp điện tại điểm đấu nối, đáp ứng phụ tải theo tiến độ. Không gắn với việc B nhận tạm ứng. | Ngày bắt đầu tính tiến độ kể từ ngày Nhà thầu nhận đủ tiền tạm ứng và được bàn giao mặt bằng cùng hồ sơ thiết kế đủ điều kiện thi công | Không đồng ý, sẽ đàm phán về mốc cụ thể. | Theo tiến độ công trường | Điều kiện (iii) “toàn bộ mặt bằng” bất lợi cho A vì mặt bằng bàn giao cuốn chiếu theo đào đất → nên sửa “mặt bằng đợt đầu”. Điện mới 250A đến 27/10: nếu không đủ phụ tải thì ngày bắt đầu bị lùi.
3 | Loại hợp đồng | Đơn giá cố định (Điều 9.1). | Điều 9.1: đơn giá cố định, không điều chỉnh trong suốt thời gian thực hiện HĐ. Thanh toán theo khối lượng thực tế nghiệm thu (9.3, 15.2). Chi phí chung, cẩu tháp: trọn gói. | Hình thức đơn giá cố định | Confirmed | Đơn giá cố định, không thay đổi trong thời gian thực hiện HĐ
4 | Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | 5% Giá trị Hợp đồng (Điều 20.2). | Điều 14.2: 5% giá trị HĐ; nộp bản gốc trong 14 ngày từ ngày ký HĐ; hiệu lực đến 28 ngày sau nghiệm thu bàn giao, không sớm hơn khi CĐT nghiệm thu phần tương ứng. A thu toàn bộ nếu B từ chối thực hiện/HĐ chấm dứt do lỗi B. | 3% Giá trị Hợp đồng. | Không đồng ý, giữ nguyên 5% | 5%-10%
5 | Bảo lãnh tạm ứng | Giá trị bảo lãnh tạm ứng: Bằng giá trị Bên A tạm ứng cho Bên B. Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: Bảo lãnh tiền tạm ứng có hiệu lực đến 28 ngày sau ngày Bên A thu hồi hết tiền tạm ứng. Nếu các điều khoản của bảo lãnh có ghi rõ ngày hết hạn và Bên A vẫn chưa thu hồi hết tiền tạm ứng vào thời điểm 28 ngày trước khi hết hạn Bảo lãnh, thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh tạm ứng với giá trị tiền tạm ứng còn lại Bên A chưa thu hồi, thời hạn cho đến hết 28 ngày sau ngày Bên A thu hồi hết tiền tạm ứng | Điều 14.1: 100% giá trị tạm ứng; vô điều kiện, không hủy ngang; hiệu lực đến 28 ngày sau khi A thu hồi hết tạm ứng; giá trị giảm tương ứng số đã thu hồi khi A xác nhận bằng văn bản. Không gia hạn → A thu toàn bộ. | Giá trị bảo lãnh tạm ứng: Bằng giá trị Bên A tạm ứng cho Bên B. Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: Bảo lãnh tiền tạm ứng có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tiền tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Nếu các điều khoản của bảo lãnh có ghi rõ ngày hết hạn và Bên A vẫn chưa thu hồi hết tiền tạm ứng vào thời điểm 28 ngày trước khi hết hạn Bảo lãnh, thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh tạm ứng với giá trị tiền tạm ứng còn lại Bên A chưa thu hồi, thời hạn cho đến ngày Bên A thu hồi hết tiền tạm ứng | Bảo lãnh tạm ứng tương ứng giá trị tạm ứng, vô điều kiện không hủy ngang và giảm trừ vào các đợt thanh toán, sẽ thu hồi hết khi giá trị hoàn thành hợp đồng đạt 80%. Thời hạn bảo lãnh luôn được cộng 28 ngày trước khi hết hạn nếu việc thu hồi tạm ứng chưa kết thúc. | Bắt buộc, theo số tiền tạm ứng, 20-30%
6 | Tạm ứng | 20% Giá trị HĐ, chia 2 GĐ: - Giai đoạn 1 - Thi công phần ngầm: Đào đất, cừ, văng, chống thấm tầng hầm, kết cấu tầng hầm (kết thúc công tác bê tông sàn tầng 1); - Giai đoạn 2 - Thi công kết cấu phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài, chống thấm. | Điều 10.3.1: 20% giá trị HĐ trước VAT = 40.062.790.478 đ; tạm ứng 1 lần trong 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ: HĐ ký, CV đề nghị, BL thực hiện 5%, BL tạm ứng 100%. Thu hồi từ đợt TT đầu, hết khi KLHT đạt 80% GTHĐ: GTTƯ × GTHT/(GTHĐ × 80%). | Giá trị tạm ứng: Bên A tạm ứng cho Bên B 30% giá trị Hợp đồng trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi ký Hợp đồng và Bên A nhận được các hồ sơ sau từ Bên B: - Thư đề nghị tạm ứng; -Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; -Bảo lãnh Tạm ứng với số tiền bằng số tiền Nhà thầu tạm ứng. | Không đồng ý, giữ nguyên 20% | 20-30%
7 | Tạm ứng vật tư chính về công trường |  | Không quy định. | Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B đến 80% giá trị đối với vật tư thép nhập về công trường trên cơ sở Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào. | Không đề cập trong HĐ |  | PH đề xuất: thép 7,5 tr/tấn (khi có BB nghiệm thu vật liệu đầu vào), bê tông 1 tr/m³ (khi có BB nghiệm thu sau đổ) – lãnh đạo chốt. Nếu đồng ý: không vượt đơn giá Biểu 01, có BL tương ứng, thu hồi ở kỳ thanh toán gần nhất.
8 | Thanh toán | Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 90% giá trị hoàn thành theo đợt (giá trị hoàn thành Bên B đề nghị thanh toán các đợt phải đạt tối thiểu 2 tỷ đồng) sau khi Bên B hoàn thành và nộp bộ Hồ sơ thanh toán | Điều 10.3.2: - Hàng tháng, đến 90% giá trị KLHT được nghiệm thu, sau khi trừ thu hồi tạm ứng, khấu trừ. - A xác nhận hồ sơ trong 15 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian B sửa không tính); thanh toán trong 14 ngày từ ngày A xác nhận. - Công tác trọn gói (Biểu 01): theo tỷ lệ KLHT. - BT thanh toán theo R7; không nộp/không đạt R28 → A thu hồi. - B chậm cấp hồ sơ làm A chậm được CĐT thanh toán → lùi tương ứng. | Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 90% giá trị hoàn thành hàng tháng sau khi Bên B hoàn thành và nộp bộ Hồ sơ thanh toán. Thời gian xác nhận Hồ sơ và thanh toán: + Thời gian kiểm tra hồ sơ: Thời gian kiểm tra hồ sơ các đợt với Tư vấn giám sát tối đa 07 ngày và không quá 02 lần phản hồi kể từ ngày Nhà thầu nộp đủ bộ hồ sơ theo yêu cầu, trong đó thời gian phản hồi lần 1 là 04 ngày, thời gian phản hồi lần 2 là 03 ngày. Tổng thời gian kiểm tra đối với Chủ đầu tư tối đa không quá 05 ngày kể từ ngày Nhà thầu nộp đủ hồ sơ và không quá 2 lần. - Thời hạn thanh toán: Tối đa 07 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của nhà thầu | Giữ nguyên giá trị trị thanh toán đến 90%, hồ sơ thanh toán và thời gian phê duyệt hồ sơ thanh toán back to back theo quy định hợp đồng thầu chính, thời gian thanh toán kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ là 14 ngày. | Đến 90% giá trị hoàn thành | Excel chi phí chung ghi điện thi công “TT 60% sau thiết lập”, móng cẩu tháp TT sau lắp cẩu → lệch nguyên tắc “theo tỷ lệ KLHT” của 10.3.2a; cần thống nhất. HĐ không back-to-back với CĐT (khác ý kiến tại cột F).
9 | Quyết toán hợp đồng | Thanh toán đến 95% giá trị quyết toán, giữ lại 5% cho bảo hành (Điều 10.3.2b). -Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành toàn bộ các công việc của Hợp đồng; -Thời hạn hoàn thành việc ký quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 28 ngày kể từ ngày Bên A đã nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán Hợp đồng hợp lệ do Bên B lập theo quy định của Hợp đồng | Điều 10.3.2b, 10.3.2e, 19.1: - Nộp hồ sơ quyết toán trong 30 ngày từ khi hoàn thành. - A xác nhận trong 30 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Thanh toán đến 95% giá trị quyết toán, giữ 5% bảo hành (100% nếu nộp BL bảo hành 5%); trả phần còn lại trong 30 ngày từ khi A nhận hồ sơ quyết toán. - B không lập quyết toán sau 03 lần yêu cầu → A tự xác định. | Thanh toán đến 100% giá trị quyết toán ngay khi phát hành bảo lãnh bảo hành 5%. -Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành toàn bộ các công việc của Hợp đồng; -Thời hạn hoàn thành việc ký quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 28 ngày kể từ ngày Bên A đã nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán Hợp đồng hợp lệ do Bên B lập theo quy định của Hợp đồng. | Back to back theo quy định hợp đồng thầu chính | Thanh toán đến 95%, Giữ lại 5% bảo hành | Không back-to-back với quyết toán CĐT (cột F) → rủi ro nếu CĐT cắt giảm. 30 ngày TT tính “từ ngày nhận hồ sơ” chồng lên 30 ngày xác nhận (19.1(iii)) → nên sửa “từ ngày A xác nhận quyết toán”.
10 | Bảo hành | 24 tháng | Điều 8.2: 24 tháng từ ngày CĐT ký BB nghiệm thu hoàn thành hạng mục; riêng chống thấm 36 tháng. Giữ 5% giá trị quyết toán. B khắc phục trong 07 ngày (sự cố khẩn cấp, thấm, rò rỉ: 24 giờ); quá hạn A xử lý theo 18.4. | 24 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình. | Back to back theo quy định hợp đồng thầu chính, 24 tháng kể từ khi chủ đầu tư ký bb nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng | 24 tháng | Thời hạn bảo hành đang theo PH (24 tháng); BB thương thảo 17/10 ghi 36 tháng → cần chốt.
11 | Hình thức bảo lãnh bảo hành |  | Điều 14.3: BL vô điều kiện, không hủy ngang (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, ACB, TPBank CN Hà Nội), mẫu Biểu 06; 5% giá trị quyết toán; hiệu lực đến hết thời hạn bảo hành + 14 ngày. Tiền bảo hành trả trong 30 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ (10.3.2e). | Bằng chứng thư của Ngân hàng, thời hạn 24 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình. | back to back hđ thầu chính | Bảo lãnh bảo hành 24 tháng, vô điều kiện, không hủy ngang tại ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank. Các ngân hàng khác phải ghi rõ trong tờ trình được duyệt | ACB, TPBank không thuộc nhóm ngân hàng chuẩn của Công ty (cột G) → phải ghi rõ trong tờ trình.
12 | Bảo lãnh thanh toán |  | Điều 14.4: Không áp dụng. | Bên A phát hành bảo lãnh thanh toán với giá trị 15% giá trị HĐ. | Không đồng ý. | Không áp dụng
13 | Phạt chậm tiến độ | 1% giá trị HĐ cho mỗi ngày chậm (Điều 18.3). | Điều 18.3a: 0,1% giá trị HĐ/ngày chậm của từng mốc (Mốc 1, Mốc 2 – Điều 7.1b) hoặc chậm Thời gian hoàn thành; tổng phạt chậm ≤ 10% GTHĐ. Tổng các khoản phạt ≤ 10% GTHĐ (Điều 18). Không loại trừ bồi thường. 18.3c: sau 07 ngày không khắc phục → A giao bên khác, khấu trừ chi phí. | Mức phạt chậm tiến độ là 0,1%/ngày tính trên giá trị phần công việc bị chậm. Trong mọi trường hợp tổng giá trị phạt hợp đồng không quá 8% Giá trị Hợp đồng. | back to back hđ thầu chính đúng tỷ lệ | 0,1%/ngày chậm, lũy kế phạt tối đa 12% giá trị HĐ
14 | Chậm thanh toán/tạm ứng do lỗi Bên A |  | Không quy định lãi chậm thanh toán, không gia hạn tiến độ vì chậm thanh toán. Quyền của B: tạm dừng khi A chậm thanh toán/tạm ứng quá 30 ngày (17.1a(iii)); chấm dứt khi quá 60 ngày (17.2c(ii)). | - Trường hợp Bên A thanh toán/tạm ứng không đúng thời hạn và không đầy đủ theo thỏa thuận trong hợp đồng thì phải bồi thường cho Bên B theo lãi suất quá hạn do ngân hàng thương mại nơi Bên B mở tài khoản thanh toán công bố tương ứng với các thời kỳ chậm thanh toán. Lãi chậm thanh toán được tính từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến khi Bên A đã thanh toán đầy đủ cho Bên B. - Số ngày Bên A chậm thanh toán kể từ Ngày hết hạn thanh toán sẽ được tính bù vào tiến độ của Bên B; - Nếu Bên B bị kéo dài tiến độ được xác định do lỗi thanh toán chậm của Bên A thì Bên B sẽ được tính phát sinh bổ sung các chi phí liên quan đến việc kéo dài tiến độ. | Chậm thanh toán Bên A sẽ trả lãi theo mức lãi huy động của ngân hàng bên B, Không đồng ý việc bù tiến độ vì việc chậm thanh toán của Bên A. | Không áp dụng, Bên B vẫn phải thực hiện HĐ | Cột F đã đồng ý trả lãi theo lãi huy động của NH bên B nhưng HĐ chưa có; nếu PH yêu cầu: chỉ lãi huy động, không gia hạn tiến độ.
15 | Điều chỉnh giá vật tư chính |  | Điều 9.1: đơn giá cố định, không điều chỉnh; không áp dụng trượt giá. | Áp dụng điều chỉnh giá đối với các vật tư chính (thép, bê tông, gạch xây, gạch ốp lát) khi biên độ biến biến động giá vật tư tăng giảm >5% | Đ.giá cố định không điều chỉnh trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu có theo quy định nhà nước. | Theo quy định nhà nước
16 | Phê duyệt phát sinh | Nhà thầu lập hồ sơ phát sinh (biện pháp, đơn giá) và không được trì hoãn công việc trong khi chờ phản hồi; nếu không có chấp thuận bằng văn bản của Bên A thì không được thanh toán phát sinh (Điều 13.1, 13.2). | Điều 15.4–15.5: - B thực hiện theo văn bản của A; việc khẩn cấp làm ngay. - Đã có đơn giá HĐ → dùng đơn giá HĐ; chưa có → B nộp đơn giá + chiết tính trong 07 ngày, A phản hồi trong 14 ngày. - B thi công ngay, không chờ duyệt đơn giá, ký PLHĐ. - Không được A chấp thuận → không thanh toán (trừ khẩn cấp/có văn bản yêu cầu của A). Thanh toán cùng kỳ TT theo đợt. | Bên B được quyền đề xuất khối lượng phát sinh ngoài HĐ và từ chối công việc ngoài phạm vi khi chưa thống nhất. Bên A xem xét, chấp thuận trong 05 đến 10 ngày; quá thời hạn không trả lời thì coi như đã chấp thuận. Đơn giá phát sinh đã có trong hợp đồng thì áp dụng theo hợp đồng, chưa có thì hai bên thống nhất trước khi thi công; | Quy trình duyệt phát sinh sẽ đàm phán thể hiện trong hợp đồng, đối đơn giá phê duyệt theo nguyên tắc, giá đã có trong hợp đồng thì sử dụng, trường hợp đơn giá mới Bên B sẽ đệ trình chi tiết kèm chiết tính và đủ căn cứ để bên A phê duyệt. | Theo quy định nhà nước
17 | Tạm dừng Hợp đồng |  | Điều 17.1: - A tạm dừng khi B vi phạm (B bồi thường); CĐT/cơ quan NN dừng → B được gia hạn. - B được tạm dừng khi: A chậm thanh toán/tạm ứng quá 30 ngày; A không xác nhận hồ sơ TT hợp lệ quá 28 ngày; bất khả kháng. - Báo trước 28 ngày (trừ khi A chậm thanh toán). - Chi phí dừng chờ: không do lỗi B, liên tục > 14 ngày, có BB hiện trường trong 24h; không gồm lợi nhuận, chi phí gián tiếp. | Bổ sung quyền tạm dừng Hợp đồng của Bên B: - Nếu Bên A không thanh toán/tạm ứng cho Bên B vượt quá thời hạn thanh toán theo quy định >30 ngày, Bên B có thể, sau khi thông báo cho Bên A không muộn hơn 10 ngày, sẽ tạm dừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) trừ khi và cho đến khi Nhà thầu được thanh toán theo các điều khoản của hợp đồng. - Việc Bên B phải chịu sự chậm trễ và các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm dừng công việc sẽ do Bên A chịu trách nhiệm. | Việc chậm thanh toán sau 56 ngày, Bên B mới được quyền phát hành văn bản thông báo tạm dừng nếu có. | Chỉ áp dụng trong trường hợp bất khả kháng hoặc công trường dừng do CĐT, tổng thầu | Cột F: B chỉ được tạm dừng khi chậm thanh toán sau 56 ngày; HĐ đang 30 ngày và không phải báo trước → bất lợi A, đề nghị 56 ngày + báo trước.
18 | Chấm dứt hợp đồng
| Đơn phương chấm dứt hợp đồng của Bên A | (i) Bên B dừng thi công 14 ngày mà không có lý do hợp lý; (ii) Các công việc của Hợp đồng bị chậm so với tiến độ được chấp thuận quá 14 ngày và nếu Bên B không thực thi các biện pháp rõ ràng và tích cực để bắt kịp tiến độ bằng cách tăng cường nguồn nhân lực, vật tư, máy, làm thêm giờ, làm vào chủ nhật, v.v.; | Điều 17.2b (sau 07 ngày thông báo): (i) B ngừng thi công 14 ngày liên tục; (ii) chậm > 45 ngày mà không khắc phục; (iii) phạt chậm đạt mức tối đa; (iv)–(x) không tuân thủ chỉ dẫn; vi phạm ATLĐ thường xuyên; không sửa sai sót > 14 ngày; giao thầu lại; phá sản, giải thể; không nộp/gia hạn BL; sự cố công trình do lỗi B. 17.2a(iv): HĐ thầu chính chấm dứt → A chấm dứt, không phạt, không bồi thường. | (i) Bên B dừng thi công quá 28 ngày mà không có lý do hợp lý; (ii) Các công việc của Hợp đồng bị chậm so với tiến độ được chấp thuận quá 45 ngày và nếu Bên B không thực thi các biện pháp rõ ràng và tích cực để bắt kịp tiến độ bằng cách tăng cường nguồn nhân lực, vật tư, máy, làm thêm giờ, làm vào chủ nhật, v.v.; | Giữ nguyên ý 1 (14 ngày), và ý 2 đồng ý trong vòng 45 ngày chậm tiến độ mà không có động thái khắc phục hay bất kể nỗ lực nào để bù lại tiến độ đã chậm.
| Đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi Bên B | (ii) Bên A chậm thanh toán cho Bên B quá 60 ngày so với thời gian quy định trong Hợp đồng; (iii) Công trình tạm ngưng quá 60 ngày do lỗi của Bên A. | Điều 17.2c: (i) A phá sản, giải thể; (ii) A không thanh toán quá 60 ngày sau hạn (hồ sơ hợp lệ); (iii) công việc dừng liên tục quá 45 ngày do lỗi A. B báo trước 28 ngày; A khắc phục trong thời hạn này thì B không được chấm dứt. | (ii) Bên A chậm thanh toán cho Bên B quá 45 ngày so với thời gian quy định trong Hợp đồng; (iii) Công trình tạm ngưng quá 45 ngày do lỗi của Bên A. (iv) Chủ đầu tư về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng; | không đồng ý, giữ nguyên bên A | Chỉ áp dụng trong trường hợp bất khả kháng hoặc công trường dừng do CĐT, tổng thầu | Mục (iii) 45 ngày, cột F “giữ nguyên bên A” (60 ngày) → đề nghị 60 ngày.
19 | Các nội dung khác | Nguồn điện: Cung cấp 250A đến ngày 27/10/2026, dự kiến sau đó nâng thành 500A | - Điện: A cấp đến điểm đấu nối đáp ứng phụ tải theo tiến độ (7.2(iv), 12.2.10a); B bố trí nguồn dự phòng tối đa 03 ngày/lần mất điện lưới, B chịu chi phí (12.2.10b). - Giá HĐ (9.3): 216.339.068.583 đ gồm VAT 8% (trước VAT 200.313.952.392 đ). - Bảo hiểm (8.1): CĐT mua BH công trình; B làm thủ tục bồi thường, mua BH thiết bị, người lao động. | Hai bên thương thảo để thống nhất các nội dung chi tiết của Hợp đồng. | Đồng ý |  | Nguồn hạ thế 300A (484.133.480 đ) chưa chốt, chưa có trong giá 9.3. HĐ 8.1 thiếu ý B chịu phần thiệt hại BH không bồi thường (kể cả miễn thường) và BH TNDS bên thứ ba – Ma trận 2.3, 2.5 đã giao B → bổ sung vào 8.1.