## Ma tran cong viec
MA TRẬN PHÂN CHIA PHẠM VI CÔNG VIỆC
Dự án: Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội
Gói thầu: Thi công hệ cừ, văng chống, kết cấu phần ngầm và chống thấm phần ngầm cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3)
Cập nhật theo chỉ đạo ngày 14/10/2026. Ký hiệu: P – Thực hiện; C – Kiểm tra; "-" – Không thuộc trách nhiệm. Dòng tô vàng: nội dung điều chỉnh theo chỉ đạo.
STT | Mô tả công việc | Bên B (Phục Hưng) | Bên A (VNCN E&C) | Các đơn vị khác | Ghi chú / Diễn giải chỉ đạo
1 | Tài liệu và bản vẽ
1.1 | Cung cấp hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt |  | P
1.2 | Lập, trình duyệt bản vẽ thi công chi tiết (shop drawing), bản vẽ biện pháp, bản vẽ chi tiết cốt thép, ván khuôn và bản vẽ hoàn công | P | C
1.3 | Lập hồ sơ quản lý chất lượng (biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, kết quả thí nghiệm...) | P | C
1.4 | Lập biện pháp, quy trình thi công trình Tư vấn giám sát, Bên A, Chủ đầu tư phê duyệt | P | C
1.5 | Thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực thẩm tra biện pháp thi công hệ cừ, văng chống; chịu chi phí thẩm tra | P
1.6 | Cung cấp, cập nhật chứng chỉ kiểm định thiết bị thi công còn hiệu lực | P
1.7 | Đệ trình mẫu vật liệu, catalogue, chứng chỉ xuất xưởng để phê duyệt vật liệu | P | C
1.8 | Lập, trình duyệt tiến độ thi công chi tiết, phù hợp tiến độ công tác đất của Nhà thầu khác | P | C
1.9 | Kiểm tra, rà soát thiết kế biện pháp và đề xuất điều chỉnh khi điều kiện thực tế thay đổi | P | C
2 | Bảo hiểm và các loại thuế
2.1 | Bảo hiểm cho người lao động và chi trả chế độ, bồi thường cho người lao động theo quy định của pháp luật | P
2.2 | Bảo hiểm máy móc, thiết bị, phương tiện của Bên B | P
2.3 | Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba | P
2.4 | Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (do Chủ đầu tư mua theo Điều 8.1 Hợp đồng) |  | P
2.5 | Thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm công trình đối với tổn thất thuộc phạm vi công việc của Bên B; chịu phần thiệt hại không được bảo hiểm bồi thường | P | C
2.6 | Các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành | P
3 | Công tác thi công chính
3.1 | Hạ mực nước ngầm và giao diện với công tác đất (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện)
3.1.1 | Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực, nguồn điện dự phòng để thi công hệ thống hạ mực nước ngầm theo thiết kế được phê duyệt (nếu có); vận hành liên tục hệ thống hạ mực nước ngầm, tiêu thoát nước hố móng trong suốt thời gian thi công Phần ngầm | P
3.1.2 | Lập, trình duyệt trình tự đào đất theo từng lớp tương ứng với cao độ lắp đặt văng chống; kiểm tra, giám sát việc đào đất của Nhà thầu khác trong phạm vi ảnh hưởng của hệ cừ, văng chống; lập biên bản, báo cáo ngay Bên A khi phát hiện hành vi gây mất ổn định hệ cừ, văng chống | P | C | Phối hợp
3.1.3 | Đào đất, sửa hố móng, vận chuyển và đổ thải đất đào | C, phối hợp | C | P | Chỉ đạo: PH chỉ chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và phối hợp công tác đào đất (không thi công).
3.1.4 | Nhận bàn giao hố móng, cao độ đáy đào từ Nhà thầu khác (có xác nhận của Bên A); vệ sinh, tiêu thoát nước hố móng trước khi thi công bê tông lót; bảo vệ hố móng sau khi nhận bàn giao | P | C | Bàn giao
3.1.5 | Đắp đất hoàn trả hố móng, mang tường tầng hầm | Phối hợp | C | P
3.2 | Hệ cừ và văng chống
3.2.1 | Cung cấp vật tư chính cừ Larsen, vật tư phụ và phụ kiện trong thời gian thi công | P
3.2.2 | Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực thi công hạ, nhổ cừ Larsen | P
3.2.3 | Cung cấp vật tư chính văng chống, vật tư phụ và phụ kiện trong thời gian thi công. | P
3.2.4 | Gia công, hàn, cắt các chi tiết thép phục vụ lắp dựng/tháo dỡ kết cấu chống đỡ tạm. | P
3.2.5 | Bảo đảm ổn định, khả năng chịu lực của hệ kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, ván khuôn, giàn giáo...) trong phạm vi biện pháp của Bên B | P
3.2.6 | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực để theo dõi chuyển vị và tính ổn định của hệ cừ văng, báo cáo và sửa chữa hệ cừ văng đảm bảo yêu cầu của Dự án. | P
3.2.7 | Tháo dỡ hệ văng chống, nhổ cừ theo trình tự thiết kế biện pháp và trình tự đắp đất hoàn trả; lấp lỗ rỗng sau khi nhổ cừ (nếu thiết kế yêu cầu); vận chuyển vật tư biện pháp ra khỏi Công trường | P | C
3.3 | Kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm
3.3.1 | Cung cấp toàn bộ vật liệu chính (bê tông thương phẩm, cốt thép, …) và toàn bộ vật liệu phụ cho kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm | P | C |  | Chỉ đạo: PH cung cấp tất cả vật liệu chính và vật liệu phụ; Bên A không cấp vật liệu. Gộp dòng 3.3.1 và 3.3.2 cũ.
3.3.2 | Thi công cốt thép, ván khuôn, bê tông kết cấu phần ngầm (móng, đài, giằng, sàn đáy, tường tầng hầm, cột, vách, dầm, sàn) đến cao độ ±0.00, bao gồm kết cấu bể nước sinh hoạt, bể nước PCCC, bể nước thải | P
3.3.3 | Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo theo tiêu chuẩn Dự án (kể cả ván khuôn bể nước sinh hoạt, bể nước PCCC, bể nước thải) | P |  |  | Chỉ đạo: bổ sung bể nước, bể PCCC, bể nước thải vào phạm vi kết cấu và chống thấm (dòng 3.3.2, 3.3.3, 3.4.2).
3.3.4 | Cung cấp bê tông và thi công bê tông chèn tại vị trí tiếp giáp dầm, sàn với cừ | P
3.3.5 | Chừa lỗ mở, lắp đặt ống chờ, chi tiết chờ cho hệ thống cơ điện theo bản vẽ phối hợp được phê duyệt | P
3.3.6 | Thi công và xử lý khe co giãn, mạch ngừng thi công theo tiêu chuẩn Dự án. | P
3.3.7 | Sửa chữa vết nứt, sửa bề mặt bê tông, phục hồi cao độ được chấp thuận | P
3.3.8 | Cung cấp vật tư vữa không co ngót và thi công đổ bù hạng mục bê tông cốt thép | P
3.3.9 | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc công trình lân cận (đường, nhà dân) | P
3.4 | Công tác chống thấm
3.4.1 | Chống thấm sàn đáy, tường tầng hầm, hố pit, hố thu; xử lý chống thấm đầu cọc, mạch ngừng, khe co giãn, cổ ống xuyên kết cấu phần ngầm | P
3.4.2 | Chống thấm bể nước sinh hoạt, bể nước PCCC, bể nước thải, bể phốt, hố ga, rãnh thu thuộc Phần ngầm | P |  |  | Bổ sung bể PCCC, bể nước thải cho thống nhất với chỉ đạo tại dòng 3.3.2, 3.3.3.
3.4.3 | Thí nghiệm, thử kín nước (ngâm nước, thử áp) theo Chỉ dẫn kỹ thuật; bảo vệ lớp chống thấm cho đến khi bàn giao | P | C
3.5 | Giàn giáo và thiết bị nâng hạ
3.5.1 | Giàn giáo, sàn thao tác phục vụ thi công | P
3.5.2 | Thiết bị nâng hạ (cần trục, cẩu tháp, vận thăng...) | P
3.6 | Thí nghiệm, kiểm soát cao độ, toạ độ thi công
3.6.1 | Thí nghiệm và chịu chi phí thí nghiệm vật tư do Bên B cung cấp (cừ, văng chống, cốt thép, bê tông, vữa, vật liệu chống thấm...) | P
3.6.2 | Kiểm soát cao độ, toạ độ trong quá trình thi công | P
3.7 | Kiểm soát, duy trì ổn định kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …) |  |  |  | Chỉ đạo: PH chỉ có trách nhiệm kiểm soát và duy trì ổn định kết cấu chống đỡ tạm; công tác quan trắc do Bên A tổ chức.
3.7.1 | Quan trắc chuyển vị hệ cừ, văng chống, hố đào (bố trí thiết bị, nhân lực, lập báo cáo kết quả) theo yêu cầu kỹ thuật do PH đề xuất (nếu có) | Đề xuất yêu cầu kỹ thuật; tiếp nhận kết quả | P |  | Chuyển trách nhiệm thực hiện quan trắc sang Bên A; PH đề xuất yêu cầu kỹ thuật (nếu có).
3.7.2 | Theo dõi, đánh giá ổn định trên cơ sở kết quả quan trắc; sửa chữa, gia cường, duy trì hệ chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong suốt quá trình thi công | P
3.8 | Phối hợp thi công và các công việc khác
3.8.1 | Phối hợp, nhận và bàn giao mặt bằng thi công với Bên A và Nhà thầu khác | P
3.8.2 | Thi công các công việc khác trong Biểu 01 [Chi tiết giá hợp đồng] | P
4 | Các công tác phụ trợ
4.1 | Dọn dẹp mặt bằng, phá dỡ hạng mục hiện hữu (mương hở, kết cấu cũ... nếu có) trong phạm vi thi công của Bên B | P
4.2 | Văn phòng công trường, trang thiết bị và chi phí vận hành | P
4.3 | Nhà ở, ăn uống, đi lại cho công nhân (kể cả nhà ở ngoài hiện trường), chi phí vận hành (Lán trại CN ngoài phạm vi công trường) | P
4.4 | Nhà nghỉ cho công nhân, bãi gửi xe…vv | P
4.5 | Cung cấp nguồn điện thi công |  | P |  | Chỉ đạo: đề nghị PH báo giá phương án PH cung cấp nguồn điện để bổ sung vào Hợp đồng (xem Mục B bên dưới).
4.6 | Nguồn nước: Điểm đấu nối nước tạm từ bên ngoài đến phạm vi hàng rào Dự án. |  | P
4.7 | Hệ thống điện tạm, điện chiếu sáng thi công trong khu vực thi công của Bên B và chiếu sáng đèn pha tại hàng rào (chiếu sáng ngoài): Bên A bàn giao; Bên B sử dụng, bảo trì | P | Bàn giao |  | Chỉ đạo: EC bàn giao; PH chịu trách nhiệm sử dụng và bảo trì.
4.8 | Máy phát điện và chi phí vận hành (bao gồm nguồn dự phòng cho hệ thống hạ mực nước ngầm) | P
4.9 | Hệ thống nước tạm phục vụ thi công (vật liệu, nhân công, dụng cụ) trong phạm vi thi công của Bên B | P
4.10 | Biện pháp phụ trợ (thoát nước hố móng, che chắn bảo vệ mái dốc, đường tạm cho xe trộn, xe bơm, xe tải...) | P
4.11 | Cầu rửa xe và các thiết bị cần thiết để đảm bảo công tác này (bao gồm rửa xe phục vụ công tác đào đất) | P | Thanh toán phần rửa xe đào đất |  | Chỉ đạo: PH chịu trách nhiệm vận hành cầu rửa xe cho toàn bộ công trường; EC thanh toán chi phí rửa xe phục vụ công tác đào đất (xem Mục B).
4.12 | Hàng rào bao quanh Công trường (trừ hàng rào phía mặt Tòa nhà Garmuda): Bên A bàn giao cho Bên B sử dụng, bảo quản, di chuyển theo từng giai đoạn thi công; Bên B duy trì, sửa chữa, thay thế phần hư hỏng trong suốt thời gian thi công; tháo dỡ, bàn giao lại cho Bên A khi hoàn thành | P | Bàn giao |  | Phân công theo chỉ đạo.
4.13 | Các công trình/thiết bị tạm khác phục vụ thi công (mương rãnh, toilet phục vụ công nhân và cán bộ nhà thầu) | P
4.14 | Rửa đường, an toàn và vệ sinh môi trường trong/ngoài công trường (bao gồm phạm vi phục vụ công tác đào đất) | P |  |  | Chỉ đạo: riêng phần phục vụ công tác đào đất tính chi phí khấu trừ; đề nghị PH báo giá (xem Mục B).
4.15 | Chi phí điện nước thi công | P
4.16 | Loại bỏ rác thải bên ngoài hiện trường | P
4.17 | Dọn sạch công trường trước khi bàn giao | P
4.18 | Xin phép đấu nối giao thông trong giai đoạn thi công |  | P
4.19 | Đấu nối nước thải thi công, sinh hoạt, nước mưa trong giai đoạn thi công | P
5 | Công tác trắc đạc, khảo sát và giám sát nội bộ
5.1 | Thiết lập, dẫn mốc thi công | P
5.2 | Trắc đạc, dẫn mốc về công trình | P
5.3 | Công tác khảo sát liên quan phạm vi công việc, bao gồm thiết bị khảo sát | P
5.4 | Giám sát nội bộ trong quá trình thi công (QA/QC của Bên B) và các công tác trắc đạc liên quan đến phạm vi công việc của Bên B | P | C |  | Diễn giải chỉ đạo: "các công tác trắc đạc liên quan tới Phục Hưng".
6 | Bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường
6.1 | Thiết bị bảo vệ cá nhân, đồ dùng an toàn cho công nhân viên | P
6.2 | Biện pháp an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường phục vụ thi công theo yêu cầu dự án | P
6.3 | Bảo vệ an ninh khu vực thi công của Bên B; chịu trách nhiệm đối với mất mát, hư hỏng do lỗi của Bên B | P
6.4 | Trách nhiệm đối với mất mát/hư hỏng vật liệu, hạng mục (kể cả hạng mục liền kề trước khi bàn giao) | P
6.5 | Cung cấp giấy tờ an toàn lao động, chứng chỉ, kiểm định cho nhân lực | P
6.6 | Tổ chức tập huấn định kỳ công tác ATLĐ đối với công nhân | P
7 | Huy động và giải thể thiết bị
7.1 | Huy động máy móc, thiết bị, vật liệu đảm bảo yêu cầu và tiến độ | P
7.2 | Huy động cán bộ, công nhân đủ chuyên môn, sức khỏe | P
7.3 | Giải thể con người và thiết bị sau khi hoàn thành | P
8 | Các công tác khác
8.1 | Các công việc khác cần thiết để hoàn thành trọn vẹn Gói thầu: Thi công hệ cừ, văng chống, kết cấu phần ngầm và chống thấm phần ngầm cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3), kể cả công việc không được liệt kê tại Ma trận này nhưng cần thiết theo Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật | P
Ghi chú: Công tác đất, công tác chống mối, công tác hoàn thiện ướt (xây, trát, ốp, lát, sơn, bả) và toàn bộ kết cấu, hoàn thiện phần thân không thuộc phạm vi Hợp đồng. Bên B có nghĩa vụ phối hợp với Nhà thầu khác theo Điều 4.1b Hợp đồng.
B. CÁC PHẦN VIỆC ĐỀ NGHỊ PHỤC HƯNG BÁO GIÁ
TT | Nội dung báo giá | Dòng ma trận | Hình thức tính |  | Yêu cầu chi tiết
1 | Cung cấp nguồn điện thi công (phương án Phục Hưng tự cung cấp nguồn điện thay cho Bên A) | 4.5 | Bổ sung vào Hợp đồng |  | Nêu rõ công suất, phương án đấu nối/máy phát, thời gian cung cấp, đơn giá (trọn gói theo tháng hoặc theo kWh) và chi phí vận hành, dự phòng.
2 | Vận hành cầu rửa xe, rửa xe phục vụ công tác đào đất | 4.11 | Bên A thanh toán; khấu trừ nhà thầu đất |  | Báo đơn giá theo lượt xe hoặc trọn gói theo tháng/khối lượng đất đào; nêu rõ nhân lực, nước, xử lý bùn thải.
3 | Rửa đường, an toàn và vệ sinh môi trường phục vụ công tác đào đất | 4.14 | Bên A thanh toán; khấu trừ nhà thầu đất |  | Báo đơn giá trọn gói theo tháng hoặc theo khối lượng đất đào; phạm vi tuyến đường, tần suất, thiết bị (xe phun nước, xe quét).
C. LƯU Ý ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG ĐỂ ĐỒNG BỘ VỚI MA TRẬN
1. Vật tư: Phục Hưng cung cấp toàn bộ vật liệu chính, vật liệu phụ → bỏ Điều 14 (Vật tư Bên A cấp), Biểu 07 (hao hụt vật tư Bên A cấp) và các dẫn chiếu liên quan (Điều 5.5, 9.3 c, 11.2 b); đơn giá Biểu 01 phải bao gồm vật liệu.
2. Quan trắc: Bên A tổ chức quan trắc hệ cừ, văng chống; điều chỉnh Điều 12.2 f) – Phục Hưng chịu trách nhiệm kiểm soát, duy trì ổn định trên cơ sở kết quả quan trắc do Bên A cung cấp.
3. Đào đất: Phục Hưng quản lý, giám sát, phối hợp công tác đào đất của nhà thầu khác – thống nhất với Điều 4.1b Hợp đồng.
4. Phạm vi kết cấu, chống thấm bổ sung bể nước sinh hoạt, bể nước PCCC, bể nước thải – cập nhật Điều 1.19 (Phần ngầm) và Biểu 01, 02.
5. Điện, hàng rào: Bên A bàn giao hệ thống điện tạm, chiếu sáng và hàng rào (trừ phía Tòa nhà Garmuda); Phục Hưng sử dụng, bảo trì, hoàn trả – cập nhật Điều 12.2.10.