DỰ THẢO – PHẦN THÂN (27/10/2026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2026

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số: ……/2026/HĐXD/VNCNEC-PHC

Gói thầu: Thi công kết cấu phần thân và chống thấm phần thân (và hoàn thiện ướt phần thân: xây, trát, ốp, lát, sơn, bả – nếu giao Bên B) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3)

Dự án: 		Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân

Địa điểm:		Tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

VÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Số: ……/2026/HĐXD/VNCNEC-PHC

Về việc: Thi công kết cấu phần thân và chống thấm phần thân (và hoàn thiện ướt phần thân: xây, trát, ốp, lát, sơn, bả – nếu giao Bên B) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3)

Dự án: Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

- Căn cứ Thông báo giao thầu số 0608/CV/2025/IFT-TP ngày 06/08/2025 V/v thực hiện gói thầu “Tổng thầu thiết kế và thi công” Dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2- 4, P. Yên Sở, TP. Hà Nội.

- Căn cứ Thỏa thuận liên danh ngày 14/6/2026 giữa Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C và Công ty CP Xây dựng Hạ tầng và Thương mại Việt Hưng;

- Căn cứ Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH ngày 16/7/2026 giữa Chủ đầu tư và Liên danh VNCN E&C – Việt Hưng;

- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng phần ngầm số ……/2026/HĐXD/VNCNEC-PHC ngày …… giữa Bên A và Bên B (sau đây gọi là “Hợp đồng Phần ngầm”);

- Căn cứ hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) và kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có);

- Căn cứ nhu cầu của Bên A và năng lực của Bên B.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2026 tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

| BÊN A | : | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ | : | Tầng 18, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội. |  |  |  |
| Điện thoại | : | 024 37765888 |  | Fax: 024 37765999 |  |
| Mã số thuế | : | 0102261441 |  |  |  |
| Số tài khoản | : | 0491001572401 tại ngân hàng Vietcombank - CN Thăng Long |  |  |  |
| Đại diện | : | Ông Nguyễn Duy Quang Chức vụ: Tổng Giám đốc |  |  |  |

| BÊN B | : | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ | : | Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội |  |  |  |
| Điện thoại | : |  |  |  |  |
| Mã số thuế | : | 0101311315 |  |  |  |
| Số tài khoản | : | 125.00000.18 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Đông Đô |  |  |  |
| Đại diện | : | Ông Đặng Trọng Đức Chức vụ: Tổng Giám đốc |  |  |  |

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

## Điều 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong hợp đồng này các từ và cụm từ được hiểu như sau:

1.1. Chủ đầu tư: là Liên danh Công ty CP Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ IFT và Công ty TNHH Phát triển Tiền Phong, sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư.

1.2. Bên A: là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

1.3. Bên B: là Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

1.4. Đại diện Chủ đầu tư: là người được Chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc được uỷ quyền theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư.

1.5. Đại diện Bên A: là người được Bên A nêu ra trong Hợp đồng hoặc được Bên A uỷ quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Bên A. Chỉ chỉ dẫn, chấp thuận bằng văn bản của Đại diện Bên A mới ràng buộc Bên A; ý kiến, chỉ dẫn của Chủ đầu tư, Tư vấn hoặc cán bộ hiện trường không làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán, gia hạn của Bên A nếu không được Đại diện Bên A xác nhận bằng văn bản.

1.6. Đại diện Bên B: là người được Bên B nêu ra trong Hợp đồng hoặc được Bên B uỷ quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Bên B.

1.7. Tư vấn thiết kế: là tổ chức tư vấn thực hiện thiết kế xây dựng công trình.

1.8. Tư vấn giám sát: là tổ chức tư vấn do Chủ đầu tư lựa chọn để giám sát thi công xây dựng công trình.

1.9. Dự án: là Dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội (tên viết tắt là Dự án NOXH Yên Sở).

1.10. Hợp đồng: là toàn bộ hồ sơ hợp đồng theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên].

1.11. Chỉ dẫn kỹ thuật: là các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định cho công trình và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

1.12. Hồ sơ thiết kế: là hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.13. Hợp đồng thầu chính: là Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH ngày 16/7/2026 giữa Chủ đầu tư và Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C – Công ty CP Xây dựng Hạ tầng và Thương mại Việt Hưng, trong đó Bên A là thành viên đứng đầu Liên danh (sau đây gọi là “Hợp đồng thầu chính”).

1.14. Biểu chi tiết giá hợp đồng (Bảng khối lượng): là Biểu 01 [Chi tiết giá hợp đồng], bảng kê chi tiết khối lượng và đơn giá các công việc trong Hợp đồng.

1.15. Biên bản nghiệm thu: là biên bản được lập theo Điều 6 [Nghiệm thu và bàn giao Hạng mục công trình].

1.16. Ngày: được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.

1.17. Thiết bị của Bên B: là toàn bộ máy móc, thiết bị, phương tiện, cẩu tháp, vận thăng, bơm bê tông, hệ ván khuôn, giàn giáo, cây chống, sàn công tác, lưới bao che và các phương tiện, thiết bị khác cần thiết để Bên B thi công, hoàn thành Hạng mục công trình và sửa chữa Sai sót.

1.18. Công trình: là Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

1.19. Hạng mục công trình: là toàn bộ công việc thuộc Gói thầu: Thi công kết cấu phần thân và chống thấm phần thân (và hoàn thiện ướt phần thân: xây, trát, ốp, lát, sơn, bả – nếu giao Bên B) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3).

1.20. Nhà thầu khác: là nhà thầu do Chủ đầu tư hoặc Bên A lựa chọn để thực hiện các công việc ngoài phạm vi Hợp đồng trên Công trường, bao gồm nhà thầu Phần ngầm (nếu không phải Bên B), cơ điện, thang máy, mặt dựng, cửa, hoàn thiện khô, hoàn thiện ướt (nếu không giao Bên B) và hạ tầng ngoài nhà.

1.21. Hồ sơ hoàn công hay hồ sơ hoàn thành công trình: là tập hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới quá trình thi công xây dựng Công trình, được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, Hợp đồng thầu chính, yêu cầu của Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền.

1.22. Bất khả kháng: được định nghĩa tại Điều 16 [Bất khả kháng].

1.23. Luật: là toàn bộ hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.24. Công trường: là khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2 và CT2.3) Dự án NOXH Yên Sở được Bên A giao cho Bên B để thi công công trình.

1.25. Giá trị Hợp đồng: là giá Hợp đồng quy định tại Điều 9.3, đã bao gồm thuế GTGT, được điều chỉnh theo Điều 15 (nếu có); là căn cứ để tính bảo lãnh, phạt vi phạm, trừ trường hợp Hợp đồng quy định khác.

1.26. Ngày làm việc: là các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, trừ ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật về lao động. Thời hạn quy định bằng “ngày” mà không ghi “ngày làm việc” được tính theo ngày dương lịch.

1.27. Ngày bắt đầu: là ngày được xác định theo Điều 7.2.

1.28. Thời gian hoàn thành: là thời gian quy định tại Điều 7.1, cộng thời gian gia hạn được Bên A chấp thuận theo Điều 15.1 điểm c (nếu có).

1.29. Tiến độ thi công chi tiết: là tiến độ do Bên B lập theo Điều 7.2 và được Bên A chấp thuận bằng văn bản, bao gồm các bản cập nhật, điều chỉnh được chấp thuận theo Điều 15.1; thể hiện các mốc tiến độ, bao gồm các Mốc tiến độ quan trọng.

1.30. Hồ sơ thanh toán hợp lệ: là hồ sơ có đủ thành phần theo Điều 10.3.2 điểm a, đúng mẫu, số liệu phù hợp với khối lượng được nghiệm thu, có đủ chữ ký, xác nhận theo quy định, hóa đơn hợp pháp và được Bên A xác nhận bằng văn bản là đầy đủ, hợp lệ. Ngày nhận đủ hồ sơ là ngày Bên A ký nhận thành phần hồ sơ cuối cùng.

1.31. Công việc phát sinh, thay đổi: là công việc ngoài phạm vi hoặc thay đổi so với Hồ sơ thiết kế, Biểu 01, Biểu 02, do Đại diện Bên A yêu cầu bằng văn bản; không bao gồm các thay đổi quy định tại Điều 15.7 và thay đổi do Bên B đề xuất để thuận lợi cho thi công hoặc để khắc phục Sai sót, vi phạm của Bên B.

1.32. Phụ lục Hợp đồng: là văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng do người đại diện có thẩm quyền của hai bên ký, là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

1.33. Sai sót: là công việc, vật liệu, cấu kiện không phù hợp với Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, Mẫu đã duyệt hoặc Hợp đồng, bao gồm cả nứt, thấm, rò rỉ, sai lệch kích thước, cao độ, độ thẳng đứng; dù được phát hiện trước hay sau khi nghiệm thu, thanh toán.

1.34. Thời hạn bảo hành: là thời hạn quy định tại Điều 8.2, được kéo dài tương ứng với thời gian Hạng mục công trình hoặc bộ phận của Hạng mục công trình không sử dụng được do Sai sót thuộc trách nhiệm của Bên B.

1.35. Sự cố công trình xây dựng: được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng công trình.

1.36. Người của Bên B: là Đại diện Bên B, nhân sự, người lao động, Nhà thầu phụ, tổ đội, nhà cung cấp của Bên B và người của họ có mặt trên Công trường hoặc tham gia thực hiện Hợp đồng. Mọi hành vi, lỗi của Người của Bên B được coi là hành vi, lỗi của Bên B.

1.37. Nhà thầu phụ: là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với Bên B để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng; không bao gồm nhà cung cấp vật tư, đơn vị cho thuê máy.

1.38. Biện pháp thi công, Công tác chuẩn bị, Công tác trọn gói: là các công việc có tên tương ứng tại Biểu 01 [Chi tiết giá hợp đồng].

1.39. Vật tư biện pháp: là ván khuôn, giàn giáo, cây chống, sàn công tác, lan can, lưới bao che và các vật tư luân chuyển khác thuộc sở hữu của Bên B, được thu hồi sau khi tháo dỡ.

1.40. Thiết bị chính: là máy móc, thiết bị chủ yếu quyết định năng lực và tiến độ thi công, được quy định tại Mục II Biểu 04 [Yêu cầu về thiết bị]. Bên B phải huy động đúng chủng loại, số lượng, thời điểm và không được di chuyển Thiết bị chính khỏi Công trường khi chưa được Bên A chấp thuận bằng văn bản.

1.41. Thiết bị phụ: là toàn bộ máy móc, thiết bị, dụng cụ, công cụ khác ngoài Thiết bị chính cần thiết để hoàn thành công việc theo Hợp đồng và biện pháp thi công được duyệt. Bên B tự bố trí đầy đủ, kịp thời; chi phí đã bao gồm trong giá Hợp đồng.

1.42. Mốc tiến độ quan trọng: là các mốc hoàn thành quy định tại Điều 7.1 điểm b, gồm Mốc 1 – hoàn thành kết cấu sàn tầng ……; Mốc 2 – hoàn thành kết cấu mái (cất nóc) từng khối nhà; Mốc 3 – hoàn thành chống thấm (và hoàn thiện ướt) Phần thân và bàn giao; là căn cứ áp dụng phạt, bồi thường chậm tiến độ theo Điều 18.3.

1.43. Phần thân: là toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép từ trên cao độ ±0.00 (sau khi hoàn thành bê tông sàn tầng 1) đến hết kết cấu mái, tum thang, bể nước mái (cột, vách, lõi, dầm, sàn, cầu thang, lanh tô, giằng tường, ô văng, sê nô…) và công tác chống thấm (và hoàn thiện ướt) các khu vực từ cao độ ±0.00 trở lên theo Hồ sơ thiết kế. Ranh giới chi tiết theo Biểu 02 và Biểu 03.

1.44. Phần ngầm: là các công việc từ cao độ ±0.00 trở xuống, thực hiện theo Hợp đồng Phần ngầm hoặc hợp đồng với Nhà thầu khác; không thuộc phạm vi Hợp đồng này.

1.45. Chu kỳ sàn: là khoảng thời gian tính từ ngày hoàn thành đổ bê tông sàn tầng dưới đến ngày hoàn thành đổ bê tông sàn tầng liền kề phía trên.

1.46. Đường găng: là chuỗi công việc trong Tiến độ thi công chi tiết mà việc chậm trễ của bất kỳ công việc nào trong chuỗi làm chậm Mốc tiến độ quan trọng hoặc Thời gian hoàn thành.

1.47. Bản vẽ triển khai (shop drawing): là bản vẽ chi tiết do Bên B lập trên cơ sở Hồ sơ thiết kế (bố trí thép, ván khuôn, mạch ngừng, chi tiết chờ…), phải được Bên A, Tư vấn chấp thuận trước khi thi công; không phải căn cứ xác định khối lượng thanh toán.

1.48. Mẫu (mock-up): là sản phẩm thi công thử của từng loại công tác chống thấm, hoàn thiện được Bên A, Chủ đầu tư phê duyệt làm chuẩn nghiệm thu.

1.49. Thiết bị nâng hạ: là cẩu tháp, vận thăng và các thiết bị nâng hạ phục vụ thi công Phần thân theo Biểu 03, Biểu 04.

1.50. Bồi thường thiệt hại định trước: là khoản tiền các bên thỏa thuận trước theo khoản 2 Điều 86 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 mà Bên B phải trả cho Bên A khi vi phạm, không phụ thuộc việc chứng minh thiệt hại thực tế và độc lập với phạt vi phạm.

1.51. Thông báo khắc phục: là văn bản của Bên A nêu rõ vi phạm của Bên B và thời hạn khắc phục; hết thời hạn mà Bên B không khắc phục là căn cứ để Bên A áp dụng Điều 17 và Điều 18.

1.52. Các từ ngữ khác chưa được định nghĩa ở Điều này được hiểu theo định nghĩa trong Hợp đồng thầu chính, quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp có cách hiểu khác nhau, cách hiểu có lợi cho việc thực hiện Hợp đồng thầu chính được ưu tiên áp dụng.

## Điều 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

Thành phần Hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

a) Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng, các phụ lục bổ sung, sửa đổi các điều khoản trong văn bản Hợp đồng này (nếu có);

b) Thông báo trúng thầu;

c) Các chỉ dẫn kỹ thuật, các bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và các tài liệu Bên A cung cấp cho Bên B trong giai đoạn đấu thầu được đính kèm trong Hợp đồng này.

Những tài liệu cấu thành nên Hồ sơ Hợp đồng là quan hệ thống nhất giải thích tương hỗ cho nhau, trường hợp có điểm nào không rõ ràng hoặc không thống nhất thì thứ tự ưu tiên các tài liệu cấu thành Hồ sơ Hợp đồng theo trình tự sắp xếp từ khoản a đến khoản c như trên.

Nếu có sự không rõ ràng hoặc khác biệt được tìm thấy trong cùng một tài liệu, Bên A sẽ đưa ra những giải thích hoặc chỉ thị hoặc chỉ dẫn cần thiết, phù hợp cho Bên B và quyết định của Bên A sẽ là quyết định cuối cùng.

## Điều 3. QUY ĐỊNH CHUNG

3.1. Luật và ngôn ngữ áp dụng

a) Hợp đồng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

b) Ngôn ngữ áp dụng và giao dịch Hợp đồng là tiếng Việt.

3.2. Chuyển nhượng hợp đồng

Không bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền, nghĩa vụ theo Hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản này. Bên B không được giao thầu lại toàn bộ hoặc bất kỳ phần công việc nào của Hợp đồng (trừ mua vật tư, thuê máy) khi chưa được Bên A chấp thuận bằng văn bản; Bên B chịu trách nhiệm toàn bộ trước Bên A về khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn của phần việc do Nhà thầu phụ của Bên B thực hiện. Bên A có quyền chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng cho Chủ đầu tư hoặc tổ chức do Chủ đầu tư chỉ định sau khi thông báo bằng văn bản cho Bên B; Bên B không được từ chối việc chuyển giao này.

3.3. Bảo mật

a) Các bên có nghĩa vụ bảo mật nội dung Hợp đồng, trừ trường hợp phải cung cấp để thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên B không được tiết lộ thông tin về Hợp đồng, Hạng mục công trình, Dự án cho bên thứ ba khi chưa được Bên A chấp thuận trước bằng văn bản.

b) Bên vi phạm nghĩa vụ bảo mật phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho bên bị vi phạm.

3.4. Tuân thủ pháp luật

a) Khi thực hiện Hợp đồng, các bên phải tuân thủ pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

b) Bên B có nghĩa vụ nộp đầy đủ thuế, phí, lệ phí và tự xin cấp các giấy phép, giấy tờ cần thiết cho thiết bị, nhân lực của Bên B trong quá trình huy động, thi công, sửa chữa sai sót và giải thể (giấy phép lưu hành, đăng kiểm, kiểm định, đăng ký theo quy định của pháp luật).

c) Thiệt hại, chi phí, tiền phạt Bên A phải gánh chịu do Bên B vi phạm pháp luật được Bên B bồi thường theo nguyên tắc tại Điều 18.

3.5. Khấu trừ giá trị Hợp đồng

Chi phí để Bên B thực hiện toàn bộ nghĩa vụ theo đúng biện pháp thi công, hồ sơ thiết kế và Bảng khối lượng theo Hợp đồng đã được tính đủ trong giá Hợp đồng. Trường hợp Bên A phải thực hiện thay bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên B, Bên A có quyền khấu trừ vào giá trị thanh toán của Bên B toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp lệ, cộng chi phí quản lý bằng ……% chi phí đó. Bên A thông báo bằng văn bản cho Bên B căn cứ xác định giá trị khấu trừ. Trường hợp cần xử lý ngay để bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn hoặc nghĩa vụ đối với Chủ đầu tư, Bên A có quyền khấu trừ trước và đối chiếu với Bên B trong kỳ thanh toán gần nhất. Bên A có quyền bù trừ mọi khoản Bên B phải trả cho Bên A theo Hợp đồng này và theo Hợp đồng Phần ngầm (tiền phạt, bồi thường, tạm ứng chưa thu hồi và các khoản khác) vào các khoản thanh toán đến hạn cho Bên B theo bất kỳ hợp đồng nào giữa hai bên.

3.6. Thông báo

Mọi thông báo, yêu cầu giữa các bên phải được lập bằng văn bản và gửi đến địa chỉ của các bên nêu tại Hợp đồng. Thông báo gửi qua thư điện tử của người đại diện do các bên chỉ định có giá trị như văn bản, trừ thông báo tạm dừng, chấm dứt Hợp đồng phải được lập bằng văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu. Thư điện tử của mỗi bên là địa chỉ do bên đó thông báo bằng văn bản cho bên kia trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng; thông báo gửi đến địa chỉ này được coi là đã nhận vào ngày gửi. Địa chỉ nhận thông báo: Bên A – văn phòng tại Tầng 18, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội; Ban chỉ huy công trường Bên A tại Công trường Dự án NOXH Yên Sở, ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4, phân khu đô thị H2-4, phường Yên Sở, Hà Nội. Bên B – văn phòng tại Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội; Ban chỉ huy công trường Bên B tại Công trường. Hồ sơ thanh toán, quyết toán, thông báo tạm dừng, chấm dứt, khiếu nại gửi Bên A phải gửi đến văn phòng Bên A; thông báo gửi Bên B đến văn phòng hoặc Ban chỉ huy công trường Bên B đều có giá trị.

3.7. Tài liệu tham chiếu

Việc tham chiếu đến một tài liệu nghĩa là tham chiếu đến mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế của tài liệu đó, ngoại trừ các sửa đổi, bổ sung, thay thế được thực hiện trái với quy định của Hợp đồng này.

## Điều 4. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

4.1. Nội dung công việc

Bên A giao và Bên B nhận thi công Gói thầu: Thi công kết cấu phần thân và chống thấm phần thân (và hoàn thiện ướt phần thân: xây, trát, ốp, lát, sơn, bả – nếu giao Bên B) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3), Dự án: Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết khối lượng và phạm vi công việc tại Biểu 01[Chi tiết giá hợp đồng], Biểu 02[Phạm vi công việc] và Biểu 03[Ma trận phân chia phạm vi công việc và trách nhiệm] kèm theo Hợp đồng này)

4.2. Tiếp nhận Phần ngầm, phối hợp với Nhà thầu khác. Bên B có nghĩa vụ:

(i) Nhận bàn giao mặt bằng sàn tầng 1 (cao độ ±0.00), tim trục, cao độ chuẩn, cốt thép chờ cột, vách từ Phần ngầm bằng biên bản có xác nhận của Bên A. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký biên bản, Bên B phải kiểm tra và thông báo bằng văn bản mọi sai lệch; quá thời hạn này, Bên B được coi là chấp nhận hiện trạng và chịu trách nhiệm xử lý mọi sai lệch phát sinh sau đó bằng chi phí của mình;

(ii) Trường hợp Bên B đồng thời là nhà thầu Phần ngầm, Bên B chịu trách nhiệm toàn bộ về sự phù hợp giữa Phần ngầm và Phần thân; không được viện dẫn chậm trễ, sai sót của Phần ngầm làm căn cứ gia hạn, phát sinh theo Hợp đồng này. Thiết bị, cẩu tháp, hạ tầng tạm, lán trại đã huy động cho Phần ngầm được tiếp tục sử dụng cho Phần thân, không tính chi phí huy động lại;

(iii) Trước khi đổ bê tông, xây, trát, phối hợp với Bên A và Nhà thầu khác kiểm tra, đặt chờ ống lồng, hộp kỹ thuật, lỗ mở, chi tiết chôn sẵn cho hệ thống cơ điện, thang máy, mặt dựng, cửa và ký biên bản kiểm tra chờ. Trường hợp Bên B bỏ sót, đặt sai vị trí hoặc làm hư hỏng chi tiết chờ dẫn tới phải khoan, cắt, đục kết cấu hoặc làm lại, Bên B chịu toàn bộ chi phí; việc khoan, cắt kết cấu chỉ được thực hiện theo phương án được Tư vấn thiết kế, Bên A chấp thuận;

(iv) Bàn giao mặt trận công tác (tầng, khu vực) cho Nhà thầu khác theo tiến độ tổng thể do Bên A điều phối; cho phép Nhà thầu khác sử dụng Thiết bị nâng hạ, giàn giáo, lan can an toàn, hệ thống điện, nước tạm của Bên B theo lịch phân bổ của Bên A, chi phí đã bao gồm trong giá Hợp đồng;

(v) Bảo vệ sản phẩm của Nhà thầu khác trong khu vực thi công của Bên B; mọi hư hỏng do Người của Bên B gây ra được Bên B sửa chữa, bồi thường bằng chi phí của mình.

Chậm trễ của Nhà thầu khác chỉ được xem xét gia hạn theo Điều 15.1 điểm c khi ảnh hưởng trực tiếp đến Đường găng; chi phí dừng chờ chỉ được xem xét theo Điều 17.1 điểm c.

4.3. Bên B phải thi công đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và chỉ dẫn của Bên A.

4.4. Trường hợp do lỗi của Bên B mà Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu, giảm trừ thanh toán, yêu cầu sửa chữa, bồi thường đối với Bên A thì Bên B phải khắc phục bằng chi phí của mình và bồi thường; Bên A phối hợp, hỗ trợ Bên B xử lý thiệt hại theo nguyên tắc tại Điều 18.

4.5. Bên B phải huy động đủ các thiết bị theo yêu cầu chi tiết như tại Biểu 04[Yêu cầu về thiết bị]. Tiến độ huy động theo yêu cầu của Bên A, phù hợp với tiến độ huy động của Dự án và yêu cầu của Chủ đầu tư.

4.6. Bên A có quyền điều chỉnh tăng, giảm khối lượng, phạm vi công việc hoặc giao một phần công việc cho Nhà thầu khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc khi Bên B không đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng; Bên B không được yêu cầu điều chỉnh đơn giá, bồi thường lợi nhuận, chi phí đối với phần công việc bị điều chỉnh giảm.

## Điều 5. YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG, KỸ THUẬT

5.1. Bên B phải thi công tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, Chỉ dẫn kỹ thuật và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn: TCVN 4453:1995, TCVN 8828:2011, TCVN 9398:2012, TCVN 4085:2011, TCVN 9377:2012, QCVN 18:2021/BXD.

5.2. Bên B phải lập biện pháp thi công và trình Bên A phê duyệt trước khi triển khai. Bên B không được thay đổi biện pháp thi công, bố trí nhân lực, thiết bị đã được phê duyệt khi chưa được Bên A chấp thuận bằng văn bản.

5.3. Bên B có trách nhiệm cung cấp đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để hoàn thành công việc đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và thời hạn quy định tại Hợp đồng; chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót về phương tiện, biện pháp, phương pháp, kỹ thuật và trình tự thi công.

5.4. Bên B phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, tự kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị và công việc xây dựng theo quy định của pháp luật, Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và Hợp đồng.

5.5. Bên B không được tự ý thay đổi chủng loại, thương hiệu, quy cách vật liệu đã được phê duyệt hoặc quy cách kỹ thuật trong Hồ sơ thiết kế, Biểu 07. Mọi thay đổi phải được Bên A chấp thuận bằng văn bản.

5.6. Bên B có nghĩa vụ sửa chữa mọi sai sót của Hạng mục công trình bằng chi phí của mình kể từ ngày khởi công đến ngày Bên A xác nhận hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, phù hợp Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và chỉ dẫn của Bên A.

5.7. Bên B chịu trách nhiệm về chất lượng công tác chống thấm Phần thân (sàn vệ sinh, ban công, lô gia, sê nô, mái, bể nước mái…). Trước khi thi công đại trà, Bên B thi công Mẫu để Bên A, Chủ đầu tư phê duyệt; trước khi thi công lớp phủ, Bên B phải thử nước (ngâm nước) theo Chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu của Bên A; mọi vị trí thấm, rò rỉ phát hiện trong thời gian thi công và bảo hành phải được Bên B xử lý bằng chi phí của mình.

5.8. Ván khuôn, giàn giáo, cây chống: hệ ván khuôn, giàn giáo, cây chống, sàn công tác do Bên B cung cấp phải có thiết kế, tính toán được Bên A chấp thuận; số bộ ván khuôn luân chuyển tối thiểu …… bộ/khối nhà, số tầng chống lại tối thiểu …… tầng hoặc theo biện pháp được Bên A phê duyệt. Ván khuôn chịu lực chỉ được tháo khi bê tông đạt cường độ theo TCVN 4453:1995, Chỉ dẫn kỹ thuật và được Bên A chấp thuận. Mọi sự cố do tháo sớm, chống lại không đúng biện pháp do Bên B chịu.

5.9. Công tác bê tông: Bên B lập kế hoạch đổ bê tông từng đợt, chỉ đổ bê tông khi cốt thép, ván khuôn, chi tiết chờ đã được nghiệm thu và có lệnh đổ bê tông của Bên A/Tư vấn giám sát; mạch ngừng theo thiết kế hoặc được chấp thuận trước; bảo dưỡng theo TCVN 8828:2011. Trường hợp mẫu bê tông không đạt, Bên B chịu toàn bộ chi phí kiểm định bổ sung (khoan lõi, siêu âm, thử tải…), thiết kế gia cường, gia cường hoặc phá dỡ, làm lại theo kết luận của Tư vấn thiết kế.

5.10. Trắc đạc: Bên B truyền tim trục, cao độ lên các tầng, kiểm tra độ thẳng đứng của cột, vách, lõi và công trình theo TCVN 9398:2012; nộp hồ sơ trắc đạc từng tầng cho Bên A trước khi thi công tầng tiếp theo.

5.11. Bảo vệ sản phẩm: Bên B chịu trách nhiệm bảo vệ sản phẩm đã thi công cho đến khi bàn giao cho Bên A; mọi hư hỏng, bẩn, sứt mẻ trước khi bàn giao do Bên B khắc phục bằng chi phí của mình.

## Điều 6. NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

6.1. Nghiệm thu:

a) Điều kiện nghiệm thu: Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu chất lượng, kỹ thuật và có đủ hồ sơ theo quy định của Hợp đồng và pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

b) Đối tượng nghiệm thu: công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn, Hạng mục công trình do Bên B thực hiện. Biên bản nghiệm thu chỉ được lập sau khi Bên A kiểm tra và chấp thuận.

Thành phần nghiệm thu gồm đại diện Bên A, đại diện Bên B và đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát (khi Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát yêu cầu).

c) Tổ chức nghiệm thu: Bên A tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, khối lượng công việc của Bên B và thông báo các sai sót (nếu có). Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A tối thiểu 24 giờ trước khi che khuất, phủ lấp công việc. Công việc, bộ phận bị che khuất phải được nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công trước khi thi công công việc tiếp theo; công việc bị che khuất khi chưa được nghiệm thu bị coi là không được chấp nhận.

Trước khi chuyển sang thi công chống thấm, hoàn thiện cho từng tầng, khối nhà, Bên B phải hoàn thành nghiệm thu giai đoạn kết cấu Phần thân có Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát tham gia theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

d) Việc kiểm tra, nghiệm thu của Bên A không miễn trừ, không làm giảm trách nhiệm của Bên B theo Hợp đồng và pháp luật. Số lượng hồ sơ nghiệm thu hoàn thành: 08 bộ.

6.2. Bàn giao Hạng mục công trình:

a) Điều kiện bàn giao:

(i) Hạng mục công trình được thi công, nghiệm thu hợp lệ và có đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Hợp đồng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật;

(ii) Được Bên A nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình theo phạm vi công việc của hợp đồng này.

(iii) Bên B đã hoàn thành tháo dỡ giàn giáo, ván khuôn, lưới bao che, Thiết bị nâng hạ (theo thời điểm Bên A chấp thuận), thu dọn mặt bằng và bàn giao đầy đủ hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng.

b) Bên A có quyền tiếp nhận, sử dụng hoặc cho Nhà thầu khác sử dụng từng phần (tầng, khu vực) đã hoàn thành trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ; việc sử dụng này không được coi là Bên A đã nghiệm thu, không làm giảm trách nhiệm của Bên B đối với Sai sót của phần đó.

6.3. Các tồn tại về chất lượng, công việc chưa hoàn thành

a) Bên B phải thực hiện ngay các yêu cầu của Bên A về khắc phục tồn tại chất lượng, hoàn thành công việc còn dở dang, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để được nghiệm thu, bàn giao.

b) Trường hợp Bên B không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện sai và không khắc phục trong thời hạn Bên A ấn định tại thông báo bằng văn bản, Bên A có quyền giữ lại giá trị thanh toán tương ứng và xử lý theo Điều 18.4.

6.4. Quyền sở hữu thiết bị, hạng mục công trình

Vật liệu, kết cấu, bộ phận, hạng mục công trình thuộc phạm vi Hợp đồng thuộc quyền sở hữu của Bên A kể từ thời điểm được đưa vào lắp đặt tại Công trường hoặc khi Bên B được thanh toán giá trị tương ứng, tùy thời điểm nào đến trước; trừ Vật tư biện pháp và Thiết bị nâng hạ của Bên B sau khi tháo dỡ. Việc chuyển quyền sở hữu không làm giảm trách nhiệm của Bên B đối với các tài sản này theo Hợp đồng.

## Điều 7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

7.1. Tiến độ thực hiện

a) Tổng thời gian thực hiện Hợp đồng: …… ngày kể từ Ngày bắt đầu.

b) Mốc tiến độ quan trọng: Mốc 1 – Hoàn thành kết cấu sàn tầng ……: …… ngày kể từ Ngày bắt đầu; Mốc 2 – Hoàn thành kết cấu mái (cất nóc): khối CT1.2: …… ngày; khối CT2: …… ngày kể từ Ngày bắt đầu; Mốc 3 – Hoàn thành chống thấm (và hoàn thiện ướt) Phần thân và bàn giao: …… ngày kể từ Ngày bắt đầu.

c) Chu kỳ sàn điển hình: không quá …… ngày/sàn; là chỉ tiêu kiểm soát tiến độ và căn cứ để Bên A áp dụng Điều 18.3 điểm b, điểm c.

7.2. Ngày bắt đầu và hoàn thành

Ngày bắt đầu là ngày do Bên A thông báo bằng văn bản cho Bên B, được gửi trước Ngày bắt đầu tối thiểu 07 ngày (FIDIC 8.1). Mặt bằng thi công được bàn giao theo từng giai đoạn, khối nhà, tầng phù hợp Tiến độ thi công chi tiết; việc bàn giao theo giai đoạn và việc tạm ứng không phải là điều kiện của Ngày bắt đầu.

- Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng, Bên B phải trình Bên A tiến độ thi công chi tiết; tiến độ phải phù hợp với tiến độ tổng thể Dự án, tiến độ của Nhà thầu khác và phải được Bên A chấp thuận. Việc chấp thuận tiến độ thi công chi tiết của Bên A không miễn trừ, không làm giảm trách nhiệm của Bên B theo Hợp đồng. Tiến độ thi công chi tiết được Bên A chấp thuận là căn cứ để quản lý thi công, nghiệm thu, bàn giao và xác định thời gian chậm tiến độ.

- Bên B có nghĩa vụ huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư đến Công trường, thi công đúng tiến độ đã được chấp thuận, theo yêu cầu của Bên A và liên tục cho đến khi hoàn thành;

- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên A, Bên B phải trình Bên A phê duyệt kế hoạch chi tiết về nhân lực, thiết bị và trình tự thi công;

d) Bên B phải lập và trình duyệt biện pháp thi công, bản vẽ thi công, bản vẽ chi tiết, mẫu vật liệu và tài liệu cần thiết khác trong thời hạn bảo đảm thực hiện đúng tiến độ;

e) Thời hạn hoàn thành, bàn giao: theo Điều 7.1 và Tiến độ được Bên A chấp thuận. Việc gia hạn thời gian hoàn thành thực hiện theo Điều 15.1 điểm c.

7.3. Hậu quả của việc chậm tiến độ thực hiện: theo Điều 18.3.

## Điều 8. BẢO HIỂM VÀ BẢO HÀNH

8.1. Bảo hiểm:

Chủ đầu tư đã mua bảo hiểm Công trình. Khi xảy ra tổn thất đối với phần công việc thuộc phạm vi Hợp đồng, Bên B có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục yêu cầu bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm Công trình. Bên B chịu toàn bộ thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các thủ tục này.

Bên B có nghĩa vụ mua bảo hiểm đối với Thiết bị của Bên B (bao gồm Thiết bị nâng hạ), bảo hiểm cho người lao động trên Công trường (bao gồm bảo hiểm tai nạn cho người lao động làm việc trên cao) và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba cho phần công việc của Bên B. Bên B phải nộp cho Bên A bản sao chứng thực hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực trước khi huy động thiết bị, nhân lực vào Công trường và không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

Bên B chịu toàn bộ tổn thất đối với phần công việc thuộc phạm vi Hợp đồng mà bảo hiểm công trình của Chủ đầu tư không bồi thường, bao gồm: thiệt hại có giá trị dưới mức miễn thường và phần khấu trừ theo mức miễn thường của hợp đồng bảo hiểm công trình (Bên A cung cấp cho Bên B mức miễn thường theo hợp đồng bảo hiểm của Chủ đầu tư); thiệt hại không được bồi thường do giới hạn trách nhiệm, điều khoản loại trừ, vượt hạn mức; tổn thất không được bảo hiểm do Bên B không mua bảo hiểm theo quy định. Bên B phải bồi thường cho bên thứ ba các thiệt hại do Bên B gây ra mà bảo hiểm công trình không bồi thường hoặc dưới mức miễn thường.

8.2. Bảo hành:

Thời hạn bảo hành: …… tháng kể từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục Công trình theo phạm vi hợp đồng (riêng hạng mục chống thấm: …… tháng), nhưng không ngắn hơn thời hạn bảo hành tương ứng mà Bên A phải chịu theo Hợp đồng thầu chính và quy định của pháp luật.

Tiền bảo hành và giữ lại chờ quyết toán: 05% giá trị quyết toán hợp đồng.

Trách nhiệm bảo hành:

(i) Trong thời gian bảo hành, Bên B phải sửa chữa, khắc phục mọi sai sót, khiếm khuyết, hư hỏng, sự cố do lỗi của Bên B theo yêu cầu của Bên A bằng chi phí của mình. Trường hợp Bên B không bắt đầu khắc phục trong vòng 07 ngày (đối với sự cố khẩn cấp, thấm, rò rỉ nước: 24 giờ) kể từ khi nhận được thông báo, Bên A có quyền xử lý theo Điều 18.4.

(ii) Khi kết thúc thời hạn bảo hành, Bên B phải lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi Bên A xác nhận.

(iii) Bên B được hoàn trả tiền bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được Bên A xác nhận hoàn thành nghĩa vụ bảo hành. Trường hợp Bên B nộp bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng tiền bảo hành theo Điều 14.3, Bên A hoàn trả tiền bảo hành theo Điều 10.3.2 sau khi nhận được bản gốc thư bảo lãnh hợp lệ.

## Điều 9. GIÁ HỢP ĐỒNG

9.1. Hình thức giá Hợp đồng:

Hợp đồng theo đơn giá cố định. Đơn giá không được điều chỉnh trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng, kể cả khi có biến động giá vật liệu, nhân công, nhiên liệu, thay đổi thời gian thi công; không áp dụng điều chỉnh giá (trượt giá) dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp pháp luật bắt buộc hoặc Chủ đầu tư chấp thuận điều chỉnh tương ứng cho Bên A.

9.2. Tính đầy đủ của giá Hợp đồng:

Trước khi ký Hợp đồng, Bên B đã nhận, nghiên cứu đầy đủ thông tin, tài liệu về thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, mặt bằng, hiện trạng Phần ngầm bàn giao, điều kiện thi công trên cao, điều kiện và biện pháp thi công, trình tự phối hợp với Nhà thầu khác; đã khảo sát hiện trường và đã tính đủ trong giá Hợp đồng toàn bộ chi phí cho các yếu tố ảnh hưởng đến biện pháp thi công, tiến độ, giá Hợp đồng và trách nhiệm của Bên B. Bên B không được yêu cầu điều chỉnh giá Hợp đồng vì lý do thiếu thông tin hoặc hiểu sai điều kiện Công trường.

9.3. Giá hợp đồng:

a) Giá Hợp đồng (tạm tính): …… đồng, đã bao gồm thuế GTGT (Bằng chữ: ……). Trong đó: giá trị trước thuế …… đồng; thuế GTGT …… đồng. Thuế suất GTGT áp dụng theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem Biểu 01[Chi tiết giá hợp đồng] đính kèm Hợp đồng.

Khối lượng tại Biểu 01 là khối lượng tạm tính, không phải khối lượng thực tế thanh toán. Việc thanh toán căn cứ khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm) được nghiệm thu theo quy định của Hợp đồng.

Chi phí chung (prelims), chi phí Thiết bị nâng hạ và các Công tác trọn gói tại Biểu 01 là trọn gói, không điều chỉnh, kể cả khi thời gian thi công kéo dài; trường hợp kéo dài do lỗi của Bên A chỉ được xem xét theo Điều 17.1 điểm c.

b) Giá Hợp đồng đã bao gồm:

(1) Thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành, các khoản thuế, phí khác có liên quan;

(2) Toàn bộ chi phí cần thiết để thi công hoàn thành công việc của Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ; chi phí bảo hiểm, quản lý doanh nghiệp, tài chính, lợi nhuận; chi phí điều hành tại Công trường; chi phí điện, nước, nhiên liệu; chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công; chi phí công trình tạm, phụ trợ phục vụ thi công; chi phí huy động, giải thể; chi phí cung cấp, lắp dựng, luân chuyển, tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo, cây chống, chống tầng, sàn công tác, lan can biên, lưới bao che; chi phí cung cấp, lắp dựng, kiểm định, vận hành, nâng tầng, neo giằng, tháo dỡ Thiết bị nâng hạ; chi phí bơm bê tông, vận chuyển vật tư lên cao; chi phí thu gom phế thải từ các tầng; chi phí phối hợp đặt chờ và phối hợp với Nhà thầu khác; chi phí trắc đạc; chi phí thử nước, thí nghiệm, kiểm định vật liệu do Bên B cung cấp; chi phí bảo vệ sản phẩm; chi phí an toàn lao động, vệ sinh môi trường; chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật (nếu có); chi phí duy tu mặt bằng, đường công vụ trong phạm vi của Bên B; chi phí bảo hành; chi phí rủi ro; chi phí thực hiện các nghĩa vụ khác của Bên B theo Hợp đồng.

c) Giá Hợp đồng đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu trong quá trình thi công; việc cung cấp vật tư, vật liệu thực hiện theo Điều 13.Điều 10. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

10.1. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản.

10.2. Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền Việt Nam (VNĐ).

10.3. Tạm ứng, thanh toán:

10.3.1. Tạm ứng hợp đồng:

a) Giá trị tạm ứng: ……% giá trị Hợp đồng trước thuế GTGT, tương ứng …… đồng, không vượt quá mức tối đa theo Nghị định số 210/2026/NĐ-CP. Bên A tạm ứng trong vòng …… ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các hồ sơ hợp lệ sau của Bên B:

- Hợp đồng đã được ký kết;

- Công văn đề nghị tạm ứng;

- Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng có giá trị bằng 10% giá trị Hợp đồng theo Điều 14.2;

- Bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng 100% số tiền tạm ứng theo Điều 14.1;

- Biên bản xác nhận nhân lực, Thiết bị chính, hệ ván khuôn, giàn giáo đã tập kết về Công trường được Bên A xác nhận.

b) Thu hồi tạm ứng: Tiền tạm ứng được giảm trừ (thu hồi) dần vào các đợt thanh toán, bắt đầu từ đợt thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi giá trị khối lượng hoàn thành đạt ……% giá trị Hợp đồng. Trường hợp tiền tạm ứng chưa được thu hồi hết trước khi ký biên bản nghiệm thu hoàn thành Hạng mục công trình hoặc khi Hợp đồng chấm dứt, số tiền tạm ứng còn lại trở thành khoản nợ đến hạn; Bên B phải hoàn trả ngay cho Bên A, Bên A có quyền thu từ bảo lãnh tạm ứng.

Giá trị thu hồi tạm ứng = GTTƯ x [GTHT/(GTHĐ x ……%)]

GTTƯ: Giá trị tạm ứng theo hợp đồng

GTHT: Giá trị khối lượng hoàn thành lũy kế (trước thuế GTGT)

GTHĐ: Giá trị hợp đồng (trước thuế GTGT)

c) Sử dụng tiền tạm ứng: Bên B phải sử dụng tiền tạm ứng đúng mục đích để triển khai thực hiện các công việc theo Hợp đồng; cung cấp chứng từ chứng minh khi Bên A yêu cầu. Nếu phát hiện sử dụng sai mục đích, Bên A có quyền thu hồi ngay toàn bộ tiền tạm ứng, kể cả bằng cách thu bảo lãnh tạm ứng.

10.3.2. Thanh toán:

a) Thanh toán theo đợt: Hàng tháng hai bên tổng hợp, xác nhận khối lượng hoàn thành được nghiệm thu trong tháng; Bên B hoàn thiện hồ sơ thanh toán trình Bên A xác nhận. Giá trị đề nghị thanh toán mỗi đợt tối thiểu …… đồng (trừ đợt cuối). Bên A thanh toán cho Bên B đến ……% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu của từng đợt, sau khi trừ tiền thu hồi tạm ứng và các khoản khấu trừ (nếu có). Hồ sơ thanh toán gồm:

- Hồ sơ chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng (hồ sơ pháp lý liên quan, biên bản nghiệm thu, kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm, bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công); chứng chỉ vật liệu; riêng công thí nghiệm chống thấm phải có đề cương thí nghiệm;

- Đối với bê tông và vữa:

+ Kết quả thí nghiệm bê tông R7 (khi chưa có kết quả R28); Bên B nộp bổ sung kết quả R28 kèm biên bản nghiệm thu ở kỳ thanh toán kế tiếp. Trường hợp Bên B không nộp kết quả R28 hoặc kết quả R28 không đạt yêu cầu thiết kế, Bên A có quyền thu hồi toàn bộ giá trị đã thanh toán của các cấu kiện liên quan ở các kỳ trước bằng cách khấu trừ vào kỳ thanh toán gần nhất hoặc yêu cầu Bên B hoàn trả, cho đến khi Bên B khắc phục và được nghiệm thu lại;

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc theo giai đoạn; Bảng xác định khối lượng hoàn thành được Bên A, Tư vấn giám sát xác nhận (khối lượng xác định theo bản vẽ hoàn công được phê duyệt);

- Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành được Bên A xác nhận;

- Bảng lương, chứng từ chi trả lương cho người lao động của Bên B kỳ trước;

- Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có). kèm phụ lục Hợp đồng hoặc văn bản xác nhận khối lượng, đơn giá theo Điều 15.5;

- Bảng nghiệm thu các công tác chuẩn bị và các công tác thuộc phần Biện pháp thi công tại Dự án;

- Công văn đề nghị thanh toán;

- Hóa đơn GTGT hợp lệ. Số lượng hồ sơ thanh toán: 08 bộ.

- Giá trị phần Công tác trọn gói tại Biểu 01 [Chi tiết giá hợp đồng] được thanh toán theo tỷ lệ giá trị khối lượng hoàn thành của các công tác thi công trên tổng giá trị các công tác thi công của Hợp đồng; phần còn lại thanh toán khi quyết toán và được giảm trừ tương ứng nếu Bên A cắt giảm phạm vi công việc.

Thời hạn xác nhận hồ sơ thanh toán: Trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ thanh toán hợp lệ theo Điều 10.3.2 điểm a (FIDIC 14.6), Bên A xác nhận hồ sơ, hoặc thông báo bằng văn bản các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, giải trình. Thời gian Bên B chỉnh sửa, bổ sung không tính vào thời hạn này; thời hạn được tính lại từ ngày Bên A nhận đủ hồ sơ đã chỉnh sửa. Việc Bên A chưa có ý kiến trong thời hạn này không được coi là Bên A chấp thuận hồ sơ (FIDIC 2017 Điều 3.7). Thời hạn thanh toán theo điểm e khoản này.

Bên B có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Bên A trong thời hạn Bên A ấn định để Bên A lập hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư. Trường hợp Bên B chậm cung cấp làm Bên A chậm được Chủ đầu tư thanh toán, thời hạn thanh toán cho Bên B được lùi tương ứng với thời gian chậm.

b) Thanh toán quyết toán: sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ công việc, các bên ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao Hạng mục công trình

Bên A thanh toán cho Bên B đến 95% giá trị quyết toán được phê duyệt, giữ lại 05% giá trị quyết toán để bảo đảm nghĩa vụ bảo hành, sau khi đối trừ các khoản đã tạm ứng, đã thanh toán, tiền phạt, bồi thường và các khoản khấu trừ khác (nếu có). Trường hợp Bên B nộp bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng 05% giá trị quyết toán theo Điều 14.3, Bên A thanh toán đến 100% giá trị quyết toán. Hồ sơ, thời hạn lập và xác nhận quyết toán thực hiện theo Điều 19.1.

c) Thanh toán tiền bảo hành (05% giá trị quyết toán) trong trường hợp Bên B nộp bảo lãnh bảo hành. Hồ sơ thanh toán gồm:

- Công văn đề nghị thanh toán

- Bảo lãnh bảo hành theo Điều 14.3;

- Hóa đơn VAT (nếu có)

Trường hợp Bên B không nộp bảo lãnh bảo hành, Bên A giữ lại 05% giá trị quyết toán và thanh toán cho Bên B khi kết thúc thời hạn bảo hành. Hồ sơ thanh toán gồm:

- Công văn đề nghị thanh toán Bên B

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.

- Thanh lý hợp đồng

- Hóa đơn VAT (nếu có)

d) Cách xác định khối lượng thanh toán:

- Khối lượng thanh toán được xác định theo kích thước hình học của bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công được Bên A, Tư vấn giám sát phê duyệt; không căn cứ Bản vẽ triển khai (shop drawing); không tính hao hụt; không vượt quá khối lượng Chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán cho Bên A đối với phần việc tương ứng;

- Khối lượng các công việc khác: theo bản vẽ thiết kế và nghiệm thu thực tế

Chi tiết theo Biểu 02 [Phạm vi công việc, cách tính khối lượng và bao hàm đơn giá].

e) Thời hạn thanh toán:

Thời hạn thanh toán: Bên A thanh toán các khoản thanh toán theo đợt trong vòng 56 ngày kể từ ngày Bên A nhận đủ Hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B (FIDIC 14.7).

Giá trị quyết toán còn lại được thanh toán trong vòng 56 ngày kể từ ngày Bên A xác nhận giá trị quyết toán theo Điều 19.1.

Thời hạn thanh toán tiền bảo hành: trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán tiền bảo hành hợp lệ của Bên B.

Trường hợp Chủ đầu tư chậm thanh toán cho Bên A đối với phần công việc tương ứng, thời hạn thanh toán cho Bên B được lùi tương ứng với thời gian Chủ đầu tư chậm thanh toán; Bên A không bị coi là vi phạm nghĩa vụ thanh toán và không phải trả lãi trong trường hợp này.

Ngoài trường hợp trên và các trường hợp Bên A được lùi hạn, tạm dừng thanh toán, khấu trừ theo Hợp đồng, nếu Bên A chậm thanh toán thì chỉ phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán, tính từ ngày Bên B có văn bản yêu cầu. Đây là toàn bộ trách nhiệm của Bên A đối với việc chậm thanh toán.

10.4. Hoá đơn:

Bên B phải xuất hóa đơn cho Bên A theo quy định của pháp luật, bảo đảm hợp pháp, hợp lệ. Hóa đơn giai đoạn quyết toán, thanh lý Hợp đồng phải ghi toàn bộ giá trị còn lại chưa xuất hóa đơn.

10.5. Hồ sơ thanh toán:

Công văn đề nghị thanh toán giai đoạn, quyết toán, thanh lý Hợp đồng phải ghi rõ giá trị hóa đơn đã xuất, số tiền Bên A đã thanh toán cho Bên B, số tiền Bên B còn được hưởng và tài khoản chuyển tiền, kèm phiếu giá thanh toán có xác nhận của đại diện Bên A. Các thành phần hồ sơ khác theo Điều 10.3.2 và Điều 19.1.

10.6. Trường hợp Bên B không thanh toán hoặc chậm thanh toán cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ, người lao động của mình làm ảnh hưởng đến tiến độ hoặc gây thiệt hại cho Bên A, Bên A có quyền thanh toán trực tiếp cho các đối tượng này sau khi thông báo bằng văn bản mà Bên B không khắc phục trong thời hạn Bên A ấn định. Khoản thanh toán trực tiếp và chi phí liên quan được khấu trừ vào giá trị thanh toán của Bên B.

10.7. Giá trị bên A thanh toán cuối cùng cho Bên B là giá trị quyết toán Hợp đồng.

10.8. Bên A có quyền từ chối thanh toán giá trị công việc, vật tư không phù hợp Hợp đồng cho đến khi Bên B hoàn thành sửa chữa, thay thế.

10.9. Trường hợp Bên B vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng và đã được Bên A thông báo bằng văn bản, Bên A có quyền tạm giữ khoản tiền tương ứng với mức độ vi phạm và chi phí dự kiến để khắc phục. Bên A hoàn trả khoản tiền này trong kỳ thanh toán tiếp theo sau khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ và hai bên hoàn tất đối chiếu công nợ.

10.10. Bên A có quyền tạm dừng thanh toán cho đến khi Bên B khắc phục, nếu Bên B: chưa nộp hoặc không gia hạn bảo lãnh, bảo hiểm theo Hợp đồng; chưa xuất hóa đơn hợp lệ cho các khoản đã thanh toán; chưa nộp hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công của phần việc đề nghị thanh toán; không chứng minh được đã chi trả đủ lương cho người lao động kỳ trước. Việc tạm dừng thanh toán trong các trường hợp này không bị coi là Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán và không là căn cứ để Bên B tạm dừng, chấm dứt Hợp đồng.

10.11. Trường hợp Chủ đầu tư, cơ quan kiểm toán, thanh tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giảm trừ khối lượng, giá trị đối với phần công việc do Bên B thực hiện (kể cả sau khi đã quyết toán, thanh lý Hợp đồng), giá trị thanh toán cho Bên B được giảm trừ tương ứng; Bên B hoàn trả cho Bên A số tiền đã nhận vượt trong vòng …… ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A.

10.12. Bên A không có nghĩa vụ phát hành bảo lãnh thanh toán hoặc bất kỳ biện pháp bảo đảm thanh toán nào cho Bên B.

## Điều 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN A

11.1. Quyền chung của Bên A:

- Kiểm tra, giám sát và yêu cầu Bên B thực hiện đúng Hợp đồng; kiểm tra chất lượng, tiến độ, biện pháp an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ của Bên B; được vào mọi khu vực trên Công trường và nơi sản xuất, gia công vật liệu, cấu kiện của Bên B để kiểm tra. Việc kiểm tra của Bên A không làm giảm trách nhiệm của Bên B.

- Điều chỉnh tiến độ thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư; điều chỉnh phạm vi công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc khi Bên B không đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng. Bên B không được yêu cầu bồi thường đối với phần việc bị điều chỉnh giảm.

- Nhận đủ hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, thanh lý Hợp đồng và tài liệu liên quan do Bên B lập theo quy định của pháp luật và Hợp đồng.

- Yêu cầu bằng văn bản và Bên B phải thực hiện: di chuyển khỏi Công trường vật tư không phù hợp Hợp đồng và thay thế bằng vật tư phù hợp; phá dỡ, thi công lại phần việc không đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.

- Đình chỉ thi công khi Bên B không tuân thủ Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng; từ chối nghiệm thu phần việc không đạt yêu cầu chất lượng, sai quy cách; yêu cầu Bên B xuất trình nguồn gốc, chứng chỉ chất lượng của vật tư do Bên B cung cấp trước khi đưa vào sử dụng.

- Điều phối trình tự, mặt bằng thi công, mặt trận công tác giữa Bên B và Nhà thầu khác.

- Sử dụng hoặc cho Nhà thầu khác sử dụng Thiết bị nâng hạ, giàn giáo, lan can an toàn, hệ thống điện, nước tạm của Bên B trên Công trường theo lịch điều phối của Bên A mà không phải trả thêm chi phí.

- Chấm dứt Hợp đồng vì sự thuận tiện của Bên A theo Điều 17.2 điểm e.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

11.2. Nghĩa vụ chung của Bên A:

- Cung cấp cho Bên B tài liệu liên quan mà Bên A có; tạo điều kiện để Bên B thực hiện công việc.

- Bàn giao, cung cấp hàng rào, hệ thống điện tạm, chiếu sáng thi công, nguồn điện và điểm đấu nối nước thi công theo Điều 12.2.4, Điều 12.2.10 và Biểu 03.

- Bàn giao mặt bằng sàn tầng 1 (cao độ ±0.00) và các khu vực thi công theo từng giai đoạn, phù hợp với Tiến độ thi công chi tiết.

- Cử người đại diện có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng; cử cán bộ có đủ điều kiện năng lực để giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành của Bên B.

- Tổ chức giám sát thi công Hạng mục công trình; xác nhận, nghiệm thu từng phần và toàn bộ khối lượng, chất lượng công việc do Bên B đã thực hiện và các nội dung của hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán do Bên B lập.

- Hỗ trợ Bên B trong việc xin các loại giấy phép, thỏa thuận, văn bản chấp thuận liên quan đến công việc của Hợp đồng (nếu có).

- Thanh toán cho Bên B theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng. Bên A không có nghĩa vụ nào khác đối với Bên B ngoài các nghĩa vụ được quy định rõ trong Hợp đồng.

## Điều 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN B

12.1. Quyền chung của Bên B:

- Chủ động chuẩn bị máy móc, nhân lực, vật tư, vật tư biện pháp và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện công việc theo Hợp đồng.

- Yêu cầu Bên A cung cấp những hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến công việc của Hợp đồng trong phạm vi cho phép của Bên A.

- Đề xuất Bên A điều chỉnh thiết kế phù hợp thực tế thi công; việc điều chỉnh chỉ được thực hiện khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

- Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật của Bên A hoặc không vì mục đích thực hiện Hợp đồng.

- Đề xuất thay đổi biện pháp thi công nhưng phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và không làm tăng giá Hợp đồng; chỉ được thực hiện khi được Bên A chấp thuận bằng văn bản.

- Yêu cầu Bên A thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo đúng Hợp đồng.

- Dừng thi công khi có nguy cơ mất an toàn cho người và công trình; Bên B phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bên A.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

12.2. Nghĩa vụ của Bên B:

12.2.1 Nghĩa vụ chung

a) Bên B có nghĩa vụ tự xin cấp bằng chi phí của mình các giấy phép, giấy tờ cần thiết cho việc vận chuyển, lưu hành thiết bị phục vụ thi công của Bên B theo quy định của pháp luật.

b) Bên B có nghĩa vụ bảo đảm Bên A không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu bồi thường, chi phí nào từ bên thứ ba phát sinh do hành vi vi phạm của Bên B; trường hợp Bên A phải chịu, Bên B phải hoàn trả toàn bộ cho Bên A.

c) Bên B phải bồi thường cho Bên A mọi khiếu nại, hư hỏng, mất mát và chi phí (bao gồm chi phí pháp lý) phát sinh từ việc thi công, sửa chữa sai sót của Bên B (kể cả trong thời hạn bảo hành) do lỗi vô ý, cố ý hoặc vi phạm Hợp đồng của Bên B.

d) Bên B có trách nhiệm bố trí trang thiết bị an toàn tại đường vào và khu vực thi công của Bên B (rào chắn, đèn, biển, dây cảnh báo, lan can biên sàn, che chắn lỗ mở sàn, hố thang máy, giếng kỹ thuật, lưới chống rơi, bao che mặt ngoài công trình…). Bên B chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi vi phạm quy định an toàn của Dự án và pháp luật do lỗi của Bên B.

e) Bên B có trách nhiệm tuân thủ quy định về vệ sinh môi trường của Dự án và pháp luật; tự thực hiện bằng chi phí của mình các hạng mục bảo đảm vệ sinh môi trường. Bên B vận hành cầu rửa xe, rửa đường, vệ sinh môi trường cho toàn bộ Công trường trong thời gian thi công Phần thân; chi phí đã bao gồm trong giá Hợp đồng.

f) Bên B chịu trách nhiệm toàn bộ về ổn định, an toàn của hệ ván khuôn, giàn giáo, cây chống, chống tầng, sàn công tác, lưới bao che và Thiết bị nâng hạ trong suốt thời gian thi công. Sự cố do lỗi của Bên B được khắc phục và bồi thường theo nguyên tắc tại Điều 18.

g) Bên B có nghĩa vụ thu gom phế thải từ các tầng hằng ngày bằng thùng chứa, ống/máng dẫn kín hoặc Thiết bị nâng hạ, vận chuyển đến bãi đổ hợp pháp; nghiêm cấm ném phế thải, vật tư, dụng cụ từ trên cao. Mọi khoản xử phạt, bồi thường do vi phạm của Bên B do Bên B chịu.

h) Bên B có nghĩa vụ thoát nước mưa trên các sàn, mái đang thi công, bảo đảm không đọng nước, không gây thấm làm hư hỏng kết cấu, vật tư và sản phẩm của Nhà thầu khác.

i) Thiết bị nâng hạ: Bên B cung cấp, lắp dựng, kiểm định, vận hành, nâng tầng, neo giằng, bảo dưỡng và tháo dỡ Thiết bị nâng hạ theo Biểu 03, Biểu 04; bố trí người vận hành, xi nhan, móc buộc có chứng chỉ phù hợp; phục vụ Nhà thầu khác theo lịch điều phối của Bên A; thời điểm tháo dỡ do Bên A quyết định. Trường hợp Thiết bị nâng hạ ngừng hoạt động quá 72 giờ, Bên A có quyền xử lý theo Điều 18.4.

12.2.2 Nhân lực của Bên B

a) Bên B phải chỉ định Người đại diện và ủy quyền cho người này hành động thay mặt Bên B để quản lý thực hiện Hợp đồng; có bộ máy đủ điều kiện năng lực và thẩm quyền để thực hiện quản lý, điều hành và thi công xây dựng Hạng mục công trình, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng. Bên B phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ do Người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh Bên B và do những người khác của Bên B thực hiện nhiệm vụ được Bên B giao; thiệt hại do người của Bên B gây ra được bồi thường theo nguyên tắc tại Điều 18.

b) Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A về tên, chức danh, thẩm quyền, chữ ký của Người đại diện và các nhân sự chủ chốt thực hiện Hợp đồng, kèm theo các tài liệu có liên quan. Trường hợp Bên B thay đổi Người đại diện, nhân sự chủ chốt thì phải được sự chấp thuận của Bên A.

c) Trường hợp nhân sự của Bên B không đáp ứng được yêu cầu của công việc về trình độ chuyên môn, vi phạm các điều khoản của Hợp đồng hoặc có thái độ bất hợp tác với Bên A, Tư vấn giám sát và/hoặc Chủ đầu tư, thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B thay thế nhân sự đó bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ hợp lý cho việc thay thế. Khi đó, Bên B phải thực hiện yêu cầu của Bên A trong thời gian tối đa không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản. Mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do Bên B chịu.

d) Người lao động, thợ vận hành của Bên B phải chấp hành nội quy công trường, quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, thời gian làm việc của Bên A; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất kích thích trước và trong khi làm việc.

e) Bên B chịu chi phí tiền lương, bảo hiểm của người lao động, thợ vận hành của Bên B và chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý đối với vi phạm do họ gây ra.

f) Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ an toàn lao động cho nhân lực của Bên B theo quy định của Dự án và các quy định hiện hành.

12.2.3 Hợp tác

Bên B có trách nhiệm phối hợp với nhân lực của Bên A, Nhà thầu khác và bên thứ ba trên Công trường; chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trên Công trường và phải tuân thủ sự điều phối của Bên A.

12.2.4 Mặt bằng, mốc

Bên A bàn giao cho Bên B mặt bằng bãi gia công cốt thép. Bên B có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng mặt bằng bằng chi phí của mình, bảo đảm không bị ngập nước và bảo quản vật liệu trên bãi. Bên B có trách nhiệm bảo vệ hệ mốc tọa độ, cao độ do Bên A bàn giao; trường hợp làm hư hỏng, mất mốc, Bên B phải khôi phục bằng chi phí của mình. Bên A bàn giao cho Bên B hàng rào bao quanh Công trường (trừ hàng rào phía mặt Tòa nhà Garmuda); Bên B có trách nhiệm sử dụng, bảo quản, di chuyển theo từng giai đoạn thi công, duy trì, sửa chữa, thay thế phần hư hỏng trong suốt thời gian thi công và tháo dỡ, bàn giao lại cho Bên A khi hoàn thành.

12.2.5 An toàn

a) Bên B phải tuân thủ tất cả quy định an toàn lao động hiện hành, quy định của Hợp đồng thầu chính, yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Bên A; chịu trách nhiệm về an toàn cho tất cả những người, tài sản có mặt trên Công trường; có biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho Hạng mục công trình, công trình lân cận, tài sản và cho những người có mặt trên Công trường.

b) Trong suốt quá trình thi công, và sửa chữa các sai sót, Bên B phải:

(i) Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động của mình;

(ii) Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đối với các máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thì mới được phép hoạt động trên Công trường;

(iii) Thực hiện công khai trên Công trường các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên Công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn;

(iv) Yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên Công trường;

(v) Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường;

(vi) Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng Hạng mục công trình.

(vii) Đối với công việc trên cao: lắp đặt và duy trì lan can biên sàn, che chắn lỗ mở, lưới chống rơi, bao che mặt ngoài; sàn công tác, giàn giáo được kiểm tra trước khi sử dụng; trang bị dây đai an toàn toàn thân; không để vật tư, dụng cụ ở mép sàn; chằng buộc ván khuôn, vật tư, hạ cần và neo cẩu tháp khi có gió lớn, bão.

c) Trường hợp Bên B vi phạm quy định về an toàn, Bên A có quyền tạm dừng công việc tại khu vực bị ảnh hưởng theo Điều 17.1 cho đến khi Bên B thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn và xử lý theo Điều 18.2, Điều 18.4; Bên B không được bồi thường, không được gia hạn thời gian trong trường hợp này.

12.2.6 An ninh, trật tự

a) Bên B có nghĩa vụ tuân thủ bằng chi phí của mình quy định của pháp luật và chính quyền địa phương về đăng ký tạm trú; đăng ký, lưu hành máy móc, thiết bị (nếu có); an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

b) Bên B có trách nhiệm ngăn chặn người không có nhiệm vụ vào khu vực thi công của Bên B.

12.2.7 Tránh ảnh hưởng đến dân cư, công trình

Bên B phải bảo đảm hoạt động thi công, sửa chữa sai sót không làm hư hỏng công trình hiện hữu, công trình lân cận, hạ tầng kỹ thuật và không gây ảnh hưởng đến hoạt động của cộng đồng dân cư. Mọi sự cố do Bên B gây ra, Bên B phải khắc phục bằng chi phí của mình, bồi thường theo nguyên tắc tại Điều 18 và vẫn phải bảo đảm tiến độ Hợp đồng.

12.2.8 Bảo vệ môi trường

- Bên B phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cả trên và ngoài Công trường theo quy định hiện hành, quy định của Hợp đồng, yêu cầu của Bên A; hạn chế thiệt hại, ảnh hưởng tới con người và tài sản do ô nhiễm, tiếng ồn và các hậu quả khác từ hoạt động của Bên B gây ra.

- Bên B phải đảm bảo rằng các khí thải, chất thải trên mặt đất và dòng thải do hoạt động của Bên B không được vượt quá mức quy định trong các yêu cầu của Chủ đầu tư và không được vượt quá mức quy định của Luật hiện hành.

- Trong suốt quá trình thực hiện công việc, và sửa chữa các sai sót, Bên B phải:

(i) Thực hiện các yêu cầu của kế hoạch quản lý môi trường của Dự án và các biện pháp xử lý chất thải, các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, biện pháp phòng chống cháy nổ;

(ii) Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng đúng vị trí, phương pháp quy định; bố trí nhà vệ sinh, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải, văn phòng điều hành công trường và khu vực lán trại công nhân;

(iii) Thực hiện các biện pháp giảm bụi, ồn, rung, các biện pháp thoát nước, chống ngập cục bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công; tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện; che chắn, ngăn ngừa rò rỉ, rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trong vận chuyển vật liệu, chất thải trong suốt quá trình thi công;

(iv) Thu dọn vệ sinh Công trường, thanh thải chất thải nếu do lỗi của Bên B sau khi hoàn thành công việc.

- Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, Bên A có quyền xử lý theo Điều 18.2 và Điều 18.4.

12.2.9 Điều kiện về công trường

Bên B được coi là đã khảo sát, nắm đầy đủ điều kiện Công trường theo Điều 9.2. Bên B không được gia hạn thời gian vì lý do điều kiện Công trường.

12.2.10 Điện, nước

a) Bên A cung cấp nguồn điện thi công đến điểm đấu nối và điểm đấu nối nước tạm đến phạm vi hàng rào Dự án. Bên A bàn giao cho Bên B hệ thống điện tạm, điện chiếu sáng thi công trong khu vực thi công của Bên B và chiếu sáng đèn pha tại hàng rào; Bên B có trách nhiệm sử dụng, bảo trì, sửa chữa và bàn giao lại cho Bên A khi hoàn thành. Bên B chịu chi phí sử dụng điện, nước và chi phí thiết lập hệ thống điện, nước từ điểm đấu nối đến vị trí thi công của Bên B. Phương án Bên B tự cung cấp nguồn điện thi công (nếu Bên A lựa chọn) được bổ sung bằng phụ lục Hợp đồng.

b) Trường hợp nguồn điện lưới bị gián đoạn do đơn vị điện lực cắt điện hoặc sự cố lưới điện, Bên B có trách nhiệm bố trí nguồn điện dự phòng đủ công suất để Công trường vận hành liên tục tối đa 03 ngày cho mỗi lần gián đoạn; chi phí trong thời hạn này do Bên B chịu, đã bao gồm trong giá Hợp đồng. Trường hợp gián đoạn do lỗi của Bên B hoặc do sự cố hệ thống điện mà Bên B quản lý, vận hành, Bên B phải tự bảo đảm nguồn điện liên tục bằng chi phí của mình, không giới hạn thời gian.

12.2.11 Máy và thiết bị thi công của Bên B

    - Bên B phải huy động đúng, đầy đủ và kịp thời các loại máy và thiết bị thi công theo kế hoạch huy động máy và thiết bị thi công đã được Bên A chấp thuận và phù hợp với tiến độ thi công thực tế trên Công trường. Bên B không được di chuyển ra khỏi Công trường bất kỳ một loại máy và thiết bị thi công chủ yếu nào nếu không được sự chấp thuận của Bên A.

    - Bên B phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng, duy trì trạng thái kỹ thuật của phương tiện vận tải, phương tiện, thiết bị, máy thi công xây dựng theo đúng quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; đảm bảo các máy và thiết bị thi công của Bên B có đầy đủ giấy phép theo quy định, luôn trong tình trạng hoạt động bình thường và an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường.

    - Trường hợp Bên B không cung cấp đầy đủ, kịp thời các máy và thiết bị thi công (bao gồm cả các máy và thiết bị thi công phụ, nhỏ lẻ) theo yêu cầu của Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư, Bên A có quyền xử lý theo Điều 18.4.

    - Trường hợp thiết bị của Bên B không thể hoạt động do hỏng hóc hoặc do các vấn đề pháp lý thì Bên B phải bố trí thiết bị khác tương đương thay thế để bảo đảm tiến độ thi công trong thời hạn hợp lý, nhưng không quá 72 giờ kể từ khi thiết bị ngừng hoạt động, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản; quá thời hạn này Bên A có quyền xử lý theo Điều 18.4.

    - Khi có kế hoạch đưa thiết bị vào bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, Bên B phải có trách nhiệm báo cho Bên A trước 03 ngày. Trong thời gian sửa chữa, bảo dưỡng Bên B có trách nhiệm bố trí thiết bị khác tương đương cho Bên A (nếu Bên A yêu cầu).

    - Bên B có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của Bên A về việc tất cả thiết bị, trang bị bảo hộ lao động của Bên B huy động đến Công trường phải treo, mang logo tên của Nhà thầu chính Bên A trong suốt quá trình làm việc trên Công trường.

    - Bên B giải thể, di chuyển nhân lực, máy móc, thiết bị khỏi Công trường sau khi hoàn thành công việc trong Hợp đồng.

12.2.12 Hoạt động của Bên B trên công trường

    - Bên B phải bảo đảm thiết bị và nhân lực của Bên B chỉ hoạt động trong phạm vi Công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận. Bên A sẽ không bị ràng buộc phải để duy nhất Bên B sử dụng bất kỳ phần nào của Công trường, trừ khi được nói rõ trong Hợp đồng.

    - Bên B sẽ phải thực hiện tất cả các công việc của Hợp đồng và sẽ tuân thủ theo đúng và đầy đủ tất cả các quy định, nội quy công trường của Bên A.

    - Bên B tổ chức thi công liên tục, kể cả làm ca, làm thêm giờ, ngày nghỉ khi cần thiết để bảo đảm Tiến độ thi công chi tiết. Trường hợp thi công 02 ca hoặc ngoài giờ hành chính, Bên B phải lập kế hoạch và thông báo bằng văn bản cho Bên A trước ít nhất 24 giờ; bảo đảm đủ nhân lực, thiết bị, chiếu sáng, an toàn, chất lượng, vệ sinh môi trường và tuân thủ quy định của địa phương về thời gian thi công. Chi phí tổ chức thi công nhiều ca, ngoài giờ do Bên B chịu, đã bao gồm trong giá Hợp đồng.

    - Trước khi bàn giao Hạng mục công trình cho Bên A, Bên B chịu trách nhiệm bảo vệ, quản lý Hạng mục công trình; mọi mất mát, hư hỏng, sự cố trong thời gian này do Bên B chịu và khắc phục bằng chi phí của mình.

    - Trong thời gian thi công, Bên B luôn phải giữ cho Công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp máy, thiết bị thi công hoặc vật liệu thừa của mình đúng nơi quy định. Khi kết thúc xây dựng và trước khi bàn giao hạng mục công trình 07 ngày, Bên B phải thu dọn mặt bằng Công trường gọn gàng, sạch sẽ; di chuyển hết máy móc, thiết bị thi công và các vật liệu thừa ra khỏi Công trường; dỡ bỏ các công trình tạm (nếu có); sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của công trình xung quanh do quá trình thi công gây nên.

    - Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc hoàn trả mặt bằng và thu dọn Công trường, Bên A có quyền xử lý theo Điều 18.4.

12.2.13 Báo cáo

Bên B phải báo cáo Bên A định kỳ (hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng) và đột xuất về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nhân lực, thiết bị chính thi công Hạng mục công trình.

12.2.14 Cung cấp tài liệu, thông tin bởi Bên B

Bên B có trách nhiệm cung cấp tài liệu, số liệu, thông tin liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng theo yêu cầu của Bên A trong thời hạn Bên A ấn định.

12.2.15 Quyết định và chỉ dẫn

Bên B phải tuân thủ các chỉ dẫn, quyết định của Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư liên quan đến công việc của Hợp đồng, trừ chỉ dẫn, quyết định trái pháp luật.

12.2.16 Các cam kết khác của Bên B

a) Không làm việc, đề xuất, khiếu nại hoặc đòi thanh toán trực tiếp với Chủ đầu tư, Tư vấn về các vấn đề thuộc Hợp đồng này khi chưa có chấp thuận bằng văn bản của Bên A; không trực tiếp hoặc gián tiếp ký hợp đồng với Chủ đầu tư cho các công việc thuộc phạm vi Hợp đồng thầu chính khi chưa có chấp thuận của Bên A.

b) Không lôi kéo, tuyển dụng cán bộ, nhân viên của Bên A trong thời gian thực hiện Hợp đồng và …… tháng sau khi Hợp đồng chấm dứt.

c) Từ bỏ quyền cầm giữ tài sản (Điều 346 Bộ luật Dân sự) đối với Hạng mục công trình, vật tư, tài liệu; trong mọi trường hợp, kể cả khi có tranh chấp về thanh toán, Bên B không được chiếm giữ, cản trở Bên A, Chủ đầu tư, Nhà thầu khác tiếp cận, sử dụng mặt bằng, Hạng mục công trình.

d) Chi trả đầy đủ, đúng hạn tiền lương cho người lao động. Trường hợp người lao động của Bên B ngừng việc, khiếu kiện, tụ tập do Bên B nợ lương, Bên A có quyền chi trả trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách, bảng chấm công do Bên B lập hoặc Bên A xác lập và khấu trừ vào giá trị thanh toán của Bên B cùng chi phí quản lý theo Điều 3.5.

e) Toàn bộ bản vẽ triển khai, hồ sơ hoàn công, biện pháp thi công và tài liệu do Bên B lập cho Hạng mục công trình thuộc quyền sở hữu của Bên A.

f) Không đưa, hứa đưa, môi giới hối lộ hoặc bất kỳ lợi ích vật chất nào cho cán bộ, nhân viên của Bên A, Chủ đầu tư, Tư vấn nhằm tác động đến việc nghiệm thu, thanh toán, phê duyệt; vi phạm là căn cứ để Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo Điều 17.2 điểm b.

12.2.17 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

## Điều 13. VẬT TƯ, VẬT LIỆU DO BÊN B CUNG CẤP

13.1. Bên B cung cấp toàn bộ vật liệu chính (bê tông thương phẩm, cốt thép, vật liệu chống thấm, gạch, vữa, vật liệu hoàn thiện – nếu giao hoàn thiện ướt, …) và vật liệu phụ cho công việc của Hợp đồng. Chủng loại, thương hiệu, nhà cung cấp vật tư theo Biểu 01 và Biểu 07; vật tư phải được Bên A, Tư vấn giám sát phê duyệt mẫu trước khi đưa vào Công trường.

13.2. Vật tư đưa vào Công trường phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ chứng chỉ chất lượng và phải được lấy mẫu thí nghiệm kiểm nghiệm chất lượng với sự chứng kiến của Bên A, Tư vấn giám sát; toàn bộ chi phí kiểm nghiệm do Bên B chịu.

13.3. Vật tư không bảo đảm chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo Hồ sơ thiết kế và Hợp đồng phải được Bên B di chuyển khỏi Công trường ngay khi Bên A, Tư vấn giám sát hoặc Chủ đầu tư yêu cầu; mọi chi phí, thiệt hại phát sinh do Bên B chịu.

13.4. Bên B tự tổ chức tiếp nhận, bảo quản vật tư tại Công trường bằng chi phí của mình và chịu mọi rủi ro mất mát, hư hỏng vật tư cho đến khi bàn giao Hạng mục công trình.

13.5. Trường hợp Bên B không cung cấp vật tư kịp thời, đủ chất lượng làm ảnh hưởng tiến độ, Bên A có quyền trực tiếp mua và cấp vật tư cho Bên B; giá trị vật tư cùng chi phí quản lý theo Điều 3.5 được khấu trừ vào giá trị thanh toán của Bên B.

## Điều 14. BẢO LÃNH

14.1. Bảo lãnh tạm ứng Hợp đồng:

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang của Ngân hàng thương mại trong nước được Bên A chấp thuận (Vietcombank, Vietinbank, BIDV hoặc Agribank), theo mẫu bên A chấp thuận đính kèm tại Biểu 06 của hợp đồng này.

Đồng tiền bảo lãnh: Đồng tiền Việt Nam.

Giá trị bảo lãnh tạm ứng: bằng 100% giá trị tiền tạm ứng.

Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: Bảo lãnh tiền tạm ứng có hiệu lực đến 28 ngày sau ngày Bên A thu hồi hết tiền tạm ứng. Giá trị bảo lãnh được giảm tương ứng với số tiền tạm ứng đã được thu hồi khi được Bên A xác nhận bằng văn bản. Nếu các điều khoản của bảo lãnh có ghi rõ ngày hết hạn và Bên A vẫn chưa thu hồi hết tiền tạm ứng vào thời điểm 28 ngày trước khi hết hạn bảo lãnh, thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh tạm ứng với giá trị tiền tạm ứng còn lại Bên A chưa thu hồi, thời hạn cho đến hết 28 ngày sau ngày Bên A thu hồi hết tiền tạm ứng. Trường hợp Bên B không gia hạn theo các quy định này thì Bên B vi phạm hợp đồng và Bên A có quyền thu toàn bộ giá trị bảo lãnh.

Thời hạn nộp bảo lãnh: Kèm theo hồ sơ đề nghị tạm ứng của Bên B gửi Bên A.

14.2. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng:

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang của Ngân hàng thương mại trong nước được Bên A chấp thuận (Vietcombank, Vietinbank, BIDV hoặc Agribank).

Đồng tiền bảo lãnh: Đồng tiền Việt Nam.

Giá trị bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: bằng 10% giá trị Hợp đồng.

Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành đến hết 28 ngày sau ngày Bên B hoàn thành, được Bên A chấp thuận nghiệm thu bàn giao Hạng mục công trình theo Hợp đồng và đã hoàn tất việc khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết (nếu có), nhưng trong mọi trường hợp không sớm hơn thời điểm Bên A được Chủ đầu tư nghiệm thu phần công việc tương ứng do Bên B thực hiện. Nếu các điều khoản của bảo lãnh có ghi rõ ngày hết hạn và tại thời điểm 28 ngày trước khi hết hạn mà các điều kiện nêu trên chưa được đáp ứng thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh theo yêu cầu hợp lý của Bên A. Trường hợp Bên B không gia hạn theo các quy định này thì Bên B vi phạm Hợp đồng và Bên A có quyền thu toàn bộ giá trị bảo lãnh.

Bên B không được nhận lại bảo lãnh thực hiện Hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện Hợp đồng sau khi Hợp đồng có hiệu lực hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Bên B; Bên A có quyền thu toàn bộ giá trị bảo lãnh.

Thời hạn nộp bảo lãnh: Bên B phải nộp cho Bên A bản gốc bảo lãnh thực hiện Hợp đồng trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

Mẫu bảo lãnh: Theo Biểu 06 đính kèm Hợp đồng.

14.3. Bảo lãnh Bảo hành:

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang của Ngân hàng thương mại trong nước được Bên A chấp thuận (Vietcombank, Vietinbank, BIDV hoặc Agribank).

Áp dụng theo mẫu mà Bên A ban hành tại Biểu 06 đính kèm Hợp đồng này. Bảo lãnh bảo hành là bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang dưới mọi hình thức, có giá trị bằng 05% giá trị quyết toán Hợp đồng và có hiệu lực đến hết thời hạn bảo hành theo Hợp đồng cộng thêm 14 ngày.

14.4. Quyền yêu cầu thanh toán bảo lãnh

Bên A có quyền yêu cầu ngân hàng bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần giá trị bảo lãnh khi Bên B vi phạm nghĩa vụ được bảo đảm, mà không cần sự đồng ý của Bên B hay phán quyết của Tòa án. Bên B không được yêu cầu ngân hàng ngừng, trì hoãn việc thanh toán bảo lãnh. Trường hợp giá trị bảo lãnh không đủ bù đắp, Bên B phải thanh toán phần còn thiếu cho Bên A. Bên A không có nghĩa vụ phát hành bảo lãnh thanh toán cho Bên B.

## Điều 15. SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG VÀ CÔNG VIỆC PHÁT SINH

15.1. Điều chỉnh, sửa đổi tiến độ thực hiện

a) Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Bên B theo Hợp đồng này, hoặc theo yêu cầu của Bên A, Bên B phải trình cho Bên A tiến độ thi công điều chỉnh, nêu rõ biện pháp bảo đảm hoàn thành đúng các mốc tiến độ bắt buộc. Thời hạn đệ trình tiến độ thi công không quá 07 ngày, kể từ ngày được Bên A yêu cầu.

b) Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu rút ngắn hoặc cho phép kéo dài thời gian hoàn thành, Bên A thông báo bằng văn bản để Bên B thực hiện. Chi phí phát sinh (nếu có), trừ trường hợp do lỗi của Bên B, chỉ được xem xét trong phạm vi Chủ đầu tư chấp thuận thanh toán tương ứng cho Bên A.

c) Gia hạn thời gian hoàn thành: Bên B được gia hạn tương ứng với mức ảnh hưởng thực tế đến Thời gian hoàn thành theo Tiến độ thi công chi tiết do:

(i) Thay đổi thiết kế, phạm vi công việc theo yêu cầu bằng văn bản của Bên A;

(ii) Bất khả kháng theo Điều 16;

(iii) Điều kiện thời tiết bất lợi bất thường (không bao gồm mưa, gió, bão theo mùa thông thường), có xác nhận của cơ quan khí tượng thủy văn và nhật ký thi công;

(iv) Bên A hoặc Nhà thầu khác của Bên A trực tiếp gây chậm trễ công việc trên Đường găng, kể cả chậm bàn giao mặt bằng;

(v) Bên A chậm phê duyệt biện pháp thi công, Bản vẽ triển khai hợp lệ quá thời hạn quy định trong Hợp đồng (không bao gồm hồ sơ thanh toán, hồ sơ đơn giá);

(vi) Tạm dừng theo Điều 17.1 không do lỗi của Bên B.

Bên B chỉ được gia hạn tương ứng với mức ảnh hưởng thực tế đến Đường găng, theo thủ tục tại Điều 15.8; thời gian gia hạn không vượt quá thời gian Bên A được Chủ đầu tư gia hạn tương ứng (trừ trường hợp do lỗi của Bên A). Việc gia hạn chỉ có hiệu lực khi được Bên A chấp thuận bằng văn bản và không làm phát sinh chi phí, trừ trường hợp quy định tại Điều 17.1 điểm c.

15.2. Điều chỉnh khối lượng Hợp đồng:

Bên A thanh toán cho Bên B theo khối lượng thực tế hoàn thành (tăng hoặc giảm so với khối lượng tạm tính) đúng Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, được Tư vấn giám sát nghiệm thu cho Bên A và được Bên A xác nhận.

15.3. Điều chỉnh giá trị Hợp đồng:

Giá trị Hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp: (i) Bên A thay đổi thiết kế, điều chỉnh nội dung, phạm vi công việc hoặc tăng, giảm khối lượng – chỉ tính khối lượng thay đổi tại khu vực, hạng mục có thay đổi; Bên B không được bồi thường lợi nhuận, chi phí của phần việc bị cắt giảm; (ii) Giảm trừ giá trị phần công việc Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, phần công việc Bên A thực hiện thay theo Điều 18.4.

15.4. Công việc phát sinh, thay đổi:

Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện công việc phát sinh, thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào trước khi hoàn thành Hạng mục công trình. Bên B thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của người đại diện có thẩm quyền của Bên A. Trường hợp không thể thực hiện, Bên B phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bên A, nêu rõ lý do và bằng chứng; Bên A quyết định hướng xử lý.

Đối với công việc phát sinh, thay đổi khẩn cấp liên quan đến công việc của Bên B, Bên B phải thực hiện ngay bằng nguồn lực hiện có.

Bên B có trách nhiệm lập và nộp Bên A hồ sơ khối lượng phát sinh, gồm biện pháp thi công và đơn giá, theo nguyên tắc:

(i) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh, thay đổi đã có đơn giá trong Hợp đồng thì sử dụng đơn giá trong Hợp đồng để thanh toán.

(ii) Trường hợp công việc phát sinh, thay đổi chưa có đơn giá trong Hợp đồng, Bên B nộp hồ sơ đơn giá chi tiết kèm bảng chiết tính trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Bên A phản hồi về đơn giá trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; việc Bên A không phản hồi không được coi là chấp thuận. Đơn giá chỉ có hiệu lực khi được Bên A chấp thuận bằng văn bản và không vượt quá đơn giá Chủ đầu tư phê duyệt cho Bên A đối với công việc tương ứng. Bên B phải triển khai thi công ngay theo yêu cầu bằng văn bản của Bên A, không được dừng hoặc chờ phê duyệt đơn giá, ký phụ lục Hợp đồng; trong thời gian chưa thống nhất, Bên A tạm thanh toán ……% giá trị theo đơn giá do Bên A tạm xác định.

15.5. Thanh toán công việc phát sinh, thay đổi:

Sau khi Bên A chấp thuận hồ sơ khối lượng phát sinh, hai bên ký phụ lục Hợp đồng hoặc văn bản xác nhận khối lượng, đơn giá có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền làm căn cứ thanh toán. Trừ trường hợp khẩn cấp và công việc Bên B thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của Bên A tại Điều 15.4, Bên A không có nghĩa vụ thanh toán công việc phát sinh, thay đổi không được Bên A chấp thuận. Giá trị công việc phát sinh, thay đổi được thanh toán cùng kỳ thanh toán theo đợt tại Điều 10.3.2.

15.6. Điều chỉnh, sửa đổi các điều khoản, nội dung khác của Hợp đồng:

Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng phải được hai bên thống nhất, lập thành phụ lục Hợp đồng; phụ lục là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

15.7. Các thay đổi không được coi là phát sinh:

Bên B được coi là đã nhận đủ hồ sơ, tài liệu, yêu cầu và tính chất của Dự án. Các thay đổi sau không phải là Công việc phát sinh, thay đổi và không làm phát sinh chi phí, gia hạn (FIDIC 4.1): thay đổi biện pháp ván khuôn, giàn giáo, cây chống, Thiết bị nâng hạ, trình tự đổ bê tông, vị trí mạch ngừng; thay đổi chi tiết bố trí thép, vị trí nối thép; điều chỉnh vị trí chờ cơ điện trong phạm vi Bản vẽ triển khai; thay đổi biện pháp chống thấm; thay đổi do Bên B đề xuất; thay đổi phương pháp quản lý chất lượng, vệ sinh, an toàn theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Bên A; thay thế vật liệu tương đương.

15.8. Thủ tục yêu cầu gia hạn, thanh toán bổ sung (FIDIC 20.1):

a) Nếu Bên B cho rằng có quyền được gia hạn thời gian và/hoặc thanh toán bổ sung theo bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng, Bên B phải gửi thông báo bằng văn bản cho Bên A trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên B biết hoặc lẽ ra phải biết về sự kiện. Quá thời hạn này, Bên B mất quyền yêu cầu gia hạn, thanh toán bổ sung liên quan đến sự kiện đó và Bên A được giải trừ mọi trách nhiệm liên quan.

b) Trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi thông báo, Bên B phải gửi hồ sơ chi tiết (căn cứ Hợp đồng, tài liệu chứng minh, phân tích ảnh hưởng Đường găng, giá trị đề nghị). Việc Bên A không trả lời không được coi là chấp thuận.

c) Trong thời gian giải quyết, Bên B phải tiếp tục thi công theo tiến độ và chỉ dẫn của Bên A.

## Điều 16. BẤT KHẢ KHÁNG

16.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (Điều 156 Bộ luật Dân sự), gồm: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh được cơ quan có thẩm quyền công bố. Mưa, gió, bão theo mùa trong điều kiện thời tiết thông thường, thiếu nhân công, thiếu vật tư, biến động giá không phải là sự kiện bất khả kháng.

16.2. Sự kiện bất khả kháng không phải là căn cứ để bên kia chấm dứt Hợp đồng. Bên bị ảnh hưởng có nghĩa vụ:

a) Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

b) Thông báo bằng văn bản cho bên kia trong vòng 03 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, kèm tài liệu chứng minh.

16.3. Trong trường hợp xảy ra bất khả kháng, hai bên sẽ họp bàn giải quyết và các vấn đề phát sinh ngoài quy định của Hợp đồng sẽ được lập thành phụ lục Hợp đồng, phụ lục này là một phần không tách rời của Hợp đồng.

16.4. Trong thời gian không thể thi công do sự kiện bất khả kháng, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hướng dẫn của Bên A trong phạm vi hoàn cảnh thực tế cho phép, áp dụng mọi biện pháp hợp lý để thực hiện phần việc không bị ảnh hưởng; đặc biệt phải gia cố, chằng buộc ván khuôn, giàn giáo, lưới bao che, vật tư trên cao, hạ cần và neo Thiết bị nâng hạ.

16.5. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, việc gia hạn thực hiện theo Điều 15.1 điểm c, thời gian gia hạn không vượt quá thời gian Bên A được Chủ đầu tư gia hạn; Bên B tự chịu các chi phí, thiệt hại của mình do sự kiện bất khả kháng gây ra.

## Điều 17. TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

17.1. Tạm dừng hợp đồng:

a) Các trường hợp tạm dừng hợp đồng:

(i) Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng: Bên A có quyền tạm dừng toàn bộ hoặc một phần công việc của Bên B, nêu rõ vi phạm và thời hạn khắc phục. Bên B phải bồi thường thiệt hại cho Bên A do việc tạm dừng.

(ii) Chủ đầu tư tạm dừng Hợp đồng thầu chính hoặc tạm dừng thi công Dự án theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Bên A tạm dừng Hợp đồng bằng văn bản; Bên B được gia hạn theo Điều 15.1 điểm c, chi phí chỉ được xem xét trong phạm vi Chủ đầu tư bù đắp cho Bên A. Việc gián đoạn thi công cục bộ do chưa có thiết kế, mặt bằng, thay đổi thiết kế hoặc Nhà thầu khác chậm bàn giao mặt bằng, mặt trận công tác không phải là tạm dừng Hợp đồng; Bên B phải bố trí thi công phần việc khác và chỉ được xem xét gia hạn theo Điều 15.1 điểm c, chi phí dừng chờ theo điểm c khoản này.

(iii) Bên A không thanh toán khoản đã đến hạn của Hồ sơ thanh toán hợp lệ quá 42 ngày sau thời hạn thanh toán quy định tại Hợp đồng (không bao gồm các trường hợp lùi hạn, tạm dừng thanh toán, khấu trừ theo Hợp đồng) và Bên B đã thông báo bằng văn bản trước ít nhất 21 ngày (FIDIC 16.1).

(iv) Các trường hợp bất khả kháng.

b) Bên tạm dừng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia ít nhất 28 ngày trước (riêng trường hợp tại điểm a(iii): theo thời hạn tại điểm đó), nêu rõ lý do; trừ trường hợp bất khả kháng và trường hợp Bên A tạm dừng do Bên B vi phạm về chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tiến độ (có hiệu lực ngay khi gửi thông báo). Bên tạm dừng không thông báo mà gây thiệt hại phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.

c) Chi phí dừng chờ, tạm dừng: Bên A chỉ thanh toán chi phí dừng chờ cho Bên B khi đồng thời đáp ứng các điều kiện: (i) việc dừng chờ do lỗi trực tiếp của Bên A; (ii) Bên B đã bố trí hết phần việc khác mà vẫn phải dừng; (iii) kéo dài liên tục quá …… ngày; (iv) được hai bên lập biên bản xác nhận tại hiện trường trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh. Chi phí dừng chờ xác định theo số lượng thiết bị, nhân lực thực tế phải dừng, được hai bên thống nhất bằng văn bản, không bao gồm lợi nhuận, chi phí gián tiếp và chi phí chung. Bên A không chịu chi phí dừng chờ do Chủ đầu tư, cơ quan nhà nước, bên thứ ba hoặc sự kiện bất khả kháng, trừ phần Bên A được Chủ đầu tư bù đắp tương ứng.

17.2. Chấm dứt hợp đồng:

a) Hợp đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau:

(i) Hai bên đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ theo Hợp đồng;

(ii) Theo đề nghị của một bên và được bên kia chấp nhận bằng văn bản;

(iii) Hạng mục công trình không thể tiếp tục thi công xây dựng vì các lý do khách quan nhưng không phải do lỗi của Bên A hay Bên B;

(iv) Hợp đồng thầu chính bị chấm dứt trước thời hạn: Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và phải thông báo bằng văn bản cho Bên B. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên B nhận được thông báo, hai bên lập biên bản xác nhận hiện trạng và khối lượng công việc Bên B đã thực hiện, được nghiệm thu đến thời điểm chấm dứt; Bên B bàn giao mặt bằng, hồ sơ, tài liệu liên quan cho Bên A. Bên A thanh toán cho Bên B giá trị khối lượng đã được nghiệm thu theo đơn giá Hợp đồng, sau khi khấu trừ tạm ứng chưa thu hồi và các khoản Bên B phải trả cho Bên A (nếu có). Bên A không chịu phạt, không bồi thường thiệt hại.

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi Bên A:

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo bằng văn bản cho Bên B trong các trường hợp sau:

(i) Bên B ngừng thi công 14 ngày liên tục không có lý do chính đáng;

(ii) Công việc bị chậm quá 45 ngày so với tiến độ được chấp thuận mà Bên B không có động thái khắc phục hoặc bất kỳ nỗ lực nào để bù tiến độ (tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, làm thêm giờ, làm vào ngày nghỉ…);

(iii) Tổng Bồi thường thiệt hại định trước do chậm tiến độ của Bên B đạt mức tối đa theo Điều 18.3;

(iv) Bên B không tuân theo các hướng dẫn của Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư hoặc liên tiếp hành động một cách bất hợp tác đối với Bên A, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư và các Nhà thầu khác;

(v) Bên B thường xuyên không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo Hợp đồng sau khi đã được Bên A nhắc nhở, yêu cầu bằng văn bản;

(vi) Bên B không khắc phục, sửa chữa các sai sót do lỗi của Bên B và/hoặc không di chuyển vật tư, sản phẩm không đảm bảo chất lượng ra khỏi Công trường quá 14 ngày kể từ ngày được Bên A yêu cầu;

(vii) Bên B chuyển nhượng Hợp đồng hoặc giao thầu lại toàn bộ hoặc bất kỳ phần công việc nào khi chưa được Bên A chấp thuận bằng văn bản;

(viii) Bên B lâm vào tình trạng phá sản, giải thể, bị đình chỉ hoạt động;

(ix) Bên B không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc không gia hạn bảo lãnh theo quy định của Hợp đồng;

(x) Để xảy ra sự cố công trình xây dựng (sập đổ ván khuôn, giàn giáo, sự cố Thiết bị nâng hạ, vật rơi gây thiệt hại) hoặc tai nạn lao động chết người do lỗi của Bên B;

(xi) Bên B không khắc phục vi phạm trong thời hạn ghi tại Thông báo khắc phục của Bên A (FIDIC 15.1, 15.2);

(xii) Bên B vi phạm cam kết tại Điều 12.2.16 hoặc Hợp đồng Phần ngầm bị chấm dứt do lỗi của Bên B;

Việc chấm dứt Hợp đồng không làm mất quyền lợi của Bên A theo Hợp đồng và pháp luật. Bên A được tự thực hiện hoặc giao đơn vị khác hoàn thành phần việc còn lại, và được sử dụng thiết bị, vật tư, công trình tạm của Bên B còn trên Công trường trong phạm vi cần thiết để bảo đảm an toàn và tiếp tục thi công. Hai bên lập biên bản kiểm kê khi bàn giao; chi phí sử dụng (nếu có) được đối trừ khi thanh toán. Bên B di dời tài sản còn lại trong vòng 07 ngày kể từ ngày được Bên A yêu cầu.

c) Đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi Bên B:

Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi:

(i) Bên A bị phá sản hoặc giải thể;

(ii) Bên A không thanh toán quá 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán theo Hợp đồng đối với hồ sơ thanh toán hợp lệ, không do lỗi của Bên B;

(iii) Công việc bị Bên A tạm dừng liên tục quá 84 ngày theo Điều 17.1 do lỗi của Bên A (FIDIC 8.12).

Trước khi chấm dứt, Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A tối thiểu 28 ngày; nếu trong thời hạn này Bên A khắc phục vi phạm thì Bên B không được chấm dứt Hợp đồng.

d) Thủ tục chấm dứt hợp đồng:

    - Một bên có quyền chấm dứt Hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp được quyền chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng. Trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản này, trường hợp một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải do lỗi của bên kia gây ra, thì bên chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

    - Bên chấm dứt Hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết về việc chấm dứt Hợp đồng theo thời hạn quy định tại điểm b, điểm c khoản này và trong đó phải nêu rõ lý do chấm dứt Hợp đồng. Nếu bên chấm dứt Hợp đồng không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

    - Khi Hợp đồng bị chấm dứt thì Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị chấm dứt (trừ các thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng), các bên thực hiện thanh lý Hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt Hợp đồng và phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.

    - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng bị chấm dứt, Bên B phải: (a) Ngừng tất cả các công việc, ngoại trừ các công việc đã được Bên A, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hướng dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của Hạng mục công trình; (b) Chuyển giao cho Bên A toàn bộ tài liệu, thiết bị, vật tư, vật liệu và các công việc mà Bên B đã được thanh toán; (c) Di dời tất cả vật tư, vật liệu, máy và thiết bị thi công ra khỏi Công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho việc an toàn và rời khỏi Công trường.

(v) Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên A sẽ không thanh toán thêm cho Bên B cho đến khi chi phí thi công, hoàn thành và sửa chữa các sai sót, hư hỏng (nếu có) và các khoản tổn thất, thiệt hại khác mà Bên A phải chịu đã được xác định. Không áp dụng cho trường hợp chấm dứt hợp đồng bởi bên B.

(vi) Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Hợp đồng bị chấm dứt, hai bên phải hoàn thành việc xác định giá trị Bên A còn phải thanh toán cho Bên B hoặc giá trị Bên B còn phải thanh toán cho Bên A theo quy định của Hợp đồng tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

(vii) Trường hợp tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng mà Bên B còn nợ Bên A bất kỳ khoản thanh toán nào thì Bên A có quyền kiểm kê, tạm giữ và phối hợp với Bên B xử lý các máy, thiết bị thi công, vật liệu, vật tư, thiết bị của Bên B ở tại hoặc gần Công trường theo quy định của pháp luật để bù trừ các khoản nợ của Bên B.

e) Chấm dứt vì sự thuận tiện của Bên A (FIDIC 15.5): Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng thông báo bằng văn bản trước 14 ngày. Bên A thanh toán cho Bên B giá trị khối lượng đã được nghiệm thu và chi phí giải thể hợp lý có chứng từ, sau khi trừ các khoản đã tạm ứng, thanh toán; Bên A không chịu phạt, không bồi thường lợi nhuận dự kiến của phần việc chưa thực hiện.

## Điều 18. PHẠT, BỒI THƯỜNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Các bên thỏa thuận mức phạt và bồi thường theo Điều 86 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15. Mức phạt đối với mỗi vi phạm là 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (mức tối đa theo Điều 86 Luật Xây dựng); tổng các khoản phạt vi phạm không vượt quá 12% Giá trị Hợp đồng. Bồi thường thiệt hại định trước theo Điều 18.3 độc lập, không tính vào mức phạt vi phạm. Nguyên tắc khắc phục và bồi thường áp dụng thống nhất cho toàn bộ Hợp đồng:

(i) Mọi sai sót, hư hỏng, sự cố, vi phạm do lỗi của Bên B phải được Bên B khắc phục toàn bộ bằng chi phí của mình;

(ii) Thiệt hại phát sinh do lỗi của Bên B (đối với Bên A, Chủ đầu tư hoặc bên thứ ba, kể cả các khoản Bên A bị Chủ đầu tư phạt, khấu trừ do lỗi của Bên B) do Bên B chịu trách nhiệm bồi thường; Bên A có thể phối hợp, hỗ trợ Bên B trong quá trình làm việc với Chủ đầu tư, bên thứ ba để xác định và giải quyết thiệt hại. Việc phạt vi phạm không loại trừ nghĩa vụ khắc phục, bồi thường nêu trên. Bên A có quyền thu tiền phạt, tiền bồi thường bằng cách khấu trừ vào giá trị thanh toán theo Điều 3.5 hoặc thu từ bảo lãnh thực hiện Hợp đồng.

18.1. Phạt, bồi thường do vi phạm chất lượng:

Trường hợp chất lượng Hạng mục công trình không bảo đảm một phần hoặc toàn bộ theo Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, Bên B chịu phạt 12% giá trị phần công việc bị vi phạm, đồng thời phá dỡ, làm lại hoặc hoàn thiện công việc bằng chi phí của mình và bồi thường thiệt hại thực tế cho Bên A.

18.2. Phạt, bồi thường do vi phạm an toàn, bảo vệ môi trường:

Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, Bên B phải chịu phạt theo Biểu 05 [Mức phạt do vi phạm an toàn, bảo vệ môi trường, nội quy công trường], bồi thường mọi thiệt hại cho Bên A, bên thứ ba (nếu có) và khắc phục hậu quả bằng chi phí của mình.

18.3. Phạt, bồi thường và xử lý do chậm tiến độ:

a) Trường hợp Bên B chậm hoàn thành bất kỳ Mốc tiến độ quan trọng hoặc Thời gian hoàn thành (không do lỗi của Chủ đầu tư, Bên A, bên thứ ba không thuộc trách nhiệm của Bên B hoặc sự kiện bất khả kháng): (i) Bên B phải trả Bồi thường thiệt hại định trước bằng 0,1% Giá trị Hợp đồng cho mỗi 01 ngày chậm của từng mốc; tổng Bồi thường thiệt hại định trước không vượt quá 10% Giá trị Hợp đồng (FIDIC 8.8); khoản này không được hoàn lại kể cả khi Bên B hoàn thành đúng Thời gian hoàn thành; (ii) đồng thời chịu phạt vi phạm 12% giá trị phần Hợp đồng bị chậm (giá trị khối lượng của mốc bị chậm). Việc áp dụng các khoản trên không loại trừ quyền yêu cầu bồi thường phần thiệt hại thực tế vượt quá (bao gồm khoản Bên A bị Chủ đầu tư phạt, khấu trừ) và quyền chấm dứt Hợp đồng của Bên A.

b) Khi tiến độ thi công bị chậm hoặc có nguy cơ bị chậm, Bên B phải áp dụng ngay biện pháp khắc phục (tăng cường thiết bị, nhân lực, vật tư, tăng ca, làm thêm giờ, làm vào ngày nghỉ…) bằng chi phí của mình.

c) Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo bằng văn bản hoặc biên bản họp về việc chậm tiến độ mà Bên B chưa lên biện pháp khắc phục hiệu quả, Bên A có quyền đình chỉ phần việc bị chậm để tự thực hiện hoặc giao Nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ chi phí thực hiện phần việc này được khấu trừ vào giá trị thanh toán của Bên B.

18.4. Bên A tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện thay Bên B:

Trường hợp Bên B không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không khắc phục sai sót, tồn tại, vi phạm (về chất lượng, tiến độ, an toàn, môi trường, máy và thiết bị thi công, thu dọn mặt bằng, bảo hành hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào khác) trong thời hạn quy định tại Hợp đồng hoặc thời hạn Bên A ấn định bằng văn bản, Bên A có quyền tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện. Bên B chịu toàn bộ chi phí thực tế hợp lý và chi phí quản lý theo Điều 3.5 và bồi thường thiệt hại theo nguyên tắc tại Điều này; Bên A khấu trừ vào giá trị thanh toán, tiền bảo hành hoặc thu từ bảo lãnh.

18.5. Phạt do chấm dứt Hợp đồng:

a) Trường hợp chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên B, trong vòng 28 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Bên B phải hoàn trả cho Bên A giá trị Bên A đã tạm ứng, thanh toán vượt giá trị khối lượng đã được nghiệm thu hợp lệ đến thời điểm chấm dứt; chịu phạt 12% giá trị phần Hợp đồng chưa thực hiện và bồi thường toàn bộ chênh lệch chi phí để Bên A hoàn thành phần việc còn lại. Bên A có quyền thu bảo lãnh thực hiện Hợp đồng để bù trừ.

b) Trường hợp chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên A (bao gồm trường hợp Bên B chấm dứt theo Điều 17.2 điểm c), Bên A thanh toán cho Bên B:

(1) Giá trị khối lượng đã được nghiệm thu hợp lệ;

(2) Giá trị vật tư đã đặt hàng không thể hủy, với điều kiện vật tư được bàn giao cho Bên A; sau khi trừ các khoản đã tạm ứng, thanh toán. Các khoản trên phải có chứng từ hợp lệ và biên bản xác nhận của hai bên. Bên A không chịu phạt và không bồi thường lợi nhuận dự kiến của phần việc chưa thực hiện.

18.6. Giới hạn trách nhiệm của Bên A:

Tổng trách nhiệm của Bên A đối với Bên B theo hoặc liên quan đến Hợp đồng (bao gồm thanh toán, lãi, bồi thường) không vượt quá giá trị khối lượng Bên B đã thực hiện được nghiệm thu hợp lệ mà Bên A chưa thanh toán. Bên A không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại gián tiếp, mất lợi nhuận, mất cơ hội kinh doanh của Bên B trong mọi trường hợp.

18.7. Thưởng hợp đồng: Không áp dụng.

## Điều 19. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

19.1. Quyết toán hợp đồng:

- Sau khi hoàn thành toàn bộ công việc của Hợp đồng, Bên B phải lập và trình Bên A hồ sơ quyết toán Hợp đồng theo mẫu của Bên A, cụ thể:

(i) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành toàn bộ các công việc của Hợp đồng.

(ii) Thành phần hồ sơ quyết toán Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn:

(1) Giấy đề nghị quyết toán;

(2) Bảng xác định giá trị quyết toán Hợp đồng (bao gồm giá trị khối lượng phát sinh đã được lập thành phụ lục Hợp đồng, nếu có);

(3) Biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao Hạng mục công trình và các biên bản nghiệm thu công việc, Công tác chuẩn bị, Biện pháp thi công;

(4) Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành;

(5) Hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào, kết quả thí nghiệm, hồ sơ và bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công, các biên bản hiện trường;

(6) Bảng tổng hợp các khoản thưởng, phạt, khấu trừ;

(7) Hóa đơn GTGT tương ứng toàn bộ giá trị quyết toán;

(8) Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bên A, Chủ đầu tư. Số lượng: 08 bộ gốc.

(iii) Thời hạn Bên A xem xét, xác nhận quyết toán Hợp đồng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên A nhận đủ hồ sơ quyết toán hợp lệ; thời gian Bên B sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn này.

- Trường hợp Bên A chưa chấp thuận một phần hồ sơ quyết toán, Bên B phải bổ sung thông tin, tài liệu, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của Bên A và trình lại trong thời hạn Bên A ấn định.

- Trường hợp Bên B không lập hồ sơ quyết toán theo Hợp đồng, sau văn bản yêu cầu lần thứ ba của Bên A mà Bên B vẫn không thực hiện, Bên A có quyền căn cứ hồ sơ thực tế để xác định giá trị quyết toán. Bên B phải chấp hành giá trị quyết toán do Bên A lập và chịu toàn bộ thiệt hại phát sinh (nếu có).

- Trường hợp Bên B không xuất hóa đơn, xuất hóa đơn không đủ giá trị hoặc không hợp pháp, hợp lệ, sau văn bản yêu cầu lần thứ ba của Bên A mà Bên B vẫn không khắc phục, Bên A có quyền không thanh toán bất kỳ khoản đến hạn nào cho Bên B cho đến khi Bên B khắc phục.

19.2. Thanh lý hợp đồng:

Hợp đồng được thanh lý khi các bên đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ theo Hợp đồng, bao gồm nghĩa vụ bảo hành. Các bên ký biên bản thanh lý Hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ.

## Điều 20. TRANH CHẤP, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

20.1. Tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng được giải quyết trước hết bằng thương lượng, hòa giải. Bên có yêu cầu phải thông báo bằng văn bản cho bên kia. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo, tranh chấp được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi Bên A đặt trụ sở. Bên thua kiện chịu án phí và hoàn trả cho bên thắng kiện chi phí luật sư, chi phí giám định hợp lý. Trong thời gian giải quyết tranh chấp, Bên B phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng.

20.2. Việc Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại. Trường hợp một phần nội dung Hợp đồng bị vô hiệu thì không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung còn lại.

20.3. Hợp đồng này là cơ sở pháp lý cao nhất để giải quyết tranh chấp giữa hai bên. Các tranh chấp chưa được hai bên thỏa thuận trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan.

## Điều 21. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

21.1. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của Hợp đồng.

21.2. Việc Bên A không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền nào theo Hợp đồng (kể cả khi đã nghiệm thu, thanh toán) không được coi là Bên A từ bỏ quyền đó hoặc chấp thuận vi phạm của Bên B.

21.3. Hợp đồng này độc lập với Hợp đồng Phần ngầm. Bên A có quyền bù trừ các khoản Bên B phải trả theo Hợp đồng Phần ngầm vào các khoản thanh toán theo Hợp đồng này và ngược lại.

21.4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

21.5. Hợp đồng này được lập thành 07 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 03 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |

DANH MỤC BIỂU CHI TIẾT KÈM THEO HỢP ĐỒNG

| TT | Ký hiệu | Tên biểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biểu 01 | Chi tiết giá hợp đồng |
| 2 | Biểu 02 | Phạm vi công việc, cách tính khối lượng và bao hàm đơn giá |
| 3 | Biểu 03 | Ma trận phân chia phạm vi công việc và trách nhiệm |
| 4 | Biểu 04 | Yêu cầu thiết bị (Thiết bị nâng hạ, ván khuôn, giàn giáo, thiết bị chính) |
| 5 | Biểu 05 | Mức phạt do vi phạm an toàn, bảo vệ môi trường |
| 6 | Biểu 06 | Mẫu bảo lãnh |
| 7 | Biểu 07 | Danh mục, thương hiệu vật tư chính do Bên B cung cấp |
| 8 | Biểu 08 | Tiến độ thỏa thuận |
| 9 | Biểu 09 | Chỉ dẫn kỹ thuật |
| 10 | Biểu 10 | Bản vẽ thiết kế |
| 11 | Biểu 11 | Các tài liệu khác |