## Ma tran - track changes
MA TRẬN PHÂN CHIA PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM
Dự án: Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội
Gói thầu: Thi công đất, cừ, văng, kết cấu phần ngầm, phần thân, xây tường, trát hoàn thiện mặt ngoài, chống thấm Gói thầu P.001: Thi công hệ cừ, văng chống, kết cấu phần ngầm và chống thấm phần ngầm cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3)
Chú giải: | Chữ đỏ gạch ngang: nội dung xoá ¦ Chữ xanh gạch chân: nội dung bổ sung, sửa đổi |  | P: Thực hiện
| Nền đỏ nhạt: dòng bị xoá ¦ Nền xanh nhạt: dòng bổ sung mới |  | C: Kiểm tra
STT | Mô tả | Bên B (Nhà thầu phụ) | Bên A (Tổng thầu) | Các nhà thầu khác | Ghi chú thay đổi
1 | Tài liệu và bản vẽ
1.1 | Cung cấp các bản vẽ thiết kế đã được chấp thuận thi công Cung cấp hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt |  | P |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
1.2 | Chuẩn bị và đệ trình bản vẽ thi công, bản vẽ biện pháp, bản vẽ chi tiết cốt thép/ván khuôn, bản vẽ hoàn công theo yêu cầu Lập, trình duyệt bản vẽ thi công chi tiết (shop drawing), bản vẽ biện pháp, bản vẽ chi tiết cốt thép, ván khuôn và bản vẽ hoàn công | P | C |  | Chuẩn hoá thuật ngữ; bổ sung quyền kiểm tra, chấp thuận của Bên A.
1.3 | Hồ sơ quản lý chất lượng (hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công...) Lập hồ sơ quản lý chất lượng (biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, kết quả thí nghiệm...) | P | C |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
1.4 | Giải trình biện pháp, quy trình thi công (được Tư vấn/Tổng thầu/CĐT phê duyệt) Lập biện pháp, quy trình thi công trình Tư vấn giám sát, Bên A, Chủ đầu tư phê duyệt | P | C |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
1.5 | Thẩm tra biện pháp thi công Thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực thẩm tra biện pháp thi công hệ cừ, văng chống; chịu chi phí thẩm tra | P |  |  | Làm rõ đối tượng thẩm tra và nghĩa vụ chi phí của Bên B (Điều 5.2 HĐ).
1.6 | Cung cấp/làm mới các chứng chỉ kiểm định của thiết bị thi công Cung cấp, cập nhật chứng chỉ kiểm định thiết bị thi công còn hiệu lực | P |  |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
1.7 | Đệ trình, cung cấp mẫu, catalogue cho phê duyệt vật liệu Đệ trình mẫu vật liệu, catalogue, chứng chỉ xuất xưởng để phê duyệt vật liệu | P | C |  | Bổ sung quyền kiểm tra, phê duyệt của Bên A.
1.8 | Đệ trình tiến độ thi công chi tiết Lập, trình duyệt tiến độ thi công chi tiết, phù hợp tiến độ công tác đất của Nhà thầu khác | P | C |  | Bổ sung yêu cầu phối hợp tiến độ với Nhà thầu thi công công tác đất.
1.9 | Kiểm tra, rà soát thiết kế biện pháp và đề xuất điều chỉnh khi điều kiện thực tế thay đổi | P | C
2 | Bảo hiểm và các loại thuế
2.1 | Đền bù người lao động và các loại bảo hiểm khác (nếu cần thiết) Bảo hiểm cho người lao động và chi trả chế độ, bồi thường cho người lao động theo quy định của pháp luật | P |  |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
2.2 | Bảo hiểm cho máy móc và phương tiện của Thầu phụ Bảo hiểm máy móc, thiết bị, phương tiện của Bên B | P |  |  | Thay "Thầu phụ" bằng "Bên B" cho thống nhất với Hợp đồng.
2.3 | Bảo hiểm bên thứ 3 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba | P |  |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
2.4 | Bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (do Chủ đầu tư mua theo Điều 8.1 Hợp đồng) |  | P |  | Thống nhất với Điều 8.1 Hợp đồng.
2.5 | Thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm công trình đối với tổn thất thuộc phạm vi công việc của Bên B; chịu phần thiệt hại không được bảo hiểm bồi thường | P | C |  | Bổ sung theo Điều 8.1 Hợp đồng.
2.5 2.6 | Các loại thuế phí theo quy định hiện hành Các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành | P |  |  | Đánh lại số thứ tự; chuẩn hoá thuật ngữ.
3 | Công tác thi công chính
3.1 | Công tác đất Hạ mực nước ngầm và giao diện với công tác đất (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện) |  |  |  | Bỏ công tác đất theo chủ trương mới; nhóm này chỉ còn hạ mực nước ngầm và nghĩa vụ phối hợp.
3.1.1 | Đào đất bằng máy đào phần đào mở+đào moi; sửa hố móng bằng nhân công | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện).
3.1.2 | Trung chuyển, vận chuyển đất đào không sử dụng đến bãi đổ hợp pháp được CĐT/Bên A chấp thuận (bao gồm cả chất thải thi công) | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện).
3.1.3 | Bãi tập kết đất đào để tái sử dụng, bãi đổ đất hợp pháp được chấp thuận | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện).
3.1.4 | Trách nhiệm khác trên tuyến đường vận chuyển và tại bãi đổ | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện).
3.1.5 3.1.1 | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực để thi công hệ thống hạ mực nước ngầm theo thiết kế phê duyệt (nếu có) và duy trì vận hành hệ thống hạ mực nước ngầm trong suốt quá trình thi công các hạng mục liên quan. Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực, nguồn điện dự phòng để thi công hệ thống hạ mực nước ngầm theo thiết kế được phê duyệt (nếu có); vận hành liên tục hệ thống hạ mực nước ngầm, tiêu thoát nước hố móng trong suốt thời gian thi công Phần ngầm | P |  |  | Giữ lại trong phạm vi Bên B (phục vụ trực tiếp thi công kết cấu, chống thấm); bổ sung nguồn điện dự phòng.
3.1.2 | Lập, trình duyệt trình tự đào đất theo từng lớp tương ứng với cao độ lắp đặt văng chống; kiểm tra, giám sát việc đào đất của Nhà thầu khác trong phạm vi ảnh hưởng của hệ cừ, văng chống; lập biên bản, báo cáo ngay Bên A khi phát hiện hành vi gây mất ổn định hệ cừ, văng chống | P | C | Phối hợp | Bổ sung giao diện với Nhà thầu thi công công tác đất (Điều 4.1b HĐ).
3.1.3 | Đào đất, sửa hố móng, vận chuyển và đổ thải đất đào | - | C | P | Công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện.
3.1.4 | Nhận bàn giao hố móng, cao độ đáy đào từ Nhà thầu khác (có xác nhận của Bên A); vệ sinh, tiêu thoát nước hố móng trước khi thi công bê tông lót; bảo vệ hố móng sau khi nhận bàn giao | P | C | Bàn giao | Bổ sung giao diện bàn giao hố móng (Điều 4.1b HĐ).
3.1.5 | Đắp đất hoàn trả hố móng, mang tường tầng hầm | Phối hợp | C | P | Công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện; Bên B phối hợp trình tự tháo văng, nhổ cừ.
3.2 | Hệ cừ và văng chống
3.2.1 | Cung cấp vật tư chính cừ Larsen, vật tư phụ và phụ kiện trong thời gian thi công | P
3.2.2 | Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực thi công đóng, nhổ cừ Larsen Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực thi công hạ, nhổ cừ Larsen | P |  |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
3.2.3 | Cung cấp vật tư chính văng chống, vật tư phụ và phụ kiện trong thời gian thi công. | P
3.2.4 | Gia công, hàn, cắt các chi tiết thép phục vụ lắp dựng/tháo dỡ kết cấu chống đỡ tạm. | P
3.2.5 | Đảm bảo tính ổn định, khả năng chịu lực của hệ kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, ván khuôn, giàn giáo... trong phạm vi biện pháp đã nhận) Bảo đảm ổn định, khả năng chịu lực của hệ kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, ván khuôn, giàn giáo...) trong phạm vi biện pháp của Bên B | P |  |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
3.2.6 | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực để theo dõi chuyển vị và tính ổn định của hệ cừ văng, báo cáo và sửa chữa hệ cừ văng đảm bảo yêu cầu của Dự án. | P
3.2.7 | Tháo dỡ hệ văng chống, nhổ cừ theo trình tự thiết kế biện pháp và trình tự đắp đất hoàn trả; lấp lỗ rỗng sau khi nhổ cừ (nếu thiết kế yêu cầu); vận chuyển vật tư biện pháp ra khỏi Công trường | P | C |  | Bổ sung để làm rõ nghĩa vụ hoàn trả mặt bằng.
3.3 | Chống mối |  |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác chống mối).
3.3.1 | Cung cấp và thi công chống mối quanh hố móng và nền | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác chống mối).
3.4 3.3 | Cung cấp và thi công công tác kế cấu bê tông cốt thép Kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm |  |  |  | Đánh lại số thứ tự (3.4 cũ); sửa lỗi chính tả, giới hạn phần ngầm.
3.4.1 3.3.1 | Cung cấp vật liệu chính, vật liệu phụ Cung cấp vật liệu chính (bê tông thương phẩm, cốt thép) thuộc danh mục vật tư Bên A cấp tại Biểu 07 | P Tiếp nhận, bảo quản | P |  | Thống nhất với Điều 14 HĐ (vật tư Bên A cấp).
3.3.2 | Cung cấp vật liệu chính ngoài danh mục Biểu 07 và toàn bộ vật liệu phụ | P |  |  | Tách dòng để thống nhất với Điều 14 HĐ.
3.4.2 3.3.3 | Thi công tường công tác bê tông, cốt thép, ván khuôn cho phần hầm và thân Thi công cốt thép, ván khuôn, bê tông kết cấu phần ngầm (móng, đài, giằng, sàn đáy, tường tầng hầm, cột, vách, dầm, sàn) đến cao độ ±0.00 | P |  |  | Bỏ "phần thân" – ngoài phạm vi Hợp đồng phần ngầm.
3.4.3 3.3.4 | Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo theo tiêu chuẩn dự án | P
3.4.4 3.3.5 | Cung cấp bê tông và thi công bê tông chèn dầm tại vị trí tiếp giáp dầm/cừ Cung cấp bê tông và thi công bê tông chèn tại vị trí tiếp giáp dầm, sàn với cừ | P |  |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
3.4.5 3.3.6 | Thi công các lỗ mở (nếu có) cho vị trí cơ điện Chừa lỗ mở, lắp đặt ống chờ, chi tiết chờ cho hệ thống cơ điện theo bản vẽ phối hợp được phê duyệt | P |  |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
3.4.6 3.3.7 | Cung cấp vật liệu chính, vật liệu phụ và thi công và xử lý khe co giãn, mạch ngừng thi công theo tiêu chuẩn Dự án. | P
3.4.7 3.3.8 | Sửa chữa vết nứt, sửa bề mặt bê tông, phục hồi cao độ được chấp thuận | P
3.4.8 3.3.9 | Cung cấp vật tư vữa không co ngót và thi công đổ bù hạng mục bê tông cốt thép | P
3.4.9 3.3.10 | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc công trình lân cận (đường, nhà dân) | P
3.4.10 3.3.11 | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc công trình xây dựng (Nghiêng, lún) Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc lún, nghiêng công trình | P |  |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
3.5 3.4 | Công tác chống thấm
3.5.1 3.4.1 | Chống thấm tường và đáy tầng hầm Chống thấm sàn đáy, tường tầng hầm, hố pit, hố thu; xử lý chống thấm đầu cọc, mạch ngừng, khe co giãn, cổ ống xuyên kết cấu phần ngầm | P |  |  | Làm rõ phạm vi chống thấm phần ngầm.
3.5.2 3.4.2 | Chống thấm bể nước, bể phốt, hố ga, rãnh thu..vv Chống thấm bể nước ngầm, bể phốt, hố ga, rãnh thu thuộc Phần ngầm | P |  |  | Giới hạn trong Phần ngầm.
3.5.3 | Chống thấm cổ ống, thoát sàn... tại phòng vệ sinh, logia, phòng rác | P |  |  | Bỏ: công tác thuộc phần thân/hoàn thiện ướt, ngoài phạm vi Hợp đồng phần ngầm.
3.4.3 | Thí nghiệm, thử kín nước (ngâm nước, thử áp) theo Chỉ dẫn kỹ thuật; bảo vệ lớp chống thấm cho đến khi bàn giao | P | C |  | Bổ sung theo Điều 5.10 HĐ.
3.6 | Công tác xây, trát và hoàn thiện thô |  |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.6.1 | Thi công tường gạch xây cho phần hầm và thân | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.6.2 | Trát mặt ngoài nhà | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.6.3 | Cắt lỗ mở trên gạch ốp lát cho vị trí cơ điện | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.6.4 | Trát hoàn thiện lỗ mở trên tường/vách cho hệ thống cơ điện | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.6.5 | Cung cấp vật liệu chính, vật liệu phụ và phụ kiện và thi công khe co giãn như lưới chống nứt, nẹp dừng, nẹp góc, keo trám khe, xốp, foam chèn khe và các vật tư phụ khác | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.7 | Sơn, bả |  |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.7.1 | Cung cấp vật tư chính, vật tư phụ cho hệ sơn bả được Bên A, TVGS phê duyệt | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.7.2 | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực thi công hệ sơn bả | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.7.3 | Cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng hệ giàn giáo, sàn thao tác để thi công sơn bả | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.7.4 | Khảo sát, xử lý và sửa chữa bề mặt hạng mục (bê tông, xây trát, thạch cao, …) trước khi sơn bả đảm bảo tiêu chuẩn của Dự án. | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.8 | Ốp, lát |  |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.8.1 | Cung cấp vật tư chính, vật tư phụ cho hạng mục ốp lát theo phê duyệt của Bên A / TVGS (gạch, keo dán gạch, xi măng, vữa, keo chà ron và các vật tư khác) | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.8.2 | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực thi công ốp lát theo bản vẽ thiết kế và shop-drawing được Bên A / TVGS phê duyệt. | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.8.3 | Cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng hệ giàn giáo, sàn thao tác để thi công ốp tường, trần (nếu có) | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.8.4 | Khảo sát và sửa chữa bề mặt hạng mục trước khi ốp lát đảm bảo tiêu chuẩn của Dự án. | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.8.5 | Hoàn thiện mạch gạch, vệ sinh, bảo vệ hạng mục đã ốp lát trong thời gian chờ bàn giao cho Bên A/ CĐT. | P |  |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.9 3.5 | Giàn giáo và thiết bị nâng hạ |  |  |  | Đánh lại số thứ tự (3.9 cũ).
3.9.1 3.5.1 | Giàn giáo Giàn giáo, sàn thao tác phục vụ thi công | P |  |  | Đánh lại số thứ tự.
3.9.2 3.5.2 | Thiết bị nâng hạ (cẩu, cẩu tháp, vận thăng, …) Thiết bị nâng hạ (cần trục, cẩu tháp, vận thăng...) | P |  |  | Đánh lại số thứ tự.
3.10 3.6 | Thí nghiệm, cao độ toạ độ thi công Thí nghiệm, kiểm soát cao độ, toạ độ thi công |  |  |  | Đánh lại số thứ tự (3.10 cũ).
3.10.1 3.6.1 | Thí nghiệm và chi phí thí nghiệm vật tư Bên B cung cấp (độ đầm chặt, cừ, văng, đất, thép, bê tông, cát, gạch, xây...) Thí nghiệm và chịu chi phí thí nghiệm vật tư do Bên B cung cấp (cừ, văng chống, cốt thép, bê tông, vữa, vật liệu chống thấm...); lấy mẫu, vận chuyển mẫu đối với vật tư Bên A cấp | P |  |  | Bỏ thí nghiệm độ đầm chặt, đất, cát, gạch, xây (thuộc công tác đất, hoàn thiện ướt).
3.10.2 3.6.2 | Kiểm soát cao độ, tọa độ trong quá trình thi công Kiểm soát cao độ, toạ độ trong quá trình thi công | P |  |  | Đánh lại số thứ tự.
3.11 3.7 | Quan trắc, theo dõi, báo cáo, sửa chữa và duy trì ổn định kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …) |  |  |  | Đánh lại số thứ tự (3.11 cũ).
3.11.1 3.7.1 | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc chuyển vị đỉnh cừ | P |  |  | Đánh lại số thứ tự.
3.11.2 3.7.2 | Bố trí thiết bị, nhân lực quan trắc chuyển vị của hệ cừ, văng chống, hố đào | P |  |  | Đánh lại số thứ tự.
3.11.3 3.7.3 | Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ | P | Cụ thể cho từng phần như đã nêu C |  | Đánh lại số thứ tự; sửa nội dung cột Bên A ("Cụ thể cho từng phần như đã nêu" → "C").
3.11.4 3.7.4 | Sửa chữa, gia cường, duy trì hệ chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong suốt quá trình thi công | P |  |  | Đánh lại số thứ tự.
3.12 3.8 | Phối hợp thi công và các công việc khác |  |  |  | Đánh lại số thứ tự (3.12 cũ).
3.12.1 3.8.1 | Hợp tác, bàn giao mặt bằng thi công, phối hợp với các nhà thầu khác (nếu có) Phối hợp, nhận và bàn giao mặt bằng thi công với Bên A và Nhà thầu khác | P |  |  | Đánh lại số thứ tự; chuẩn hoá thuật ngữ.
3.12.2 3.8.2 | Thi công các công tác khác trong biểu khối lượng hợp đồng Thi công các công việc khác trong Biểu 01 [Chi tiết giá hợp đồng] | P |  |  | Đánh lại số thứ tự; chuẩn hoá thuật ngữ.
3.8.3 | Bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho Nhà thầu khác thi công chống mối nền trước khi thi công bê tông lót; bảo vệ, không làm hư hỏng lớp chống mối và các công việc đã hoàn thành của Nhà thầu khác | P | C | P (chống mối) | Bổ sung giao diện do bỏ công tác chống mối khỏi phạm vi.
3.8.4 | Công tác hoàn thiện ướt (xây, trát, ốp, lát, sơn, bả) phần ngầm | - | C | P | Không thuộc phạm vi Hợp đồng; Bên B phối hợp bàn giao mặt bằng.
4 | Các công tác phụ trợ
4.1 | Dọn dẹp mặt bằng, phá dỡ hạng mục hiện hữu (mương hở, kết cấu cũ…nếu có) trước khi thi công Dọn dẹp mặt bằng, phá dỡ hạng mục hiện hữu (mương hở, kết cấu cũ... nếu có) trong phạm vi thi công của Bên B | P |  |  | Giới hạn trong phạm vi thi công của Bên B.
4.2 | Văn phòng công trường, trang thiết bị và chi phí vận hành | P
4.3 | Nhà ở, ăn uống, đi lại cho công nhân (kể cả nhà ở ngoài hiện trường), chi phí vận hành (Lán trại CN ngoài phạm vi công trường) | P
4.4 | Nhà nghỉ cho công nhân, bãi gửi xe…vv | P
4.5 | Nguồn điện: Cung cấp 250A đến ngày 27/10/2026, dự kiến sau đó nâng thành 500A Nguồn điện: cung cấp 250A đến ngày 27/10/2026, sau đó nâng lên 500A (dự kiến) tại điểm đấu nối |  | P |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
4.6 | Nguồn nước: Điểm đấu nối nước tạm từ bên ngoài đến phạm vi hàng rào Dự án. |  | P
4.7 | Hệ thống điện tạm, điện chiếu sáng, thi công (vật liệu, nhân công, dụng cụ) trong khu vực thi công của Bên B, và chiếu sáng đèn pha tại hàng rào (chiếu sáng ngoài) | P
4.8 | Máy phát điện và chi phí vận hành (nếu cần thiết) Máy phát điện và chi phí vận hành (bao gồm nguồn dự phòng cho hệ thống hạ mực nước ngầm) | P |  |  | Bổ sung nguồn điện dự phòng.
4.9 | Hệ thống nước tạm phục vụ thi công (vật liệu, nhân công, dụng cụ) trong phạm vi thi công của Bên B | P
4.10 | Biện pháp phụ trợ (thoát nước hố đào, che chắn, đường tạm cho xe trộn/xe tải/xe bê tông...) Biện pháp phụ trợ (thoát nước hố móng, che chắn, đường tạm cho xe trộn, xe bơm, xe tải...) | P |  |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
4.11 | Cầu rửa xe và các thiết bị cần thiết để đảm bảo công tác này | P
4.12 | Hàng rào bao quanh cồng trường: Tổng thầu bàn giao cho Nhà thầu chính sử dụng bảo quản, di chuyển theo từng giai đoạn thi công (có trách nhiệm duy trì, sửa chữa, thay thế hư hỏng..vvv trong suốt quá trình thi công ). Sau khi hoàn thành công trình tháo dỡ và bàn giao lại cho Tổng thầu Hàng rào bao quanh Công trường: Bên A bàn giao cho Bên B sử dụng, bảo quản, di chuyển theo từng giai đoạn thi công; Bên B có trách nhiệm duy trì, sửa chữa, thay thế phần hư hỏng trong suốt thời gian thi công; tháo dỡ, bàn giao lại cho Bên A khi hoàn thành | C P | P Bàn giao |  | Phân công lại: Bên B thực hiện duy trì, sửa chữa (P), Bên A bàn giao; thay "Tổng thầu/Nhà thầu chính" bằng "Bên A/Bên B"; sửa lỗi chính tả.
4.13 | Các công trình/thiết bị tạm khác phục vụ thi công (mương rãnh, toilet phục vụ công nhân và cán bộ nhà thầu) | P
4.14 | Rửa đường, an toàn và vệ sinh môi trường trong/ngoài công trường | P
4.15 | Chi phí điện nước thi công | P
4.16 | Loại bỏ rác thải bên ngoài hiện trường | P
4.17 | Dọn sạch công trường trước khi bàn giao | P
4.18 | Xin phép đấu nối giao thông trong giai đoạn thi công | P
4.19 | Đấu nối nước thải thi công, sinh hoạt trong giai đoạn thi công | P
4.20 | Quan trắc môi trường trong quá trình thi công hầm Quan trắc môi trường trong quá trình thi công Phần ngầm | P |  |  | Chuẩn hoá thuật ngữ.
5 | Công tác trắc đạc, khảo sát và giám sát nội bộ (nhóm mới) Công tác trắc đạc, khảo sát và giám sát nội bộ |  |  |  | Bỏ chú thích "(nhóm mới)".
5.1 | Mốc GPS Dự án |  | P | P
5.2 | Thiết lập, dẫn mốc thi công | P
5.3 | Trắc đạc, dẫn mốc về công trình | P
5.4 | Công tác khảo sát liên quan phạm vi công việc, bao gồm thiết bị khảo sát | P
5.5 | Giám sát trong quá trình thi công (QA/QC nội bộ của Nhà thầu) Giám sát nội bộ trong quá trình thi công (QA/QC của Bên B) | P | C |  | Thay "Nhà thầu" bằng "Bên B".
6 | Bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường
6.1 | Thiết bị bảo vệ cá nhân, đồ dùng an toàn cho công nhân viên | P
6.2 | Biện pháp an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường phục vụ thi công theo yêu cầu dự án | P
6.3 | Bảo vệ an ninh công trường xung quanh phạm vi thi công (nếu lỗi Thầu chính thì Thầu chính chịu trách nhiệm) Bảo vệ an ninh khu vực thi công của Bên B; chịu trách nhiệm đối với mất mát, hư hỏng do lỗi của Bên B | P |  |  | Sửa nội dung "Thầu chính" không rõ chủ thể.
6.4 | Trách nhiệm đối với mất mát/hư hỏng vật liệu, hạng mục (kể cả hạng mục liền kề trước khi bàn giao) | P
6.5 | Cung cấp giấy tờ an toàn lao động, chứng chỉ, kiểm định cho nhân lực | P
6.6 | Tổ chức tập huấn định kỳ công tác ATLĐ đối với công nhân | P
7 | Huy động và giải thể thiết bị
7.1 | Huy động máy móc, thiết bị, vật liệu đảm bảo yêu cầu và tiến độ | P
7.2 | Huy động cán bộ, công nhân đủ chuyên môn, sức khỏe | P
7.3 | Giải thể con người và thiết bị sau khi hoàn thành | P
8 | Các công tác khác
8.1 | Các công việc khác để hoàn thành trọn vẹn gói thầu P.001 Cung cấp vật liệu, nhân công, máy móc và thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm, kết cấu phần thân và hoàn thiện ướt (xây, trát, ốp, lát, sơn, bả, chống thấm, …) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3). Các công việc khác cần thiết để hoàn thành trọn vẹn Gói thầu P.001: Thi công hệ cừ, văng chống, kết cấu phần ngầm và chống thấm phần ngầm cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3), kể cả công việc không được liệt kê tại Ma trận này nhưng cần thiết theo Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật | P |  |  | Cập nhật tên gói thầu theo chủ trương mới; bổ sung nguyên tắc bao hàm công việc.
Ghi chú: Công tác đất, công tác chống mối, công tác hoàn thiện ướt (xây, trát, ốp, lát, sơn, bả) và toàn bộ kết cấu, hoàn thiện phần thân không thuộc phạm vi Hợp đồng. Bên B có nghĩa vụ phối hợp với Nhà thầu khác theo Điều 4.1b Hợp đồng. Ký hiệu "-": không thuộc trách nhiệm.

## Ma tran - ban sach
MA TRẬN PHÂN CHIA PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM
Dự án: Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội
Gói thầu P.001: Thi công hệ cừ, văng chống, kết cấu phần ngầm và chống thấm phần ngầm cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3)
P: Thực hiện
C: Kiểm tra
STT | Mô tả | Bên B (Nhà thầu phụ) | Bên A (Tổng thầu) | Các nhà thầu khác
1 | Tài liệu và bản vẽ
1.1 | Cung cấp hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt |  | P
1.2 | Lập, trình duyệt bản vẽ thi công chi tiết (shop drawing), bản vẽ biện pháp, bản vẽ chi tiết cốt thép, ván khuôn và bản vẽ hoàn công | P | C
1.3 | Lập hồ sơ quản lý chất lượng (biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, kết quả thí nghiệm...) | P | C
1.4 | Lập biện pháp, quy trình thi công trình Tư vấn giám sát, Bên A, Chủ đầu tư phê duyệt | P | C
1.5 | Thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực thẩm tra biện pháp thi công hệ cừ, văng chống; chịu chi phí thẩm tra | P
1.6 | Cung cấp, cập nhật chứng chỉ kiểm định thiết bị thi công còn hiệu lực | P
1.7 | Đệ trình mẫu vật liệu, catalogue, chứng chỉ xuất xưởng để phê duyệt vật liệu | P | C
1.8 | Lập, trình duyệt tiến độ thi công chi tiết, phù hợp tiến độ công tác đất của Nhà thầu khác | P | C
1.9 | Kiểm tra, rà soát thiết kế biện pháp và đề xuất điều chỉnh khi điều kiện thực tế thay đổi | P | C
2 | Bảo hiểm và các loại thuế
2.1 | Bảo hiểm cho người lao động và chi trả chế độ, bồi thường cho người lao động theo quy định của pháp luật | P
2.2 | Bảo hiểm máy móc, thiết bị, phương tiện của Bên B | P
2.3 | Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba | P
2.4 | Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (do Chủ đầu tư mua theo Điều 8.1 Hợp đồng) |  | P
2.5 | Thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm công trình đối với tổn thất thuộc phạm vi công việc của Bên B; chịu phần thiệt hại không được bảo hiểm bồi thường | P | C
2.6 | Các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành | P
3 | Công tác thi công chính
3.1 | Hạ mực nước ngầm và giao diện với công tác đất (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện)
3.1.1 | Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực, nguồn điện dự phòng để thi công hệ thống hạ mực nước ngầm theo thiết kế được phê duyệt (nếu có); vận hành liên tục hệ thống hạ mực nước ngầm, tiêu thoát nước hố móng trong suốt thời gian thi công Phần ngầm | P
3.1.2 | Lập, trình duyệt trình tự đào đất theo từng lớp tương ứng với cao độ lắp đặt văng chống; kiểm tra, giám sát việc đào đất của Nhà thầu khác trong phạm vi ảnh hưởng của hệ cừ, văng chống; lập biên bản, báo cáo ngay Bên A khi phát hiện hành vi gây mất ổn định hệ cừ, văng chống | P | C | Phối hợp
3.1.3 | Đào đất, sửa hố móng, vận chuyển và đổ thải đất đào | - | C | P
3.1.4 | Nhận bàn giao hố móng, cao độ đáy đào từ Nhà thầu khác (có xác nhận của Bên A); vệ sinh, tiêu thoát nước hố móng trước khi thi công bê tông lót; bảo vệ hố móng sau khi nhận bàn giao | P | C | Bàn giao
3.1.5 | Đắp đất hoàn trả hố móng, mang tường tầng hầm | Phối hợp | C | P
3.2 | Hệ cừ và văng chống
3.2.1 | Cung cấp vật tư chính cừ Larsen, vật tư phụ và phụ kiện trong thời gian thi công | P
3.2.2 | Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực thi công hạ, nhổ cừ Larsen | P
3.2.3 | Cung cấp vật tư chính văng chống, vật tư phụ và phụ kiện trong thời gian thi công. | P
3.2.4 | Gia công, hàn, cắt các chi tiết thép phục vụ lắp dựng/tháo dỡ kết cấu chống đỡ tạm. | P
3.2.5 | Bảo đảm ổn định, khả năng chịu lực của hệ kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, ván khuôn, giàn giáo...) trong phạm vi biện pháp của Bên B | P
3.2.6 | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực để theo dõi chuyển vị và tính ổn định của hệ cừ văng, báo cáo và sửa chữa hệ cừ văng đảm bảo yêu cầu của Dự án. | P
3.2.7 | Tháo dỡ hệ văng chống, nhổ cừ theo trình tự thiết kế biện pháp và trình tự đắp đất hoàn trả; lấp lỗ rỗng sau khi nhổ cừ (nếu thiết kế yêu cầu); vận chuyển vật tư biện pháp ra khỏi Công trường | P | C
3.3 | Kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm
3.3.1 | Cung cấp vật liệu chính (bê tông thương phẩm, cốt thép) thuộc danh mục vật tư Bên A cấp tại Biểu 07 | Tiếp nhận, bảo quản | P
3.3.2 | Cung cấp vật liệu chính ngoài danh mục Biểu 07 và toàn bộ vật liệu phụ | P
3.3.3 | Thi công cốt thép, ván khuôn, bê tông kết cấu phần ngầm (móng, đài, giằng, sàn đáy, tường tầng hầm, cột, vách, dầm, sàn) đến cao độ ±0.00 | P
3.3.4 | Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo theo tiêu chuẩn dự án | P
3.3.5 | Cung cấp bê tông và thi công bê tông chèn tại vị trí tiếp giáp dầm, sàn với cừ | P
3.3.6 | Chừa lỗ mở, lắp đặt ống chờ, chi tiết chờ cho hệ thống cơ điện theo bản vẽ phối hợp được phê duyệt | P
3.3.7 | Cung cấp vật liệu chính, vật liệu phụ và thi công và xử lý khe co giãn, mạch ngừng thi công theo tiêu chuẩn Dự án. | P
3.3.8 | Sửa chữa vết nứt, sửa bề mặt bê tông, phục hồi cao độ được chấp thuận | P
3.3.9 | Cung cấp vật tư vữa không co ngót và thi công đổ bù hạng mục bê tông cốt thép | P
3.3.10 | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc công trình lân cận (đường, nhà dân) | P
3.3.11 | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc lún, nghiêng công trình | P
3.4 | Công tác chống thấm
3.4.1 | Chống thấm sàn đáy, tường tầng hầm, hố pit, hố thu; xử lý chống thấm đầu cọc, mạch ngừng, khe co giãn, cổ ống xuyên kết cấu phần ngầm | P
3.4.2 | Chống thấm bể nước ngầm, bể phốt, hố ga, rãnh thu thuộc Phần ngầm | P
3.4.3 | Thí nghiệm, thử kín nước (ngâm nước, thử áp) theo Chỉ dẫn kỹ thuật; bảo vệ lớp chống thấm cho đến khi bàn giao | P | C
3.5 | Giàn giáo và thiết bị nâng hạ
3.5.1 | Giàn giáo, sàn thao tác phục vụ thi công | P
3.5.2 | Thiết bị nâng hạ (cần trục, cẩu tháp, vận thăng...) | P
3.6 | Thí nghiệm, kiểm soát cao độ, toạ độ thi công
3.6.1 | Thí nghiệm và chịu chi phí thí nghiệm vật tư do Bên B cung cấp (cừ, văng chống, cốt thép, bê tông, vữa, vật liệu chống thấm...); lấy mẫu, vận chuyển mẫu đối với vật tư Bên A cấp | P
3.6.2 | Kiểm soát cao độ, toạ độ trong quá trình thi công | P
3.7 | Quan trắc, theo dõi, báo cáo, sửa chữa và duy trì ổn định kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …)
3.7.1 | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc chuyển vị đỉnh cừ | P
3.7.2 | Bố trí thiết bị, nhân lực quan trắc chuyển vị của hệ cừ, văng chống, hố đào | P
3.7.3 | Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ | P | C
3.7.4 | Sửa chữa, gia cường, duy trì hệ chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong suốt quá trình thi công | P
3.8 | Phối hợp thi công và các công việc khác
3.8.1 | Phối hợp, nhận và bàn giao mặt bằng thi công với Bên A và Nhà thầu khác | P
3.8.2 | Thi công các công việc khác trong Biểu 01 [Chi tiết giá hợp đồng] | P
3.8.3 | Bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho Nhà thầu khác thi công chống mối nền trước khi thi công bê tông lót; bảo vệ, không làm hư hỏng lớp chống mối và các công việc đã hoàn thành của Nhà thầu khác | P | C | P (chống mối)
3.8.4 | Công tác hoàn thiện ướt (xây, trát, ốp, lát, sơn, bả) phần ngầm | - | C | P
4 | Các công tác phụ trợ
4.1 | Dọn dẹp mặt bằng, phá dỡ hạng mục hiện hữu (mương hở, kết cấu cũ... nếu có) trong phạm vi thi công của Bên B | P
4.2 | Văn phòng công trường, trang thiết bị và chi phí vận hành | P
4.3 | Nhà ở, ăn uống, đi lại cho công nhân (kể cả nhà ở ngoài hiện trường), chi phí vận hành (Lán trại CN ngoài phạm vi công trường) | P
4.4 | Nhà nghỉ cho công nhân, bãi gửi xe…vv | P
4.5 | Nguồn điện: cung cấp 250A đến ngày 27/10/2026, sau đó nâng lên 500A (dự kiến) tại điểm đấu nối |  | P
4.6 | Nguồn nước: Điểm đấu nối nước tạm từ bên ngoài đến phạm vi hàng rào Dự án. |  | P
4.7 | Hệ thống điện tạm, điện chiếu sáng, thi công (vật liệu, nhân công, dụng cụ) trong khu vực thi công của Bên B, và chiếu sáng đèn pha tại hàng rào (chiếu sáng ngoài) | P
4.8 | Máy phát điện và chi phí vận hành (bao gồm nguồn dự phòng cho hệ thống hạ mực nước ngầm) | P
4.9 | Hệ thống nước tạm phục vụ thi công (vật liệu, nhân công, dụng cụ) trong phạm vi thi công của Bên B | P
4.10 | Biện pháp phụ trợ (thoát nước hố móng, che chắn, đường tạm cho xe trộn, xe bơm, xe tải...) | P
4.11 | Cầu rửa xe và các thiết bị cần thiết để đảm bảo công tác này | P
4.12 | Hàng rào bao quanh Công trường: Bên A bàn giao cho Bên B sử dụng, bảo quản, di chuyển theo từng giai đoạn thi công; Bên B có trách nhiệm duy trì, sửa chữa, thay thế phần hư hỏng trong suốt thời gian thi công; tháo dỡ, bàn giao lại cho Bên A khi hoàn thành | P | Bàn giao
4.13 | Các công trình/thiết bị tạm khác phục vụ thi công (mương rãnh, toilet phục vụ công nhân và cán bộ nhà thầu) | P
4.14 | Rửa đường, an toàn và vệ sinh môi trường trong/ngoài công trường | P
4.15 | Chi phí điện nước thi công | P
4.16 | Loại bỏ rác thải bên ngoài hiện trường | P
4.17 | Dọn sạch công trường trước khi bàn giao | P
4.18 | Xin phép đấu nối giao thông trong giai đoạn thi công | P
4.19 | Đấu nối nước thải thi công, sinh hoạt trong giai đoạn thi công | P
4.20 | Quan trắc môi trường trong quá trình thi công Phần ngầm | P
5 | Công tác trắc đạc, khảo sát và giám sát nội bộ
5.1 | Mốc GPS Dự án |  | P | P
5.2 | Thiết lập, dẫn mốc thi công | P
5.3 | Trắc đạc, dẫn mốc về công trình | P
5.4 | Công tác khảo sát liên quan phạm vi công việc, bao gồm thiết bị khảo sát | P
5.5 | Giám sát nội bộ trong quá trình thi công (QA/QC của Bên B) | P | C
6 | Bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường
6.1 | Thiết bị bảo vệ cá nhân, đồ dùng an toàn cho công nhân viên | P
6.2 | Biện pháp an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường phục vụ thi công theo yêu cầu dự án | P
6.3 | Bảo vệ an ninh khu vực thi công của Bên B; chịu trách nhiệm đối với mất mát, hư hỏng do lỗi của Bên B | P
6.4 | Trách nhiệm đối với mất mát/hư hỏng vật liệu, hạng mục (kể cả hạng mục liền kề trước khi bàn giao) | P
6.5 | Cung cấp giấy tờ an toàn lao động, chứng chỉ, kiểm định cho nhân lực | P
6.6 | Tổ chức tập huấn định kỳ công tác ATLĐ đối với công nhân | P
7 | Huy động và giải thể thiết bị
7.1 | Huy động máy móc, thiết bị, vật liệu đảm bảo yêu cầu và tiến độ | P
7.2 | Huy động cán bộ, công nhân đủ chuyên môn, sức khỏe | P
7.3 | Giải thể con người và thiết bị sau khi hoàn thành | P
8 | Các công tác khác
8.1 | Các công việc khác cần thiết để hoàn thành trọn vẹn Gói thầu P.001: Thi công hệ cừ, văng chống, kết cấu phần ngầm và chống thấm phần ngầm cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3), kể cả công việc không được liệt kê tại Ma trận này nhưng cần thiết theo Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật | P
Ghi chú: Công tác đất, công tác chống mối, công tác hoàn thiện ướt (xây, trát, ốp, lát, sơn, bả) và toàn bộ kết cấu, hoàn thiện phần thân không thuộc phạm vi Hợp đồng. Bên B có nghĩa vụ phối hợp với Nhà thầu khác theo Điều 4.1b Hợp đồng. Ký hiệu "-": không thuộc trách nhiệm.

## Nhat ky thay doi
NHẬT KÝ THAY ĐỔI MA TRẬN PHẦN NGẦM THEO CHỦ TRƯƠNG MỚI
Chủ trương: bỏ công tác đất, công tác hoàn thiện ướt (xây, trát, ốp, lát, sơn, bả) và công tác chống mối khỏi phạm vi Gói thầu P.001; giữ hệ cừ, văng chống, kết cấu phần ngầm, chống thấm phần ngầm.
STT cũ | STT mới | Loại thay đổi | Nội dung cũ | Nội dung mới | Lý do / ghi chú
1.1 | 1.1 | Sửa đổi | Cung cấp các bản vẽ thiết kế đã được chấp thuận thi công [A: P] | Cung cấp hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt [A: P] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
1.2 | 1.2 | Sửa đổi | Chuẩn bị và đệ trình bản vẽ thi công, bản vẽ biện pháp, bản vẽ chi tiết cốt thép/ván khuôn, bản vẽ hoàn công theo yêu cầu [B: P] | Lập, trình duyệt bản vẽ thi công chi tiết (shop drawing), bản vẽ biện pháp, bản vẽ chi tiết cốt thép, ván khuôn và bản vẽ hoàn công [B: P; A: C] | Chuẩn hoá thuật ngữ; bổ sung quyền kiểm tra, chấp thuận của Bên A.
1.3 | 1.3 | Sửa đổi | Hồ sơ quản lý chất lượng (hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công...) [B: P; A: C] | Lập hồ sơ quản lý chất lượng (biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, kết quả thí nghiệm...) [B: P; A: C] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
1.4 | 1.4 | Sửa đổi | Giải trình biện pháp, quy trình thi công (được Tư vấn/Tổng thầu/CĐT phê duyệt) [B: P; A: C] | Lập biện pháp, quy trình thi công trình Tư vấn giám sát, Bên A, Chủ đầu tư phê duyệt [B: P; A: C] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
1.5 | 1.5 | Sửa đổi | Thẩm tra biện pháp thi công [B: P] | Thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực thẩm tra biện pháp thi công hệ cừ, văng chống; chịu chi phí thẩm tra [B: P] | Làm rõ đối tượng thẩm tra và nghĩa vụ chi phí của Bên B (Điều 5.2 HĐ).
1.6 | 1.6 | Sửa đổi | Cung cấp/làm mới các chứng chỉ kiểm định của thiết bị thi công [B: P] | Cung cấp, cập nhật chứng chỉ kiểm định thiết bị thi công còn hiệu lực [B: P] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
1.7 | 1.7 | Sửa đổi | Đệ trình, cung cấp mẫu, catalogue cho phê duyệt vật liệu [B: P] | Đệ trình mẫu vật liệu, catalogue, chứng chỉ xuất xưởng để phê duyệt vật liệu [B: P; A: C] | Bổ sung quyền kiểm tra, phê duyệt của Bên A.
1.8 | 1.8 | Sửa đổi | Đệ trình tiến độ thi công chi tiết [B: P] | Lập, trình duyệt tiến độ thi công chi tiết, phù hợp tiến độ công tác đất của Nhà thầu khác [B: P; A: C] | Bổ sung yêu cầu phối hợp tiến độ với Nhà thầu thi công công tác đất.
2.1 | 2.1 | Sửa đổi | Đền bù người lao động và các loại bảo hiểm khác (nếu cần thiết) [B: P] | Bảo hiểm cho người lao động và chi trả chế độ, bồi thường cho người lao động theo quy định của pháp luật [B: P] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
2.2 | 2.2 | Sửa đổi | Bảo hiểm cho máy móc và phương tiện của Thầu phụ [B: P] | Bảo hiểm máy móc, thiết bị, phương tiện của Bên B [B: P] | Thay "Thầu phụ" bằng "Bên B" cho thống nhất với Hợp đồng.
2.3 | 2.3 | Sửa đổi | Bảo hiểm bên thứ 3 [B: P] | Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba [B: P] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
2.4 | 2.4 | Sửa đổi | Bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng [A: P] | Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (do Chủ đầu tư mua theo Điều 8.1 Hợp đồng) [A: P] | Thống nhất với Điều 8.1 Hợp đồng.
| 2.5 | Bổ sung |  | Thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm công trình đối với tổn thất thuộc phạm vi công việc của Bên B; chịu phần thiệt hại không được bảo hiểm bồi thường [B: P; A: C] | Bổ sung theo Điều 8.1 Hợp đồng.
2.5 | 2.6 | Sửa đổi | Các loại thuế phí theo quy định hiện hành [B: P] | Các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành [B: P] | Đánh lại số thứ tự; chuẩn hoá thuật ngữ.
3.1 | 3.1 | Sửa đổi | Công tác đất | Hạ mực nước ngầm và giao diện với công tác đất (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện) | Bỏ công tác đất theo chủ trương mới; nhóm này chỉ còn hạ mực nước ngầm và nghĩa vụ phối hợp.
3.1.1 |  | Xoá | Đào đất bằng máy đào phần đào mở+đào moi; sửa hố móng bằng nhân công [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện).
3.1.2 |  | Xoá | Trung chuyển, vận chuyển đất đào không sử dụng đến bãi đổ hợp pháp được CĐT/Bên A chấp thuận (bao gồm cả chất thải thi công) [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện).
3.1.3 |  | Xoá | Bãi tập kết đất đào để tái sử dụng, bãi đổ đất hợp pháp được chấp thuận [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện).
3.1.4 |  | Xoá | Trách nhiệm khác trên tuyến đường vận chuyển và tại bãi đổ [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện).
3.1.5 | 3.1.1 | Sửa đổi | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực để thi công hệ thống hạ mực nước ngầm theo thiết kế phê duyệt (nếu có) và duy trì vận hành hệ thống hạ mực nước ngầm trong suốt quá trình thi công các hạng mục liên quan. [B: P] | Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực, nguồn điện dự phòng để thi công hệ thống hạ mực nước ngầm theo thiết kế được phê duyệt (nếu có); vận hành liên tục hệ thống hạ mực nước ngầm, tiêu thoát nước hố móng trong suốt thời gian thi công Phần ngầm [B: P] | Giữ lại trong phạm vi Bên B (phục vụ trực tiếp thi công kết cấu, chống thấm); bổ sung nguồn điện dự phòng.
| 3.1.2 | Bổ sung |  | Lập, trình duyệt trình tự đào đất theo từng lớp tương ứng với cao độ lắp đặt văng chống; kiểm tra, giám sát việc đào đất của Nhà thầu khác trong phạm vi ảnh hưởng của hệ cừ, văng chống; lập biên bản, báo cáo ngay Bên A khi phát hiện hành vi gây mất ổn định hệ cừ, văng chống [B: P; A: C; Khác: Phối hợp] | Bổ sung giao diện với Nhà thầu thi công công tác đất (Điều 4.1b HĐ).
| 3.1.3 | Bổ sung |  | Đào đất, sửa hố móng, vận chuyển và đổ thải đất đào [B: -; A: C; Khác: P] | Công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện.
| 3.1.4 | Bổ sung |  | Nhận bàn giao hố móng, cao độ đáy đào từ Nhà thầu khác (có xác nhận của Bên A); vệ sinh, tiêu thoát nước hố móng trước khi thi công bê tông lót; bảo vệ hố móng sau khi nhận bàn giao [B: P; A: C; Khác: Bàn giao] | Bổ sung giao diện bàn giao hố móng (Điều 4.1b HĐ).
| 3.1.5 | Bổ sung |  | Đắp đất hoàn trả hố móng, mang tường tầng hầm [B: Phối hợp; A: C; Khác: P] | Công tác đất do Nhà thầu khác thực hiện; Bên B phối hợp trình tự tháo văng, nhổ cừ.
3.2.2 | 3.2.2 | Sửa đổi | Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực thi công đóng, nhổ cừ Larsen [B: P] | Cung cấp máy móc, thiết bị, nhân lực thi công hạ, nhổ cừ Larsen [B: P] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
3.2.5 | 3.2.5 | Sửa đổi | Đảm bảo tính ổn định, khả năng chịu lực của hệ kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, ván khuôn, giàn giáo... trong phạm vi biện pháp đã nhận) [B: P] | Bảo đảm ổn định, khả năng chịu lực của hệ kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, ván khuôn, giàn giáo...) trong phạm vi biện pháp của Bên B [B: P] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
| 3.2.7 | Bổ sung |  | Tháo dỡ hệ văng chống, nhổ cừ theo trình tự thiết kế biện pháp và trình tự đắp đất hoàn trả; lấp lỗ rỗng sau khi nhổ cừ (nếu thiết kế yêu cầu); vận chuyển vật tư biện pháp ra khỏi Công trường [B: P; A: C] | Bổ sung để làm rõ nghĩa vụ hoàn trả mặt bằng.
3.3 |  | Xoá | Chống mối |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác chống mối).
3.3.1 |  | Xoá | Cung cấp và thi công chống mối quanh hố móng và nền [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác chống mối).
3.4 | 3.3 | Sửa đổi | Cung cấp và thi công công tác kế cấu bê tông cốt thép | Kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm | Đánh lại số thứ tự (3.4 cũ); sửa lỗi chính tả, giới hạn phần ngầm.
3.4.1 | 3.3.1 | Sửa đổi | Cung cấp vật liệu chính, vật liệu phụ [B: P] | Cung cấp vật liệu chính (bê tông thương phẩm, cốt thép) thuộc danh mục vật tư Bên A cấp tại Biểu 07 [B: Tiếp nhận, bảo quản; A: P] | Thống nhất với Điều 14 HĐ (vật tư Bên A cấp).
| 3.3.2 | Bổ sung |  | Cung cấp vật liệu chính ngoài danh mục Biểu 07 và toàn bộ vật liệu phụ [B: P] | Tách dòng để thống nhất với Điều 14 HĐ.
3.4.2 | 3.3.3 | Sửa đổi | Thi công tường công tác bê tông, cốt thép, ván khuôn cho phần hầm và thân [B: P] | Thi công cốt thép, ván khuôn, bê tông kết cấu phần ngầm (móng, đài, giằng, sàn đáy, tường tầng hầm, cột, vách, dầm, sàn) đến cao độ ±0.00 [B: P] | Bỏ "phần thân" – ngoài phạm vi Hợp đồng phần ngầm.
3.4.3 | 3.3.4 | Đánh lại STT | Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo theo tiêu chuẩn dự án [B: P] | Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo theo tiêu chuẩn dự án [B: P]
3.4.4 | 3.3.5 | Sửa đổi | Cung cấp bê tông và thi công bê tông chèn dầm tại vị trí tiếp giáp dầm/cừ [B: P] | Cung cấp bê tông và thi công bê tông chèn tại vị trí tiếp giáp dầm, sàn với cừ [B: P] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
3.4.5 | 3.3.6 | Sửa đổi | Thi công các lỗ mở (nếu có) cho vị trí cơ điện [B: P] | Chừa lỗ mở, lắp đặt ống chờ, chi tiết chờ cho hệ thống cơ điện theo bản vẽ phối hợp được phê duyệt [B: P] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
3.4.6 | 3.3.7 | Đánh lại STT | Cung cấp vật liệu chính, vật liệu phụ và thi công và xử lý khe co giãn, mạch ngừng thi công theo tiêu chuẩn Dự án. [B: P] | Cung cấp vật liệu chính, vật liệu phụ và thi công và xử lý khe co giãn, mạch ngừng thi công theo tiêu chuẩn Dự án. [B: P]
3.4.7 | 3.3.8 | Đánh lại STT | Sửa chữa vết nứt, sửa bề mặt bê tông, phục hồi cao độ được chấp thuận [B: P] | Sửa chữa vết nứt, sửa bề mặt bê tông, phục hồi cao độ được chấp thuận [B: P]
3.4.8 | 3.3.9 | Đánh lại STT | Cung cấp vật tư vữa không co ngót và thi công đổ bù hạng mục bê tông cốt thép [B: P] | Cung cấp vật tư vữa không co ngót và thi công đổ bù hạng mục bê tông cốt thép [B: P]
3.4.9 | 3.3.10 | Đánh lại STT | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc công trình lân cận (đường, nhà dân) [B: P] | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc công trình lân cận (đường, nhà dân) [B: P]
3.4.10 | 3.3.11 | Sửa đổi | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc công trình xây dựng (Nghiêng, lún) [B: P] | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc lún, nghiêng công trình [B: P] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
3.5 | 3.4 | Đánh lại STT | Công tác chống thấm | Công tác chống thấm
3.5.1 | 3.4.1 | Sửa đổi | Chống thấm tường và đáy tầng hầm [B: P] | Chống thấm sàn đáy, tường tầng hầm, hố pit, hố thu; xử lý chống thấm đầu cọc, mạch ngừng, khe co giãn, cổ ống xuyên kết cấu phần ngầm [B: P] | Làm rõ phạm vi chống thấm phần ngầm.
3.5.2 | 3.4.2 | Sửa đổi | Chống thấm bể nước, bể phốt, hố ga, rãnh thu..vv [B: P] | Chống thấm bể nước ngầm, bể phốt, hố ga, rãnh thu thuộc Phần ngầm [B: P] | Giới hạn trong Phần ngầm.
3.5.3 |  | Xoá | Chống thấm cổ ống, thoát sàn... tại phòng vệ sinh, logia, phòng rác [B: P] |  | Bỏ: công tác thuộc phần thân/hoàn thiện ướt, ngoài phạm vi Hợp đồng phần ngầm.
| 3.4.3 | Bổ sung |  | Thí nghiệm, thử kín nước (ngâm nước, thử áp) theo Chỉ dẫn kỹ thuật; bảo vệ lớp chống thấm cho đến khi bàn giao [B: P; A: C] | Bổ sung theo Điều 5.10 HĐ.
3.6 |  | Xoá | Công tác xây, trát và hoàn thiện thô |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.6.1 |  | Xoá | Thi công tường gạch xây cho phần hầm và thân [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.6.2 |  | Xoá | Trát mặt ngoài nhà [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.6.3 |  | Xoá | Cắt lỗ mở trên gạch ốp lát cho vị trí cơ điện [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.6.4 |  | Xoá | Trát hoàn thiện lỗ mở trên tường/vách cho hệ thống cơ điện [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.6.5 |  | Xoá | Cung cấp vật liệu chính, vật liệu phụ và phụ kiện và thi công khe co giãn như lưới chống nứt, nẹp dừng, nẹp góc, keo trám khe, xốp, foam chèn khe và các vật tư phụ khác [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.7 |  | Xoá | Sơn, bả |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.7.1 |  | Xoá | Cung cấp vật tư chính, vật tư phụ cho hệ sơn bả được Bên A, TVGS phê duyệt [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.7.2 |  | Xoá | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực thi công hệ sơn bả [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.7.3 |  | Xoá | Cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng hệ giàn giáo, sàn thao tác để thi công sơn bả [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.7.4 |  | Xoá | Khảo sát, xử lý và sửa chữa bề mặt hạng mục (bê tông, xây trát, thạch cao, …) trước khi sơn bả đảm bảo tiêu chuẩn của Dự án. [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.8 |  | Xoá | Ốp, lát |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.8.1 |  | Xoá | Cung cấp vật tư chính, vật tư phụ cho hạng mục ốp lát theo phê duyệt của Bên A / TVGS (gạch, keo dán gạch, xi măng, vữa, keo chà ron và các vật tư khác) [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.8.2 |  | Xoá | Cung cấp máy móc, thiết bị và nhân lực thi công ốp lát theo bản vẽ thiết kế và shop-drawing được Bên A / TVGS phê duyệt. [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.8.3 |  | Xoá | Cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng hệ giàn giáo, sàn thao tác để thi công ốp tường, trần (nếu có) [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.8.4 |  | Xoá | Khảo sát và sửa chữa bề mặt hạng mục trước khi ốp lát đảm bảo tiêu chuẩn của Dự án. [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.8.5 |  | Xoá | Hoàn thiện mạch gạch, vệ sinh, bảo vệ hạng mục đã ốp lát trong thời gian chờ bàn giao cho Bên A/ CĐT. [B: P] |  | Bỏ khỏi phạm vi Hợp đồng theo chủ trương mới (bỏ công tác hoàn thiện ướt).
3.9 | 3.5 | Sửa đổi | Giàn giáo và thiết bị nâng hạ | Giàn giáo và thiết bị nâng hạ | Đánh lại số thứ tự (3.9 cũ).
3.9.1 | 3.5.1 | Sửa đổi | Giàn giáo [B: P] | Giàn giáo, sàn thao tác phục vụ thi công [B: P] | Đánh lại số thứ tự.
3.9.2 | 3.5.2 | Sửa đổi | Thiết bị nâng hạ (cẩu, cẩu tháp, vận thăng, …) [B: P] | Thiết bị nâng hạ (cần trục, cẩu tháp, vận thăng...) [B: P] | Đánh lại số thứ tự.
3.10 | 3.6 | Sửa đổi | Thí nghiệm, cao độ toạ độ thi công | Thí nghiệm, kiểm soát cao độ, toạ độ thi công | Đánh lại số thứ tự (3.10 cũ).
3.10.1 | 3.6.1 | Sửa đổi | Thí nghiệm và chi phí thí nghiệm vật tư Bên B cung cấp (độ đầm chặt, cừ, văng, đất, thép, bê tông, cát, gạch, xây...) [B: P] | Thí nghiệm và chịu chi phí thí nghiệm vật tư do Bên B cung cấp (cừ, văng chống, cốt thép, bê tông, vữa, vật liệu chống thấm...); lấy mẫu, vận chuyển mẫu đối với vật tư Bên A cấp [B: P] | Bỏ thí nghiệm độ đầm chặt, đất, cát, gạch, xây (thuộc công tác đất, hoàn thiện ướt).
3.10.2 | 3.6.2 | Sửa đổi | Kiểm soát cao độ, tọa độ trong quá trình thi công [B: P] | Kiểm soát cao độ, toạ độ trong quá trình thi công [B: P] | Đánh lại số thứ tự.
3.11 | 3.7 | Sửa đổi | Quan trắc, theo dõi, báo cáo, sửa chữa và duy trì ổn định kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …) | Quan trắc, theo dõi, báo cáo, sửa chữa và duy trì ổn định kết cấu chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …) | Đánh lại số thứ tự (3.11 cũ).
3.11.1 | 3.7.1 | Sửa đổi | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc chuyển vị đỉnh cừ [B: P] | Lập đề cương, thực hiện, báo cáo công tác quan trắc chuyển vị đỉnh cừ [B: P] | Đánh lại số thứ tự.
3.11.2 | 3.7.2 | Sửa đổi | Bố trí thiết bị, nhân lực quan trắc chuyển vị của hệ cừ, văng chống, hố đào [B: P] | Bố trí thiết bị, nhân lực quan trắc chuyển vị của hệ cừ, văng chống, hố đào [B: P] | Đánh lại số thứ tự.
3.11.3 | 3.7.3 | Sửa đổi | Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ [B: P; A: Cụ thể cho từng phần như đã nêu] | Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ [B: P; A: C] | Đánh lại số thứ tự; sửa nội dung cột Bên A ("Cụ thể cho từng phần như đã nêu" → "C").
3.11.4 | 3.7.4 | Sửa đổi | Sửa chữa, gia cường, duy trì hệ chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong suốt quá trình thi công [B: P] | Sửa chữa, gia cường, duy trì hệ chống đỡ tạm (cừ, văng chống, giàn giáo, …) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong suốt quá trình thi công [B: P] | Đánh lại số thứ tự.
3.12 | 3.8 | Sửa đổi | Phối hợp thi công và các công việc khác | Phối hợp thi công và các công việc khác | Đánh lại số thứ tự (3.12 cũ).
3.12.1 | 3.8.1 | Sửa đổi | Hợp tác, bàn giao mặt bằng thi công, phối hợp với các nhà thầu khác (nếu có) [B: P] | Phối hợp, nhận và bàn giao mặt bằng thi công với Bên A và Nhà thầu khác [B: P] | Đánh lại số thứ tự; chuẩn hoá thuật ngữ.
3.12.2 | 3.8.2 | Sửa đổi | Thi công các công tác khác trong biểu khối lượng hợp đồng [B: P] | Thi công các công việc khác trong Biểu 01 [Chi tiết giá hợp đồng] [B: P] | Đánh lại số thứ tự; chuẩn hoá thuật ngữ.
| 3.8.3 | Bổ sung |  | Bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho Nhà thầu khác thi công chống mối nền trước khi thi công bê tông lót; bảo vệ, không làm hư hỏng lớp chống mối và các công việc đã hoàn thành của Nhà thầu khác [B: P; A: C; Khác: P (chống mối)] | Bổ sung giao diện do bỏ công tác chống mối khỏi phạm vi.
| 3.8.4 | Bổ sung |  | Công tác hoàn thiện ướt (xây, trát, ốp, lát, sơn, bả) phần ngầm [B: -; A: C; Khác: P] | Không thuộc phạm vi Hợp đồng; Bên B phối hợp bàn giao mặt bằng.
4.1 | 4.1 | Sửa đổi | Dọn dẹp mặt bằng, phá dỡ hạng mục hiện hữu (mương hở, kết cấu cũ…nếu có) trước khi thi công [B: P] | Dọn dẹp mặt bằng, phá dỡ hạng mục hiện hữu (mương hở, kết cấu cũ... nếu có) trong phạm vi thi công của Bên B [B: P] | Giới hạn trong phạm vi thi công của Bên B.
4.5 | 4.5 | Sửa đổi | Nguồn điện: Cung cấp 250A đến ngày 27/10/2026, dự kiến sau đó nâng thành 500A [A: P] | Nguồn điện: cung cấp 250A đến ngày 27/10/2026, sau đó nâng lên 500A (dự kiến) tại điểm đấu nối [A: P] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
4.8 | 4.8 | Sửa đổi | Máy phát điện và chi phí vận hành (nếu cần thiết) [B: P] | Máy phát điện và chi phí vận hành (bao gồm nguồn dự phòng cho hệ thống hạ mực nước ngầm) [B: P] | Bổ sung nguồn điện dự phòng.
4.10 | 4.10 | Sửa đổi | Biện pháp phụ trợ (thoát nước hố đào, che chắn, đường tạm cho xe trộn/xe tải/xe bê tông...) [B: P] | Biện pháp phụ trợ (thoát nước hố móng, che chắn, đường tạm cho xe trộn, xe bơm, xe tải...) [B: P] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
4.12 | 4.12 | Sửa đổi | Hàng rào bao quanh cồng trường: Tổng thầu bàn giao cho Nhà thầu chính sử dụng bảo quản, di chuyển theo từng giai đoạn thi công (có trách nhiệm duy trì, sửa chữa, thay thế hư hỏng..vvv trong suốt quá trình thi công ). Sau khi hoàn thành công trình tháo dỡ và bàn giao lại cho Tổng thầu [B: C; A: P] | Hàng rào bao quanh Công trường: Bên A bàn giao cho Bên B sử dụng, bảo quản, di chuyển theo từng giai đoạn thi công; Bên B có trách nhiệm duy trì, sửa chữa, thay thế phần hư hỏng trong suốt thời gian thi công; tháo dỡ, bàn giao lại cho Bên A khi hoàn thành [B: P; A: Bàn giao] | Phân công lại: Bên B thực hiện duy trì, sửa chữa (P), Bên A bàn giao; thay "Tổng thầu/Nhà thầu chính" bằng "Bên A/Bên B"; sửa lỗi chính tả.
4.20 | 4.20 | Sửa đổi | Quan trắc môi trường trong quá trình thi công hầm [B: P] | Quan trắc môi trường trong quá trình thi công Phần ngầm [B: P] | Chuẩn hoá thuật ngữ.
5 | 5 | Sửa đổi | Công tác trắc đạc, khảo sát và giám sát nội bộ (nhóm mới) | Công tác trắc đạc, khảo sát và giám sát nội bộ | Bỏ chú thích "(nhóm mới)".
5.5 | 5.5 | Sửa đổi | Giám sát trong quá trình thi công (QA/QC nội bộ của Nhà thầu) [B: P; A: C] | Giám sát nội bộ trong quá trình thi công (QA/QC của Bên B) [B: P; A: C] | Thay "Nhà thầu" bằng "Bên B".
6.3 | 6.3 | Sửa đổi | Bảo vệ an ninh công trường xung quanh phạm vi thi công (nếu lỗi Thầu chính thì Thầu chính chịu trách nhiệm) [B: P] | Bảo vệ an ninh khu vực thi công của Bên B; chịu trách nhiệm đối với mất mát, hư hỏng do lỗi của Bên B [B: P] | Sửa nội dung "Thầu chính" không rõ chủ thể.
8.1 | 8.1 | Sửa đổi | Các công việc khác để hoàn thành trọn vẹn gói thầu P.001 Cung cấp vật liệu, nhân công, máy móc và thi công công tác đất, cừ, văng chống, thi công kết cấu phần ngầm, kết cấu phần thân và hoàn thiện ướt (xây, trát, ốp, lát, sơn, bả, chống thấm, …) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3). [B: P] | Các công việc khác cần thiết để hoàn thành trọn vẹn Gói thầu P.001: Thi công hệ cừ, văng chống, kết cấu phần ngầm và chống thấm phần ngầm cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (CT2.1, CT2.2, CT2.3), kể cả công việc không được liệt kê tại Ma trận này nhưng cần thiết theo Hồ sơ thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật [B: P] | Cập nhật tên gói thầu theo chủ trương mới; bổ sung nguyên tắc bao hàm công việc.